金寨县人民政府办公室

关于印发金寨县智慧城市（信息化）项目

管理办法（修订版）的通知

金政办〔2018〕16号

各乡镇人民政府，天堂寨旅游扶贫实验区、现代产业园区（经济开发区）管委，安徽金寨技师学院（金寨职业学校），县政府各部门、各直属单位：

经县政府同意，现将《金寨县智慧城市（信息化）项目管理办法》（修订版）印发给你们，请遵照执行。

2018年9月17日

金寨县智慧城市（信息化）项目

管理办法（修订版）

# 第一章  总则

第一条  为加强和规范全县智慧城市（信息化）项目管理工作，推动信息化基础设施集约建设和信息资源共享，提高信息化项目建设水平和建设资金使用效益，根据国家和安徽省有关信息化管理规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于县内党政机关、事业单位、人民团体、中央和省驻县单位使用财政性资金、自筹资金和政府融资资金进行建设、维护和服务的项目，以及使用非财政性资金建设运维的全局性重大基础设施、全局性重大应用平台项目。

第三条  本办法所称智慧城市（信息化）项目（以下简称“项目”）是指《金寨县智慧城市顶层设计》中规划的项目以及其他信息化项目。

其他信息化项目，包括信息化建设项目和信息化运维项目两类。信息化建设项目是指以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息基础设施（含机房建设）、信息网络系统（含视频监控系统）、云计算中心、数据中心及应用系统、信息资源开发利用、信息安全防护和智能化建设等新建、扩（改）建、购买服务的项目。信息化运维项目指为保证信息化硬件资产、软件资产和数据资产可用而购买服务的项目，包括硬件设备运维、软件系统运维、设备软件维护更新、数据资源运维和网络链路租赁、规划咨询、监理、评测、安全服务、外包服务等内容。

本办法所称全局性重大基础设施项目包括较大范围的有线网络、无线网络、公共场所WIFI、云计算中心、大数据基地、物联网及数据采集设施等项目。全局性重大应用平台项目包括受众面为全县性的信息应用平台、公共服务平台等项目。

第四条  以下项目不属于本办法所称项目范围：

（一）涉密信息化项目（需提供相关证明材料）。

- 办公使用的个人电脑、照相机、摄像机、复印打印扫描设备、移动存储设备，基础软件（操作系统软件、日常办公软件、防病毒软件等），耗材购置，特种设备等的购买。

第五条  项目遵循统筹规划、需求主导、融合创新、资源共享、强化服务、实用高效、保障安全的原则，重点支持有利于形成信息资源共享的项目。

第六条  金寨县智慧城市建设领导组负责全县项目的领导和协调工作。领导组下设办公室，负责日常工作。

金寨县智慧城市管理中心（金寨县电子政务办公室）（以下简称“县智慧办”）负责县智慧办牵头实施项目的顶层设计规划和组织实施，负责项目的可行性审查、审核立项、方案评审、监督管理、验收评估、运维监管、绩效评估等工作，并在系统开放性、资源共享性、技术先进性、信息安全性等方面加强统筹协调和指导；负责对项目申请单位自行建设的项目进行全程监管。

县内各单位向县智慧办提出项目申请，负责承担县智慧办立项的项目建设工作。

县财政局负责根据县政府批准的项目年度计划，开展有关资金预算安排和资金拨付，并对资金使用情况进行管理。未纳入计划的项目，一律不得安排财政资金。未经县智慧办审核、验收通过的项目，一律不得拨付财政资金。

县审计局负责符合规定的信息化项目预算执行、竣工决算等内容的审计监督。

第七条  县智慧办负责组建专家咨询委员会和金寨智慧城市研究院。建立专家随机抽取、回避、动态调整和监督管理机制，保证审核立项、项目验收和绩效评估等工作公平公正。

# 第二章  项目规划

第八条  县智慧办会同有关单位，根据国家、省、市、行业信息化发展规划，结合金寨县智慧城市（信息化）建设、大数据发展、“互联网+”应用等发展需要，组织编制全县智慧城市（信息化）建设顶层设计规划和项目年度计划，报县政府批准后组织实施。

县内各单位使用或部分使用财政性资金建设的项目，应根据国家、省、市、行业主管部门的要求和金寨县智慧城市（信息化）建设顶层设计规划，结合本单位实际，编制本单位、本行业的信息化规划（总体计划）和项目年度计划，与县智慧办协商确定后，报县智慧办备案。

县内各单位使用非财政性资金建设的全局性重大基础设施项目、全局性重大应用平台项目，应根据金寨县智慧城市（信息化）建设顶层设计规划和项目年度计划，在县智慧办的统筹指导下，做好规划及方案制定、备案、推进实施等工作。

第九条  县内各单位的项目规划应合理制定项目实施计划、组织管理和保障措施，综合考虑硬件配置、软件开发、系统集成和第三方评测的时间进度，考虑整体运维服务内容等。应明确规划项目与金寨县智慧城市（信息化）基础性应用支撑平台（云计算服务平台、公共信息平台等）之间的对接，推进信息资源共享和业务协同。

县内各单位项目规划一经备案，不得随意变更；确有必要做出重大变更的，应报县智慧办审核通过并再次备案。

第十条 建立信息化项目库（非涉密项目），包括县级储备项目库（简称储备库）、县级立项项目库（简称立项库）。对入库项目实行分级管理、动态管理。

储备库是指通过可行性研究报告评审、尚未列入项目年度计划的信息化项目，由县智慧办和项目建设单位共同维护和管理。

立项库是指已批复立项的信息化项目，由县智慧办负责维护和管理。

# 第三章 项目申报

第十一条  项目申报分为年度申报和专项申报。

年度申报是指县内各单位依据金寨县智慧城市（信息化）建设顶层设计规划和本单位、本行业的信息化规划（总体计划）和项目年度计划，统一申报下一年度建设项目。

建设项目申报时需提交《金寨县智慧城市（信息化）项目建设申报表》（附件1）和有关依据材料。

专项申报是指除年度申报外，因工作需要进行的项目申报。

第十二条  项目申报应遵循以下要求：

（一）新建项目所需的信息化基础设施应基于由县政府统一采购的云计算服务平台的软硬件环境进行设计和部署，包括所需硬件（服务器、虚拟机、存储等）、通用性软件（操作系统、通用中间件、主流数据库等）、网络及公共应用平台等。

（二）已建成并投入使用的、已建成需新增功能的、已建成需系统升级的和采购成熟系统的信息化项目等应深入梳理、分析现有业务系统情况，按照资源整合、集约建设、安全保密的目标，通过物理搬迁、应用搬迁、容灾备份等形式，制定向县政府统一采购的云计算服务平台迁移计划并完成迁移。

（三）项目申报前应预编形成项目信息资源清单，作为项目审批要件。项目建成后应将项目信息资源纳入县公共信息平台目录管理系统，作为项目验收要求。项目信息资源清单必须包括本项目可共享信息的类型、范围和使用用途，明确共享信息数据的字段、格式、技术接口、加工处理方法和信息可追溯的技术要求等。

第十三条  新建项目申报材料应包括现有软硬件基本情况、应用软件开发功能清单、费用估算（包含监理、第三方评测、信息安全等级保护等费用）、项目建设方案等。

已建成并投入使用的、已建成需新增功能的、已建成需系统升级的和采购成熟系统的信息化项目等申报材料应明确现有软硬件资源情况，包括硬件品种数量、系统软件清单、安全保障措施、应用系统及数据库列表、购置时间、过保时间、应用情况、费用估算、存在问题及迁移计划。

# 第四章 审核立项

第十四条  县智慧办在收到项目申请单位项目申报后应及时进行项目初审，并提出初审意见，初审内容包括：

（一）是否符合金寨县智慧城市（信息化）建设顶层设计规划和本单位信息化项目规划；

（二）是否符合项目申报要求；

（三）是否符合技术可行性、信息安全性、经济合理性等。

未通过项目初审的，不得组织集中评审。

第十五条  项目通过县智慧办初审后，由县智慧办根据项目申报时间先后顺序，组织相关单位、专家对项目的必要性、可行性、安全性及项目概算的合理性进行集中评审，并根据需要进行实地考察调研。

第十六条  项目通过集中评审后，由县智慧办形成书面审核意见，决定是否应由县智慧办牵头实施或监管。评审后10个工作日内将审核意见反馈至项目建设单位。

# 第五章  项目实施和管理

第十七条  项目招标必须严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

经县智慧办审核立项并决定由项目申请单位自行建设的项目由本单位组织实施，并在每月5日前向县智慧办报送《金寨县智慧城市（信息化）项目建设进度表》（附件2），县智慧办负责全程监管。

经审核立项并决定由县智慧办牵头实施的项目，应立即成立项目领导组和项目工作组。项目工作组负责项目具体实施的全程统筹协调推进，向项目领导组直接负责。项目工作组由县智慧办安排人员担任组长，项目建设单位和相关单位派遣3名以上人员，担任副组长和成员。组长负责对项目建设全程监管，推动项目建设，提出项目建设要求;副组长负责对项目建设具体实施推进、质量把控及运行管理;成员具体落实日常各项工作。

- 第十八条项目建设单位应按照县智慧办的统筹安排，严格依据设计方案、实施方案、建设方案和项目概算等要求进行项目建设。因特殊事项需要变更建设内容的，项目建设单位应向县智慧办提交变更申请，审核通过后方可变更。

第十九条  县财政局、县审计局对项目建设资金使用情况进行监督管理。

项目建设单位应如实提供项目建设有关资料和情况，不得拒绝、隐匿和瞒报。

# 第六章  项目验收

第二十条  项目实行验收制度，包括初验和终验两个阶段。

第二十一条  项目实施完成后，由项目建设单位向县智慧办申请初验，经审核通过后，由县智慧办组织相关单位、专家进行初验。初验应当依据县智慧办审核立项意见、招投标文件、项目合同、实施方案、建设方案等文件，主要内容包括：审查项目资料完备性、规范性情况；审查项目履行合同、实施方案、招投标文件情况；审查项目经第三方评测机构（县智慧办备案）出具的测试报告（功能性、易用性、性能效率、信息安全性、可靠性、兼容性、可移植性、维护性、用户文档集等）；审查系统信息资源共享落实情况；以及审查合同规定的其他情况。

项目初验合格且在试运行期至少三个月后未出现较大质量问题的，由项目建设单位向县智慧办申请终验，并提交项目建设总结、初验报告等资料。终验由县智慧办组织相关单位、专家进行，并出具终验意见。

项目初验不合格的，由项目建设单位按照初验意见限期整改。完成整改后向县智慧办申请二次验收。二次验收不合格的，由智慧办通知县财政局或其它拨款部门停拨工程进度款,项目建设单位需承担相应责任并作出书面说明，同时需要求项目建设单位按照合同约定追究中标单位的违约责任。

第二十二条  项目终验通过后，项目建设单位凭县智慧办出具的终验意见以及第三方出具的审计报告等相应资料，一并提交县财政局或拨款部门办理项目结算。

第二十三条  县智慧办将信息资源共享情况作为项目验收的重要依据，对未达到信息资源共享要求的项目，不予通过项目验收，并限期整改。

第二十四条  县智慧办将具备资质的第三方评测机构（县智慧办备案）出具的测试报告作为项目验收的重要依据，未通过测试的项目，不予通过项目验收，并限期整改。对于重点项目，要求第三方评测贯穿项目建设的全部环节。

第二十五条 项目终验通过并稳定运行后，项目建设单位应按照固有资产管理要求，对形成的固定资产及时登记。

第二十六条  项目实行绩效评估制度。县智慧办根据项目终验后的运行情况，定期组织专家或委托第三方机构（县智慧办备案）对项目开展绩效评估。重点评估项目的应用情况、数据资源共享情况应用效果、协同共享、安全保密、创新服务、使用满意度、经济和社会效益等内容。绩效评估结果作为项目后续建设、运维资金安排以及信息化资金再投入的参考依据。

# 第七章  项目运行和维护

第二十七条  项目建设单位负责项目建成后的运行维护工作。项目建设单位应明确项目运行机构，制定和完善相应的管理制度，加强日常运行和维护管理。鼓励专业服务机构参与智慧城市建设项目的运行和维护。

第二十八条  县智慧办牵头项目建设单位组织开展信息安全风险评估和等级保护工作，保障智慧城市（信息化）项目信息系统的安全性。

项目建设单位工作人员要严格按照国家相关的法律法规做好信息安全管理工作，不得泄露国家秘密，不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和第三方的合法权益，不得从事违法犯罪活动。

第二十九条  金寨县智慧城市（信息化）项目产生的信息资源所有权、使用权等归金寨县人民政府。

县各单位要按照智慧城市（信息化）建设关于信息资源共享交换的要求，主动与县智慧办对接，做好信息资源共享和交换工作。

# 第八章 法律责任和附则

第三十条  项目建设单位法人为项目建设的第一责任人，对项目实施进度、建设质量及资金管理等工作总负责。因项目建设单位主观原因导致项目无法继续实施、达不到预期目标、绩效评估不合格的或项目建设单位不依据设计方案、实施方案、建设方案和项目概算等要求执行、拒不接受监督检查的，项目审批部门责令其限期整改；未按要求整改的，项目审批部门视情节轻重给予警告或者通报批评，并提请有关部门对负有直接责任的主管人员和其他责任人员依法给予处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第三十一条  本办法由金寨县智慧城市管理中心（金寨县电子政务办公室）负责解释。

第三十二条  本办法自发布之日起施行,原《金寨县智慧城市建设项目管理办法》(试行)（金政办秘〔2017〕16号）同时废止。

附件：1．《金寨县智慧城市（信息化）项目建设申报表》

2．《金寨县智慧城市（信息化）项目建设进度表》

# 附件1

金寨县智慧城市（信息化）建设项目申报表

| 申请单位 |  | 申报日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  | 联系人 |  |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 建设年度 |  | 投资额 | （万元） |  |
| 资金渠道 | 财政资金 | （万元） | 单位自筹 | （万元） |
|  | 银行贷款 | （万元） | 其它 | （万元） |
| 项目实施依据及主要内容 |  |  |  |  |
| 项目主管部门意见 |  |  |  |  |
|  | （盖章） |  |  |  |

说  明：1、本表由项目建设单位填写，主管部门盖章，字体为宋体五号字。

- 2、每个项目的简要说明字数控制在200字。

3、“建设年度”填写“201X年XX月至201X年XX月”以内。

# 附件2

金寨县智慧城市（信息化）建设项目进度表

填报日期：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同期 | 年月日——年月日 |  |  |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  |
| 负责人 |  | 手机 |  |
| 上个月 建设进度 |  |  |  |
| 项目建设单位负责人意见 | 年月日 |  |  |