## 明细表
金寨县2021年第三批财政衔接资金暨第二批统筹整合财政涉农资金项目计划
序号 | 项目名称 | 建设单位及 负责人 | 实施地点 | 合计（万元） | 省级衔接资金 | 整合资金 | 主要建设内容 | 补助标准 | 建设期限 | 绩效目标 | 项目主管部门 | 备注
| 合 计 |  |  | 15359 | 10359 | 5000
一 | 基础设施建设 |  |  | 375 | 375 | 0
（一） | 以工代赈项目 |  |  | 280 | 280 | 0
1 | 吴湾河综合治理工程 | 果子园乡政府汪晓薇 | 果子园村 吴湾村 | 200 | 200 |  | 浆砌石护岸长238米、高2.5米、底宽1.3米、顶宽0.5米，混凝土挡墙长1029米、均高0.95米、上底宽0.3米、下底宽0.5米，拦水堰3处长32米、下宽2米、高1.5米，平板涵3座长2米、宽3米、高2米，沥青路面长1029米，宽2米，护栏长1600米，铺设透水砖900平方米，安装侧石350米 | 浆砌石每立方米600元 | 2021年6月-11月 | 受益脱贫人口19人，项目使用年限15年 | 县发改委
2 | 开顺村路渠工程 | 梅山镇政府 郑文 | 开顺村 | 80 | 80 |  | 引水渠长800米、宽1.5米、高1.5米，水泥路长450米、宽均3.5米、厚0.2米及配套涵管等 | 浆砌石每立方米580元 | 2021年6月-11月 | 受益脱贫人口28人，项目使用年限15年
（二） | 国有贫困林场项目 |  |  | 95 | 95 | 0
1 | 欠发达国有林场巩固提升项目 | 县林业局 张业余 |  | 95 | 95 |  | 马宗岭国有林场场区环境整治，维修改造生产管理用房16间480平方米 | 每平方米1200元 | 2021年7月-11月 | 项目使用年限15年 | 县林业局
二 | 产业发展 |  |  | 11316.84 | 6316.84 | 5000
（一） | 到户产业 |  |  | 839.84 | 839.84 | 0
1 | 产业奖补 | 县农业农村局卢士传 | 全县 | 839.84 | 839.84 |  | 用于脱贫户2021年特色产业奖补 | 户均不超过3000元 | 2021年6月-10月 | 受益脱贫人口55000人 | 县农业农村局
（二） | 特色产业链式发展项目 |  |  | 5000 | 0 | 5000
1 | 茶叶链式发展项目 | 县农业农村局卢士传 | 全县 | 1600 |  | 1600 | 用于茶叶链式产业发展，重点支持有机茶园建设，夏秋茶生产和销售奖补，茶叶品种培优、品质提升、品牌打造，以及标准化加工厂建设奖补等 | 按50%左右比例奖补 | 2021年6月-12月 | 受益脱贫人口1163人，项目使用年限8年 | 县农业农村局
2 | 黑毛猪链式发展项目 |  | 全县 | 500 |  | 500 | 用于黑毛猪链式产业发展，重点支持黑毛猪保种、仔猪繁育和品牌建设等奖补，以及技术服务等 | 按养殖头数和50%左右比例奖补 | 2021年6月-12月 | 受益脱贫人口350人，项目使用年限8年
3 | 蚕桑链式发展项目 |  | 全县 | 1300 |  | 1300 | 用于蚕桑链式产业发展，重点支持桑苗采购补贴，方格簇采购、小蚕共育室和大蚕室建设奖补，以及技术培训等 | 按50%左右比例奖补 | 2021年6月-12月 | 受益脱贫人口1206人，项目使用年限8年
4 | 竹制品加工奖补（第一批） | 县林业局 张业余 | 全县 | 100 |  | 100 | 本县毛竹5万根以上的毛竹半成品加工企业，根据年度加工量进行奖补竹 制品加工奖补 | 每吨奖补24元 | 2021年6月-12月 | 受益脱贫人口1200人，项目使用年限10年 | 县林业局
5 | 毛竹林区运输机耕路建设 |  | 张冲乡 青山镇 麻埠镇 | 100 |  | 100 | 重点支持毛竹林区运输机耕路建设 | 每公里6万元 | 2021年6月-12月 | 受益脱贫人口800人，项目使用年限8年
6 | 黄集村竹制品加工厂 | 古碑镇政府 洪双竹 | 黄集村 | 200 |  | 200 | 新建钢结构厂房1200平方米，场地硬化及水电设施等 | 每平方米1200元 | 2021年6月-12月 | 受益贫困人口320人，项目使用年限10年
7 | 中药材链式发展项目 | 县中药产业中心杜继甫 | 全县 | 1200 |  | 1200 | 用于中药材链式产业发展，重点灵芝、天麻、茯苓、黄精、桑黄等规范化基地建设、加工研发、品牌打造、品质提升等环节奖补 | 基地户均不超过30万元 | 2021年6月-12月 | 受益扶贫监测人口3500人，项目使用8年 | 县中药产业中心
（三） | 农业产业 |  |  | 4377 | 4377 | 0
1 | 白塔畈刘冲村养猪场项目建设 | 县乡村振兴局马昌如 | 刘冲村 | 4150 | 4150 |  | 支持刘冲村养猪场主体工程项目建设 | 每平方米1900元 | 2020年6-2021年9月 | 受益脱贫人口15000人，项目使用20年 | 县乡村振兴局 | 提前实施
2 | 桂花安置点产业基础配套项目 | 麻埠镇政府 冯伦海 | 桂花村 | 28 | 28 |  | 新建400kw供电变压器及杆线，浆砌石护坡长70米，均高1米，场地平整220平方米等 | 浆砌石每立方米600元 | 2021年6月-10月 | 受益脱贫人口13人，项目使用年限15年 | 县农业农村局
3 | 胜利村茶叶加工厂电力设施建设 | 长岭乡政府 沈业军 | 胜利村 | 14.5 | 14.5 |  | 购安400千瓦变压器1台 | 杆上设备4.6万/台，配电箱2万/台 | 2021年6月-9月 | 受益脱贫人口126人，项目使用年限10年
4 | 两河村茶叶加工厂电力设施建设 |  | 两河村 | 4.5 | 4.5 |  | 茶叶加工厂10千伏线路迁改工程 | 450元/米 | 2021年6月-9月 | 受益脱贫人口617人，项目使用年限10年
5 | 两河村茶叶仓储配套项目 |  |  | 19 | 19 |  | 新建挡土墙长73米、高1.8米，排水沟73米，硬化场地227平方米，污水管108米，检查井和化粪池 | 混凝土每立方米600元，地面硬化每平方米140元 | 2021年6月-11月 | 受益脱贫人口617人，项目使用年限10年
6 | 后畈村农副产品深加工厂配套项目 | 天堂镇政府 王振宇 | 后畈村 | 80 | 80 |  | 新建变压器300千瓦及杆线配套设施、驳岸等附属工程 | 浆砌石每立方米600元 | 2021年6-11月 | 受益脱贫人口25人，项目使用年限10年
7 | 吴畈黄牛养殖基地建设项目 | 吴家店镇政府赵海龙 | 吴畈村 | 50 | 50 |  | 新建养殖规模为100头黄牛养殖场，包含储料间、化粪池等 | 牛舍每平方米600元 | 2021年6-11月 | 受益脱贫人口10人，项目使用年限10年
8 | 余岭茶厂供电设施配套工程 | 古碑镇政府 洪双竹 | 余岭村 | 31 | 31 |  | 安装茶厂630箱式变压器及线路等 | 变压器15万元 | 2021年6-11月 | 受益脱贫人口13人，项目使用年限10年 |  | 少数民族发展资金
（四） | 村集体经济 |  |  | 1100 | 1100 | 0
1 | 梅山镇黄林村资产收益项目 | 县乡村振兴局马昌如 | 白塔畈镇刘冲村 | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持刘冲村养猪场项目建设 | 每村50万元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限5年 | 县委组织部
2 | 梅山镇三合村资产收益项目 |  |  | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持刘冲村养猪场项目建设 | 每村50万元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限5年
3 | 梅山镇新楼村资产收益项目 |  |  | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持刘冲村养猪场项目建设 | 每村50万元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限5年
4 | 白塔畈镇郭店村资产收益项目 |  |  | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持刘冲村养猪场项目建设 | 每村50万元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口36人，项目使用年限8年
5 | 油坊店乡元冲村资产收益项目 |  |  | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持刘冲村养猪场项目建设 | 每村50万元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口47人，项目使用年限8年
6 | 油坊店龚冲村村资产收益项目 |  |  | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持刘冲村养猪场项目建设 | 每村50万元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限8年
7 | 张冲乡百莲村资产收益项目 |  |  | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持刘冲村养猪场项目建设 | 每村50万元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限8年
8 | 燕子河镇金冲村资产收益项目 | 县乡村振兴局马昌如 | 白塔畈镇刘冲村 | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持刘冲村养猪场项目建设 | 每村50万元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限8年 | 县委组织部
9 | 长岭乡长春村资产收益项目 |  |  | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持刘冲村养猪场项目建设 | 每村50万元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口60人，项目使用年限8年
10 | 南溪镇街道资产收益项目 |  |  | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持刘冲村养猪场项目建设 | 每村50万元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限8年
11 | 南溪镇曹畈村资产收益项目 |  |  | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持刘冲村养猪场项目建设 | 每村50万元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限8年
12 | 古碑镇黄集村资产收益项目 |  |  | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持刘冲村养猪场项目建设 | 每村50万元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限8年
13 | 花石乡茶棚村资产收益项目 |  |  | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持刘冲村养猪场项目建设 | 每村50万元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限8年
14 | 桃岭乡桐岗村资产收益项目 |  |  | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持刘冲村养猪场项目建设 | 每村50万元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限8年
15 | 经济开发区三里井村资产收益项目 |  |  | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持刘冲村养猪场项目建设 | 每村50万元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口 40 人，项目使用年限 8年
16 | 经济开发区早冲村资产收益项目 |  |  | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持刘冲村养猪场项目建设 | 每村50万元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限8年
17 | 经济开发区仙花村资产收益项目 |  |  | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持刘冲村养猪场项目建设 | 每村50万元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口42人，项目使用年限8年
18 | 万冲村农特产品加工厂项目 | 槐树湾乡政府高大年 | 万冲村 | 50 | 50 |  | 新建农特产品加工钢构厂房300平方米，配套设施建设等 | 每村50万元 | 2021年6-11月 | 受益脱贫人口45人，项目使用年限10年
19 | 街道苗圃项目 | 双河镇政府 赵兴 | 街道 | 50 | 50 |  | 新建苗圃50亩及相关排水配套设施建设 | 每村50万元 | 2021年6-11月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年
20 | 九龙村苗圃项目 |  | 街道 | 50 | 50 |  | 以资产收益方式入股街道苗圃项目 | 每村50万元 | 2021年6-11月 | 受益脱贫人口36人，项目使用年限10年
21 | 九房村苗圃项目 |  | 九房村 | 50 | 50 |  | 新建苗圃30亩 | 每村50万元 | 2021年6-11月 | 受益脱贫人口36人，项目使用年限10年
22 | 何家湾村集体经济发展项目 | 全军乡政府 徐骏 | 熊家河村 | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持村集体经济发展 | 每村50万元 | 2021年6-11月 | 受益脱贫人口60人，项目使用年限8年
三 | 就业脱贫项目 |  |  | 2573.16 | 2573.16 | 0
1 | 公益岗位 | 县人社局 王同明 | 全县 | 2573.16 | 2573.16 |  | 贫困户村级公益性岗位劳务就业补助 | 每人每月500元 | 2021年6-12月 | 受益脱贫户11000户 | 县人社局
四 | 教育脱贫项目 |  |  | 395 | 395 | 0
1 | 雨露计划 | 县乡村振兴局马昌如 | 全县 | 395 | 395 |  | 中职高职建档立卡贫困户学生资助 | 每学期1500元 | 2021年1-11月 | 受益脱贫人口3420人 | 县乡村振兴局
五 | 金融脱贫项目 |  |  | 600 | 600 | 0
1 | 小额扶贫贷款贴息 | 县乡村振兴局马昌如 | 全县 | 600 | 600 |  | 用于贫困户小额扶贫贷款贴息 | 贴息年利率4.75% | 2021年1-12月 | 受益脱贫户39000户 | 县乡村振兴局
六 | 其他项目 |  |  | 99 | 99 | 0
1 | 项目管理费 | 县财政局 戚家乐 | 全县 | 99 | 99 |  | 用于财政衔接资金项目勘察设计等费用 | 工程造价的3%左右 | 2021年1-12月 | 受益脱贫人口20000人 | 县财政局