## 桥口村长岭组及狮子口水泥路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 桥口村长岭组及狮子口水泥路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25 |  | 25 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 25 |  | 25 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：毛石砼挡墙长22米、均高3米；水泥路面400米、宽3.5米、厚0.18米新建道路。受益脱贫人口25人。 |  |  |  |  | 毛石砼挡墙长22米、均高3米；水泥路面400米、宽3.5米、厚0.18米新建道路。受益脱贫人口25人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 毛石砼挡墙 |  | 10 | ≥22米 | 22米 |  | 10
|  |  | 水泥路 |  | 10 | ≥400米 | 400米 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 混凝土每立方米700元 | 混凝土每立方米700元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥25人 | 25人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 96% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 桥口村组道路沿线护岸
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 桥口村组道路沿线护岸 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 35 |  | 18.32 |  |  | 10 | 52.34% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 35 |  | 18.32 |  |  | - | 52.34% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：新建金盆等组道路护岸长30米，高5米，新建道路护岸长35米等。受益脱贫人口24人。 |  |  |  |  | 新建金盆等组道路护岸长30米，高5米，新建道路护岸长35米等。受益脱贫人口24人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 道路护岸 |  | 10 | ≥30米 | 30米 |  | 10
|  |  | 护岸 |  | 10 | ≥400米 | 35米 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 混凝土每立方米700元 | 混凝土每立方米700元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥24人 | 24人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 南湾路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 南湾路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16 |  | 16 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 16 |  | 16 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸183.56立方米，箱涵14米 |  |  |  |  | 护岸183.56立方米，箱涵14米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 10 | ≥183.56立方米 | 183.56立方米 |  | 10
|  |  | 箱涵 |  | 10 | ≥14米 | 14米 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥18人 | 18人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 木冲路、墩子上路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 木冲路、墩子上路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 |  | 7.32 |  |  | 10 | 73.2% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 10 |  | 7.32 |  |  | - | 73.2% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸129.27立方米，护岸34.78立方米，路面破碎及恢复10平方米 |  |  |  |  | 护岸129.27立方米，护岸34.78立方米，路面破碎及恢复10平方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 10 | ≥164.05立方米 | 164.05立方米 |  | 10
|  |  | 路面 |  | 10 | ≥10平方米 | 10平方米 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥52人 | 52人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 芦冲路、大湾路、鄂家湾路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 芦冲路、大湾路、鄂家湾路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.5 |  | 11.54 |  |  | 10 | 92.32% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 12.5 |  | 11.54 |  |  | - | 92.32% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸185.72立方米 |  |  |  |  | 护岸185.72立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥185.72立方米 | 185.72立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥50人 | 50人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 善涛路、河东路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 善涛路、河东路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4.5 |  | 4.5 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 4.5 |  | 4.5 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸49.65立方米，拦水埂长20米 |  |  |  |  | 护岸49.65立方米，拦水埂长20米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 10 | ≥49.65立方米 | 49.65立方米 |  | 10
|  |  | 拦水埂 |  | 10 | ≥20米 | 20米 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥15人 | 15人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 黑沟路、连安路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 黑沟路、连安路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2.5 |  | 2.5 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸34.78立方米，拦水埂长10米 |  |  |  |  | 护岸34.78立方米，拦水埂长10米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 10 | ≥34.78立方米 | 34.78立方米 |  | 10
|  |  | 拦水埂 |  | 10 | ≥10米 | 10米 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥15人 | 15人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 金连路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 金连路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12 |  | 11.08 |  |  | 10 | 92.33% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 12 |  | 11.08 |  |  | - | 92.33% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸182立方米 |  |  |  |  | 护岸182立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥182立方米 | 182立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥300人 | 300人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 金铺连接线、吴湾、万何路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 金铺连接线、吴湾、万何路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 14 |  | 14 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 14 |  | 14 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸211.35立方米 |  |  |  |  | 护岸211.35立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥211.35立方米 | 211.35立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥200人 | 200人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 大西路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大西路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3.7 |  | 3.7 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3.7 |  | 3.7 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸56.46立方米 |  |  |  |  | 护岸56.46立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥56.46立方米 | 56.46立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥23人 | 23人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 河冲路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 河冲路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.8 |  | 8.8 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 8.8 |  | 8.8 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸131.41立方米，拦水埂20米 |  |  |  |  | 护岸131.41立方米，拦水埂20米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 10 | ≥131.41立方米 | 131.41立方米 |  | 10
|  |  | 拦水埂 |  | 10 | ≥20米 | 20米 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥115人 | 115人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 沙堰路至服务区路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 沙堰路至服务区路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6.4 |  | 6.16 |  |  | 10 | 96.25% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 6.4 |  | 6.16 |  |  | - | 96.25% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸98.35立方米 |  |  |  |  | 护岸98.35立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥98.35立方米 | 98.35立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥93人 | 93人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 王畈路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 王畈路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.6 |  | 0.6 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：C20砼拦水埂40米，流水槽50米 |  |  |  |  | C20砼拦水埂40米，流水槽50米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 拦水埂 |  | 10 | ≥40米 | 40米 |  | 10
|  |  | 流水槽 |  | 10 | ≥50米 | 50米 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥26人 | 26人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 张湾路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 张湾路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5.5 |  | 5.5 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 5.5 |  | 5.5 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸24.3立方米，拦水埂25米；护岸30立方米，硬化地面105平方米 |  |  |  |  | 护岸24.3立方米，拦水埂25米；护岸30立方米，硬化地面105平方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 10 | ≥54.3立方米 | 54.3立方米 |  | 10
|  |  | 拦水埂 |  | 10 | ≥25米 | 25米 |  | 10
|  |  | 硬化地面 |  | 5 | ≥105平方米 | 105平方米 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 5 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥26人 | 26人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## S210—棺材甲路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | S210—棺材甲路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.5 |  | 8.5 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 8.5 |  | 8.5 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸95.2立方米，C20砼拦水埂40米等 |  |  |  |  | 护岸95.2立方米，C20砼拦水埂40米等
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 10 | ≥95.2立方米 | 95.2立方米 |  | 10
|  |  | 拦水埂 |  | 10 | ≥40米 | 40米 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥20人 | 20人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 杨龙路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 杨龙路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8 |  | 8 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 8 |  | 8 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸121.6立方米 |  |  |  |  | 护岸121.6立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥121.6立方米 | 121.6立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥13人 | 13人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 望下路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 望下路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4 |  | 3.47 |  |  | 10 | 86.75% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 4 |  | 3.47 |  |  | - | 86.75% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸55.25立方米 |  |  |  |  | 护岸55.25立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥55.25立方米 | 55.25立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥126人 | 126人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 黄尖路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 黄尖路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1.7 |  | 0.83 |  |  | 10 | 48.82% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1.7 |  | 0.83 |  |  | - | 48.82% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸25.92立方米 |  |  |  |  | 护岸25.92立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥25.92立方米 | 25.92立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥19人 | 19人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 管竹园路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 管竹园路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.9 |  | 1.63 |  |  | 10 | 56.21% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2.9 |  | 1.63 |  |  | - | 56.21% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸40.28立方米，拦水埂长20米 |  |  |  |  | 护岸40.28立方米，拦水埂长20米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 10 | ≥40.28立方米 | 40.28立方米 |  | 10
|  |  | 拦水埂 |  | 10 | ≥20米 | 20米 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥8人 | 8人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 腊山朱家湾路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 腊山朱家湾路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3.8 |  | 3.8 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3.8 |  | 3.8 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸57.25立方米 |  |  |  |  | 护岸57.25立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥57.25立方米 | 57.25立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥9人 | 9人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 塘埂路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 塘埂路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.3 |  | 2.3 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2.3 |  | 2.3 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸32.4立方米 |  |  |  |  | 护岸32.4立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥32.4立方米 | 32.4立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥12人 | 12人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 田湾路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 田湾路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3.3 |  | 2.37 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3.3 |  | 2.37 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸50.62立方米 |  |  |  |  | 护岸50.62立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥50.62立方米 | 50.62立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥8人 | 8人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 燕天路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 燕天路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4.4 |  | 4.4 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 4.4 |  | 4.4 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸64.58立方米，拦水埂20米 |  |  |  |  | 护岸64.58立方米，拦水埂20米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 10 | ≥64.58立方米 | 64.58立方米 |  | 10
|  |  | 拦水埂 |  | 10 | ≥20米 | 20米 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥11人 | 11人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 黑河至洪湾路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 黑河至洪湾路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18.4 |  | 10.79 |  |  | 10 | 58.64% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 18.4 |  | 10.79 |  |  | - | 58.64% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸274.04立方米，涵管8米 |  |  |  |  | 护岸274.04立方米，涵管8米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 10 | ≥274.04立方米 | 274.04立方米 |  | 10
|  |  | 涵管 |  | 10 | ≥8米 | 8米 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥21人 | 21人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 黑河至李洪卫路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 黑河至李洪卫路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5 |  | 5 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 5 |  | 5 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸68.85立方米，拦水埂35米 |  |  |  |  | 护岸68.85立方米，拦水埂35米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 10 | ≥68.85立方米 | 68.85立方米 |  | 10
|  |  | 拦水埂 |  | 10 | ≥35米 | 35米 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥21人 | 21人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 斗林路（河边）
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 斗林路（河边） |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10.5 |  | 10.5 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 10.5 |  | 10.5 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸145.8立方米 |  |  |  |  | 护岸145.8立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥145.8立方米 | 145.8立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥11人 | 11人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 江老路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 江老路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7.3 |  | 3.85 |  |  | 10 | 52.74% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 7.3 |  | 3.85 |  |  | - | 52.74% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸111.85立方米 |  |  |  |  | 护岸111.85立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥111.85立方米 | 111.85立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥10人 | 10人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 上毛山路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 上毛山路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22 |  | 22 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 22 |  | 22 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸338.12立方米 |  |  |  |  | 护岸338.12立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥338.12立方米 | 338.12立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥14人 | 14人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 学湾路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 学湾路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1.5 |  | 1.35 |  |  | 10 | 90% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1.5 |  | 1.35 |  |  | - | 90% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸19.44立方米 |  |  |  |  | 护岸19.44立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥19.44立方米 | 19.44立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥8人 | 8人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 熊湾路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 熊湾路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 14 |  | 13.03 |  |  | 10 | 93.07% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 14 |  | 13.03 |  |  | - | 93.07% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸211.35立方米 |  |  |  |  | 护岸211.35立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥211.35立方米 | 211.35立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥16人 | 16人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 林场路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 林场路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.8 |  | 2.8 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2.8 |  | 2.8 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸32.83立方米 |  |  |  |  | 护岸32.83立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥32.83立方米 | 32.83立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥5人 | 5人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 弯子湾路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 弯子湾路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1.3 |  | 0.29 |  |  | 10 | 22.31% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1.3 |  | 0.29 |  |  | - | 22.31% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸16.2立方米 |  |  |  |  | 护岸16.2立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥16.2立方米 | 16.2立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥5人 | 5人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 长冲路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 长冲路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1.8 |  | 1.8 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：护岸25.92立方米 |  |  |  |  | 护岸25.92立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 护岸 |  | 20 | ≥25.92立方米 | 25.92立方米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥5人 | 5人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 大西林场路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大西林场路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 84.75 |  | 84.75 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 84.75 |  | 84.75 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：建设水泥路长1500米、宽4.5米、厚0.2米 |  |  |  |  | 建设水泥路长1500米、宽4.5米、厚0.2米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 路面 |  | 20 | ≥1500米 | 1500米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 64万/公里 | 64万/公里 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥27人 | 27人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 大西拖平路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大西拖平路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 54.2 |  | 54.2 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 54.2 |  | 54.2 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：建设水泥路长960米、宽4.5米、厚0.2米 |  |  |  |  | 建设水泥路长960米、宽4.5米、厚0.2米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 路面 |  | 20 | ≥960米 | 960米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 64万/公里 | 64万/公里 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥27人 | 27人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 余湾林场路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 余湾林场路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 111.41 |  | 111.41 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 111.41 |  | 111.41 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：建设水泥路长1971米、宽4.5米、厚0.2米 |  |  |  |  | 建设水泥路长1971米、宽4.5米、厚0.2米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 路面 |  | 20 | ≥1971米 | 1971米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 64万/公里 | 64万/公里 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥36人 | 36人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 周岗路
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 周岗路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 73.45 |  | 73.45 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 73.45 |  | 73.45 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：建设水泥路长1300米、宽4.5米、厚0.2米 |  |  |  |  | 建设水泥路长1300米、宽4.5米、厚0.2米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 路面 |  | 20 | ≥1300米 | 1300米 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 64万/公里 | 64万/公里 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥24人 | 24人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 2021年第一批及第四批财政衔接资金交通类项目
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年第一批及第四批财政衔接资金交通类项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 程义君13966259686
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 斑竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 603.81 |  | 565.54 |  |  | 10 | 93.66% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 603.81 |  | 565.54 |  |  | - | 93.66% | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：建设水泥路长1300米、宽4.5米、厚0.2米 |  |  |  |  | 建设水泥路长1300米、宽4.5米、厚0.2米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建道路公里数 |  | 2.5 | ≥6131米 | 6131米 |  | 2.5
|  |  | 护岸 |  | 2.5 | ≥3204.13立方米 | 3204.13立方米 |  | 2.5
|  |  | 拦水埂 |  | 2.5 | ≥230米 | 230米 |  | 2.5
|  |  | 硬化地面 |  | 2.5 | ≥105平方米 | 105平方米 |  | 2.5
|  |  | 流水槽 |  | 2.5 | ≥50米 | 50米 |  | 2.5
|  |  | 箱涵 |  | 2.5 | ≥14米 | 14米 |  | 2.5
|  |  | 路面破碎及恢复 |  | 2.5 | ≥10平方米 | 10平方米 |  | 2.5
|  |  | 涵管 |  | 2.5 | ≥8米 | 8米 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 浆砌石每立方米580元 | 浆砌石每立方米580元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥1000人 | 1000人 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | 10 | 15年 | 15年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## Sheet1
毛石砼挡墙 | 水泥路 | 道路护岸 | 护岸 立方米 | 箱涵 |  | 拦水埂 | 流水槽 | 硬化地面 | 涵管 | 路面 平方米
22米 | 400米 | 30米 | 35 | 14米 | 400 | 20 | 50米 | 105平方米 | 8米 | 10
|  |  | 183.56 |  | 1500 | 10
|  |  | 164.05 |  | 960 | 20
|  |  | 185.72 |  | 1971 | 40
|  |  | 49.65 |  | 1300 | 25
|  |  | 34.78 |  | 6131 | 40
|  |  | 182 |  |  | 20
|  |  | 211.35 |  |  | 20
|  |  | 56.46 |  |  | 35
|  |  | 131.41 |  |  | 230
98.35
54.3
95.2
121.6
55.25
25.92
40.28
57.25
|  |  | 32.4 |  | 6131
50.62
64.58
274.04
68.85
145.8
111.85
338.12
19.44
211.35
32.83
16.2
25.92
30
3204.13
3204.13