## 第三季度
金寨县2022年第三季度（7-9月）财政扶贫资金完成情况【2022年度计划完成情况】
序号 | 项目名称 | 建设单位及负责人 | 实施地点 | 合计资金（万元） | 资金计划 |  |  |  |  | 主要建设内容 | 补助标准 | 建设期限 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 项目主管 部门 | 是否开工 | 是否完工
[5 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 整合资金
| 合 计 |  |  | 67583.7 | 17589 | 12537 | 5111 | 13500 | 18846.7
一 | 产业发展 |  |  | 35839.9 | 9848.8 | 7920 | 2811 | 8005 | 7255.1
（一） | 农业产业 |  |  | 24679.4 | 4782.4 | 6385.4 | 1381 | 7225 | 4905.6
1 | 脱贫户茶苗购置项目 | 县农业农村局 卢士传 | 全县 | 368 | 225.4 |  |  |  | 142.6 | 乡镇自行采购茶苗约1500万株 | 0.25元/株 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口5000人，项目使用年限10年 | 扩大产业基地，促进脱贫户增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
2 | 2022年桑苗、方格簇采购项目 |  | 全县 | 1400 |  |  |  | 400 | 1000 | 采购桑苗1500万株，方格簇70万片 | 1元/株 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口5000人，项目使用年限10年 | 扩大产业基地，促进脱贫户增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
3 | 农产品质量提升 |  | 全县 | 2695 |  | 695 |  | 1000 | 1000 | 有机肥补助及“两个替代” | 有机肥补助50% | 2021年10月-2022年6月 | 受益20000人，其中脱贫人口2000人 | 提升农产品品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
4 | 茶叶收购奖补项目 |  | 全县 | 50 |  |  |  |  | 50 | 对产业主产区按照不超过5%的比例，给予收购脱贫户、监测户茶叶的经营主体奖励补助 | 奖补比例不超过5% | 2022年4-12月 | 受益脱贫人口8000人 | 促进脱贫户农产品销售 | 县农业农村局 | 是 | 是
5 | 全山茶叶加工厂扩建项目 | 麻埠镇政府 陈德品 | 全山村 | 25 | 25 |  |  |  |  | 新建框架结构厂房100平方米，维修屋顶550平方米 | 1600元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
6 | 桂花标准化茶园基地建设项目 |  | 桂花村 | 250 | 250 |  |  |  |  | 建设标准茶园及生态有机茶园2000亩 | 国家级300万元/个 省级150万元/个 市县级50万元/个 千亩连片生态茶园500元/亩 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口60人，项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
7 | 响洪甸标准化茶园基地建设项目 |  | 响洪甸村 | 400 |  |  |  | 100 | 300 | 建设标准茶园及生态有机茶园3000亩 |  | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口70人，项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
8 | 油坊店标准化茶园基地建设项目 | 油坊店乡政府邓春晖 | 油店村 黄良村 面冲村 朱堂村 | 850 |  |  |  | 200 | 650 | 建设标准茶园及生态有机茶园8000亩，改造提升“西茶谷” |  | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口120人，项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
9 | 流波标准化茶园基地建设项目 | 流波䃥镇政府 朱永章 | 流波村 | 50 | 50 |  |  |  |  | 建设标准茶园及生态有机茶园1000亩 |  | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口80人，项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
10 | 官田标准化茶园基地建设项目 |  | 官田村 | 50 |  |  |  |  | 50 | 建设标准茶园及生态有机茶园1000亩 |  | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口60人，项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
11 | 官田茶叶加工厂建设项目 |  | 官田村 | 150 | 150 |  |  |  |  | 新建钢结构厂房1000平方米及配套设施 | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
12 | 茅坪茶叶加工厂建设项目 | 青山镇政府 黄文新 | 茅坪村 | 160 | 160 |  |  |  |  | 新建茶叶加工厂1500平方米及配套设施（与姜河村集体经济100万元合并使用） | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口150人，项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
13 | 姜河白岭茶叶加工厂扩建项目 |  | 姜河村 | 160 | 160 |  |  |  |  | 新建钢结构厂房1000平方米及配套设施 | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
14 | 抱儿山标准化茶园基地建设项目 |  | 抱儿山村 | 150 | 150 |  |  |  |  | 建设标准茶园及生态有机茶园1000亩 | 国家级300万元/个 省级150万元/个 市县级50万元/个 千亩连片生态茶园500元/亩 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口120人，项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
15 | 汤店标准化茶园基地建设项目 |  | 汤店村 | 50 |  |  |  |  | 50 | 建设标准茶园及生态有机茶园1000亩 |  | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口100人，项目使用期限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
16 | 高湾标准化茶园基地建设项目 | 桃岭乡政府 陈茂娟 | 高湾村 | 200 |  |  |  |  | 200 | 建设标准茶园及生态有机茶园3000亩 |  | 2022年1-6月 | 受益120人，其中脱贫人口16人 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
17 | 燕子河标准化茶园基地建设项目 | 燕子河镇政府 吴俊良 | 烂坳村 金坪村 闻家店 | 100 |  |  |  |  | 100 | 建设标准茶园及生态有机茶园2000亩 |  | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口100人，项目使用期限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
18 | 闻家店茶叶加工厂建设项目 |  | 闻家店村 | 170 | 170 |  |  |  |  | 新建茶叶加工厂1000平方米及配套设施 | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口60人，项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
19 | 长岭乡茧站建设项目 | 长岭乡政府 张显良 | 胜利村 | 160 |  |  |  |  | 160 | 建设钢结构厂房350平方米，改建厂房860平方米及配套设施建设 | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口100人，项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
20 | 南溪镇缫丝厂段河道护岸项目 | 南溪镇政府 施海军 | 南溪街道 | 255 |  |  |  | 255 |  | 建设河道护岸165米 | 混凝土700元/立方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口100人，项目使用年限10年 | 消除产业项目安全隐患 | 县农业农村局 | 是 | 是
21 | 南溪镇茧站建设项目 |  | 南溪街道 | 150 | 150 |  |  |  |  | 建设钢结构厂房1200平方米及配套设施（与姚冲村集体经济100万元合并使用） | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 |  | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
22 | 南溪镇缫丝厂污水处理设备采购及安装 |  | 南溪街道 | 130 | 130 |  |  |  |  | 污水处理设备采购及安装等 | 130万元 | 2021年7-12月 |  | 扶持产业配套，带动就业增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
23 | 南溪镇缫丝厂改造提升工程 |  | 南溪街道 | 50 | 50 |  |  |  |  | 老厂房改造提升等（与横畈村、流波村、抱儿山村、张畈村集体经济项目各100万元合并使用） | 450万元 | 2021年7-12月 |  | 扶持产业配套，带动就业增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
24 | 南溪镇缫丝厂配套设施工程 |  | 南溪街道 | 130 | 130 |  |  |  |  | 缫丝厂新建锅炉房工程、房屋、公厕及室外改造工程等（与永佛村、长岭关村集体经济项目各100万元合并使用） | 330万元 | 2021年7-12月 |  | 扶持产业配套，带动就业增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
25 | 南溪镇缫丝厂消防及水电工程 |  | 南溪街道 | 150 | 150 |  |  |  |  | 消防、水电、泵房建设、雨污水改造等（与石寨村、天堂寨镇黄河村、泗河村集体经济项目各100万元合并使用） | 450万元 | 2021年7-12月 |  | 扶持产业配套，带动就业增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
26 | 宋河茶叶加工厂扩建项目 | 古碑镇政府 洪双竹 | 宋河村 | 350 | 350 |  |  |  |  | 建设框架结构厂房1600平方米及配套设施 | 1600元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口350人，项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
27 | 槐树湾茧站配套设施建设项目 | 槐树湾乡政府 高大连 | 响山寺村 | 46 |  |  |  |  | 46 | 建设护岸60米，场地硬化1140平方米，购置路灯10盏，12吨烘蚕机1台、茧篮2万个、茧框1600个，彩钢瓦棚460平方米等附属工程（与码头村、板堰村集体经济项目各100万元合并使用） | 混凝土600元/立方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口300人，项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
28 | 板棚村养蚕室项目 | 槐树湾乡政府高大连 | 板棚村 | 228.6 |  |  | 228.6 |  |  | 新建养蚕室1600平方米，配套室内蚕架、加温加湿设备等 | 1400元/平方米 | 2022年4-10月 | 受益脱贫人口25人，项目使用年限10年 | 促进蚕桑产业发展，带动村集体经济和群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 否
29 | 蚕桑基地配套项目 | 槐树湾乡政府高大连 | 板堰村 | 97 | 97 |  |  |  |  | 生产道路3300米，挡土墙280米及沟渠配套等 | 混凝土700元/立方米 | 202年4-9月 | 受益脱贫人口45人，项目使用年限10年 | 促进产业发展 | 县农业农村局 | 是 | 是
30 | 双河镇茧站建设项目 | 双河镇政府 刘洋 | 双河街道 | 170 | 170 |  |  |  |  | 建设钢结构厂房1200平方米及配套设施（与皮坊村集体经济100万元合并使用） | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口100人，项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
31 | 特色种养业奖补 | 县农业农村局李杰 | 全县 | 6110.4 | 533 | 3440 | 937.4 | 1200 |  | 用于脱贫户、监测户2022年特色产业发展奖补 | 户均不超过3000元 | 2022年1-9月 | 受益脱贫户、监测户18000户 | 支持脱贫户、监测户发展产业增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
32 | 2022年夏秋茶奖补 |  | 全县 | 400 |  |  |  | 400 |  | 对生产、销售夏秋茶予以奖补 | 按政策标准 | 2022年1-9月 | 受益4000人，其中脱贫人口400人 | 鼓励夏秋茶生产，增加群众收入 | 县农业农村局 | 是 | 是
33 | 茶园品质提升项目 |  | 全县 | 150 |  |  |  | 150 |  | 开展茶园有机认证，促进茶叶品质提升 | 认证补助1-1.5万元 | 2022年1-9月 | 受益1300人，其中脱贫人口200人 | 提高茶园品质，促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 否
34 | 茶叶品牌创建项目 |  | 全县 | 500 |  |  |  | 500 |  | 茶叶品牌策划、宣传、推介、营销等 | 举办推介会补助60%，参展省内补助3000元、省外补助5000元 | 2022年1-9月 | 受益800人，其中脱贫人口40人 | 提高金寨茶叶知名度、市场竞争力，促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 否
35 | 梅山镇茶叶仓储设施建设项目 | 梅山镇政府郑文 | 三湾村 | 300 |  | 300 |  |  |  | 新建茶叶生产、仓储用房4000平方米，硬化2600平方米及供电、排水等配套（与光慈村、龚店村、郭店村集体经济各100万元合并使用） | 钢构厂房1200元/平方米 | 2022年1-9月 | 受益1200人，其中脱贫人口418人，项目使用年限8年 | 促进产业发展，带动群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
36 | 休闲农业采摘园项目 |  | 小南京村 | 100 |  |  | 100 |  |  | 新建精品果蔬大棚基地60亩（连栋大棚3000平方米、单体大棚35000平方米）及配套设施（与徐冲村集体经济100万元合并使用） | 单体大棚60元/平方米 | 2022年1-7月 | 受益72人，其中脱贫人口12人，项目使用年限8年 | 促进产业发展，带动群众就业增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
37 | 全山茶叶加工厂电力配套项目 | 麻埠镇政府陈德品 | 全山村 | 35 |  | 35 |  |  |  | 安装500kw变压器及线路 | 35万元 | 2022年1-6月 | 受益23人，其中脱贫人口5人，项目使用年限10年 | 促进产业发展和村集体、群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
38 | 油坊店乡茶旅融合项目 | 油坊店乡政府邓春晖 | 油店等5个村 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 利用现有资产改建具有茶产品加工、展示、农事体验、电商、数字化展览体验等功能的茶叶研学中心；建设数字茶园800亩；茶谷庄园环境改造提升；国家现代农业产业园环境提升 | 1500万元 | 2022年1-9月 | 受益3000人，其中，脱贫人口400人，项目使用年限8年 | 促进产业发展，实现茶旅融合，促进产业增收 | 县农业农村局 | 是 | 否
39 | 龙马村茶叶加工厂电力配套项目 | 燕子河镇政府吴俊良 | 龙马村 | 25 |  | 25 |  |  |  | 安装400KV变压器，架设300米高压线路、入场电缆50米，及配电箱等 | 25万元 | 2022年1-6月 | 受益42人，其中脱贫人口5人，项目使用年限10年 | 促进产业发展和村集体、群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
40 | 前畈村农副产交易车间配套工程 | 天堂寨镇政府杜继铁 | 前畈村 | 30 |  | 30 |  |  |  | 供电及排水工程 | 30万元 | 2022年1-6月 | 受益20人，其中脱贫人口3人，项目使用年限10年 | 促进产业发展和村集体、群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
41 | 果子园茶叶加工配套工程 | 果子园乡政府汪晓薇 | 白纸棚村 | 60 |  | 60 |  |  |  | 安装800KW变压器及电缆和线杆等 | 60万元 | 2022年1-6月 | 受益85人，其中脱贫人口18人，项目使用年限10年 | 促进产业发展和村集体、群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
42 | 留坪村高标准茶园建设项目 | 古碑镇政府洪双竹 | 留坪村 | 300 |  |  |  | 300 |  | 建设高标准茶园1000亩 | 国家级标准园300万元/个 | 2022年1-9月 | 受益1000人，其中脱贫人口18人，项目使用年限8年 | 促进脱贫户产业发展，实现产业增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
43 | 大湾村茶旅融合项目 | 花石乡政府芦鑫 | 大湾村 | 420 |  |  |  | 420 |  | 茶园道路建设2500米，内塘维修，基湾、张湾、汪家祠堂等700亩茶园补植和改造提升，七千路沿线茶园环境提升 | 混凝土700元/立方米 | 2022年1-9月 | 受益2500人，其中脱贫人口260人，项目使用年限8年 | 促进产业发展，实现茶旅融合，促进产业增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
44 | 龙潭村茶旅融合项目 | 桃岭乡政府陈茂娟 | 龙潭村 | 800 |  |  |  | 800 |  | 提升改造半岛茶园1000亩，其中老茶园低产改造500亩，更新补植新品种茶园300亩；建设半岛核心区500亩茶园采摘道路3200米，茶园生态护坡长1000米 | 800万元 | 2022年1-9月 | 受益1300人，其中脱贫人口260人，项目使用年限8年 | 促进产业发展，实现茶旅融合，促进产业增收 | 县农业农村局 | 是 | 否
45 | 天鹅山茶厂建设项目 | 铁冲乡政府张尹迪 | 长河村 | 70 | 70 |  |  |  |  | 新建茶叶加工厂300平方米及配套工程 | 每平方米1200元 | 2022年4-9月 | 受益脱贫人口45人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动村集体、群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
46 | 农产品加工厂配套用房建设项目 | 铁冲乡政府张尹迪 | 铁冲村 | 115 |  |  | 115 |  |  | 新建配套用房300平方米，场地硬化400平方米，排水沟80米 | 钢构厂房1200元/平方米 | 2022年1-7月 | 受益150人，其中脱贫人口20人，项目使用年限8年 | 促进产业发展，带动群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
47 | 蚕桑师带徒培训项目 | 县农业农村局李杰 | 全县 | 35 | 35 |  |  |  |  | 开展蚕桑师带徒生产技术培训 | 35万元 | 2022年1月-12月 | 受益群众210人 | 通过培训提供群众生产技能，促进增收 | 县农业农村局 | 是 | 否
48 | 蔬菜师带徒培训项目 | 县农业农村局李杰 |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 开展蔬菜师带徒生产技术培训 | 25万元 | 2022年1月-12月 | 受益群众210人 | 通过培训提供群众生产技能，促进增收 |  | 是 | 否
49 | 黑毛猪保种项目 | 县农业农村局李杰 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 对黑毛猪保种场（点）按标准给予补助 | 保种点5万元/点 第一保种场10万元 第二保种场30万元 | 2022年1月-12月 | 受益群众100人 | 通过种质资源保护，带动群众使用良种，促进增收 |  | 是 | 否
50 | 梅山镇南水村农副产品加工车间项目 | 梅山镇政府郑 文 | 南水村 | 100 | 100 |  |  |  |  | 改建老小学房屋625平方米，购置生产加工设备及配套实施建设等 | 1500元/平方米 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众10人，项目使用年限3年 | 通过农业务工、订单收购等方式促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 否
51 | 汤店蔬菜产业园项目 | 青山镇政府黄文新 | 汤店村 | 237 | 237 |  |  |  |  | 新建标准化日光保温大棚20亩，配套水肥一体化设施等（链接抱儿山村集体经济150万元） | 300元/平方米 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众10人，项目使用年限10年 | 通过农业务工等方式带动群众增收 |  | 是 | 否
52 | 万冲村标准化养蚕室建设项目 | 槐树湾乡政府高大连 | 万冲村 | 270 |  |  |  |  | 270 | 新建标准化养蚕室1600平方米，小蚕共育室及仓储用房120平方米及附属设施 | 养蚕室1500元/平方米 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众20人，项目使用年限8年 | 通过土地流转、桑园管理务工、桑叶收购等方式带动群众增收 |  | 是 | 否
53 | 槐树湾乡蚕室改造项目 | 槐树湾乡政府高大连 | 兴田等4个村 | 60 |  |  |  |  | 60 | 改造小蚕共育室共计400平方米，改造大蚕室800平方米（兴田村、槐树湾村、双石村、码头村） | 60万元 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众20人，项目使用年限10年 | 通过扩大生产带动群众增收 |  | 是 | 是
54 | “三个农民”产品加工基地项目 | 果子园乡政府汪晓薇 | 白纸棚村 | 260 | 260 |  |  |  |  | 新建乡村特色小菜加工基地钢结构厂房2000平方米 | 钢构厂房1300元/平方米 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众20人，项目使用年限8年 | 通过原料收购、农业务工等方式带动群众增收 |  | 是 | 否
55 | “三个农民”产品加工设备采购项目 | 果子园乡政府汪晓薇 |  | 390 | 390 |  |  |  |  | 购置农特产品（特色小菜、豆制品等）生产线2条，自动化小袋茶包装生产线2条，梨膏加工生产线1条 | 农特产品生产线100万元/条 小袋茶生产线30万元/条 梨膏生产线130万元/条 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众60人，项目使用年限4年 | 通过原料收购、农业务工等方式带动群众增收 |  | 是 | 否
56 | 桃岭乡蚕室改造项目 | 桃岭乡政府陈茂娟 | 金桥等5个村 | 87 |  |  |  |  | 87 | 将5座废旧建筑改建为养蚕房，共计4800平方米（金桥、牌坊、龙潭、桃岭、赵院等村） | 87万元 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众20人，项目使用年限10年 | 通过扩大生产带动群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
57 | 东冲村养蚕室建设项目 | 桃岭乡政府陈茂娟 | 东冲村 | 240 |  |  |  |  | 240 | 新建养蚕室2000平方米及配套基础设施 | 1200元/平方米 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众20人，项目使用年限10年 | 通过扩大生产带动群众增收 |  | 是 | 是
58 | 铁冲乡芦笋基地提升项目 | 铁冲乡政府张尹迪 | 李桥村 铁冲村 | 28 | 28 |  |  |  |  | 加固整修大棚36个、更换棚膜45个、增设排水涵管2处、维修供水井1处 | 28万元 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众30人，项目使用年限3年 | 通过土地流转、农业务工等方式带动群众增收 |  | 是 | 否
59 | 吴家店农产品生产基地标准化改造项目 | 吴家店镇政府赵海龙 | 吴家店村 | 140 |  |  |  |  | 140 | 实施农田宜机化改造150亩 | 9000元/亩 | 2022年6月-12月 | 受益群众70人，项目使用年限10年 | 通过改善生产条件，促进增产增收 |  | 是 | 否
60 | 槐树湾农产品生产基地标准化改造项目 | 槐树湾乡政府高大连 | 槐树湾村 | 180 |  |  |  |  | 180 | 实施农田宜机化改造200亩 | 9000元/亩 | 2022年6月-12月 | 受益群众100人，项目使用年限10年 | 通过改善生产条件，促进增产增收 |  | 是 | 否
61 | 铁冲农产品生产基地标准化改造项目 | 铁冲乡政府张尹迪 | 前营村 | 180 |  |  |  |  | 180 | 实施农田宜机化改造200亩 | 9000元/亩 | 2022年6月-12月 | 受益群众100人，项目使用年限10年 | 通过改善生产条件，促进增产增收 |  | 是 | 否
62 | 养蚕设施奖补项目 | 县农业农村局李杰 | 全县 | 845.4 |  | 845.4 |  |  |  | 采取先建后补方式对主体、大户建设的养蚕大棚和小蚕共育室等给予补助 | 小蚕共育室补助800元/平方米 养蚕大棚补助80元/平方米 | 2022年1月-11月 | 受益脱贫户30人，项目使用年限8年 | 通过扩大生产带动群众增收 |  | 是 | 是
63 | 农产品三品一标认证奖补 | 县农业农村局李杰 | 全县 | 105 |  | 105 |  |  |  | 农产品绿色认证、有机认证奖补（不包括茶叶有机认证） | 补助1-3万元/证 | 2022年1月-11月 | 受益脱贫户200人 | 提高农产品品质，促进群众增收 |  | 是 | 否
64 | 三湾村茶叶加工厂附属设施 | 梅山镇政府 郑文 | 三湾村 | 80 |  | 80 |  |  |  | 新建茶厂附属用房300平方米及配套设施 | 厂房成本1300元/平方米 | 2022年1月-11月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动村集体、群众增收 |  | 是 | 否
65 | 徐冲村农产品加工及电商建设项目 | 梅山镇政府 郑文 | 徐冲村 | 100 |  | 100 |  |  |  | 农产品电商直播、配套基础设施及以投资收益方式支持猕猴桃酒生产 | 100万元 | 2022年1月-11月 | 受益脱贫人口34人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动村集体、群众增收 |  | 是 | 否
66 | 白塔畈镇农产品生产基地标准化改造项目 | 白塔畈镇政府陈伯权 | 龚店等3个村 | 450 |  | 450 |  |  |  | 实施农田宜机化改造1000亩（大岗村、龚店村、刘冲村） | 4500元/亩 | 2022年1月-11月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动群众增收 |  | 是 | 否
67 | 刘冲村茶叶加工厂改造项目 | 白塔畈镇政府陈伯权 | 刘冲村 | 60 |  | 60 |  |  |  | 改建刘冲村茶叶加工厂用于菊花加工，增加烘干锅炉等生产设施 | 60万元 | 2022年1月-11月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动村集体、群众增收 |  | 是 | 否
68 | 光慈冷储库改扩建项目 | 白塔畈镇政府陈伯权 | 光慈村 | 15 |  | 15 |  |  |  | 增加-32℃制冷设备机组一套 | 15万元 | 2022年1月-11月 | 受益脱贫人口15人，项目使用年限5年 | 促进产业发展，带动村集体、群众增收 |  | 是 | 否
69 | 茅坪茶厂附属工程 | 青山镇政府 黄文新 | 茅坪村 | 40 | 40 |  |  |  |  | 新建管理用房210平方米，配套水电、地面硬化等 | 1300元/平方米 | 2022年1月-11月 | 受益脱贫人口150人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动村集体、群众增收 |  | 是 | 否
70 | 张冲村冷库建设项目 | 流波䃥镇政府朱永章 | 张冲村 | 30 | 30 |  |  |  |  | 新建农产品冷藏保鲜库60平方米 | 2000元/平方米 | 2022年1月-11月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限8年 | 促进产业发展，带动村集体、群众增收 |  | 是 | 否
71 | 杨山村农产品加工项目 | 天堂寨镇政府杜继铁 | 杨山村 | 85 | 85 |  |  |  |  | 改造标准化食品加工厂房637平方米 | 1300元/平方米 | 2022年1月-11月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限8年 | 促进产业发展，带动村集体、群众增收 |  | 是 | 否
72 | 吴畈黄牛养殖场配套工程项目 | 吴家店镇政府赵海龙 | 吴畈村 | 32 | 32 |  |  |  |  | 新建护岸30米，垃圾堆放棚1座，取水井1座、围栏150米等 | 混凝土700元/立方米 | 2022年1月-11月 | 受益脱贫人口5人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动村集体、群众增收 |  | 是 | 否
73 | 漆店茶厂附属工程 | 斑竹园镇政府张万永 | 漆店村 | 50 | 50 |  |  |  |  | 新建护岸3处、平台108平方米、排水沟长60米、硬化场地288平方米、安装护栏20米等 | 混凝土700元/立方米 | 2022年1月-11月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动村集体、群众增收 |  | 是 | 否
74 | 桥口农产品加工厂 | 斑竹园镇政府张万永 | 桥口村 | 100 | 100 |  |  |  |  | 新建厂房2200平方米及配套设施（与斑竹园镇长岭关村、万何村、王氏祠村集体经济发展项目各100万元合并使用） | 1300元/平方米 | 2022年1月-11月 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动村集体、群众增收 |  | 是 | 否
75 | 金山村马河农田护岸水毁修复项目 | 斑竹园镇政府张万永 | 金山村 | 120 |  | 120 |  |  |  | 修复农田护岸250米 | 混凝土700元/立方米 | 2022年1月-11月 | 受益脱贫人口5人，项目使用年限10年 | 通过改善生产条件，促进增产增收 |  | 是 | 否
76 | 竹畈村有机绿色农产品储藏加工项目 | 汤家汇镇政府熊德渠 | 竹畈村 | 100 | 100 |  |  |  |  | 新建厂房2000平方米，晒场1000平方米及供电等配套设施（与笔架山村、泗道河村、瓦屋基村集体经济发展项目各100万元合并使用） | 1600元/平方米 | 2022年1月-11月 | 受益脱贫人口100人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动村集体、群众增收 |  | 是 | 否
77 | 高湾村轨道运输机建设项目 | 桃岭乡政府 陈茂娟 | 高湾村 | 25 |  | 25 |  |  |  | 建设茶园轨道运输机1000米 | 25万元 | 2022年1月-11月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限5年 | 促进产业发展，带动群众增收 |  | 是 | 否
（二） | 林业产业 |  |  | 3878.5 | 1960.4 | 216.6 | 866 | 270 | 565.5
78 | 毛竹半成品加工奖补 | 县林 业局 张业余 | 有关乡镇 | 695.5 | 350 |  |  |  | 345.5 | 对2021年下半年毛竹半成品加工进行奖补，对2022年度1-9月份毛竹半成品加工进行奖补 | 25元/吨 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口1000人 | 促进毛竹生产销 售加工，带动群众产业增收 | 县林业局 | 是 | 是
79 | 毛竹成品销售奖补 |  | 有关乡镇 | 200 |  |  |  | 200 |  | 对2022年度毛竹成品产品销售额达到3000万元以上的企业按产品销售额的5%奖补 | 按产品销售额的5%奖补 | 2022年6-12月 | 受益脱贫人口1000人 | 通过奖补，提高主体积极性，带动群众务工就业，增加收入 | 县林业局 | 是 | 是
80 | 油茶新增发展 |  | 全县 | 150 | 45 |  |  |  | 105 | 统一采购采购发放油茶苗木80万余株 | 1.5-2元/株 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口3000人，项目使用期限30年 | 支持群众油茶、山核桃发展，促进产业增收 | 县林业局 | 是 | 是
81 | 山核桃新增发展 |  | 全县 | 100 |  |  |  |  | 100 | 统一采购采购发放山核桃苗木7.5余万株 | 10-12元/株 | 2022年1月-6月 | 受益脱贫人口1000人，项目使用期限30年 |  | 县林业局 | 是 | 是
82 | 山核桃新增发展项目 | 古碑镇政府洪双竹 | 宋河村 | 15 |  |  |  |  | 15 | 采购发放大别山山核桃苗木1.28万株支持群众发展经济林 | 每株12元 | 2022年4-9月 | 受益脱贫人口96人，项目使用年限20年 | 扩大产业基地，促进脱贫户持续增收 | 县林业局 | 是 | 是
83 | 南水毛竹加工厂建设项目 | 梅山镇政府 郑文 | 南水村 | 270 | 270 |  |  |  |  | 新建钢构厂房2栋1400平方米及配套设施（与徐冲村集体经济100万元合并使用） | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口200人，项目使用期限10年 | 支持村集体经济和群众产业增收 | 县林业局 | 是 | 是
84 | 响洪甸毛竹加工厂建设项目 | 麻埠镇政府 陈德品 | 响洪甸村 | 260 | 260 |  |  |  |  | 新建1500平方米厂房，场地硬化及配套设施等 | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口300人，项目使用期限10年 |  | 县林业局 | 是 | 是
85 | 山核桃基地运输道路建设 | 关庙乡政府 舒期颐 | 仙桃村 | 170 | 170 |  |  |  |  | 新建山核桃基地运输道路2360米 | 50万元/公里 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口100人，项目使用期限10年 | 改善山核桃基地生产交通条件，促进群众长效产业增收 | 县林业局 | 是 | 是
86 | 山核桃基地电力保障 |  | 仙桃村 | 90 | 90 |  |  |  |  | 新建10千伏线路1920米，220伏低压线1千米，100千伏安变压器1台 | 30万/千米 | 2022年1-6月 |  |  | 县林业局 | 是 | 是
87 | 大别山山核桃加工厂 | 关庙乡政府舒期颐 | 关庙村 | 250 |  |  | 250 |  |  | 新建钢构厂房2000平方米，硬化晒场1000平方米，配套附属设施（与果子园乡姚冲村集体经济项目100万元合并使用） | 每平方米1200元 | 2022年4-9月 | 受益脱贫人口200人，项目使用年限10年 | 促进山核桃产业发展，带动村集体经济和群众增收 | 县林业局 | 是 | 否
88 | 东冲毛竹加工厂建设项目 | 桃岭乡政府 陈茂娟 | 东冲村 | 300 | 300 |  |  |  |  | 新建1000平方米厂房,400平方米库房，场地硬化及配套设施 | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口200人，项目使用期限10年 | 支持村集体经济和群众产业增收 | 县林业局 | 是 | 是
89 | 梅山毛竹运输道路 | 梅山镇政府郑文 | 南水村 | 56 |  |  | 56 |  |  | 新修毛竹林区运输道路7公里 | 8万元/公里 | 2022年1-9月 | 受益200人，其中：脱贫人口55人，使用期限10年 | 改善山区群众毛竹采伐运输条件，扩大毛竹销售，带动毛竹产业发展，促进农户增收 | 县林业局 | 是 | 是
90 | 麻埠毛竹运输道路 | 麻埠镇政府陈德品 | 金庄村 | 35 |  |  | 35 |  |  | 新修毛竹林区运输道路4.3公里 |  | 2022年1-9月 | 受益100人，其中：脱贫人口35人，使用期限10年 |  | 县林业局 | 是 | 是
91 | 油坊店毛竹运输道路 | 油坊店乡政府邓春晖 | 石堰等村 | 40 |  |  | 40 |  |  | 新修毛竹林区运输道路5公里 |  | 2022年1-9月 | 受益100人，其中：脱贫人口30人，使用期限10年 |  | 县林业局 | 是 | 是
92 | 青山毛竹运输道路 | 青山镇政府黄文新 | 尧塘等村 | 40 |  |  | 40 |  |  | 新修毛竹林区运输道路5公里 |  | 2022年1-9月 | 受益100人其中：脱贫人口35人，使用期限10年 |  | 县林业局 | 是 | 是
93 | 流波䃥毛竹运输道路 | 流波䃥镇政府朱永章 | 黄畈等村 | 72 |  |  | 72 |  |  | 新修毛竹林区运输道路9公里 |  | 2022年1-9月 | 受益200人，其中：脱贫人口50人，使用期限10年 |  | 县林业局 | 是 | 是
94 | 槐树湾毛竹运输道路 | 槐树湾乡政府高大连 | 兴田等村 | 56 |  |  | 56 |  |  | 新修毛竹林区运输道路7公里 |  | 2022年1-9月 | 受益200人，其中：脱贫人口55人，使用期限10年 |  | 县林业局 | 是 | 是
95 | 全军毛竹运输道路 | 全军乡政府徐骏 | 梁山等村 | 56 |  |  | 56 |  |  | 新修毛竹林区运输道路7公里 |  | 2022年1-9月 | 受益200人，其中：脱贫人口45人，使用期限10年 |  | 县林业局 | 是 | 是
96 | 斑竹园毛竹运输道路 | 斑竹园镇政府张万永 | 王氏祠村 | 8 |  |  | 8 |  |  | 新修毛竹林区运输道路1公里 |  | 2022年1-9月 | 受益50人，其中：脱贫人口15人，使用期限10年 |  | 县林业局 | 是 | 是
97 | 汤店村毛竹加工厂项目 | 青山镇政府黄文新 | 汤店村 | 100 |  | 100 |  |  |  | 新建钢结构毛竹加工厂厂房2000平方米及配套设施建设（与朱堂村、龚冲村集体经济各100万元合并使用） | 钢构厂房1200元/平方米 | 2022年1-9月 | 受益350人.其中脱贫人口100余人，项目使用年限8年 | 促进村集体和群众增收 | 县林业局 | 是 | 是
98 | 响山寺村竹制品加工厂配套项目 | 槐树湾乡政府高大连 | 响山寺村 | 112 |  | 112 |  |  |  | 建设附属用房300平方米，道路硬化长114米、宽5米，挡墙96米、均高1.2米，箱函1个，10kw配电安装工程 | 附属用房1800元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益200人，其中脱贫人口50人，项目使用年限10年 |  | 县林业局 | 是 | 是
99 | 山核桃种植项目 | 关庙乡政府舒期颐 | 全乡 | 70 |  |  |  | 70 |  | 采购大别山山核桃苗木，支持群众发展山核桃产业 | 10-12元/株 | 2022年1-6月 | 受益2000人，其中脱贫人口500人，项目使用年限20年 | 支持群众产业发展，促进产业增收 | 县林业局 | 是 | 是
100 | 山核桃产业基地运输道路 |  | 仙桃村 | 253 |  |  | 253 |  |  | 建设山核桃基地运输道路长5900米、宽3.5米水泥路 | 混凝土700元/立方米 | 2022年1-9月 | 受益700人，其中脱贫人口150余人，项目使用年限10年 | 改善产业生产条件，促进产业增收 | 县林业局 | 是 | 是
101 | 燕子河毛竹加工厂 | 燕子河镇政府汪海 | 麒麟河村 | 100 | 100 |  |  |  |  | 新建钢构厂房1200平方米及配套设施等（与燕子河镇杨树村集体经济项目100万元合并使用） | 每平方米1200元 | 2022年4-10月 | 受益脱贫人口300人，项目使用年限10年 | 支持村集体经济发展，带动毛竹产业发展和群众增收 | 县林业局 | 是 | 否
102 | 吴家店毛竹加工厂 | 吴家店镇政府赵海龙 | 飞机场村 | 100 | 100 |  |  |  |  | 扩建钢构厂房500平方米及配套设施等 | 每平方米1200元 | 2022年4-9月 | 受益脱贫人口200人，项目使用年限10年 |  |  | 是 | 是
103 | 南水村毛竹加工厂附属设施工程 | 梅山镇政府 郑文 | 南水村 | 50 | 50 |  |  |  |  | 新建地磅、锅炉房、烘干房等附属设施 | 地磅及基础13万元/台，锅炉设备7万元/套 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口55人，项目使用年限15年 |  |  | 是 | 否
104 | 洪冲村竹加工厂供电设施 | 梅山镇政府 郑文 | 洪冲村 | 20 | 15.4 | 4.6 |  |  |  | 新增变压器250千伏安变压器一座 | 20万元/台 |  | 受益脱贫人口50人，项目使用年限15年 |  |  | 是 | 否
105 | 黄畈竹制品加工园产业配套工程 | 流波䃥镇政府朱永章 | 黄畈村 | 150 | 150 |  |  |  |  | 厂区硬化1500平方米、坡面治理3000平方米等 | 混凝土700元/立方米、防撞墙400元/米、排水沟350元/米 |  | 受益脱贫人口102人，项目使用年限15年 |  |  | 是 | 否
106 | 黄楼竹制品加工厂产业配套工程 | 流波䃥镇政府朱永章 | 流波村 | 60 | 60 |  |  |  |  | 新建排水沟长440米，埋设涵管40米，防护栏长480米等 |  |  | 受益脱贫人口114人，项目使用年限15年 |  |  | 是 | 否
（三） | 中药产业 |  |  | 3278 | 756 | 418 | 210 | 510 | 1384
107 | 西庄药旅融合灵芝基地建设项目 | 吴家店镇政府 赵海龙 | 西庄村 | 180 | 180 |  |  |  |  | 建设灵芝钢架大棚基地92亩，配套棚内喷灌设施（与东高村、光明村集体经济项目各100万元合并使用） | 115元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限8年 | 扶持产业发展，带动群众，务工就业，促进增收 | 县中药产业中心 | 是 | 是
108 | 西庄药旅融合灵芝基地配套项目 |  | 西庄村 | 170 | 170 |  |  |  |  | 配套基地灌溉水源及主管道、排水沟渠、作业道路等基础设施 | 混凝土700元/立方米 | 2022年1-6月 |  |  | 县中药产业中心 | 是 | 是
109 | 包畈中药材趁鲜加工厂项目 | 吴家店镇政府赵海龙 | 包畈村 | 225 | 225 |  |  |  |  | 新建中药材加工厂及内部附属用房1000平方米，变压器1台，室外硬化835平方米，混凝土挡墙50米等其他配套设施 | 每平方米1200元 | 2022年4-9月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限8年 | 促进天麻、灵芝等产业发展，带动群众和村集体增收 | 县中药产业中心 | 是 | 是
110 | 沙河乡食药用菌生产基地 | 沙河乡政府汪倩倩 | 街道村 | 330 | 116 |  |  |  | 214 | 新建食药用菌大棚20个，生产车间1200平方米；接种室160平方米；养菌室120平方；场地硬化1300平方及其他配套设施等 | 厂房1200元/平方米，大棚250元/平方米 | 2022年6-10月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限8年 | 促进食药用菌产业发展，带动群众和村集体增收 |  | 是 | 否
111 | 千亩黄精基地建设项目 | 果子园乡政府 汪晓薇 | 白果村 果子园村 | 390 |  |  |  |  | 390 | 1、扩建、提升黄精基地1000亩；2、建设黄精育种育苗基地90亩及科技支撑体系；3、配套建设基地基础设施设备 | 补助不超过50% | 2022年1-6月 | 受益群众50人，其中脱贫人口10人，项目使用年限8年 | 扶持产业发展，带动群众就业增收 | 县中药产业中心 | 是 | 是
112 | 竹畈香菇基地配套电力设备 | 汤家汇镇政府 熊德渠 | 竹畈村 | 25 | 25 |  |  |  |  | 建设300V变压器，配套输电线等设施 | 25万元 | 2022年1-6月 | 受益群众20人，项目使用年限10年 | 扶持产业发展，带动群众增收 | 县中药产业中心 | 是 | 是
113 | 桐岗中药材加工货运电梯项目 | 桃岭乡政府 陈茂娟 | 桐岗村 | 40 | 40 |  |  |  |  | 新建4层楼货运电梯,配套电力等设施 | 电梯35万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口5人，项目使用年限10年 | 扶持产业发展，带动群众增收 | 县中药产业中心 | 是 | 是
114 | 桃岭茯苓菌种厂 | 桃岭乡政府陈茂娟 | 桃岭村 | 110 |  |  | 110 |  |  | 新建厂房600平方米，配套硬化场地、排水沟及水电等设施 | 每平方米1200元 | 2022年4-9月 | 受益脱贫人口8人，项目使用年限8年 | 促进茯苓产业发展，带动群众和村集体增收 | 县中药产业中心 | 是 | 是
115 | 黄河村食用菌基地建设项目 | 天堂寨镇政府杜继铁 | 黄河村 | 180 |  |  |  |  | 180 | 新建16000平方米食用菌钢架大棚基地及配套设施 | 每平方米100元 | 2022年4-9月 | 受益脱贫人口12人，项目使用年限8年 | 促进食用菌产业发展，带动群众和村集体增收 | 县中药产业中心 | 是 | 是
116 | 高畈灵芝钢架大棚种植基地项目 | 铁冲乡政府 张尹迪 | 高畈村 | 100 |  |  |  |  | 100 | 建设灵芝钢架大棚基地74亩，配套棚内喷灌设施（与长河村、前营村集体经济项目各100万元合并使用） | 115元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限8年 | 扶持产业发展，带动群众增收 | 县中药产业中心 | 是 | 是
117 | 高畈灵芝钢架大棚种植基地配套项目 |  | 高畈村 | 140 |  |  |  | 140 |  | 基地电线（杆）迁移，配套基地灌溉水源及主管道、排水沟渠、作业道路等基础设施 | 混凝土700元/立方米 | 2022年1月-6月 |  |  | 县中药产业中心 | 是 | 是
118 | 中国药用菌大市场避雨设施 | 县中药产业中心杜继甫 | 中国药用菌大市场 | 70 |  |  |  | 70 |  | 建设天麻交易市场避雨棚及配套设施 | 每平方米380元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限8年 | 改善天麻交易条件，促进产品销售 | 县中药产业中心 | 是 | 是
119 | 大埠口秀珍菇生产基地项目 | 关庙乡政府舒期颐 | 大埠口村 | 118 |  | 118 |  |  |  | 建设秀珍菇种植大棚9个、养菌室300平方米，U形水沟700米，生产道路70米及其他配套设施 | 大棚250元/平方米 | 2022年1-9月 | 受益脱贫人口10人，项目使用年限8年 | 扩大生产规模，带动群众和村集体增收 | 县中药产业中心 | 是 | 是
120 | 高畈香菇基地菌种棚建设项目 | 铁冲乡政府张尹迪 | 高畈村 | 100 |  |  | 100 |  |  | 新建2000平方米菌种棚及配套设施 | 大棚500元/平方米 | 2022年1-9月 | 受益脱贫人口10人，项目使用年限8年 | 支持产业发展，促进群众和村集体增收 | 县中药产业中心 | 是 | 是
121 | 中药产业奖补项目 | 县中药产业中心 | 全县 | 1100 |  | 300 |  | 300 | 500 | 中药农业（包括规模种植、良种繁育、标准制定等）、中药工业（包括研发、GMP认证、科研平台建设、趁鲜加工等）、品牌创建（包括“十大皖药”示范基地建设,地理标志证明商标、地理标志产品保护，生态原产地产品认证，宣传推介等）等 | 灵芝、桑黄3000元/亩、天麻、茯苓、黄精2000元/亩，新品种10万元/个，生产设备补助金额不超过15% | 2022年1-12月 | 受益脱贫人口800人 | 促进脱贫户中药材产品销售 | 县中药产业中心 | 是 | 是
（四） | 村集体经济项目 |  |  | 3804 | 2350 | 700 | 354 | 0 | 400
122 | 梅山镇徐冲村集体经济项目 | 梅山镇政府 郑文 | 南水村 | 100 | 100 |  |  |  |  | 以资产收益方式支持南水毛竹加工厂建设项目 | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
123 | 青山镇姜河村集体经济项目 | 青山镇政府 黄文新 | 茅坪村 | 100 | 100 |  |  |  |  | 以资产收益方式支持茅坪茶叶加工厂建设项目 | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口36人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
124 | 吴家店镇东高村集体经济项目 | 吴家店镇政府 赵海龙 | 西庄村 | 100 | 100 |  |  |  |  | 以资产收益方式支持西庄药旅融合灵芝基地建设项目 | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
125 | 吴家店镇光明村集体经济项目 |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口80人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
126 | 果子园乡姚冲村集体经济项目 | 果子园乡政府 汪晓薇 | 南溪街道 | 100 | 100 |  |  |  |  | 以资产收益方式支持南溪镇茧站建设项目 | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口29人，项目使用10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
127 | 流波䃥镇流波村集体经济项目 | 流波䃥镇政府 朱永章 | 南溪街道 | 100 | 100 |  |  |  |  | 以资产收益方式支持南溪镇缫丝厂改造提升工程 | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口80人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
128 | 青山镇抱儿山村集体经济项目 | 青山镇政府 黄文新 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口36人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
129 | 燕子河镇张畈村资产收益项目 | 燕子河镇政府 吴俊良 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
130 | 南溪镇横畈村集体经济项目 | 南溪镇政府 施海军 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
131 | 长岭乡永佛村资产收益项目 | 长岭乡政府 张显良 | 南溪街道 | 100 | 100 |  |  |  |  | 以资产收益方式支持南溪镇缫丝厂配套设施工程 | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口60人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
132 | 斑竹园镇长岭关村集体经济项目 | 斑竹园镇政府 张万永 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人20人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
133 | 天堂寨镇黄河村集体经济项目 | 天堂寨镇政府 杜继铁 | 南溪街道 | 100 | 100 |  |  |  |  | 以资产收益方式支持南溪镇缫丝厂消防及水电工程 | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
134 | 天堂寨镇泗河村集体经济项目 |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口60人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
135 | 南溪镇石寨村资产收益项目 | 南溪镇政府 施海军 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
136 | 槐树湾乡板堰村集体经济项目 | 槐树湾乡政府 高大连 | 响山寺村 | 100 |  |  |  |  | 100 | 以资产收益方式支持槐树湾茧站配套设施建设项目 | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口46人，项目使用10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
137 | 槐树湾乡码头村集体经济项目 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口46人，项目使用10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
138 | 双河镇皮坊村集体经济项目 | 双河镇政府 刘洋 | 双河街道 | 100 | 100 |  |  |  |  | 以资产收益方式支持双河镇茧站建设项目 | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口26人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
139 | 铁冲乡前营村集体经济项目 | 铁冲乡政府 张尹迪 | 高畈村 | 100 |  |  |  |  | 100 | 以资产收益方式支持高畈灵芝钢架大棚种植基地项目 | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口81人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
140 | 铁冲乡长河村集体经济项目 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 每村100万元 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
141 | 徐冲村集体经济项目 | 梅山镇政府郑文 | 小南京村 | 100 |  |  | 100 |  |  | 以投资收益方式支持小南京村休闲农业采摘园项目建设 | 每村100万元 | 2022年1-7月 | 受益脱贫人口28人，项目使用年限8年 | 支持村集体经济发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
142 | 光慈村资产收益项目 | 白塔畈镇政府陈伯权 | 梅山镇三湾村 | 100 |  | 100 |  |  |  | 以投资收益方式支持梅山镇茶叶仓储设施项目建设 | 每村100万元 | 2022年1-7月 | 受益脱贫人口21人，项目使用年限8年 | 支持村集体经济发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
143 | 龚店村资产收益项目 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 每村100万元 | 2022年1-7月 | 受益脱贫人口21人，项目使用年限8年 | 支持村集体经济发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
144 | 郭店村资产收益项目 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 每村100万元 | 2022年1-7月 | 受益脱贫人口21人，项目使用年限8年 | 支持村集体经济发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
145 | 朱堂村集体经济项目 | 油坊店乡政府邓春晖 | 青山镇汤店村 | 100 |  | 100 |  |  |  | 以投资收益方式支持汤店村毛竹加工厂项目建设 | 每村100万元 | 2022年1-7月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限8年 | 支持村集体经济发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
146 | 龚冲村集体经济项目 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 每村100万元 | 2022年1-7月 | 受益脱贫人口25人，项目使用年限8年 | 支持村集体经济发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
147 | 梓树村集体经济项目 | 沙河乡政府汪倩倩 | 梓树村 | 100 |  | 100 |  |  |  | 新建梓树村酒厂钢结构厂房1200平方米 | 1500元/平方 | 2022年1-7月 | 受益脱贫人口80人，项目使用年限10年 | 支持村集体经济发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 否
148 | 祝畈村集体经济项目 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 以投资收益方式支持梓树村酒厂项目建设 | 每村50万元 | 2022年1-7月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限10年 | 支持村集体经济发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 否
149 | 碾湾村集体经济项目 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 每村50万元 | 2022年1-7月 | 受益脱贫人口25人，项目使用年限10年 | 支持村集体经济发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 否
150 | 泗河村集体经济项目 | 天堂寨镇政府杜继铁 | 泗河村 | 32 |  |  | 32 |  |  | 改造标准化食品加工厂房221.4平方米等 | 每平方米1000元 | 2022年4-9月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 支持传统产业发展，带动群众和村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
151 | 前畈村集体经济项目 |  | 前畈村 | 30 |  |  | 30 |  |  | 改造标准化食品加工厂房229平方米等 | 每平方米1000元 | 2022年4-9月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限10年 |  | 县委组织部 | 是 | 是
152 | 马石村集体经济项目 |  | 马石村 | 57 |  |  | 57 |  |  | 改造标准化食品加工厂房152.4平方米；新建房屋120平方米，保鲜库66.9立方米 | 每平方米1000元 | 2022年4-9月 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限10年 |  | 县委组织部 | 是 | 是
153 | 黄河村集体经济项目 |  | 黄河村 | 35 |  |  | 35 |  |  | 改造标准化食品加工厂房236平方米，新建保鲜库84立方米等 | 每平方米1000元 | 2022年4-9月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 |  | 县委组织部 | 是 | 是
154 | 姚冲村集体经济项目 | 果子园乡政府汪晓薇 | 关庙村 | 100 |  |  | 100 |  |  | 以投资收益方式支持大别山山核桃加工厂项目建设 | 每村100万元 | 2022年4-9月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限8年 | 支持山核桃产业发展，带动群众和村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 否
155 | 杨树村集体经济项目 | 燕子河镇政府汪海 | 麒麟河村 | 100 | 100 |  |  |  |  | 以投资收益方式支持燕子河毛竹加工厂项目建设 | 每村100万元 | 2022年4-10月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限8年 | 促进毛竹产业发展，带动群众和村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 是
156 | 抱儿山村集体经济项目 | 青山镇政府黄文新 | 汤店村 | 150 | 150 |  |  |  |  | 以资产收益方式支持汤店村汤店蔬菜产业园项目建设 | 300元/平方米 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众10人，项目使用年限10年 | 通过农业务工等方式带动群众增收 | 县委组织部 | 是 | 否
157 | 笔架山村集体经济项目 | 汤家汇镇政府熊德渠 | 竹畈村 | 100 | 100 |  |  |  |  | 以投资收益方式支持竹畈村有机绿色农产品储藏加工项目建设 | 100万元/村 | 2022年7月-11月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 否
158 | 泗道河村集体经济项目 | 汤家汇镇政府熊德渠 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100万元/村 | 2022年7月-11月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 否
159 | 瓦屋基村集体经济项目 | 汤家汇镇政府熊德渠 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100万元/村 | 2022年7月-11月 | 受益脱贫人口28人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 否
160 | 长岭关村集体经济项目 | 斑竹园镇政府张万永 | 桥口村 | 100 | 100 |  |  |  |  | 以投资收益方式支持桥口农产品加工厂项目建设 | 100万元/村 | 2022年7月-11月 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 否
161 | 万何村集体经济项 | 斑竹园镇政府张万永 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100万元/村 | 2022年7月-11月 | 受益脱贫人口25人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 否
162 | 王氏祠村集体经济项 | 斑竹园镇政府张万永 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100万元/村 | 2022年7月-11月 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，促进村集体增收 | 县委组织部 | 是 | 否
（五） | 农村电商 |  |  | 200 | 0 | 200 |  |  | 0
163 | 电商网上销售金寨农产品暨电商快递发货奖补 | 县科商经信局汪光毅 | 全县 | 200 |  | 200 |  |  |  | 支持电商网上销售金寨农产品和电商农产品快递发货 | 按不超过10%予以奖补 | 2021年9月-2022年8月 | 受益脱贫人口5000人以上 | 带动脱贫户网销产品 | 县科商 经信局 | 是 | 是
二 | 基础设施建设项目 |  |  | 19051.92 | 5870.58 | 842 | 155 | 5041.2 | 7143.14
（一） | 以工代赈基础设施项目 |  |  | 1358 | 758 | 600 | 0 | 0 | 0
164 | 十里溪旅游产业配套设施建设工程 | 青山镇政府 黄文新 | 姜河村 | 150 | 150 |  |  |  |  | 新建生产步道1960米，拦水堰坝5处，浆砌石挡墙长320米，均高1.2米，道路加宽长200米、宽1.5米，改造当家塘1口等 | 浆砌石550元/立方米 | 2022年1-7月 | 受益脱贫人口6人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动脱贫群众就业增收 | 县发改委 | 是 | 是
165 | 大别山航空飞行营地旅游产业配套设施工程 | 果子园乡政府 汪晓薇 | 龙墩村 | 275 | 275 |  |  |  |  | 新建桥梁长63米、宽9米、高2.5米，连接线道路200米，侧墙长20米、高2.5米 | 750元/立方米 | 2022年1-7月 | 受益脱贫人口5人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动脱贫群众就业增收 | 县发改委 | 是 | 是
166 | 张岗至祝畈村公路毛坪段扩宽改造工程 | 沙河乡 政府 汪倩倩 | 高牛村 | 120 | 120 |  |  |  |  | 高牛村路基扩宽挖土方4484立方米，石方2318立方米，扩宽路面3920平方米,垫层、护岸、涵管、边沟等附属工程；楼房村银杏旅游道路1080平方米 | 48万元/公里 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口5人，项目使用年限10年 | 改善基础设施，促进生产发展 | 县发改委 | 是 | 是
167 | 洪畈村枣树护岸工程 | 长岭乡政府 张显良 | 洪畈村 | 103 | 103 |  |  |  |  | 挖土石方5000立方米，新建护岸224米，均高3米 | 浆砌石550元/立方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口4人，项目使用年限10年 | 改善基础设施，促进生产发展 | 县发改委 | 是 | 是
168 | 狮子头至小寨配套设施工程 | 铁冲乡政府 张尹迪 | 前营村 | 110 | 110 |  |  |  |  | 新建护岸269米，水泥路面180平方米，沉沙井6座，安装侧石87米，L型排水沟160米，埋设涵管64米等 | 浆砌石550元/立方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口4人，项目使用年限10年 | 改善基础设施，促进生产发展 | 县发改委 | 是 | 是
169 | 金寨县张冲乡张冲村毛竹产业基地配套设施建设工程 | 流波䃥镇人民政府 朱永章 | 张冲村 | 106 | 0 | 106 |  |  | 0 | 硬化道路1550米及边沟，宽3.5米，厚0.2米；新建挡土墙长40米，高2.5米，顶宽0.7米，底宽1.7米，回填土1800立方米；新增涵管等 | 道路64万元/公里、混凝土700元/立方米 | 2022年3-10月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限15年 | 促进产业发展，带动脱贫群众就业增收 | 县发改委 | 是 | 是
170 | 金寨县槐树湾乡板堰村桑园基地配套设施建设工程 | 槐树湾乡人民政府 高大连 | 板堰村 | 44 | 0 | 44 |  |  | 0 | 围绕桑园基地，建设水泥路长270米、宽3米、厚0.18米；生产性道路长2000米，水沟长800米等配套基础设施 | 生产性道路8万元/公里 | 2022年3-10月 | 受益脱贫人口25人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动脱贫群众就业增收 | 县发改委 | 是 | 是
171 | 金寨县槐树湾乡杨桥村猕猴桃基地避雨大棚配套工程 | 槐树湾乡人民政府 高大连 | 杨桥村 | 80 | 0 | 80 |  |  | 0 | 新建基地避雨大棚40亩及配套基础设施 | 大棚35元/平方 | 2022年3-10月 | 受益脱贫人口32人，项目使用年限8年 | 促进产业发展，带动脱贫群众就业增收 | 县发改委 | 是 | 是
172 | 金寨县梅山镇徐冲村猕猴桃基地生产道路工程 | 梅山镇人民政府 郑文 | 徐冲村 | 50 | 0 | 50 |  |  | 0 | 新建透水砖步道150米宽3.2米，新建砂石道路1319米，其中744米宽3米，575米宽2.5米，新建护岸38米，埋设涵管10米，配套设施等。 | M7.5浆砌石460元/立方米，浆砌石590元/立方米 | 2022年3-10月 | 受益脱贫人口80人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动脱贫群众就业增收 | 县发改委 | 是 | 是
173 | 金寨县桃岭乡金桥村农业观光基地配套设施建设工程 | 桃岭乡人民政府 陈茂娟 | 金桥村 | 51 | 0 | 51 |  |  | 0 | 新建水泥路1000米，宽3.5米，厚0.18米；涵管40米 | 50万元/公里 | 2022年3-10月 | 受益脱贫人口62人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动脱贫群众就业增收 | 县发改委 | 是 | 是
174 | 金寨县斑竹园镇万何村移民养猪场配套附属设施工程 | 斑竹园镇人民政府 张万永 | 万何村 | 106 | 0 | 106 |  |  | 0 | 护坡975平方米；排水沟160米；涵管24米；护岸长133米（其中5米高42米、4米高18米、2.5米高73米）；道路拓宽硬化1150平方米；沉砂池3口、台阶40米、单边树池100米 | 140元/平方米 | 2022年3-10月 | 受益脱贫人口57人，项目使用年限15年 | 促进产业发展，带动脱贫群众就业增收 | 县发改委 | 是 | 是
175 | 金寨县南溪镇丁埠村路渠建设工程 | 南溪镇人民政府 施海军 | 丁埠村 | 113 | 0 | 113 |  |  | 0 | 新修茶棚组排水沟长22米；硬化潘湾组道路长280米、张湾组道路长350米、大潭组道路长64米、韩坪组道路长286米，九冲水泥路108米、胜山水泥路200米、黄畈水泥路172米、林湾水泥路290米、龙甲水泥路50米、青冲水泥路120米、粉坊水泥路60米，均宽3.5米、厚0.18米 | 道路硬化135元/平方米；水沟180元/米 | 2022年3-10月 | 受益脱贫人口500人，项目使用年限15年 | 改善基础设施，促进生产发展 | 县发改委 | 是 | 是
176 | 金寨县燕子河镇王河、新湾安置点配套工程 | 燕子河镇人民政府吴俊良 | 张畈村、凉亭村 | 50 | 0 | 50 |  |  | 0 | 新建护岸2处长70米，高3.5米；铺设排水管长60米，新修水泥路长140米,宽3.5米，硬化150平方米；铺设污水管道400米，化粪池1座；埋设涵管30米 | 道路50万元/公里，混凝土护岸580元/立方米，硬化130元/平方米 | 2022年3-10月 | 受益脱贫人口66人，项目使用年限10年 | 改善基础设施，促进生产发展 | 县发改委 | 是 | 是
（二） | 国有贫困林场项目 |  |  | 215 | 95 | 120 | 0 | 0 | 0
177 | 贫困林场建设 | 县林 业局 张业余 | 马宗岭林场 | 95 | 95 |  |  |  |  | 改建护林管理用房7间，约220平方米， 配套设施建设及环境整治 | 1200元/平方米 | 2022年1-7月 | 受益林场工人10人，项目使用年限30年 | 改善林场生产管理条件 | 县林业局 | 是 | 是
178 | 贫困林场建设 | 县林业局 沈庭东 | 九寨峰林场 | 120 |  | 120 |  |  |  | 改建护林管理用房10间约350平方米，及配套设施、环境整治等基础设施建设 | 2000元/平米 | 2022年1-7月 | 受益职工10人，项目使用期限30年 | 改善林场生产管理条件 | 县林业局 | 是 | 是
（三） | 村组道路项目 |  |  | 14001.63 | 2890.98 | 0 | 155 | 5041.2 | 5914.45
179 | 斑竹园王氏祠至沙河香铺段公路 | 县交 通局 马锐 | 王氏祠村 万何村 香铺村 | 240 | 240 |  |  |  |  | 维修老水泥路面8000平方米，挡土墙500立方米及附属工程等 | 700元/立方米 | 2022年1-7月 | 受益脱贫人口809人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
180 | 斑竹园至吴家店柳林段公路 |  | 斑竹园街道村 飞机场村 | 280 | 280 |  |  |  |  | 建设沥青混凝土路面长3.67公里、宽7米及附属工程 | 76万元/公里 | 2022年1-7月 | 受益脱贫人口182人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
181 | 铁冲至双河黄龙段公路 |  | 张店村 九房村 鹤塘村 | 242 | 242 |  |  |  |  | 维修老沥青混凝土路面10000平方米、水泥稳定碎石基层10000平方米及附属工程等 | 50万元/公里 | 2022年1-7月 | 受益脱贫人口182人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
182 | 楼冲楼大路 | 白塔畈镇政府 陈伯权 | 楼冲村 | 92.2 | 92.2 |  |  |  |  | 新建水泥路长1441米、宽4.5米、厚0.2米 | 64万元/公里 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口730人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
183 | 楼冲大圩路 |  | 楼冲村 | 266.88 | 96.88 |  |  |  | 170 | 新建水泥路长4170米、宽4.5米、厚0.2米 | 64万元/公里 | 2022年1-7月 | 受益脱贫人口1640人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
184 | 红庄路 |  | 九树村 | 8 | 8 |  |  |  |  | 新建水泥路长125米、宽4.5米、厚0.2米 | 64万元/公里 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口470人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
185 | 黄天路 | 青山镇政府 黄文新 | 姜河村 | 164.7 | 164.7 |  |  |  |  | 新建水泥路长2573米、宽4.5米、厚0.2米 | 64万元/公里 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口850人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
186 | 姜河汪冲路 |  | 姜河村 | 122.8 | 122.8 |  |  |  |  | 新建水泥路长1919米、宽4.5米、厚0.2米 | 64万元/公里 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口487人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
187 | 梅云路 |  | 抱儿山村 | 75.1 | 75.1 |  |  |  |  | 新建水泥路长1173米、宽4.5米、厚0.2米 | 64万元/公里 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口647人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
188 | 张畈村水泥路建设 | 燕子河镇政府 吴俊良 | 张畈村 | 95 | 95 |  |  |  |  | 建设水泥路长1610米、宽3.5米、厚0.2米，L型边沟400米 | 50万元/公里 | 2022年1-6月 | 受益贫困人口62人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
189 | 南棚河路 | 吴家店镇政府 赵海龙 | 光明村 | 37.2 | 37.2 |  |  |  |  | 新建水泥路长581米、宽4.5米、厚0.2米 | 64万元/公里 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口480人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
190 | 石佛杨湾路 |  | 石佛村 | 32.8 | 32.8 |  |  |  |  | 新建水泥路长512米、宽4.5米、厚0.2米 | 64万元/公里 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口430人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
191 | 徐龙路 |  | 石佛村 | 76.5 | 76.5 |  |  |  |  | 新建水泥路长1196米、宽4.5米、厚0.2米 | 64万元/公里 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口450人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
192 | 长岭关村危桥改造 | 斑竹园镇政府 张万永 | 长岭关村 | 57.6 | 57.6 |  |  |  |  | 新建桥梁长16米、宽6米 | 6000元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口390人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
193 | 白纸棚村道路改造项目 | 果子园乡政府 汪晓薇 | 白纸棚村 | 160 | 160 |  |  |  |  | 改造道路长1500米，加宽2米，挖石方5000立方米，填土方27000立方米，挖土方10000立方米，挡墙1500立方米等 | 100万元/公里 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口1650人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
194 | 青莲路 | 南溪镇 政府 施海军 | 丁埠村 | 90.6 | 90.6 |  |  |  |  | 新建水泥路长1415米、宽4.5米、厚0.2米 | 64万元/公里 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口670人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
195 | 吴湾大冲路 |  | 吴湾村 | 19.2 | 19.2 |  |  |  |  | 新建水泥路长300米、宽4.5米、厚0.2米 | 64万元/公里 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口960人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
196 | 涂铺火岭西湾水泥路 |  | 花园村 | 100 |  |  |  |  | 100 | 硬化道路1900米、宽3.5米、厚0.18米 | 50万元/公里 | 2022年1-6月 | 受益贫困人口116人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
197 | 石寨村水量站水泥路 |  | 石寨村 | 32 | 32 |  |  |  |  | 硬化道路长570米、宽3.5米、厚0.18米 | 700元/立方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口17人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
198 | 迎河村抛坳段水泥路 | 古碑镇 政府 洪双竹 | 迎河村 | 121 | 121 |  |  |  |  | 建设水泥路长1000米、宽5米、厚0.2米及长约100米、均高3米挡墙等 | 120万元/公里 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口372人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
199 | 黄堰村水毁修复及便民人行桥建设 | 花石乡政府 芦鑫 | 黄堰村 | 68 | 68 |  |  |  |  | 挡墙358立方米，修补路面142平方米及6米涵管。便民桥长22米、宽2.5米 | 700元/立方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口25人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
200 | 大畈村东鸡公路会车道及部分路段加宽及水毁修复 | 双河镇政府 刘洋 | 大畈村 | 67 | 67 |  |  |  |  | 会车道23处，弯道加宽10处，道路沟长500米。大庄-新安路护岸长9米、高5米，涵管长14米，路面恢复54平方米；悬剑路硬化水沟长26米、宽1.5米 | 700元/立方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口32人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
201 | 桃岭乡龙潭村半岛循环路 | 桃岭乡政府 陈茂娟 | 龙潭村 | 300 | 300 |  |  |  |  | 扩建道路长7800米，新辟道路长900米、宽7米，土石方115万立方米，挡土墙500米，桥涵2座，排水管长1120米 | 38万元/公里 | 2022年1-7月 | 受益脱贫人口320人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
202 | 长河村马岭-大涧路 | 铁冲乡政府 张尹迪 | 长河村 | 80 | 80 |  |  |  |  | 硬化水泥路长1300米、宽3.5米、厚0.2米及附属工程 | 55万元/公里 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口84人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
203 | 农村公路安全生命防护工程 | 县交通局 马锐 | 23个乡镇 | 3254.3 |  |  |  |  | 3254.3 | 23个乡镇325.976公里进行安全整治，安装约100000米波形梁护栏等安全生命防护工程 | 10万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口66430人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
204 | 大山桥 | 县交通局 马锐 | 白塔畈镇大岗村 | 77.1 |  |  |  |  | 77.1 | 建设全长25.04米、宽6.5米桥梁及附属工程 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口221人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
205 | 小河桥 |  | 白塔畈镇九树村 | 64.9 |  |  |  |  | 64.9 | 建设全长15.04米、宽6.5米桥梁及附属工程 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口120人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
206 | 槽坊桥 |  | 白塔畈镇郭店村 | 63.7 |  |  |  |  | 63.7 | 建设全长13.04米、宽7米桥梁及附属工程 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口158人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
207 | 响水沟下桥 |  | 白塔畈镇龚店村 | 132.6 |  |  |  |  | 132.6 | 建设全长32.04米、宽6.5米桥梁及附属工程 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口82人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
208 | 大元桥 |  | 白塔畈镇楼冲村 | 333.2 |  |  |  |  | 333.2 | 建设全长80米、宽7.5米桥梁及附属工程 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口301人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
209 | 龙井桥 |  | 白塔畈镇项冲村 | 43.9 |  |  |  |  | 43.9 | 维修加固桥梁19.7米、宽6米 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口84人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
210 | 齐云冲桥 | 县交通局 马锐 | 麻埠镇响洪甸村 | 63.3 |  |  |  |  | 63.3 | 维修加固桥梁91.3米、宽6.6米 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口345人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
211 | 黄林桥 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 建设全长23米、宽6.5米桥梁及附属工程 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口239人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
212 | 东岭桥 |  | 麻埠镇全山村 | 7.1 |  |  |  |  | 7.1 | 维修加固桥梁8米、宽5.8米 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口239人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
213 | 梁家冲口桥 |  | 麻埠镇齐山村 | 55.2 |  |  |  |  | 55.2 | 建设全长14米、宽6.5米桥梁及附属工程 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口129人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
214 | 青兰沟桥 |  |  | 94.8 |  |  |  |  | 94.8 | 建设全长13米、宽6.5米桥梁及附属工程 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口129人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
215 | 光明大桥 | 县交通局 马锐 | 流波䃥镇官田村 | 17.1 |  |  |  |  | 17.1 | 维修加固桥梁23米、宽7米 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口515人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
216 | 花台桥 | 县交通局 马锐 | 燕子河镇龙马村 | 89.8 |  |  |  |  | 89.8 | 建设全长22.04米、宽6.5米桥梁及附属工程 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口278人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
217 | 花岩桥 |  | 燕子河镇金坪村 | 63.7 |  |  |  |  | 63.7 | 建设全长14.04米、宽6.5米桥梁及附属工程 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口255人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
218 | 龙安桥 | 县交通局 马锐 | 长岭乡胜利村 | 78.6 |  |  |  |  | 78.6 | 建设全长15.04米、宽8.5米桥梁及附属工程 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口487人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
219 | 舒冲桥 |  | 长岭乡洪畈村 | 112.9 |  |  |  |  | 112.9 | 建设全长16.04米、宽8.5米桥梁及附属工程 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口334人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
220 | 莲花桥 |  |  | 89.6 |  |  |  |  | 89.6 | 建设全长15.04米、宽8.5米桥梁及附属工程 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口334人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
221 | 吴湾桥 |  |  | 89.2 |  |  |  |  | 89.2 | 建设全长14.04米、宽8.5米桥梁及附属工程 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口334人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
222 | 石板冲桥 | 县交通局 马锐 | 天堂寨镇杨山村 | 18.2 |  |  |  |  | 18.2 | 维修加固桥梁12米、宽6.1米 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口125人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
223 | 南畈桥 |  | 天堂寨镇黄河村 | 124 |  |  |  |  | 124 | 建设全长35.04米、宽6.5米桥梁及附属工程 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口335人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
224 | 关坪桥 |  | 天堂寨镇马石村 | 17.6 |  |  |  |  | 17.6 | 维修加固桥梁长19.5米、宽6.1米 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口236人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
225 | 平湾桥 | 县交通局 马锐 | 燕子河镇闻家店村 | 51.2 |  |  |  | 51.2 |  | 建设全长13.04米、宽6.5米桥梁及附属工程 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口258人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
226 | 黄岭桥 |  | 果子园乡白纸棚村 | 81 |  |  |  | 81 |  | 建设全长15.04米、宽8.5米桥梁及附属工程 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口305人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
227 | 南水村组级水泥路工程 | 梅山镇政府郑文 | 南水村 | 54 |  |  |  | 54 |  | 新建组级水泥路10条长1195米、宽3米、厚0.18米 | 45万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口165人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
228 | 小南京村组级水泥路工程 |  | 小南京村 | 59 |  |  |  | 59 |  | 新建组级水泥路7条长1173米、宽3米、厚0.18米 | 45万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口15人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
229 | 徐冲村组级水泥路工程 |  | 徐冲村 | 64.5 |  |  |  | 64.5 |  | 新建组级水泥路7条长1433米、宽3米、厚0.18米 | 45万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口115人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
230 | 新楼村组级水泥路工程 |  | 新楼村 | 45 |  |  |  | 45 |  | 新建组级水泥路7条长1300米、宽3米、厚0.18米 | 45万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口62人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
231 | 三合村组级水泥路工程 |  | 三合村 | 45 |  |  |  | 45 |  | 新建组级水泥路6条长1035米、宽3米、厚0.18米 | 45万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口227人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
232 | 白塔畈至石婆店道路维修工程 | 白塔畈镇政府陈伯权 | 大岗村 刘冲村 | 334.2 |  |  |  | 334.2 |  | 修复14209平方米沥青路面，硬化路肩10770平方米，增设636立方米路肩墙等工程 | 650元/立方米 140元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口521人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
233 | 全山村至裕安区龙井沟道路连接线工程 | 麻埠镇政府陈德品 | 全山村 | 250 |  |  |  | 250 |  | 水泥路加宽900米宽2.5米，新开路基500米宽8.5米，新建护岸长400米高2.5米；新建矩形排水沟250米；新建圆管涵60米，新建平板涵4米一座等 | 650元/立方米 45万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口102人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
234 | 元冲村粉坊路1号桥 | 油坊店乡政府邓春晖 | 元冲村 | 30 |  |  |  | 30 |  | 新建桥梁长10米、宽5米 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
235 | 面冲村南里组道路护岸 |  | 面冲村 | 25 |  |  |  | 25 |  | 新建护岸长24米、均高5.5米；修复路长面11米、宽4.5米；回填方400立方米 | 650元/立方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口13人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
236 | 新庄路 |  |  | 58.3 |  |  |  | 58.3 |  | 全长274米，老路面宽3.5米，加宽2.7米，沥青路面长95.6米，宽6米，L型边沟201米，及交通安全、过路函等设施 | 213万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口68人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
237 | 牌坊茶谷入口路 |  |  | 116.4 |  |  |  | 116.4 |  | 全长364米，老路面加宽2.7米，新建沥青路面宽6米；挡土墙766立方米，L型边沟414米，及交通安全、过路函等设施 | 362万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口171人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
238 | 江湾停车场路 |  |  | 59.7 |  |  |  | 59.7 |  | 全长233.2米，老加宽1米，新建沥青路面6米宽；混凝土L型边沟180米，挡土墙260立方米，及交通安全、过路函等设施 | 302万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口62人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
239 | 面冲村陆岗路 |  |  | 446.8 |  |  |  | 446.8 |  | 全长1212米，老路加宽2.5米，新建沥青路面6米宽；混凝土L型边沟414米，挡土墙2727立方米，及交通安全、过路函等设施 | 386万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口170人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
240 | 环湖路三岔河平地桥（改造）工程 | 油坊店乡政府邓春晖 | 黄良村 | 155 |  |  | 155 |  |  | 新建桥梁长25米、宽10米、高6米 | 每平方米5500元 | 2022年4-10月 | 受益脱贫人口125人，项目使用年限20年 | 改善脱贫群众生产和交通出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
241 | 官田村上院至双桥道路提升工程 | 流波䃥镇政府朱永章 | 官田村 | 110 |  |  |  | 110 |  | 拓宽道路长1600米、加宽1.5米、厚0.2米；8处涵洞、驳岸等 | 68万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口445人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
242 | 黄畈村大冲组道路硬化工程 |  | 黄畈村 | 30 |  |  |  | 30 |  | 硬化道路670米、宽3米、厚0.18米 | 45万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口42人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
243 | 白莲村上湾至中莲道路边沟及修复 |  | 白莲村 | 50 |  |  |  | 50 |  | 新建边沟长2000米，路面破损修复1500平方米等 | 15万/公里 130元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口49人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
244 | 抱儿山村茶厂至程湾安置点道路 | 青山镇政府黄文新 | 抱儿山村 | 200 |  |  |  | 200 |  | 新建道路2500米、宽4.5米、厚0.2米及护岸等 | 88万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口110人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
245 | 烂坳村水泥路建设 | 燕子河镇政府吴俊良 | 烂坳村 | 50 |  |  |  | 50 |  | 建设长1000米、宽3.5米、厚0.18米水泥路 | 50万/公里 | 2022年1-10月 | 受益贫困人口49人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
246 | 王家湾水泥路 |  | 龙马村 | 48.8 |  |  |  | 48.8 |  | 新修水泥路长977米、宽3.5米、厚0.18米及附属工程 | 50万/公里 | 2022年1-10月 | 受益贫困人口14人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
247 | 永长路长山冲段 | 长岭乡政府张显良 | 长山冲村胜利村 | 300 |  |  |  | 300 |  | 新修水泥路面长2000米、宽7.5米、厚0.2米及挡土墙、边沟等附属工程 | 150万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口400人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
248 | 后畈村通村水泥路边沟工程1期 | 天堂寨镇政府杜继铁 | 后畈村 | 73 |  |  |  | 73 |  | U型水泥路边沟3000米，修补路面2000平方米 | 15万/公里 130元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口187人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
249 | 后冲组水泥路 |  | 马石村 | 18 |  |  |  | 18 |  | 新建水泥路长354米、宽3.5米、厚0.18米 | 50万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口 11 人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
250 | 对龙组断头路 |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  | 新建水泥路长537米、宽3.5米、厚0.18米 | 50万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口 21 人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
251 | G346-万何中心村庄道路修复 | 斑竹园镇政府张万永 | 万河村 | 100 |  |  |  | 100 |  | 扩建道路长2.5公里，开挖土石方15000立方米，新建挡土墙1200立方米，排水管长64米 | 40万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口620人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
252 | 东高文林等组水毁道路修复工程 | 吴家店镇政府赵海龙 | 东高村 | 15 |  |  |  | 15 |  | 新建水毁挡墙护岸长50米、均高3.5米，修复破损路面180平方米 | 650元/立方米 130元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
253 | 东高村分箱沟水毁道路修复工程 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 新建水毁挡墙长90米、均高3.5米 | 650元/立方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口90人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
254 | 光明吴湾组道路改造及天安路边沟工程 |  | 光明村 | 46 |  |  |  | 46 |  | 改建道路一条长112米、宽6米；新建盖板沟260米；L型边沟100米，路肩硬化280平方米 | 15万/公里 85万/公里 | 2022年1-10月 | 受益贫困户66人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
255 | 包畈村茶铺山道路加宽工程 |  | 包畈村 | 18 |  |  |  | 18 |  | 加宽茶铺山道路长400米、均宽2米及土方开挖等 | 40万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口15人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
256 | 吴湾村道路挡墙工程 | 果子园乡政府汪晓薇 | 吴湾村 | 50 |  |  |  | 50 |  | 道路修复增设挡墙800立方米 | 650元/立方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口135人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
257 | 街道村沙河实验中学大门口至沙河中心小学路面工程 | 沙河乡政府汪倩倩 | 楼房村 | 190 |  |  |  | 190 |  | 沙河实验中学大门口至沙河中心小学门口铺设沥青路面17300平方米 | 110元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口280人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
258 | 银山村蔡湾茶园道路 | 关庙乡政府舒期颐 | 银山村 | 80 |  |  |  | 80 |  | 长1400米、宽4米、厚0.2米水泥路，护岸长100米、均高1.5米，3道涵洞等 | 650元/立方米 57万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口60人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
259 | 大埠口村杨元组路与过河路面处水毁维修 |  | 大埠口村 | 25 |  |  |  | 25 |  | 新建长110米、宽2.5米、高2米护岸 | 650元/立方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口17人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
260 | 关庙乡胭脂村通村水泥路配套设施项目 |  | 胭脂村 | 45 |  |  |  | 45 |  | 新建长3000米边沟 | 15万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口90人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
261 | 大岗茶场水泥路 | 汤家汇镇政府熊德渠 | 门山村大岗组 | 167 |  |  |  | 167 |  | 新建长1340米、宽3.5米、厚0.18米水泥路，新建长1410米、宽5米、厚0.2米水泥路 | 71万/公里 50万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口258人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
262 | 南溪关南桥拼宽 | 南溪镇政府施海军 | 南溪村 | 460 |  |  |  | 460 |  | 桥梁长50米，两侧各加宽6.75米 | 6000元/平方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口2690人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
263 | 曹畈村扶岭、张湾、廖祠水泥路 |  | 曹畈村 | 143 |  |  |  | 143 |  | 硬化道路长2870米、宽3.5米、厚0.18米及附属工程 | 50万/公里 | 2022年1-10月 | 受益贫困人口288人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
264 | 虎湾大湾及小竹园水泥路 |  | 余山村 | 29 |  |  |  | 29 |  | 建设道路长355米、宽3米、厚0.18米，其中小竹园组200米宽3米，大湾155米埋设管道18米，护岸61立方 | 45万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
265 | 丁青叉路口—袁岭村部 | 古碑镇政府洪双竹 | 古碑镇袁岭村 | 176 |  |  |  | 176 |  | 道路长1.754公里加宽至6.5米及附属工程 | 100万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口200人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
266 | 官池村粮冲水泥路 |  | 官池村 | 12.7 |  |  |  | 12.7 |  | 建设长271米、宽3米、厚0.2米水泥路，φ400涵管长8米 | 45万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口20余人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
267 | 官池村林湾至袁自德水泥路 |  | 官池村 | 6.9 |  |  |  | 6.9 |  | 建设长150米、宽3米、厚0.18米水泥路 | 45万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口25人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
268 | 黄尖村占埔组水泥路新建及破损路面修复 |  | 黄尖村 | 8.5 |  |  |  | 8.5 |  | 建设长110米，宽3.5米，厚0.20米,40米破损路面修复 | 50万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口26人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
269 | 黄尖村丰术组水泥路 |  | 黄尖村 | 13.2 |  |  |  | 13.2 |  | 建设长264米、宽3.5米、厚0.20米，其中丰术组120米，风尖组78米，黄新屋组78米 | 50万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
270 | 水坪村粉坊组水泥路 |  | 水坪村 | 14.3 |  |  |  | 14.3 |  | 建设长318米、宽3米、厚0.2米水泥路，其中粉坊组246米，公馆组72米 | 45万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口160人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
271 | 宋河村新民组道路硬化 |  | 宋河村 | 35 |  |  |  | 35 |  | 建设长700米、宽3.5米、厚0.2米水泥路 | 50万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口14人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
272 | 七邻村朱祠组水泥路 |  | 七邻村 | 5.4 |  |  |  | 5.4 |  | 建设长121米、宽3米、厚0.18米水泥路 | 45万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
273 | 槐树湾村高山组、平安组水泥路 | 槐树湾乡政府高大连 | 槐树湾村 | 32 |  |  |  | 32 |  | 新建水泥路长715米、宽3米、厚0.18米，其中高山组645米，平安组70米 | 45万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口80人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
274 | 响山寺村红岩组、月塘水泥路 |  | 响山寺村 | 43 |  |  |  | 43 |  | 新建水泥路长964米、宽3米、厚0.18米，其中红岩组284米，月塘组4段680米 | 45万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口51人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
275 | 兴田村双桥组、三冲组水泥路 |  | 兴田村 | 46.3 |  |  |  | 46.3 |  | 新修水泥路长1030米、宽3米、厚0.18米 | 45万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口18人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
276 | 万冲村岗湾、二包、许湾、水源水泥路 |  | 万冲村 | 46 |  |  |  | 46 |  | 新建水泥路长1000米、宽3米、厚0.18米，其中岗湾650米、二包230米、许湾50米、水源70米 | 45万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口34人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
277 | 花石至竺山道路工程建设 | 花石乡政府芦鑫 | 黄堰村 竺山村 | 100 |  |  |  | 100 |  | 路基加宽段c25片石混凝土挡墙约1500立方米以及挖填方 | 650元/立方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口200人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
278 | 皮坊村道路及水毁修复工程 | 双河镇政府刘洋 | 皮坊村 | 51 |  |  |  | 51 |  | 丰龙组新建水泥路长915米、宽3.5米、厚0.2米，龙虎路护岸长19米、高1.2米，Ø1000涵管长10米，跌水井1口，路面恢复45平方米；王湾路护岸长7米、高4米，Ø600涵管长4米，路面恢复7平方米；仓房路护岸长20米高0.5米 | 650元/立方米 50万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口58人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
279 | 九龙村洪湾电站路 |  | 九龙村 | 56 |  |  |  | 56 |  | 新建水泥路长950米、宽3.5米、厚0.2米，Ø1000涵管长8米，Ø800涵管长8米 | 50万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口22人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
280 | 河东村道路及水毁修复工程 |  | 河东村 | 62 |  |  |  | 62 |  | 道路长1100米加宽1.5米，清塘路护坡长72米、宽3.5米，水沟44米，护岸长9米、高6米 | 30万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口39人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
281 | 桃岭乡桃岭村上湾路驳岸修复工程 | 桃岭乡政府陈茂娟 | 桃岭村 | 25 |  |  |  | 25 |  | 新建冯纪国户门前至九龙路砼护岸2处长123米，均高2-3米，块石及砼485方，回填土方130立方米 | 650元/立方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口205人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
282 | 长河村道路护岸工程 | 铁冲乡政府张尹迪 | 长河村 | 80 |  |  |  | 80 |  | 修复长150米、底宽2.5米、高5米、顶宽0.6米混凝土挡土墙，回填土方300立方米。新建王湾护岸长90米、底宽1.5米、均高2米、顶宽0.8米 | 650元/立方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口185人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
283 | 铁冲村修仙寨道路工程 |  | 铁冲村 | 70 |  |  |  | 70 |  | U型边沟900米，护岸长230米、均高3米、均宽1.5米，涵管11道，1000mm16米，800mm30米，500mm56米，涵管帽头19个，沉沙池11个、汇车道324平米，水沟盖板22米，观察井2个 | 650元/立方米 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口23人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
284 | 望春谷水泥路护岸修建工程 |  | 李桥村 | 23 |  |  |  | 23 |  | 护岸：长75米，高1.8米，均宽1.1米。U型边沟：长140米，沉沙池一个，涵管：直径500毫米，长6米 | 650元/立方米 | 2022年1-10月 | 受益贫困人口37人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
285 | 全军乡全军村大团山循环水泥路 | 全军乡政府徐骏 | 全军村 | 120 |  |  |  | 120 |  | 新建设水泥路长2000米、宽3.5米、厚0.18米，错车道四处，及相关配套建设 | 60万/公里 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口32人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
286 | 牌坊桥 | 白塔畈镇政府陈伯权 | 项冲村 | 367 | 295 |  |  |  | 72 | 新建桥梁长60米、宽7.5米及附属与接线工程 | 6000元/平方米 | 2022年6-10月 | 受益脱贫人口362人，项目使用年限30年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 否
287 | 现代农业产业园环湖大道项目 | 油坊店乡政府邓春晖 | 油店等村 | 177 |  |  |  |  | 177 | 建设长3000米、宽6.5米、厚0.1米沥青混凝土路面（与金乡振组〔2021〕3号文件下达的现代农业产业园环湖大道项目资金合并使用） | 200万/公里 | 2022年6-10月 | 受益脱贫人口162人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 |  | 是 | 是
288 | 长岭乡永长路两河段护岸 | 长岭乡政府张显良 | 两河村 | 154.73 |  |  |  |  | 154.73 | 新建C25混凝土护岸2380立方米 | 650元/立方米 | 2022年6-10月 | 受益脱贫人口381人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 |  | 是 | 是
289 | 丁埠村组级道路附属工程 | 南溪镇政府施海军 | 丁埠村 | 34 |  |  |  |  | 34 | 新修排水沟长1300米，硬化场地70平方米，新建护岸长90米 | 15万/公里 650元/立方米 | 2022年6-10月 | 受益脱贫人口241人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 |  | 是 | 是
290 | 板堰村水毁道路修复 | 槐树湾乡政府高大连 | 板堰村 | 29 | 29 |  |  |  |  | 修建柳坳驳岸4处总长40米、均高4.5米，余老屋驳岸80米、均高2.5米 | 650元/立方米 | 2022年6-10月 | 受益脱贫人口340人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 |  | 是 | 是
291 | 街道村道路水毁修复工程 | 双河镇政府刘 洋 | 街道村 | 24.1 |  |  |  |  | 24.1 | 金塘路C25埋石砼护岸长8米、高6米，长13米、高3.5米，回填方418立方米；幼儿园路浆砌护岸长40米、高4米，回填方440立方米；龙井路500*500排水沟长20米、沉砂池1座 | 650元/立方米 | 2022年6-10月 | 受益脱贫人口210人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 |  | 是 | 是
292 | 九龙村道路水毁修复工程 | 双河镇政府刘 洋 | 九龙村 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  | 史畈路C25埋石砼护岸长12米、高2.5米，长7米、高3.5米 | 650元/立方米 | 2022年6-10月 | 受益脱贫人口26人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 |  | 是 | 是
293 | 黄龙村道路水毁修复工程 | 双河镇政府刘 洋 | 黄龙村 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | 江冲路C25埋石砼护岸长6米、高4米，拦水埂长44米；仙岭路C25埋石砼护岸长8米、高3.2米；易畈路DN800过路涵管长8米、一字墙7.64立方米，沉砂池2座，路面拆除修复5.25平方米 | 650元/立方米 | 2022年6-10月 | 受益脱贫人口104人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 |  | 是 | 是
294 | 河西村道路水毁修复工程 | 双河镇政府刘 洋 | 河西村 | 5.3 |  |  |  |  | 5.3 | 小河口路浆砌护岸长8米、高4.5米；大竹园路浆砌护岸长8米、高4.5米 | 650元/立方米 | 2022年6-10月 | 受益脱贫人口42人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
295 | 皮坊村道路水毁修复工程 | 双河镇政府刘 洋 | 皮坊村 | 8 |  |  |  |  | 8 | 塘湾路C25埋石砼护岸长15米、高5米；DN600涵管长10米，沉砂池1座，回填方375立方米 | 650元/立方米 | 2022年6-10月 | 受益脱贫人口56人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 |  | 是 | 是
296 | 大桥村道路水毁修复工程 | 双河镇政府刘 洋 | 大桥村 | 2 |  |  |  |  | 2 | 小田路路面加宽119平方米，道路土梗回填80立方米 | 130元/平方米 | 2022年6-10月 | 受益脱贫人口48人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 |  | 是 | 是
297 | 现代农业产业园环湖大道项目 | 油坊店乡政府邓春晖 | 油店等村 | 46.52 |  |  |  |  | 46.52 | 建设长5757米、宽6.5米、厚0.1米沥青混凝土路面（与金乡振组〔2021〕3号、金乡振组〔2022〕4号文件下达的现代农业产业园环湖大道项目资金合并使用） | 200万/公里 | 2022年6-10月 | 受益脱贫人口162人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 |  | 是 | 是
298 | 金桥村新塘组道路 | 桃岭乡政府陈茂娟 | 金桥村 | 130 |  |  |  |  | 130 | 建设长3000米、宽3米、厚0.18米水泥路 | 45万/公里 | 2022年6-10月 | 受益脱贫人口325人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 |  | 是 | 否
（四） | 农村供水保障工程 |  |  | 1581 | 1459 | 122 | 0 | 0 | 0
299 | 汤店村土门供水保障工程 | 青山镇政府 黄文新 | 汤店村 | 49 | 49 |  |  |  |  | 新建30立方米清水池1座、慢滤池及管道等 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口48人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
300 | 尧塘村南山供水保障工程 |  | 尧塘村 | 22 | 22 |  |  |  |  | 大口井维修、新增慢滤池1座及管道等 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口52人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
301 | 流波村供水保障工程 | 流波䃥镇政府 朱永章 | 流波村 | 132 | 132 |  |  |  |  | 新建截水坝1座、反滤井1个，50立方米慢池1座，主管道铺设长4500米等 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口714人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
302 | 张冲供水保障工程 |  | 张冲村 | 101 | 101 |  |  |  |  | 新建截水坝1座、反滤井1个，主管道铺设长4500米等 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口816人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
303 | 张畈村秀岭钟山供水保障工程 | 燕子河镇政府 吴俊良 | 张畈村 | 134 | 134 |  |  |  |  | 新建大口井1座，70立方米清水池1座，管道12000米及相关配套设施 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口281人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
304 | 燕子河供水保障工程 |  | 龙马村 | 132 | 132 |  |  |  |  | 管网延伸4000米及相关配套设施 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口175人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
305 | 杨山村供水保障工程 | 天堂寨镇政府 杜继铁 | 杨山村 | 17 | 17 |  |  |  |  | 拦水坝1座，截水井1座 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口10人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
306 | 马石村石冲供水保障工程 |  | 马石村 | 25 | 25 |  |  |  |  | 拦水坝1座，过滤池1座，蓄水池1座管道1500米 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口32人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
307 | 泗河中心村庄供水保障工程 |  | 泗河村 | 62 | 62 |  |  |  |  | 大口井改造1座、慢滤池、清水池改造、管网提升改造4000米 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口270人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
308 | 长源自来水厂管网延伸工程 | 吴家店镇政府 赵海龙 | 长源村 古堂村 | 54 | 54 |  |  |  |  | 管网延伸8000米及其他配套设施 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口127人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
309 | 西庄、东高、高岭供水保障工程 |  | 西庄村 东高村 | 55 | 55 |  |  |  |  | 管网改造 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口95人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
310 | 万何村供水保障工程 | 斑竹园镇政府 张万永 | 万何村 | 24 | 24 |  |  |  |  | 新建蓄水池2座，水井维修 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口56人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
311 | 白纸棚村关口供水保障工程 | 果子园乡政府 汪晓薇 | 白纸棚村 | 74 | 74 |  |  |  |  | 管道改造3000米，及增压设备1台套和清水池1座等 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口130人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
312 | 墨园村供水保障工程 | 关庙乡政府 舒期颐 | 墨园村 | 17 | 17 |  |  |  |  | 大口井1座，漫滤池1座 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口75人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
313 | 仙桃村后冲供水保障工程 |  | 仙桃村 | 17 | 17 |  |  |  |  | 大口井1座，漫滤池1座 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口132人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
314 | 胭脂村供水保障工程 |  | 胭脂村 | 140 | 140 |  |  |  |  | 超滤净化设备1套 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口310人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
315 | 石寨村供水保障工程 | 南溪镇 政府 施海军 | 石寨村 | 46 | 46 |  |  |  |  | 建增压泵房1座，延伸管网1500米 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口46人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
316 | 吴湾村供水保障工程 |  | 吴湾村 | 3 | 3 |  |  |  |  | 管网改造 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口88人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
317 | 曹畈村供水保障工程 |  | 曹畈村 | 30 | 30 |  |  |  |  | 新建增压泵房两座（花园、曹畈），主管网延伸、更换8000米 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口5人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
318 | 迎河村供水保障工程 | 古碑镇 政府 洪双竹 | 迎河村 | 96 | 96 |  |  |  |  | 新建漫滤池、清水池、管道等 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口139人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
319 | 响塘村供水保障工程 |  | 响塘村 | 14 | 14 |  |  |  |  | 新建增压站 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口25人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
320 | 千坪村金岭组供水保障工程 | 花石乡政府 芦鑫 | 千坪村 | 48 | 48 |  |  |  |  | 新建拦水坝1座，管道1800米 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口31人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
321 | 张店、李桥供水保障工程 | 铁冲乡政府 张尹迪 | 张店村 李桥村 | 99 | 99 |  |  |  |  | 拦水坝及管网3000米，超滤设施等 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口125人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
322 | 梁山村中心街道管网改造工程 | 全军乡政府 徐骏 | 梁山村 | 68 | 68 |  |  |  |  | 铺设管网3000米,增压泵1处，过滤池1处 | 600元/人 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口350人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
323 | 古碑镇利民水厂改造工程 | 古碑镇政府洪双竹 | 余岭村 | 92 |  | 92 |  |  |  | 大口井清淤、更换排污阀、增设超滤膜净化设施 | 600元/人 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口256人，项目使用年限10年 | 改善群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
324 | 梅山镇开顺村供水保障工程 | 梅山镇政府郑文 | 开顺村 | 30 |  | 30 |  |  |  | 管网改造 | 600元/人 | 2022年1-10月 | 受益脱贫人口65人，项目使用年限10年 | 改善群众饮水安全状况 | 县水利局 | 是 | 是
（五） | 水利设施 |  |  | 896.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.29
325 | 船冲村东楼组排洪沟应急工程 | 梅山镇政府郑 文 | 船冲村 | 120 |  |  |  |  | 120 | 拓宽洪家河船冲段排洪沟长106米、宽4.7米；改造道路长823米，增设会车道3处及路肩培土；新建人行桥1座长4.7米、机耕桥1座长4.2米，过路涵4处，河堤护岸长19米等 | 混凝土700元/立方米 | 2022年4-7月 | 受益脱贫人口54人，项目使用年限8年 | 改善群众生产生活交通条件，促进群众长效产业增收 | 县水利局 | 是 | 是
326 | 徐冲村管网延伸 |  | 徐冲村 | 80 |  |  |  |  | 80 | 管网延伸、增压泵房及配套设施等 | 管道每米5-160元 | 2022年6-10月 | 受益脱贫人口25人，项目使用年限10年 | 改善脱贫群众饮水安全状况 |  | 是 | 是
327 | 西淠河护岸水毁加固工程（余店段） | 青山镇政府黄文新 | 汤店村 | 260 |  |  |  |  | 260 | 钢筋混凝土护坦拆除2145立方米，开挖土石方12740立方米，钢筋混凝土护坦坡面及侧墙2730立方米等 | 混凝土700元/立方米 | 2022年6-10月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活交通条件 |  | 是 | 否
328 | 鲜花岭水毁河堤应急修复工程 | 麻埠镇政府 陈德品 | 鲜花岭 街道 | 50.29 |  |  |  |  | 50.29 | 水泥桩1850米、钢板桩79吨，浇筑混凝土166立方米，块石镶面85平方米等（与水利救灾资金合并使用） | 混凝土700元/立方米 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口76人，项目使用年限15年 | 改善了脱贫户生产生活出行条件 |  | 是 | 是
329 | 曹畈村供水保障工程 | 南溪镇政府 施海军 | 曹畈村 | 21 |  |  |  |  | 21 | 增压站1座，配水管网等 | 混凝土700元/立方米;Pe管材平均50元/米 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口15人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 |  | 是 | 是
330 | 槐树湾乡饮水安全保障提升工程 | 槐树湾乡政府高大连 | 兴田等 4个村 | 120 |  |  |  |  | 120 | 增压站1座，配水管网等 | 混凝土700元/立方米;Pe管材平均20元/米 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口650人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 |  | 是 | 是
331 | 斗林村黄泥组供水保障工程 | 汤家汇镇政府熊德渠 | 斗林村 | 22 |  |  |  |  | 22 | 新建大口井、清水池1座及输配管道等 | 混凝土700元/立方米;Pe管材平均30元/米 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口12人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 |  | 是 | 是
332 | 梁山村庙湾组供水保障工程 | 全军乡政府 徐骏 | 梁山村 | 17 |  |  |  |  | 17 | 新建圆形大口井1座，输水管网等 | 混凝土700元/立方米;Pe管材平均30元/米 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口9人，项目使用年限15年 | 保障提升群众饮水安全状况 |  | 是 | 否
333 | 铁冲村中心村庄河道治理工程 | 铁冲乡政府张尹迪 | 铁冲村 | 206 |  |  |  |  | 206 | 建设护岸长579米，水泥路面523.5平方米，涵管24米，拦沙坎4道等 | 650元/立方米 | 2022年6-10月 | 受益脱贫人口32人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活交通条件 |  | 是 | 否
（六） | 人居环境整治 |  |  | 1000 | 667.6 | 0 |  |  | 332.4
334 | 徐冲村美丽宜居自然村庄建设项目 | 梅山镇政府 郑文 | 徐冲村 | 150 |  |  |  |  | 150 | 铺设透水砖785平方米，卵石路面330平方米，柴棚15个，鸡棚12个，花池370米，竹篱笆2600米，墙面彩绘110平方米，墙面抹灰300平方米，乳胶漆粉刷660平方米，栽树140棵，浆砌块石砌筑75立方米，排水沟400米，护岸165立方米等 | 每个自然村庄30万元 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口87人，项目使用年限10年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美 中心 | 是 | 否
335 | 项冲村美丽宜居自然村庄建设项目 | 白塔畈镇政府陈伯权 | 项冲村 | 30 | 30 |  |  |  |  | 生态停车位5个，柴棚6个，垃圾分类亭1个，矮墙245米，1.5米宽步道125米，栽树20棵，花坛3座，翻新花坛1座，道路125米，雨水排水管34米，雨水收集井4个，透水砖铺贴143平方米等 | 每个自然村庄30万元 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限10年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美 中心 | 是 | 否
336 | 郭店村美丽宜居自然村庄建设项目 | 白塔畈镇政府陈伯权 | 郭店村 | 30 |  |  |  |  | 30 | 路灯14座，花坛12座，篱笆203米，地面硬化84平方米，排水沟170米，清理排水沟64米，沉沙池1座，撒花籽210平方米等 | 每个自然村庄30万元 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口5人，项目使用年限10年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美 中心 | 是 | 否
337 | 黄河村美丽宜居自然村庄建设项目 | 天堂寨镇政府杜继铁 | 黄河村 | 60 | 60 |  |  |  |  | 新建栅栏2000米，道路1000平方米，护岸300米，排水沟150米，停车位500平方米，防雨棚300平方米，路灯20盏，乡风文明文化墙2处，村庄标识1处等 | 每个自然村庄30万元 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口72人，项目使用年限10年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美 中心 | 是 | 否
338 | 渔潭村美丽宜居自然村庄建设项目 | 天堂寨镇政府杜继铁 | 渔潭村 | 30 |  |  |  |  | 30 | 污水处理池1座及配套管网，排水沟12米，围栏2处及边角硬化，道路修复50平方米，村庄连接路100平方米，防雨棚400平方米，栅栏1500米，路灯5盏，乡风文明文化墙1处，村庄标识1处等 | 每个自然村庄30万元 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限10年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美 中心 | 是 | 否
339 | 包畈村美丽宜居自然村庄建设项目 | 吴家店镇政府赵海龙 | 包畈村 | 30 | 30 |  |  |  |  | 停车位150平方米，花池118米，矮墙32米，标识牌1处，围墙162米，排水沟18米，栅栏650米，鸡舍、柴棚等 | 每个自然村庄30万元 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限10年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美 中心 | 是 | 否
340 | 街道村美丽宜居自然村庄建设项目 | 斑竹园镇政府张万永 | 街道村 | 30 | 30 |  |  |  |  | 卵石汀步45平方米，栅栏20米，树池3座，围栏292米，围墙164米，硬化165平方米，停车位165平方米，柴棚49.5平方米，护岸55立方米，步道长57米、宽1.2米等 | 每个自然村庄30万元 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限10年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美 中心 | 是 | 否
341 | 漆店村美丽宜居自然村庄建设项目 | 斑竹园镇政府张万永 | 漆店村 | 60 | 60 |  |  |  |  | 护栏130米，斜插转69米，路面修复116平方米，硬化56平方米，围墙142.5米，贴砖59平方米，树池3座，花池60米，排水沟107米，步道长345米、宽1.5米，围栏76米，停车场55平方米，侧石7.5米，护栏402米，块石汀步22米，棚45平方米等 | 每个自然村庄30万元 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限10年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美 中心 | 是 | 否
342 | 长岭关村美丽宜居自然村庄建设项目 | 斑竹园镇政府张万永 | 长岭关村 | 60 | 60 |  |  |  |  | 围墙291.5米，路面547平方米，植草砖64平方米，围栏89米，护栏162米，侧石128米，棚131平方米，排水沟129米，树池25.6米，护栏长130米，贴砖52.36平方米，卵石树池3座等 | 每个自然村庄30万元 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限10年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美 中心 | 是 | 否
343 | 泗道河村美丽宜居自然村庄建设项目 | 汤家汇镇政府熊德渠 | 泗道河村 | 180 | 180 |  |  |  |  | 围栏122米，挡墙81立方米，步道2042平方米，壁灯1套，石凳，石桌1套，地面硬化60平方米，护栏38米，标识6个，柴棚4354米，鸡棚围栏4350米，竹质围栏7000米， 宣传牌3个等 | 每个自然村庄30万元 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口275人，项目使用年限10年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美 中心 | 是 | 否
344 | 大湾村美丽宜居自然村庄建设项目 | 花石乡政府 芦鑫 | 大湾村 | 180 | 180 |  |  |  |  | 围墙683米；硬化277平方米；停车位220平方米；护栏1431米，排水沟293米；柴棚49.5平方米；护岸55立方米；道长587平方米，树池16座，花池140米，微景观6处等 | 每个自然村庄30万元 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口90人，项目使用年限10年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美 中心 | 是 | 否
345 | 全军村美丽宜居自然村庄建设项目 | 全军乡政府 徐骏 | 全军村 | 30 | 30 |  |  |  |  | 铺设透水砖120平方米，防雨棚20平方米，路面修复108平方米，长廊修复20米，污水处理站维修1座，停车位520平方米，老旧文化墙50平方米，挡墙42.25立方米，微田园1000米，中心村庄巷道整理20处，砖墙120平方米，路面修复100平方米，10平方米公厕化粪池及湿地1座等 | 每个自然村庄30万元 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口179人，项目使用年限10年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美 中心 | 是 | 否
346 | 梁山村美丽宜居自然村庄建设项目 | 全军乡政府 徐骏 | 梁山村 | 120 | 7.6 |  |  |  | 112.4 | 篱笆长5375米，挡墙83米，防撞墙57米，路灯14盏，村庄标识3座，排水沟253米，20平方米人工湿地1座，柴棚425平方米，路面修复360平方米，停车位125平方米，步道43平方米，透水砖786平方米，立面改造2800平方米，绿化池长156米、高0.3米，步道300平方米等 | 每个自然村庄30万元 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口197人，项目使用年限10年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美 中心 | 是 | 否
347 | 熊家河村美丽宜居自然村庄建设项目 | 全军乡政府 徐骏 | 熊家河村 | 10 |  |  |  |  | 10 | 维修自来水管道900米，更换破损井盖20个，挡土墙21立方米，透水砖114平方米，围墙58米，砖墙砌筑33平方米，防护墙38米，护栏26米，微田园100米，杂物棚150米等 | 每个自然村庄30万元 | 2022年8-11月 | 受益脱贫人口142人，项目使用年限10年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美 中心 | 是 | 否
三 | 就业帮扶项目 |  |  | 5010 |  | 2700 | 1881.2 | 318.8 | 110
348 | 公益岗位 | 县人社局 王同明 | 全县 | 4200 |  | 2500 | 1381.2 | 318.8 |  | 脱贫户、监测户村级公益性岗位劳务就业补助 | 每人每年6000元 | 2022年1-12月 | 受益脱贫户、监测户11000户，户均增收6000元 | 支持脱贫群众就地就近就业，促进就业增收 | 县人社局 | 是 | 否
349 | 技能培训 |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  | 脱贫劳动力技能脱贫培训2000人 | 人均补助1000元 | 2022年1-12月 | 受益脱贫人口2000人 | 提高脱贫户劳动技能，拓宽就业渠道 | 县人社局 | 是 | 是
350 | 就业奖补 |  |  | 610 |  |  | 500 |  | 110 | 跨省就业和在扶贫车间、扶贫基地、县内灵活就业、居家就业的脱贫户和监测户予以补助 | 县外就业每人每年500元；县内灵活就业每人每月100元；就业扶贫车间、基地、居家就业每人每月300元 | 2022年1-12月 | 受益脱贫人口7500人 | 支持脱贫户、监测户县内外就业，促进脱贫增收 | 县人社局 | 是 | 否
四 | 金融帮扶项目 |  |  | 2107 | 1693.74 | 285.57 | 127.69 | 0 | 0
351 | 小额贷款贴息 | 县乡村振兴局 马昌如 | 全县 | 2107 | 1693.74 | 285.57 | 127.69 |  |  | 给予脱贫户贷款贴息 | 贴息率4.65% | 2022年1-12月 | 受益脱贫人口52500人 | 巩固脱贫成效，促进产业发展 | 县乡村振兴局 | 是 | 否
五 | 教育帮扶项目 |  |  | 1015 | 0 | 700 | 85 | 0 | 230
352 | 雨露计划 | 县乡村振兴局黄劲松 | 全县 | 1015 |  | 700 | 85 |  | 230 | 给予中职高职建档立卡脱贫户家庭学生资助 | 每学期1500元 | 2022年1-12月 | 受益脱贫人口5233人次，人均增收3000元 | 资助脱贫学生中职高职教育，提高就业能力，增加就业收入 | 县乡村振兴局 | 是 | 否
六 | 项目管理费 |  |  | 559.88 | 175.88 | 89.43 | 51.11 | 135 | 108.46
353 | 项目管理费 | 县财 政局 戚家乐 | 全县 | 559.88 | 175.88 | 89.43 | 51.11 | 135 | 108.46 | 项目勘察设计和监理费 | 根据项目投资补助 | 2022年1-12月 | 受益脱贫人口50000人 | 保障项目建设成效 | 县财政局 | 是 | 是
七 | 彩票公益金项目 |  |  | 4000 | 0 | 0 |  |  | 4000
354 | 梅山镇小南京村产业基础设施建设项目 | 梅山镇政府 郑文 | 小南京村 | 700 |  |  |  |  | 700 | 建设大棚32亩，配套排涝灌溉水渠13500米；新建排涝渠350米，整治排涝渠1500米；建设沥青道路1600米、宽4米；改造农产品展销中心1处；维修栈道1000米，护栏400米等；建设新时代文明实践广场1800平方米，灌渠340米以及周边人居环境整治等（与第三批结余资金200万元合并使用） | 沥青道路330元/平方米，标准化大棚4万元/亩，文明实践广场300元/平方米，栈道160元/米，灌渠300元/米 | 2022年7-12月 | 受益1500人，其中脱贫人口110人，项目使用年限8年 | 通过农业务工等方式带动群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 否
355 | 白塔畈林岗道路及附属工程建设项目 | 白塔畈镇政府陈伯权 | 中心村 大岗村 | 1460 |  |  |  |  | 1460 | 建设沥青道路2100米、宽5米，污水管网1900米，污水处理站1座，排水沟长500米，生态停车场4800平方米等配套设施；改造林地700亩等 | 沥青道路2600元/米，污水管网 800元/米 | 2022年7-12月 | 受益360人，其中脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 否
356 | 白塔畈蔬菜基地建设项目 | 白塔畈镇政府陈伯权 |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 | 新建越冬大棚25个，露天蔬菜基地500亩，基地排水沟1500米，取水井1座及给水管道1900米；建箱式变电站1座及产业配套设施，蔬菜种植技术推广与培训等 | 越冬大棚250元/平方米 | 2022年7-12月 | 受益500人，其中脱贫人口110人 | 通过农业务工等方式带动群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 否
357 | 白塔畈镇光慈展厅环境提升工程 | 白塔畈镇政府陈伯权 | 白大街道 | 60 |  |  |  |  | 60 | 蒋光慈革命烈士展厅外部喷真石漆及环境整治，光慈讲堂建筑面积960平方米改造装修提升等（与第三批结余资金60万元合并使用） | 1250元/平方米 | 2022年7-12月 | 受益200人，其中脱贫人口20人 | 发展乡村旅游，带动群众增收 | 县文旅体育局 | 是 | 否
358 | 花石乡大湾村特色产业项目 | 花石乡政府 芦鑫 | 大湾村 | 500 |  |  |  |  | 500 | 新建产品加工体验、展销与直播综合服务中心1800平方米；安装旅游信息查询系统、充电设施等公共服务设施等 | 2780元/平方米 | 2022年7-12月 | 受益3778人，其中脱贫人口707人，项目使用年限10年 | 通过务工就业等方式带动群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 否
359 | 安徽省工委驻地旧址革命文物展陈项目 | 花石乡政府 芦鑫 |  | 80 |  |  |  |  | 80 | 安徽省工委驻地旧址革命文物展陈约1500平方米 | 530元/平方米 | 2022年7-12月 |  | 发展乡村旅游，带动群众增收 | 县文旅体育局 | 是 | 是