金寨县2022年蔬菜技术“师带徒”

培训工作方案

为进一步壮大我县蔬菜产业规模，提升蔬菜产业生产水平，将我县蔬菜产业打造为周边市场的主要集聚地，持续促进农业增效、农民增收，全面助力乡村振兴。2022年我县计划以白塔畈镇、梅山镇、青山镇、天堂寨镇、果子园乡、全军乡等6个乡镇为示范点开展蔬菜种植技术“师带徒”培训，以培训蔬菜生产技术为抓手，辐射带动全县蔬菜产业。现制定如下培训工作方案。

**一、培训人数及方式**

遴选一家培训机构，培训蔬菜种植学员240-350人次。本期共计划聘请培训老师3名，分别负责白塔畈镇和青山镇，梅山镇和全军乡，天堂寨镇和果子园乡，培训采取集中培训与现场技术指导相结合的方式进行。

**二、培训地点**

选择基础条件较好，具有一定种植规模、经济效益较好、辐射带动能力较强的蔬菜种植基地作为培训地点。本次共遴选8家主体作为2022年蔬菜种植技术“师带徒”培训点,具体如下：白塔畈镇大岗村安徽亦元乾农业科技发展有限公司、白塔畈镇光慈村安徽绿农缘农业发展有限公司、梅山镇开顺村金寨惠平蔬菜种植专业合作社、梅山镇百禄桥村金寨县吴庄蔬菜种植专业合作社、青山镇汤店村金寨县樱草家庭农场、天堂寨镇后畈村金寨县佛顶寨畜禽养殖专业合作社、果子园乡吴湾村金寨县恒发家庭农场、全军乡金寨县农家菜篮子家庭农场。

1. **培训时间及内容**

在蔬菜生产过程中的关键生产节点安排在各乡镇示范点进行集中培训，培训内容为蔬菜播种、育苗、栽植、施肥、病虫害防治等生产技术，每个乡镇集中培训不少于4次，时间安排为2022年7月-2022年12月（详见附表）。现场技术指导根据生产及经营主体需求情况灵活安排，真正让学员熟练掌握蔬菜生产技术，更好地提高我县蔬菜产量，提升蔬菜品质。

**四、资金概算**

财政资金25万元。

**三、责任分工**

**1、成立组织。**

成立县蔬菜种植技术“师带徒”培训工作领导组（组长：江桦；副组长：黄遵义；成员：李守堂、贾庆美、相关乡镇农业农村管理服务中心主任），下设办公室，黄遵义兼任办公室主任，贾庆美负责日常工作。领导组办公室牵头负责培训工作，适时组织相关人员开展督查、检查、组织项目验收并及时兑付补助资金，确保培训工作落到实处。

**2、明确责任。**

**一是**明确培训点所在乡镇责任。开展集中培训时，所在乡镇农业农村管理服务中心负责召集参训人员，并安排专人负责培训点的管理、培训人员的安全及矛盾纠纷调处。培训结束后，做好培训相关材料审核及归档工作。

**二是**明确培训点主体责任。负责配合开展技术培训，做好培训保障及安全防范工作，协助乡镇做好培训相关材料审核及归档工作。

金寨县农业农村局

2022年6月6日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **培训时间** | **培训地点** | **培训老师** | **培训内容** |
| 2022年7-8月 | 白塔畈镇大岗村安徽亦元乾农业科技发展有限公司 | 鞠成芳 | 设施蔬菜新品种、新技术推广应用。 |
| 青山镇汤店村金寨县樱草家庭农场 |
| 梅山镇开顺村金寨惠平蔬菜种植专业合作社 | 张华瑞 |
| 全军乡金寨县农家菜篮子家庭农场 |
| 天堂寨镇后畈村金寨县佛顶寨畜禽养殖专业合作社 | 孙庆林 |
| 果子园乡吴湾村金寨县恒发家庭农场 |
| 白塔畈镇光慈村安徽绿农缘农业发展有限公司 | 鞠成芳 | 设施蔬菜田间管理。 |
| 青山镇汤店村金寨县樱草家庭农场 |
| 梅山镇百禄桥村金寨县吴庄蔬菜种植专业合作社 | 张华瑞 |
| 全军乡金寨县农家菜篮子家庭农场 |
| 天堂寨镇后畈村金寨县佛顶寨畜禽养殖专业合作社 | 孙庆林 |
| 果子园乡吴湾村金寨县恒发家庭农场 |
| 2022年9-10月 | 白塔畈镇大岗村安徽亦元乾农业科技发展有限公司 | 鞠成芳 | 设施蔬菜育苗技术。 |
| 青山镇汤店村金寨县樱草家庭农场 |
| 梅山镇开顺村金寨惠平蔬菜种植专业合作社 | 张华瑞 |
| 全军乡金寨县农家菜篮子家庭农场 |
| 天堂寨镇后畈村金寨县佛顶寨畜禽养殖专业合作社 | 孙庆林 |
| 果子园乡吴湾村金寨县恒发家庭农场 |
| 白塔畈镇光慈村安徽绿农缘农业发展有限公司 | 鞠成芳 | 设施蔬菜病虫害防治。 |
| 青山镇汤店村金寨县樱草家庭农场 |
| 梅山镇百禄桥村金寨县吴庄蔬菜种植专业合作社 | 张华瑞 |
| 全军乡金寨县农家菜篮子家庭农场 |
| 天堂寨镇后畈村金寨县佛顶寨畜禽养殖专业合作社 | 孙庆林 |
| 果子园乡吴湾村金寨县恒发家庭农场 |