## 第一批
附表1
金寨县2023年第一批财政衔接资金暨第一批统筹整合涉农资金项目计划
序号 | 项目名称 | 建设单位及责任人 | 建设地点 | 资金计划（万元） | [5 empty] | 主要建设内容 | 补助标准 | 建设期限 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 项目主管 部门 | 备注
|  |  |  | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 整合
| 合 计 |  |  | 35386.2 | 13876 | 8976 | 3600 | 7695.5 | 1238.7
一 | 产业发展 |  |  | 23730 | 7915 | 5925 | 1700 | 7010 | 1180
（一） | 农业产业 |  |  | 18140 | 6150 | 5120 | 1000 | 4690 | 1180
1 | 金寨县猕猴桃冷链分选加工处理中心 | 县农业农村局张乔 县农投公司唐漫 梅山镇政府李杰 | 经济开发区 | 1000 |  |  | 550 | 450 |  | 以股权投资方式支持猕猴桃冷链分选加工处理中心（链接10个村集体经济） | 每村100万元 | 2023年1-12月 | 受益脱贫人口5人，项目分红年限不低于4年 | 通过股权收益、农业务工等方式带动村集体及农户增收 | 县农业农村局
2 | 金寨县蔬菜分拣中心 | 县农业农村局张乔 县农投公司唐漫 白塔畈镇政府伯权 | 大岗村 | 600 |  |  |  | 600 |  | 以股权投资方式支持蔬菜分拣中心（链接6个村集体经济） | 每村100万元 | 2023年1-9月 | 受益脱贫人口50人，项目分红年限不低于4年 | 通过股权收益、农业务工等方式带动村集体及农户增收 | 县农业农村局
3 | 金寨县红薯加工与产品贮藏能力提升 | 县农业农村局张乔 县农投公司唐漫 燕子河镇政府张德传 | 燕溪村 | 600 |  |  |  | 600 |  | 以股权投资方式支持红薯加工与产品贮藏（链接6个村集体经济） | 每村100万元 | 2023年1-12月 | 受益脱贫人口20人，项目分红年限不低于4年 | 通过股权收益、农业务工等方式带动村集体及农户增收 | 县农业农村局
4 | 燕子河镇特色农产品深加工 |  | 龙马村 | 240 |  |  |  | 240 |  | 以股权投资方式支持薇菜等特色农产品加工（链接2个村集体经济） | 每村100万元 | 2023年1-9月 | 受益脱贫人口15人，项目分红年限不低于4年 | 通过股权收益、农业务工等方式带动村集体及农户增收 | 县农业农村局
5 | 水产品加工厂 | 县农业农村局张乔 县农投公司唐漫 | 经济开发区 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 以股权投资方式支持水产品加工（链接20个村集体经济） | 每村100万元 | 2023年1-12月 | 受益群众120人，项目分红年限不低于4年 | 通过股权收益、农业务工等方式带动村集体及农户增收 | 县农业农村局
6 | 油坊店乡茶叶加工产能提升 | 县农业农村局张乔 县农投公司唐漫 油坊店乡政府邓春晖 | 朱堂村 | 300 |  |  |  | 300 |  | 以股权投资方式支持夏秋茶生产（链接3个村集体经济） | 每村100万元 | 2023年1-9月 | 受益脱贫人口20人，项目分红年限不低于4年 | 通过股权收益、农业务工等方式带动村集体及农户增收 | 县农业农村局
7 | 农产品品牌创建项目 | 县农业农村局张乔 县林业局沈庭东 县中药中心杜继甫 县农投公司唐漫 | 全县 | 500 |  |  |  | 500 |  | 金寨区域公共品牌宣传、网红基地打造，组织企业参加合肥、上海等农展，举办推介会等 | 500万元 | 2023年1-12月 | 受益脱贫人口1500人 | 通过品牌创建提升金寨农产品市场影响力，促进群众增收 | 县农业农村局
8 | 农产品质量提升 | 县农业农村局 张 乔 | 全县 | 4000 |  | 3550 | 450 |  |  | 用于两个替代提升行动 | 有机肥、生物农药补助不超过60% | 2023年1-12月 | 受益脱贫户2600户 | 开展绿色生产，保护生态环境，提高农产品质量，促进群众增收 | 县农业农村局
9 | 庭院经济发展（蚕桑） |  | 全县 | 300 |  | 300 |  |  |  | 政府统一采购发放桑苗、方格簇 | 桑苗群众自筹0.4元/株、普通方格簇群众自筹1元/片、机采方格簇群众自筹5元/片，其余部分财政补贴 | 2023年1-12月 | 受益农户200户，其中脱贫户30户 | 支持蚕桑产业发展，促进群众增收 | 县农业农村局
10 | 养蚕设施奖补 |  | 全县 | 1180 |  |  |  |  | 1180 | 对验收合格的大小蚕室建设按标准予以补助 | 大蚕室补助80元/平方米 小蚕室补助800元/平方米 | 2023年1-6月 | 受益农户150户，其中脱贫户20户 | 支持养蚕设施建设，促进群众增收 | 县农业农村局
11 | 果、蔬、桑“师带徒”培训 | 县农业农村局 张 乔 | 全县 | 100 |  | 100 |  |  |  | 开展果蔬、蚕桑师带徒培训 | 100万元 | 2023年1-12月 | 受益农户900人，其中脱贫人70人 | 通过实用技术培训，促进群众增收 | 县农业农村局
12 | 特色种养业奖补 |  | 全县 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 对脱贫户、监测户发展生产给予奖补 | 不超过2000元/户 | 2023年1-9月 | 受益脱贫户、监测户21000户 | 支持群众发展生产，促进产业增收 | 县农业农村局
13 | 金寨县标准化茶园建设 |  | 5个乡镇 10个村 | 900 | 900 |  |  |  |  | 建设省级标准茶园4个、市县级标准茶园6个（具体计划由县农业农村局另文下达） | 省级150万元/个 市县级50万元/个 | 2023年1-12月 | 受益脱贫户500户，项目使用年限10年 | 通过基地建设，提升标准化生产水平 | 县农业农村局
14 | 斑竹园镇桥口农产品加工厂配套设施 | 斑竹园镇政府 张万永 | 桥口村 | 200 | 200 |  |  |  |  | 厂区硬化、供电、排水等配套设施 | 混凝土700元/立方米 | 2023年1-6月 | 受益脱贫人口15人，项目使用年限10年 | 新增就业岗位，带动群众增收 | 县农业农村局
15 | 桃岭乡龙潭村茶旅融合（二期） | 桃岭乡政府 陈茂娟 | 龙潭村 | 600 | 600 |  |  |  |  | 新辟茶园150亩，改造提升茶园500亩；茶叶直播间建设及周围环境整治等 | 600万元 | 2023年1-12月 | 受益脱贫人220人，项目使用年限10年 | 通过茶园改造提升，促进群众增收 | 县农业农村局
16 | 农田水利设施 | 县农业农村局 张 乔 | 全县 | 1620 | 450 | 1170 |  |  |  | 新建维修沟、渠、塘、堰、坝等农田水利基础设施，提升农田灌溉排水条件（具体计划由县农业农村局另文下达） | 混凝土700元/立方米 | 2023年1-12月 | 受益脱贫户300户，项目使用年限10年 | 改善农田生产条件 | 县农业农村局
（二） | 林业产业 |  |  | 3965 | 1290 | 705 | 700 | 1270 | 0
17 | 毛竹加工奖补 | 县林业局 沈庭东 | 有关乡镇 | 200 |  |  | 200 |  |  | 对直接加工本县毛竹的企业予以奖补 | 30元/吨 | 2023年1-6月 | 受益脱贫人口100人以上 | 促进产业发展，带动就业和群众增收 | 县林业局
18 | 毛竹运输道路 |  | 10个乡镇33个村 | 800 | 800 |  |  |  |  | 新修毛竹运输道路100公里（具体计划由县林业局另文下达） | 8万元/公里 | 2023年1月-10月 | 受益脱贫人口1000人以上，项目使用年限10年 | 改善毛竹采伐运输条件，扩大毛竹销售，带动群众增收 | 县林业局
19 | 山核桃新增发展 |  | 9个乡镇15个村 | 675 | 90 | 585 |  |  |  | 每村新栽山核桃1万株以上（具体计划由县林业局另文下达） | 45万元/村 | 2023年1月-10月 | 受益脱贫人口1000人以上，项目使用年限20年 | 支持山核桃产业发展，促进群众增收 | 县林业局
20 | 油茶产业基地补植 |  | 有关乡镇 | 500 |  |  | 500 |  |  | 采购油茶苗，支持油茶基地提升发展2万亩（具体计划由县林业局另文下达） | 250元/亩 | 2023年1月-10月 | 受益脱贫人口1000人以上，项目使用年限20年 | 巩固油茶产业扶贫基地 | 县林业局
21 | 仙桃村山核桃产业基地配套设施建设 | 关庙乡政府 舒期颐 | 仙桃村 | 400 | 400 |  |  |  |  | 新修烂泥沟、青塘湾、毛沟产业基地道路7公里等配套设施 | 57万元/公里 | 2023年1月-10月 | 受益脱贫人口150人，项目使用年限10年 | 改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收 | 县林业局
22 | 胭脂村山核桃产业基地配套设施建设 |  | 胭脂村 | 120 |  | 120 |  |  |  | 新建四战坪产业基地道路2公里等配套设施 | 60万元/公里 | 2023年1月-10月 | 受益脱贫人口100人，项目使用年限10年 | 改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收 | 县林业局
23 | 山核桃产业育苗基地 | 县林业局沈庭东 县农投公司漫 关庙乡政府舒期颐 | 关庙乡 | 270 |  |  |  | 270 |  | 以股权投资方式支持山核桃育苗（链接3个村集体经济） | 大埠口村70万元 墨园村100万元 银山村100万元 | 2023年1月-10月 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限10年 | 保障山核桃苗木供应，支持发展山核桃产业发展，促进群众产业增收 | 县林业局
24 | 油茶加工 | 县林业局沈庭东 县农投公司唐漫 梅山镇政府李杰 | 经济开发区 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 以股权投资方式支持油茶加工（链接10个村集体经济） | 100万元/村 | 2023年1月-10月 | 受益脱贫人口1000人以上，项目使用年限20年 | 扩大油茶加工生产规模，带动油茶产业发展 | 县林业局
（三） | 中药产业 |  |  | 1450 | 400 | 0 | 0 | 1050 | 0
25 | 燕子河镇中药材加工 | 县中药产业中心杜继甫 县农投公司唐漫 燕子河镇政府张德传 | 大峡谷村 燕溪村 | 400 |  |  |  | 400 |  | 以股权投资方式支持黄精及石斛产业发展（链接4个村集体经济） | 每村100万元 | 2023年1-12月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 支持中药产业发展，带动脱贫户和村集体增收 | 县中药产业中心
26 | 长岭乡中药材加工 | 县中药产业中心杜继甫 县农投公司唐漫 长岭乡政府张显良 | 永佛村 | 350 |  |  |  | 350 |  | 以股权投资方式支持天麻种植及中药材加工（链接3个村集体经济） | 永佛村150万元 界岭村100万元 两河村100万元 | 2023年1-12月 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限10年 | 支持中药产业发展，带动脱贫户和村集体增收 | 县中药产业中心
27 | 沙河乡中药材加工 | 县中药产业中心 杜继甫 县农投公司唐漫 沙河乡政府汪倩倩 | 街道村 楼房村 | 300 |  |  |  | 300 |  | 以股权投资方式支持灵芝深加工（链接3个村集体经济） | 每村100万元 | 2023年1-12月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限10年 | 支持中药产业发展，带动脱贫户和村集体增收 | 县中药产业中心
28 | 大湾村食用菌示范基地 | 花石乡政府 芦鑫 | 大湾村 | 400 | 400 |  |  |  |  | 新建玉木耳种植基地14亩，建设大棚40座，建设储藏室200平方米等配套设施 | 大棚110元/平方米 | 2023年1-7月 | 受益脱贫人口25人，项目使用年限10年 | 支持中药产业发展，带动脱贫户和村集体增收 | 县中药产业中心
（四） | 村集体经济 |  |  | 175 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0
29 | 油店村集体经济项目 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 油店村 | 100 |  | 100 |  |  |  | 维修油店水库，购置安装125千瓦发电机组 | 0.8万元/千瓦 | 2023年1-6月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 支持村集体经济发展 | 县委组织部
30 | 闻家店村集体经济项目 | 燕子河镇政府 张德传 | 闻家店村 | 75 | 75 |  |  |  |  | 新建红薯育苗基地20亩 | 3.75万元/亩 | 2023年1-6月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限5年 | 支持村集体经济发展，促进群众产业增收 | 县委组织部
二 | 基础设施 |  |  | 4569 | 842 | 2517 | 909 | 301 | 0
（一） | 农村道路建设 |  |  | 3303 | 280 | 2418 | 399 | 206 | 0
31 | 2023年农村公路危桥改造项目 | 县交通局 马 锐 | 有关乡镇 | 1700 |  | 1700 |  |  |  | 拆除重建农村公路桥梁（具体计划由县交通局另文下达） | 6000元/平方米 | 2023年1-6月 | 受益脱贫人口13650人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局
32 | 现代农业产业园环湖大道项目 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 油店等村 | 605 |  |  | 399 | 206 |  | 建设长3000米、宽6.5米、厚0.1米沥青混凝土路面（与金乡振组〔2021〕3号、金乡振组〔2022〕5号、金乡振组〔2022〕8号文件下达的环湖大道项目资金合并使用） | 沥青面层145元/平方米 | 2023年1-6月 | 受益脱贫人口2650人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局
33 | 走马中学—方榜大桥道路升级改造工程 | 斑竹园镇政府 张万永 | 斑竹园村 | 456 |  | 456 |  |  |  | 建设沥青混凝土路长1200米、宽7.5米、厚0.07米 | 380万/公里 | 2023年1-6月 | 受益脱贫人口350人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局
34 | 宋冲组道路拓宽工程 |  | 长岭关村 | 280 | 280 |  |  |  |  | 拓宽村组道路至5.5米宽，长5700米 | 50万/公里 | 2023年1-6月 | 受益脱贫人口329人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局
35 | 文化路、滨河路 | 南溪镇政府 施海军 | 南溪村 | 150 |  | 150 |  |  |  | 新建道路两处总长250米、宽14米、厚0.2米；管网250米及附属工程 | 混凝土700元/立方米 | 2023年1-6月 | 受益脱贫人口536人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局
36 | 抛坳水泥路 | 古碑镇政府 洪双竹 | 迎河村 | 87 |  | 87 |  |  |  | 建设水泥路长1000米、宽5米、厚0.2米 | 87万/公里 | 2023年1-6月 | 受益脱贫人口427人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局
37 | 石良水泥路 |  | 宋河村 | 25 |  | 25 |  |  |  | 建设水泥路长470米、宽3米、厚0.18米 | 50万/公里 | 2023年1-6月 | 受益脱贫人口150人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局
（二） | 小型水利工程 |  |  | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0
38 | 徐冲村排涝沟整治工程 | 梅山镇政府 李杰 | 徐冲村 | 110 |  |  | 110 |  |  | 新建排涝沟300米，机耕桥1座 | 混凝土700元/立方米 | 2023年1-6月 | 受益脱贫人口31人，项目使用年限10年 | 改善农田水利设施统计，促进群众产业增收 | 县水利局
39 | 金江渠道路项目 |  | 小南京村 | 190 |  |  | 190 |  |  | 新建金江渠道路2150米、宽度4米 | 混凝土700元/立方米 | 2023年1-6月 | 受益脱贫人口15人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活交通条件 | 县水利局
40 | 斑竹园镇金山大塘 | 斑竹园镇政府 张万永 | 金山村 | 210 |  |  | 210 |  |  | 金山大塘（金山水库）清淤、坝体加固防渗漏处理及环境配套整治等 | 混凝土700元/立方米 | 2023年1-6月 | 受益脱贫人口17人，项目使用年限10年 | 改善农田水利设施统计，促进群众产业增收 | 县水利局
（三） | 其他基础设施 |  |  | 580 | 485 | 0 | 0 | 95 | 0
41 | 响洪甸中心村庄安置点配套工程 | 麻埠镇政府 陈德品 | 响洪甸村 | 100 | 100 |  |  |  |  | 道路硬化长41米，透水砖2600平方米，箱涵11米，护岸长350米高1米，沥青路面修复340平方米，管道412米，雨水井11座等 | 浆砌石650元/立方米；道路硬化50万/公里；沥青路45万/公里 | 2023年1月-6月 | 受益脱贫人口28人，项目使用年限15年 | 改善安置点群众生产、生活条件 | 县发改委
42 | 街道村安置点环境整治提升工程 | 沙河乡政府 汪倩倩 | 街道村 | 95 |  |  |  | 95 |  | 道路硬化500米，护岸200米，安砌路侧石820米，铺设透水砖480平方米，涵管长70米等 | 浆砌石580元/立方米，混凝土700元/立方米 | 2023年1月-6月 | 受益脱贫人口28人，项目使用年限15年 | 改善安置点群众生产、生活条件 | 县发改委
43 | 桃岭村中心村庄安置点配套工程 | 桃岭乡政府 陈茂娟 | 桃岭村 | 385 | 385 |  |  |  |  | 道路两处长420米，护岸两处长600米，铺设透水砖900平方米，安砌侧石900米，排水沟500米、雨水口40座，涵管700米，化粪池25座，检查井35座，污水管网970米等 | 混凝土700元/立方米 | 2023年1月-6月 | 受益脱贫人口16人，项目使用期限15年 | 改善安置点群众生产、生活条件 | 县发改委
（四） | 欠发达国有林场巩固提升项目 |  |  | 176 | 77 | 99 | 0 | 0 | 0
44 | 金寨县马宗岭国有林场森林康养旅游 | 县林业局 沈庭东 | 马宗岭国有林场 | 77 | 77 |  |  |  |  | 修建40米东高山干塘堤坝、塘埂护坡等森林康养设施建设 | 混凝土700元/立方米 | 2023年1-10月 | 受益林场职工20人，项目使用期限10年 | 打造马宗岭科普宣教及森林康养旅游基地，增加林场产业收入，带动周边乡镇第三产业发展 | 县林业局
45 | 金寨县九寨峰国有林场基础设施巩固提升建设 |  | 九寨峰国有林场窝川分场 | 99 |  | 99 |  |  |  | 建设生产管理用房330平方米及其配套设施等 | 框架结构管理用房2800元/平方米 | 2023年1-10月 | 受益林场职工6人，项目使用期限20年 | 提升职工产生活条件，加强森林资源保护和发挥森林生态效益 | 县林业局
三 | 能力提升项目 |  |  | 5129.48 | 3730.24 | 444.24 | 955 | 0 | 0
46 | 公益岗位 | 县人社局 王同明 | 全县 | 3000 | 2835 |  | 165 |  |  | 脱贫户、监测户村级公益性岗位劳务就业补助 | 人均每年6000元 | 2023年1-12月 | 受益脱贫户、监测户1万户，户均增收6000元 | 拓宽就业渠道，促进脱贫劳动力就业增收，激发群众内生动力 | 县人社局
47 | 技能培训 |  | 全县 | 200 |  | 200 |  |  |  | 脱贫劳动力技能脱贫培训2000人 | 人均补助1000元 | 2023年1-12月 | 受益脱贫人口2000人，户均增收1000元 | 提高脱贫户劳动技能，拓宽就业渠道 | 县人社局
48 | 就业奖补 |  | 全县 | 900 | 200 | 210 | 490 |  |  | 跨省就业和在扶贫车间、扶贫基地、县内灵活就业、居家就业的脱贫户和监测户予以补助 | 县外就业每人每年500元；县内灵活就业每人每月100元；就业帮扶车间、基地、居家就业每人每月300元 | 2023年1-12月 | 鼓励7500名脱贫人口及监测户在县外、县内灵活就业、县内就业帮扶车间、就业帮扶基地及县内其他企业稳定就业 | 支持脱贫户、监测户县内外就业，促进就业增收 | 县人社局
49 | 雨露计划 | 县乡村振兴局 黄劲松 | 全县 | 1029.48 | 695.24 | 34.24 | 300 |  |  | 给予中职高职建档立卡脱贫户家庭学生资助 | 每人每学期1500元 | 2022年1-12月 | 受益脱贫人口3431人，人均增收3000元 | 资助脱贫学生中职高职教育，提高就业能力，增加就业收入 | 县乡村振兴局
四 | 金融帮扶项目 |  |  | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 小额贷款贴息 | 县乡村振兴局 黄劲松 | 全县 | 1250 | 1250 |  |  |  |  | 给予脱贫户、监测户贷款贴息 | 贴息率4.75% | 2022年1-12月 | 受益脱贫户14336户 | 巩固脱贫成效，促进产业发展 | 县乡村振兴局
五 | 项目管理费 |  |  | 707.72 | 138.76 | 89.76 | 36 | 384.5 | 58.7
51 | 项目管理费 | 县财政局 陈贤禄 | 全县 | 707.72 | 138.76 | 89.76 | 36 | 384.5 | 58.7 | 用于项目勘察设计、监理、审计费用 | 根据项目投资补助 | 2022年1-12月 | 受益脱贫人口20000人 | 保障项目建设成效 | 县财政局