## Sheet1
2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表
序号 | 目标任务 | 牵头县领导 | 主办 单位 | 协办 单位 | 工作内容 | 完成时限 | 分月计划 | [11 empty] | 备注
[7 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 组建重点项目工作专班，加快补齐上下游短板，着力构建全产业链生态圈。突出招大引强，充分发挥商协会、第三方招商机构等力量，力争引进一批头部、独角兽、瞪羚企业。不断创新招商模式，强化基金招商，努力开辟区域销售中心、区域结算中心等离岸经济招商新赛道。全年新引进亿元项目55个，到位资金60亿元以上。 | 董益乐 | 县投创中心 | 经济开发区 有关部门 | 1.围绕四大主导产业，对签约落户10亿元以上重点项目组建工作专班，加快项目建设进度，做好上下游产业链配套招商服务。 2.发挥商协会、第三方招商机构等力量，力争引进一批头部、独角兽、瞪羚企业。 3.创新招商模式，引进基金公司、区域销售中心、区域结算中心项目落户，突出基金招商成效。 4.全年新引进亿元项目55个，到位资金60亿元以上。 | 2023年 12月31日 | 通报外出招商和服务企业情况。 |  | 通报外出招商和服务企业情况；召开全县招商引资工作大会。 | 通报外出招商和服务企业情况；印发2023年度招商引资指导性任务和考核认定办法。 | 通报外出招商和服务企业情况；对已经签约落户的10亿元以上重点项目成立工作专班。 | 通报外出招商和服务企业情况；调度工作落实情况。 | 通报外出招商和服务企业情况。 | 通报外出招商和服务企业情况；分析全年招商任务落实情况，加强调度。 | 通报外出招商和服务企业情况。 |  | 通报外出招商和服务企业情况；围绕省市考评调度、交办、盘点销号。 | 通报外出招商和服务企业情况；表格化总结全年任务完成情况。
2 | 推进开发区能级提升，力争进入省级开发区考评前30位。 | 董益乐 | 经济开发区 | 有关部门 | 推进开发区能级提升，力争进入省级开发区考评前30位。 | 2023年 12月31日 | 完成2022年省级开发区综合考核评价。 |  |  | 总结2022年省级开发区综合考核评价，深度分析优点劣势。 | 制定2023年指标分解文件。收集2023年第一季度指标完成情况。 | 收集2023年第一季度指标完成情况。 | 收集2023年第二季度指标完成情况，召开指标完成进度调度会。 | 收集2023年第二季度指标完成情况。 | 收集2023年第三季度指标完成情况。 | 收集2023年第四季度指标完成情况，召开指标完成进度调度会。 | 收集2023年第四季度指标完成情况。
3 | 不断优化开发区总体规划，新增平整土地1000亩。 | 董益乐 | 经济开发区 | 县自然资源局 有关部门 | 完成土地平整鸿日电动车472亩，天域数控等项目366亩，英利461亩等招商引资项目1299亩。 | 2023年 9月30日 | 完成土地平整鸿日电动车60亩。 | 完成土地平整鸿日电动车160亩。 | 报批鸿日项目用地。 |  | 完成鸿日项目472亩。 | 完成天域数控等项目100亩。 | 完成天域数控等项目366亩。 | 完成英利等项目200亩。 | 完成英利等项目461亩。
4 | 探索实施“管委会+公司”体制机制改革，提高开发区市场化程度。 | 董益乐 | 经济开发区 | 有关部门 | 根据开发区现行管理体制，起草“管委会+公司”可行性方案，尝试市场化运行模式。 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 外出考察、调研学习。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 根据考察、调研成果，初步起草开发区“管委会+公司”可行性方案，提交开发区工委会及上级研究。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 根据开发区工委会及上级研究结果，推动具体落实。
5 | 深化“一制度两窗口”等行政审批事项改革，推行规划许可和施工许可一站式办理。 | 董益乐 | 县行政 审批局 | 有关部门 | 1.持续推进周末延时服务，强化好涉企服务窗口、办不成事反应窗口服务能力。 2.实现建设项目工程规划许可证、施工许可证一窗受理并办理 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 1.稳步落实好“一制度两窗口”工作举措; 2.与规划服务中心、园区规划建设环保局、县住建局对接，将该审批事项纳入工程建设审批系统。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 1.协调窗口单位，梳理高频事项，进一步扩大周末轮岗制事项范围; 2.与市住建局、浪潮公司对接，优化系统办事流程。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 1.持续推进“一制度两窗口”工作举措，稳步提升政务服务能力; 2.与市住建局、浪潮公司对接，优化系统办事流程。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 1.持续推进“一制度两窗口”工作举措，稳步提升政务服务能力 2.规划许可和施工许可一站式办理。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 1.持续推进“一制度两窗口”工作举措，稳步提升政务服务能力; 2.持续优化。
6 | 推进更多事项实现跨省通办。 | 董益乐 | 县行政 审批局 | 有关部门 | 推进政务服务事项“跨省通办” | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 协助相关业务主管部门做好与合作地区的跨省通办业务; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 梳理全程网办事项,协调窗口单位，提升跨省通办事项数。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 协助相关业务主管部门做好与合作地区的跨省通办业务
7 | 地区生产总值增长8.2%左右。 | 汪洪涛 | 县发改委 |  | 加强分析调度，定期召开经济运行会议 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 常态化召开经济运行分析会，密切关注GDP核算指标变化趋势，针对经济运行症结补缺补差，力争一季度增长8.5%、上半年增长8%、三季度增长8.1%、全年增长8.2%。
8 | 一般公共预算收入增长9%。 | 汪洪涛 | 县财政局 | 县税务局 | 一般公共预算收入增长9% | 2023年 12月31日 | 累计完成3.7亿元≥11% | 累计完成5.1亿元≥9.9% | 累计完成7.3亿元≥9.1% | 累计完成9.26亿元≥9% | 累计完成10.6亿元≥9% | 累计完成12.08亿元≥9.2% | 累计完成14.48亿元≥9.1% | 累计完成16.05亿元≥9.1% | 累计完成17.54亿元≥9.1% | 累计完成19.3亿元≥9.1% | 累计完成20.3亿元≥9.3% | 累计完成21.84亿元≥9%
9 | 固定资产投资增长12%左右。 | 汪洪涛 | 县发改委 | 经济开发区 各乡镇 有关部门 | 分解投资计划，组织项目入库纳统，加强投资调度，努力促进固定资产投资增长12% | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 下达2023年固定资产投资指导性计划,一季度固定资产投资增长6%以上; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 加强投资调度，组织项目入库统计，上半年固定资产投资同比增长8%以上; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 加强投资调度，组织项目入库统计，第三季度固定资产投资同比增长10%以上; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 加强投资调度，全年固定资产投资同比增长12%以上
10 | 用足用好中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具等政策，储备一批打基础、补短板、管长远的重大项目，谋划中央预算内项目、专项债项目各20个。 | 汪洪涛 | 县发改委 | 有关部门 | 对照国家投资政策及投向，谋划储备20个中央预算内项目、20个政府专项债券项目 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 加强政策研究，根据国家及省重点支持领域和资金投向，积极开展项目谋划培训工作; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 根据各部门谋划储备项目情况，加强调研论证，有针对性地谋划一批重点项目; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 积极做好项目各项前期工作，加强与上级部门沟通对接，争取更多项目纳入上级实施计划; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 争取完成谋划20个中央预算内项目，20个政府专项债券项目
|  |  | 县财政局 |  | 用足用好中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具等政策，储备一批打基础、补短板、管长远的重大项目，谋划中央预算内项目、专项债项目各20个。 | 2023年 12月31日 | 配合县发改委开展专项债项目谋划培训工作。 |  | 根据专项债券支持领域及方向，配合县发改委开展专项债项目摸排，储备并申报项目3个。 | 根据专项债券支持领域及方向，配合县发改委安排部署专项债项目摸排工作。 | 根据专项债券支持领域及方向，配合县发改委组织乡镇、县直部门落实专项债项目摸排工作。 | 配合县发改委，完成专项债项目初步筛查工作。 | 配合县发改委，开展对专项债项目的评审、论证工作。 |  |  | 完成储备项目20个。 | 对接省债务处，按要求向上报送入库项目申报材料。
11 | 建成河西线、7号桥等工程。 | 汪洪涛 | 县重点工程处 | 梅山镇 有关部门 | 建成河西线 | 2023年 11月30日 | 1、土石方工程完成35%； 2、清表50%； 3、盖板涵完成70%； 4、桩基完成40% ； 5、雨污水管道完成45%； 6、电力排管完成40%。 | 1、土石方工程完成45%； 2、清表100%； 3、清淤完成100%； 4、盖板涵完成90%； 5、桩基完成60% ； 6、桥梁下部结构完成40%； 7、雨污水管道完成50%； 8、电力排管完成50%。 | 1、土石方工程完成55%； 2、桩基完成80%； 3、桥梁下部结构完成60%； 4、雨污水管道完成60%； 5、电力排管完成60%； 6、边坡防护工程完成50%； 7、水稳完成5%； 8、人行道水稳完成5%。 | 1、土石方工程完成65%； 2、桩基完成100% ； 3、桥梁下部结构完成80%； 4、雨污水管道完成65%； 5、电力排管完成65%； 6、边坡防护工程完成70%； 7、水稳完成20%； 8、人行道水稳完成25%。 | 1、土石方工程完成75%； 2、桥梁下部结构完成95%； 3、雨污水管道完成70%； 4、电力排管完成70%； 5、边坡防护工程完成90%； 6、水稳完成40%； 7、人行道水稳完成40%。 | 1、土石方工程完成85%； 2、雨污水管道完成80%； 3、电力排管完成80%； 4、边坡防护工程完成98%； 5、水稳完成60%； 6、人行道水稳完成60%。 | 1、土石方工程完成95%； 2、雨污水管道完成100%； 3、电力排管完成100%； 4、水稳完成85%； 5、人行道完成85%； 6、边坡防护工程完成100%； 7、人行道铺贴完成30%； 8、绿化完成10%。 | 1、水稳完成95%； 2、人行道铺贴完成65%； 3、沥青施工完成40%； 4、绿化完成40%； 5、交通及亮化工程完成20%。 | 1、人行道铺贴完成95%； 2、沥青施工完成60%； 3、绿化完成80%； 4、交通及亮化工程完成60%。 | 1、沥青施工完成100%； 2、交通及亮化工程完成85%。 | 1、交通及亮化工程完成100%； 2、竣工验收完成100%。
[5 empty] | 建成7号桥 | 2023年 9月30日 | 过渡墩盖梁完成100%；下塔柱完成40%；预制箱梁完成85%；主桥钢箱梁加工制作完成75%。 | 下塔柱完成60%；预制箱梁完成95%；主桥钢箱梁吊装完成10%；主桥现浇梁支架搭设完成50%。 | 下塔柱完成80%；主桥钢箱梁吊装完成35%；主桥现浇梁底腹板完成100%，引桥桥面系完成50%。 | 下塔柱完成100%，现浇梁顶板完成100%；主桥钢箱梁完成吊装60%。 | 预制梁架设完成100%；主桥钢箱梁完成吊装85%；塔柱吊装完成15%。 | 主桥钢箱梁吊装完成100%；钢塔柱吊装完成50%；主桥面系及附属完成10%。 | 钢塔柱吊装完成85%；主桥桥面系及附属完成50%。 | 斜拉索安装完成100%；斜拉索张拉完成两束；主桥面系及附属完成100%；桥面沥青摊铺完成100%。 | 竣工验收。
12 | 加速果子园抽水蓄能电站前期工作。 | 汪洪涛 | 县发改委 | 果子园乡 | 推进项目的预可、可研工作 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 协调配合华东院开展地形图测绘、地质勘探和征地移民初步调查等工作; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 争取可行性研究阶段三大专题送审，实物指标调查细则送审 | 7月以后的工作计划是基于项目在3月底前纳入重点实施项目库，如不能纳入重点实施项目库，后续工作延迟.
13 | 全年实施政府投资重点项目90个、亿元以上重点项目75个，完成投资150亿元以上。 | 汪洪涛 | 县发改委 | 各乡镇 有关部门 | 逐月政府重点投资项目及省市重点项目进展情况，推进我县重大项目取得新进展，确保完成年度目标任务。 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 完成2023年政府性重点项目清单编制，对每个重点项目逐一明确责任单位、责任领导、联系县领导；争取新开工一批项目。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 持续强化90个政府投资重点项目、75个亿元以上重点项目逐月调度工作，对续建项目重点抓建设进度，对新建项目重点抓前期工作推进情况，促进各类项目早开工、早建设、早投用，确保项目建设和完成投资达序时进度。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 加强政府性重点项目及亿元以上重点项目督查调度，确保完成投资150亿元以上。
14 | 实施金刚台路、悬剑山路等路网改造工程。 | 汪洪涛 | 县重点工程处 |  | 实施金刚台路（金岭路-金叶路）道排工程 | 2024年 2月28日 |  |  | 1、道路清表完成20%； 2、土石方开挖完成10%； 3、临时便道完成100%。 | 1、道路清表完成50%； 2、土石方开挖完成20%； 3、路床开挖10%。 | 1、道路清表完成90%； 2、土石方开挖完成40%; 3、路床开挖30%。 | 1、道路清表完成100%； 2、土石方开挖完成60%； 3、路床开挖60%； 4、路基填筑完成5%。 | 1、土石方开挖完成80%； 2、路床开挖80%； 3、路基填筑完成15%。 | 1、土石方开挖完成100%; 2、路床开挖100%; 3、路基填筑完成30%； 4、道路排水（雨污）完成10%。 | 1、路基填筑完成45%； 2、道路排水（雨污）完成30%。 | 1、路基填筑完成60%； 2 、排水（雨污）完成50%； 3、桥梁墩柱及系梁完成20%； 4、桩机进出调试100%； 5、预制箱梁完成5%。 | 1、路基填筑完成80%； 2、桥梁墩柱及系梁完成50%； 3、道路排水（雨污）完成80%； 4、桩基完成5%； 5、预制箱梁完成10%。 | 1、路面水稳摊铺完成20%； 2、路基填筑完成100%； 3、桥梁墩柱及系梁完成70%； 4、道路排水（雨污）完成100%； 5、桩基完成20%； 6、预制箱梁完成30%。 | 受土地报批影响，具体开工时间以实际为准。
[5 empty] | 实施悬剑山路改造工程 | 2023年 12月31日 | 启动施工单位招投标 | 确定施工单位，组织项目班子进场。 | 路面铣刨、各类井口处理，沥青摊铺30%。 | 路面铣刨、各类井口处理，沥青摊铺60%。 | 沥青摊铺100%；人行道开始施工，完成50%；高压入地开始施工，管道埋设完成50%。 | 人行道完成100%；高压入地开始施工，管道埋设完成100%。 | 高压电缆安装完成，负荷转移完成。 | 桥梁处杆线、管道迁移。 | 老桥拆除。 | 桥梁桩基施工，完成100%；污水顶管沉井施工，完成20%；预制箱梁开始预制，完成50%。 | 桥台（墩）及地系梁施工，完成50%；污水顶管沉井施工完成，顶管开始施工；预制箱梁完成100%。 | 桥梁盖梁施工，完成100%；污水顶管施工完成。
15 | 增强平台公司投融资能力。 | 汪洪涛 | 县国资委 | 县国控集团 | 增强平台公司投融资能力。 | 2023年 12月31日 | 与国控集团会商，拟定《关于进一步盘活国有资产扩大有效投资工作方案》的初稿。 | 深入国控集团调研，会商提升平台公司投融资能力具体措施；草拟完成《关于进一步盘活国有资产扩大有效投资工作方案》。 | 提请县政府召开资产清查盘活工作动员大会，印发相关文件，启动资产清查盘活工作。 | 指导督促各单位、各部门清查登记国有资产。 | 继续指导督促各单位、各部门完成清查登记并形成资产清查报告和资产清查明细表。 | 继续指导督促各单位、各部门完成清查登记，形成资产清查报告和资产清查明细表，并督促各单位上报县国资委。 | 县平台公司组建国有资产运营公司，搭建国有资产数字化管理平台。 | 对国有资产进行甄别、筛选、录入，确定国有资产运营、管理等工作。 | 录入国有资产管理系统，按照成熟一个、划转一个的原则，逐步开展划转工作。 | 录入国有资产管理系统，继续开展划转工作。 | 按照先易后难、逐步确权的原则开展划转工作。 | 总结资产清查、划转、管理、盘活等经验，建立相关管理制度，实现国有资产管理平台化、数字化。
16 | 新增“成雁、青雁、雏雁”企业3家、省股交中心挂牌企业4家。 | 汪洪涛 | 县财政局 | 有关部门 | 新增“成雁、青雁、雏雁”企业3家、省股交中心挂牌企业4家。 | 2023年 12月31日 | 投教基地开展资本市场培训。 | 走访企业，调度摸排拟上市企业工作进度。 | 调度美自然港股上市进程。 | 动态调整上市企业后备资源库。 | 开展企业上市挂牌培训。 | 新增“雏雁”1家。 | 新增“雏雁”1家。 | 新增“雏雁”1家。 | 新增省股交中心挂牌企业1家。 | 新增省股交中心挂牌企业1家。 | 新增省股交中心挂牌企业1家。 | 新增省股交中心挂牌企业1家。
17 | 常态化开展“集中办公解企难”活动，严格落实干部包联责任，推行企业诉求“一口受理、快速交办、全程督办”闭环管理。持续开展营商环境提升行动，全面提升18项指标质量。 | 汪洪涛 | 县政府办 （营商办） | 经济开发区 各乡镇 有关部门 | 常态化开展为企服务工作 | 2023年 12月31日 | 开展2022年度为企服务工作考评；常态化开展包联干部走访并录入平台。 | 动态调整2023年度包联重点企业（项目）清单；常态化开展包联干部走访并录入平台；对包联干部走访满意度开展抽查；开展业务培训和专题会议。 | 动态调整2023年度包联其他企业清单；常态化开展包联干部走访并录入平台；开展一季度为企服务擂台赛。 | 按照省、市部署，开展“优环境、促发展”活动；常态化开展包联干部走访并录入平台；对一季度市对县抽查反馈问题进行整改。 | 常态化开展包联干部走访并录入平台；配合县财政部门举行金融助企活动；开展满意度抽查。 | 常态化开展包联干部走访并录入平台；开展二季度为企服务擂台赛；总结上半年工作。 | 常态化开展包联干部走访并录入平台；开展为企服务专题调度会。 | 常态化开展包联干部走访并录入平台；开展满意度抽查，制定2023年为企服务考评细则。 | 常态化开展包联干部走访并录入平台；开展三季度为企服务擂台赛。 | 常态化开展包联干部走访并录入平台；开展为企服务专题调度会。 | 常态化开展包联干部走访并录入平台；开展为企服务培训，开展满意度抽查。 | 常态化开展包联干部走访并录入平台；开展四季度为企服务擂台赛；总结全年工作。
[5 empty] | 推行企业诉求闭环办理 | 2023年 12月31日 | 指导有关单位收集企业诉求并录入平台，督促问题办理。 | 对1月份录入问题和“优环境，稳经济”活动收集问题进行督办，并开展满意度抽查。 | 指导有关单位收集企业诉求并录入平台，督促问题办理。 |  | 对二季度录入问题和“集中办公解企难”活动收集问题进行督办，并开展满意度抽查。 | 指导有关单位收集企业诉求并录入平台，督促问题办理。 |  | 对三季度录入问题和“集中办公解企难”活动收集问题进行督办，并开展满意度抽查。 | 指导有关单位收集企业诉求并录入平台，督促问题办理。 |  | 对四季度录入问题和“集中办公解企难”活动收集问题进行督办，并开展满意度抽查。 | 对平台重难点问题进行督办。
[5 empty] | 持续开展营商环境提升行动 | 2023年 12月31日 | 开展2022年度营商环境考评；对四季度营商环境评议问题进行整改。 | 对接市对县营商环境评议指标体系，有针对性指导有关单位整改提升，召开18项指标调度会。 | 有针对性指导有关单位做好营商环境指标提升工作；开展一季度营商环境提升行动擂台赛。 | 对一季度市对县营商环境评议反馈问题进行整改提升；印发金寨县营商环境提升举措（2023年版）。 | 有针对性指导有关单位对照提升举措做好营商环境指标提升工作。 | 有针对性指导有关单位做好营商环境指标提升工作；开展二季度营商环境提升行动擂台赛。总结上半年工作。 | 有针对性指导有关单位做好营商环境指标提升工作；对二季度营商环境反馈问题进行整改，召开营商环境调度会。 | 有针对性指导有关单位对照提升举措做好营商环境指标提升工作；制定2023年营商环境考评细则。 | 有针对性指导有关单位做好营商环境指标提升工作；开展三季度营商环境提升行动擂台赛。 | 有针对性指导有关单位做好营商环境指标提升工作；对三季度营商环境反馈问题进行整改，召开营商环境调度会。 | 有针对性指导有关单位对照提升举措做好营商环境指标提升工作。 | 有针对性指导有关单位做好营商环境指标提升工作；开展四季度营商环境提升行动擂台赛，总结全年工作。
18 | 加快社会信用体系建设，强化跨部门双随机和“智慧化+信用化+网格化”监管。 | 汪洪涛 | 县发改委 | 县市场监管局 有关部门 | 按照属地监管、信用约束、科学高效、协同共治的原则，深入推行“智慧化+信用化+网格化”监管，构建以网格化监管为手段、信用监管为基础、智慧监管为支撑的三位一体监管新模式。配合市监局进一步扩大多部门联合监管范围和频次，推行“一业一查”部门联合抽查模式，实现行业综合监管执法。 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 1.配合市场监管局制定2023年度市场监管部门双随机抽查工作计划，明确抽查任务、发起方式、抽查主体、抽查比例和时间安排。动态更新随机抽查事项清单、检查对象名录库、执法检查人员名录库。召开双随机业务培训会。按抽查计划开展联合检查。 2.配合市场监管局制定2023年度网格化监管工作计划，明确监管任务、监管事项、监管对象、监管要求和时间安排。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 加强事中环节信用监管服务，按照双随机抽查工作计划开展部门联合检查、按照网格化监管工作计划开展监管工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 按照双随机抽查工作计划开展部门联合检查,完成全年度双随机工作任务,按照网格化监管工作计划开展监管工作，完成全年网格化工作任务。对监管对象采取差异化监管措施，积极发挥信用导向作用。
19 | 全面落实“免申即享”“减、免、缓、退”惠企措施。 | 汪洪涛 | 县财政局 | 经济开发区 县税务局 有关部门 | 全面落实“免申即享”“减、免、缓、退”惠企措施。 | 2023年 12月31日 | 动态兑现“免申即享”，“减、免、缓、退”0.3亿元 | 动态兑现“免申即享”，“减、免、缓、退”0.6亿元 | 动态兑现“免申即享”，“减、免、缓、退”1亿元 | 动态兑现“免申即享”，“减、免、缓、退”1.4亿元 | 动态兑现“免申即享”，“减、免、缓、退”1.8亿元 | 动态兑现“免申即享”，“减、免、缓、退”2.2亿元 | 动态兑现“免申即享”，“减、免、缓、退”2.6亿元 | 动态兑现“免申即享”，“减、免、缓、退”3亿元 | 动态兑现“免申即享”，“减、免、缓、退”3.5亿元 | 动态兑现“免申即享”，“减、免、缓、退”4亿元 | 动态兑现“免申即享”，“减、免、缓、退”4.5亿元 | 动态兑现“免申即享”，“减、免、缓、退”5亿元
20 | 深化与上海市青浦区对口合作。 | 汪洪涛 | 县发改委 | 有关部门 经济开发区 | 深化与上海市青浦区对口合作。 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 建立健全对口合作信息报送和定期调度机制，签订对口合作框架协议， 常态化推进合作事项、项目落实落地，及时化解各类矛盾症结; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 系统梳理2023年度对口合作成效，谋划储备2024年合作事项、项目，提出2024年度工作计划
21 | 深化与昆山、天宁、庐江等合作共建。 | 汪洪涛 | 县发改委 | 有关部门 | 深化与昆山、天宁、庐江等合作共建。 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 系统梳理与昆山、天宁、庐江等合作共建事项，进一步加大双招双引力度，力争引进一批高质量项目; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 总结2023年度合作共建成效，谋划2024年度重点工作计划
22 | 加快实施EOD项目，投入资金30亿元，完成老城区产业导入和运营方案。启动建设希望工程纪念馆、脱贫攻坚纪念馆、水库移民纪念馆等工程。 | 汪洪涛 | 县EOD办公室 | 梅山镇 县规划中心 县重点工程处 县住建局 | 1.完成EOD项目社会资本方的招采工作，完成老城区产业导入和运营方案； 2.启动EOD项目建设（包含希望工程纪念馆、脱贫攻坚纪念馆、水库移民纪念馆等工程。） | 2023年 9月30日 | 1.编制EOD项目第二阶段招标文件。 | 1.发布EOD项目第二阶段招标文件。 | 1.确定EOD项目第二阶段中标候选人。 2.对照现阶段规划设计方案与各场馆牵头单位落实展陈大纲制定。 | 1.确定最终的社会资本方。 2.配合场馆牵头单位对场馆展陈资料进行收集。 | 1.与社会资本方共同完善EOD项目规划设计方案。 2.与社会资本方共同完善规划设计方案。 | 1.与社会资本方共同完善老城区产业导入和运营方案。 2.与社会资本方共同完善老城区产业导入和运营方案。 | 1.完成； 2.启动EOD项目初步设计（包含各场馆的设计）。 | 1.完成； 2.完成EOD项目初步设计（包含各场馆的设计）。 | 1.完成； 2.启动EOD项目建设，优先启动希望工程纪念馆、脱贫攻坚纪念馆、水库移民纪念馆等工程。
23 | 实施棚户区改造30万平方米。 | 汪洪涛 | 县安居中心 | 梅山镇 有关部门 | 梅园大沟整治房屋征收。 | 2023年5月底前 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 做好梅园大沟整治工作房屋拆迁前的准备工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 做好梅园大沟整治工作房屋拆迁前的准备工作，适时召开服务单位对接会，超前组织谋划拆迁。4月底启动签约工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 5月底完成房屋拆迁补偿协议签订及房屋拆除工作; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 具体拆迁时间以县政府正式下达征收决定为准
[5 empty] | 观音冲大沟整治房屋征收。 | 2023年5月底前 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 做好观音冲大沟整治工作房屋拆迁前的准备工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 做好观音冲大沟整治工作房屋拆迁前的准备工作，适时召开服务单位对接会，超前组织谋划拆迁。4月底启动签约工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 5月底完成房屋拆迁补偿协议签订及房屋拆除工作; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 具体拆迁时间以县政府正式下达征收决定为准
23 | 实施棚户区改造30万平方米。 | 汪洪涛 | 县安居中心 | 梅山镇 有关部门 | 青峰岭岔路口至红军广场停车场段房屋征收。 | 2023年11月底前 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 做好青峰岭岔路口至红军广场停车场段地块拆迁前的准备工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 做好青峰岭岔路口至红军广场停车场段拆迁前的准备工作。适时启动房屋征收程序。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 9月: 组织实施该项目房屋征收。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 做好房屋腾空验收及拆除工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 具体拆迁时间以县政府正式下达征收决定为准
[5 empty] | 映山红宾馆至老党校地块房屋征收。 | 2023年11月底前 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 做好映山红宾馆至老党校地块拆迁前的准备工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 做好映山红宾馆至老党校地块拆迁前的准备工作。适时启动房屋征收程序。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 9月: 组织实施该项目房屋征收。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 做好房屋腾空验收及拆除工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 具体拆迁时间以县政府正式下达征收决定为准
[5 empty] | 金鑫公寓至红军广场地块房屋征收。 | 2023年12月底前 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 做好金鑫公寓至红军广场拆迁前的准备工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 组织实施该项目房屋征收。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 做好房屋腾空验收及拆除工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 具体拆迁时间以县政府正式下达征收决定为准
[5 empty] | 金孔雀酒店至古柳巷地块房屋征收。 | 2023年12月底前 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 做好金孔雀酒店至古柳巷地块拆迁前的准备工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 组织实施该项目房屋征收。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 做好房屋腾空验收及拆除工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 具体拆迁时间以县政府正式下达征收决定为准
24 | 实施“城市温度提升工程”，改造香山名都等老旧小区。 | 汪洪涛 | 县文明办 | 梅山镇 有关部门 | 香山名都二期改造（屋面渗水及基础设施维修等）。 | 2023-05-31 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 开展摸底调查。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 组织召开群众会议，收集整理群众意见。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 根据群众意见完善项目实施方案审批施工图，编制工程量控制清单，完成招投标并开工。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 完成屋面渗水及基础设施的零星维修。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 完成基础设施的零星维修。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 竣工验收。
[5 empty] | 老林业局家属楼改造（房屋渗水、雨污水管网翻修等）。 | 2023-10-31 | 开展摸底调查。 | 组织设计单位现场勘查。 | 征求群众意见，项目进行初步设计。 | 根据群众意见制定项目实施方案。 | 审批施工图，编制工程量控制清单，完成招投标并开工。 | 开始施工，完成屋面保温维修施工。 | 完成外立面维修施工。 | 完成路面及雨污水管网维修等工序。 | 完成基础设施的零星维修。 | 竣工验收审计决算。
|  |  | 县城管局 |  | 1.城市增能工程，总投资2220万元；（1）开展背街小巷、小区整治，逐步实施电动自行车充电桩、车棚建设，建设资金650万。 | 2023-09-01 |  | 调查摸排摸底阶段。 | 编制清单、招标，施工单位进场，完成总工程量8%。 | 完成施工总量的20%。 | 完成施工总量的40%。 | 完成施工总量的60%。 | 完成施工总量的75%。 | 完成施工总量的85%。 | 完成总工程量100%，验收及审计结算。
[5 empty] | 1.城市增能工程，总投资2220万元；（2）县发改委编制新能源电动汽车充电桩（站）建设规划，纳入城区建设布点规划，建成区由县城管局负责组织实施；新建小区、商贸综合体、公园等要有电动汽车充电站建设规划，不能造成新的缺失。建设资金150万。 | 2023-09-06 | 完成一期项目总进度的10% | 完成一期项目总进度的20% | 完成一期项目总进度的30%。 | 完成一期项目总进度的45% | 完成一期项目总进度的60%。 | 完成一期项目总进度的70%。 | 完成一期项目总进度的80%。 | 完成一期项目总进度的90%。 | 完成一期项目总进度的100%。
[5 empty] | 1.城市增能工程，总投资2220万元；（3）建立汛期巡查机制，成立组织，明确负责，加强对城区易积水危险地段的巡查、排查，提前化解风险；要有预警、警报设备，增强应急抢险能力，尽量减少居民财产损失；明确相关部门职责，把完善城区排水系统纳入部门重要工作任务；组织居民进行预警、应急演练，提高抗风险能力，总投资50万。 | 2023-05-01 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 开展需求调查。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 清单编制。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 物资采购，审计决算。
[5 empty] | 1.城市增能工程，总投资2220万元；（4）在公共场所增设多形式的文明行为温馨提示语，规范市民行为，提升文明素质，开展“我们讲文明”创建微评比活动，提升社会文明程度，总投资400万。 | 2023-06-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 开展图案征集。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 清单编制挂网开标、招标。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 施工安装总进度完成30%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 施工安装总进度完成70%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 施工安装总进度完成100%，竣工验收并审计决算。
[5 empty] | 1.城市增能工程，总投资2220万元；（5）落实门前三包责任，规范夜市、临时摊点管理，明确经营户保洁责任，做到摊收人走地净；包保单位要积极到路段、小区开展志愿服务活动，总投资50万。 | 2023-06-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 宣传门前三包相关内容。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 确定制作责任牌图案。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 制作安装责任牌40%，同步加大宣传。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 制作安装责任牌70%，同步加大宣传。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 制作安装责任牌100%，同步加大宣传。
24 | 实施“城市温度提升工程”，改造香山名都等老旧小区。 | 汪洪涛 | 县城管局 | 梅山镇 有关部门 | 1.城市增能工程，总投资2220万元；（7）对垃圾桶投放位置进行排查，做到合理放置，对损坏、放置不合理的垃圾桶进行更换和调整，对突出问题进行协商，争取理解与支持，总投资120万。 | 2023-06-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 调查摸底。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 清单编制招标。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 安装投放完成总工程量40%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 安装投放完成总工程量80%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 安装投放完成总工程量100%，竣工验收并审计决算。
[5 empty] | 1.城市增能工程，总投资2220万元；（8）新建、改扩建城区公共厕所，方便群众日常生活，总投资400万。 | 2023-09-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 立项、完成清单编制和招标。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 完成总工程量20%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 完成总工程量40%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 完成总工程量50%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 完成总工程量60%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 完成总工程量80%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 9月: 完成总工程量100%，审计决算。 | 老城区5座暂缓实施
[5 empty] | 1.城市增能工程，总投资2220万元；（9）开展“脚下有感”提升行动，加大对城区人行道改造提升整治力度，方便群众日常出行,走投资400万。 | 2023-09-30 |  | 立项报告已报，待批复。 | 清单编制挂网招标。 | 完成总工程量20%。 | 完成总工程量40%。 | 完成总工程量60%。 | 完成总工程量80%。 | 完成总工程量80%。 | 完成总工程量90%。 | 竣工验收。审计决算。
[5 empty] | （二）小区提升工程，总投资1570万元。（1）建立常态化巡查机制，针对小区巷道排水管道易堵塞问题，定期对排水管道进行巡查检修；畅通信息反馈渠道，公布主管部门、维修部门、监督部门的服务电话，总投资400万。 | 2023-09-30 |  | 调查摸排。 | 完成清单编制 | 完成总工程量20%。 | 完成总工程量40%。 | 完成总工程量60%。 | 完成总工程量80%。 | 完成总工程量80%。 | 完成总工程量100%，验收及审计结算。
[5 empty] | （二）小区提升工程，总投资1570万元。（2）加强城市风貌管理，对城区小区外墙进行质量安全排查整治，消除安全隐患，改善群众居住条件，总投资400万。 | 2023-09-30 |  | 立项报告已报，待批复 | 完成清单编制 | 完成总工程量20%。 | 完成总工程量40%。 | 完成总工程量60%。 | 完成总工程量80%。 | 完成总工程量80%。 | 完成总工程量100%，验收及审计结算。
[5 empty] | （二）小区提升工程，总投资1570万元。（3）开展小区高空抛物专项整治活动，消除安全隐患，规范居民日常生活行为，总投资200万。 | 2023-09-30 |  | 调查摸排。 | 立项、完成清单编制 | 招标、签订合同，完成总工程量20%。 | 完成总工程量40%。 | 完成总工程量60%。 | 完成总工程量80%。 | 完成总工程量80%。 | 完成总工程量100%，验收及审计结算。
[5 empty] | （二）小区提升工程，总投资1570万元。（5）加强小区进出管理，满足疫情防控有关要求，完善门禁设施；物业公司加强对保安、门卫等人员的管理；建立行之有效的考核监管机制，邀请业主代表参与考核，争取群众的理解与支持，总投资60万。 | 2023-09-30 |  | 调查摸排。 | 立项、完成清单编制和招标。 | 签订合同，开工建设15%。 | 完成总工程量40%。 | 完成总工程量60%。 | 完成总工程量80%。 | 完成总工程量90%。 | 完成收尾，审计决算。
[5 empty] | （二）小区提升工程，总投资1570万元。（6）对小区供水问题进行排查，针对水压不足问题，查找原因，拿出方案，解决问题，总资金50万。 | 2023-07-31 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 调研摸排，完全清单编制。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 签订合同，完成总工程量的5%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 完成总工程量的20%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 完成总工程量的50%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 完成总工程量的50%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 完成总工程量的80%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 完成总工程量的100%，审计决算。
[5 empty] | （二）小区提升工程，总投资1570万元。（9）加强《六安市文明行为促进条例》的宣传，加大对不文明养犬行为依法处罚；公布主管部门服务电话、信箱，接受群众的举报、监督；在公共场所多设置文明养犬的温馨提示语，与群众合力推动文明养犬工作，总投资80万。 | 2023-09-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 调查摸排。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 立项、完成清单编制，签订合同。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 安装文明提示语30%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 安装文明提示语50%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 安装文明提示语70%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 安装文明提示语90%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 9月: 安装收尾，审计决算，加强引导。
[5 empty] | （二）小区提升工程，总投资1570万元。（10）充分利用现有资源，科学增设、施划停车位，做到应设尽设、应划尽划，减轻重点区域停车压力，总投资300万。 | 2023-09-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 调查摸排。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 立项、完成清单编制; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 签订合同，开工建设20%; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 完成总工程量40%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 完成总工程量60%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 完成总工程量80%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 9月: 完成总工程量100%，审计决算。
24 | 实施“城市温度提升工程”，改造香山名都等老旧小区。 | 汪洪涛 | 县城管局 | 梅山镇 有关部门 | （二）小区提升工程，总投资1570万元。（11）添置必要设施，加强小区消防灭火、除雪保绿、绿化带清理等安全清洁保障工作，总投资80万。 | 2023-03-31 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 调查摸排阶段。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 公开招标、审计决算。
[5 empty] | （三）市场补短工程，总投资100万元；考虑群众实际需要，规范设置一批临时摊点，允许群众在生产旺季进入临时摊点销售；规范农贸市场自产自销区管理，引导农户进入自产自销区销售农产品，总投资100万。 | 2023-06-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 调查摸排。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 统计临时摊位点位。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 日常维护。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 日常维护。
[5 empty] | （四）.公园完备工程，总投资300万元；（1）积极开展全民阅读活动，在公园等公共场所新建、改建市民阅读空间，总投资200万，总投资200万。 | 2023-12-31 |  |  | 调查摸排。 | 立项、完成清单编制，签订合同。 | 完成总工程量15%。 | 完成总工程量35%。 | 完成总工程量55%。 | 完成总工程量65%。 | 完成总工程量75%。 | 完成总工程量85%。 | 完成总工程量95%。 | 完成总工程量100%。审计决算。
[5 empty] | （四）.公园完备工程，总投资300万元；（2）在城区增设休憩歇脚座椅，方便群众休闲娱乐出行，总投资100万。 | 2023-09-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 调查摸排。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 立项、完成清单编制，签订合同。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 完成总工程量20%; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 完成总工程量40%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 完成总工程量60%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 完成总工程量80%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 9月: 完成总工程量100%。
[5 empty] | （五）出行便利工程，总投资170万元；（1）对背街小巷路灯情况进行摸排，做到应装尽装，并开展常态化巡查检修，提高亮灯率；根据季节变化，科学设置路灯亮灯时间，提高居民的安全感，总投资40万。 | 2023-06-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 立项。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 完成清单编制。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 开工建设，完成总工程量20%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 开工建设完成总工程量60%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 开工建设完成总工程量100%，验收决算。
[5 empty] | （五）出行便利工程，总投资170万元；（2）在城区人流密集、等待时间长的路口，合理设置遮阳避雨棚，方便群众出行总投资120万。 | 2023-09-30 |  | 调查摸排。 | 立项、完成清单编制。 | 签订合同，开工建设10%。 | 完成总工程量25%。 | 完成总工程量35%。 | 完成总工程量55%。 | 完成总工程量75%。 | 完成总工程量100%，审计决算。
[5 empty] | （五）出行便利工程，总投资170万元；（4）加强停车场管理，宣传差异化收费政策；机关单位下班时间开放单位停车场；对农贸市场、医院、商场等场所周边经营户车辆长期占用车位进行清理。总投资10万。 | 2023-09-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 调查摸排。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 加大宣传力度、日常维护。
[5 empty] | （六）城市洁净工程1123万元。（1）1.购置道路冲洗设备，总投资273万。 | 2023-06-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 调查摸排。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 立项。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 清单编制。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 签订合同，审计决算。
[5 empty] | （六）城市洁净工程1123万元。（3）增设垃圾收集设施，总投资200万。 | 2023-09-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 调查摸排。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 日常开展垃圾收集。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 9月: 日常开展垃圾收集，审计决算。
[5 empty] | （六）城市洁净工程1123万元。（4）实施“城市家具”保洁项目，总投资150万。 | 2023-06-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 调查摸排。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 立项清单编制，合同签订。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 日常保洁维护。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 日常保洁护，审计决算。
[5 empty] | （六）城市洁净工程1123万元。（5）开展“席地而坐”城市客厅示范区域创建，总投资300万。 | 2023-09-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 调查摸底。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 立项清单编制，招标签订合同。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 日常清洁维护。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 9月: 日常清洁维护，审计决算。
[5 empty] | （六）城市洁净工程1123万元。（6）加大洁净工程奖励激励投入，总投资200万。 | 2023-12-31 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 结合工作实际。
[5 empty] | 2023年老旧小区改造任务。香山名都二期改造（屋面渗水及基础设施维修等）。 | 2023-06-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 根据群众意见完善项目实施方案审批施工图，编制工程量控制清单，完成招投标并开工。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 完成屋面渗水及基础设施的零星维修。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 完成基础设施的零星维修。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 竣工验收。
[5 empty] | 2023年老旧小区改造任务。老林业局家属楼改造（房屋渗水、雨污水管网翻修等）。 | 2023-10-25 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 征求群众意见，项目进行初步设计。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 审批施工图，编制工程量控制清单，完成招投标并开工。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 开始施工，完成屋面保温维修施工。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 完成外立面维修施工。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 完成路面及雨污水管网维修等工序。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 9月: 完成基础设施的零星维修。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 竣工验收。
25 | 新建停车场2处、电动汽车充电桩170个，强化综合管廊管理利用，系统推进水电气暖讯等市政设施改造更新。 | 汪洪涛 | 县城管局 | 梅山镇 县供电公司 金叶水务公司 华润燃气公司等有关部门 | 金寨县电动车汽车充电桩项目（一期）工程；在县城规划区和全县部分乡镇、学校、宾馆、医院、办公区、旅游景点等现有公共建筑配建停车场和社会公共停车场建设30处，直流桩112个、交流桩59个，对部分充电桩接入点变压器扩容，配套建设充电监控、视频安防、智能管理、运营维护系统。 | 2023-09-06 | 完成一期项目总进度的10% | 完成一期项目总进度的20% | 完成一期项目总进度的30%。 | 完成一期项目总进度的45%。 | 完成一期项目总进度的60%。 | 完成一期项目总进度的70%。 | 完成一期项目总进度的80%。 | 完成一期项目总进度的90%。 | 完成一期项目总进度的100%。 |  |  |  | 2022年完成一期项目立项、招标，12月份开工，完成总工程量5%，
26 | 推进35千伏果子园输变电等农村电网提升工程，不断增强电力保障。 | 汪洪涛 | 县供电公司 | 有关乡镇 有关部门 | 在果子园乡新建35千伏变电站1座，新建110千伏至果子园变电站同塔双回线路9.2千米。 | 2023-10-31 | 变电站土建施工、线路基础施工，完成工程量10%。 | 变电站土建施工、线路基础施工，完成工程量30%。 | 变电站土建施工、线路基础施工，完成工程量80%。 | 变电站土建施工、线路基础施工，完成工程量100%。 | 变电站设备安装、线路塔材组立，完成工程量20%。 | 变电站设备安装、线路塔材组立，完成工程量60%。 | 变电站设备安装调试。线路塔材组立、导线架设，完成工程量90%。 | 线路塔材组立、导线架设，完成工程量40%。 | 线路塔导线架设，完成工程量100%。
[5 empty] | 新建35千伏果子园变10千伏配套线路6条，全长9.674千米（包括电缆）。 | 2023-10-31 | 前期准备工作：依托果子园乡政府组织线路经过的吴湾等村开展协调工作，创造良好的施工环境。 | 开工准备阶段： 对施工单位进行设计交底；施工队进场，开展线路复测及通道清理、材料调拨进场等工作。 | 施工阶段：电杆转运、杆坑开挖、电杆组立，金具组装完成总工程量25%。 | 施工阶段：杆坑开挖、电杆组立，金具组装完成总工程量40%。 | 施工阶段：钢管塔基础开挖，浇筑，同步开展部分线路导线展放工作，完成总工程量55%。 | 施工阶段：钢管塔组立，同步开展部分线路展放工作，完成总工程量65%。 | 施工阶段：钢管塔组立、部分杆电组立，金具组装，完成总工程量75%。 | 施工阶段：导线架设，完成总工程量90%。 | 施工阶段：导线架设，完成总工程量100%。 | 竣工验收阶段：自检、竣工验收、消缺、投运。
27 | 推进矿山修复。 | 汪洪涛 | 县自然资源局 | 有关乡镇 有关部门 | 全县在建与生产矿山企业完成“边生产边治理”年度生态修复治理面积19.5亩。 | 2023-12-31 | 对全县在建与生产矿山进行排查摸底。 | 制定全县年度矿山生态修复计划。 | 督促各矿山企业制定本矿山年度修复方案，开展第一季度矿山巡查。 | 督促各矿山企业按制定的修复方案实施“边生产边治理”，适时开展指导服务。 |  | 各企业按制定的修复方案实施“边生产边治理”。开展上半年检查。 | 督促各企业按修复方案实施“边生产边治理”，适时开展指导服务。 |  | 督促各企业按修复方案实施“边生产边治理”，开展第三季度检查。 | 督促各企业按修复方案实施“边生产边治理”，适时开展指导服务。 | 督促各企业按修复方案实施“边生产边治理”，邀请专家对全年治理完成情况进行现场复核验收。 | 对现场复核验收中存在问题进行整改完善。
28 | 建设餐厨垃圾处理厂，推进垃圾分类。 | 汪洪涛 | 县城管局 | 有关部门 | 金寨县生活垃圾分类项目。城市小区撤桶并亭，建设分类垃圾收集屋若干座，配备相应的分类收集设施分类督导人员，利用中航公司收集网络和餐厨垃圾处理项目实现分类收集和分类处理。 | 2023-06-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 餐厨垃圾处理厂：土建工程结束，设备到位，分类试点项目设施安装完成70%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 餐厨垃圾处理厂完成主要设备安装；分类试点项目设施安装完成并开始运营。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 开始待料调试，试生产，同时完善室内外辅助设施安装；分类试点的小区开始实行垃圾分投放、分类收运和分类处理，开始同餐饮单位签订餐厨垃圾收运协议、投放专用餐厨垃圾收集桶，开始单独收集。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 完成所有辅助设施安装，竣工投产；制定公共机构垃圾分类办法，完成同餐饮单位的协议签订和垃圾桶投放工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 公共机构带头实施垃圾分类。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 分类试点项目正常运营，餐厨垃圾正常分类收集。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 加大垃圾分类宣传，提高试点小区垃圾分类质量和餐厨垃圾收集率和收集质量。
29 | 高质量完成第五次全国经济普查。 | 汪洪涛 | 县统计局 | 各乡镇 各部门 | 根据省市普查方案，组建领导机构，落实“两员”选聘培训、经费保障、普查区划分等各项普查准备工作。 | 2023年12月 31日 |  |  |  |  | 组建普查机构。 | 做好“两员”选聘工作。 | 划分普查区和普查小区。 | 收集部门资料。 | 汇总部门数据，编制单位清查底册。 | 县、乡两级开展“两员”业务培训。 | 开展普查登记准备工作。 | 开展普查宣传月活动。
30 | 加强应急管理，科学应对自然灾害和突发事件，坚决防范遏制较大及以上安全事故。 | 汪洪涛 | 县应急局 | 各乡镇 有关部门 | 加强应急管理，科学应对自然灾害和突发事件。 | 2023年12月 31日 | 开展2022年冬春救助资金发放。对乡镇及减灾委成员单位进行2022年度防灾减灾救灾目标管理考核。 | 联合县纪委、县财政开展2022年度救灾资金督查。 | 开展2023年农房保险工作。 | 编制应对重大气象灾害部门应急联动和社会响应机制。 | 开展5.12全国防灾减灾日宣传系列活动，召开全县灾害信息员培训。修订《金寨县自然灾害救助应急预案》。 | 开展生产安全事故应急演练。 | 梳理全县政府专项应急预案，督促相关单位及时修订预案。 | 开展应急管理专项执法检查。 | 开展2023年冬春救助摸底工作。 | 开展国际减灾日宣传系列活动。 | 依托安徽省应急管理信息化平台梳理全县重点领域企业应急预案、物资、演练情况。 | 创建防震减灾示范学校。组织对社会救援队伍考核工作。筹备市对县及县内防灾减灾救灾2023年度考核工作。
[5 empty] | 加强安全监管，坚决防范遏制较大及以上安全事故。 | 2023年12月 31日 | 对各乡镇、开发区和县安委会有关单位进行2022年度安全生产目标管理考核；召开县安委会第一次会议。 | 开展打击非法生产经营烟花爆竹专项整治和烟花爆竹限放工作；对危化、非煤矿山、冶金等企业开展复工复产验收和安全检查。 | 制定全县安全生产工作要点；制定县应急局2022年度安全生产执法计划，安排部署全县安全生产工作。 | 对各乡镇、开发区开展第一季度安全生产督查。 | 召开县安委会第二次会议；开展“五一”期间安全生产检查。 | 对乡镇安全生产监督管理人员开展一次安全培训；开展全县安全生产月系列活动。 | 对非煤矿山、危险化学品、金属冶炼等重点企业开展汛期安全生产检查；对各乡镇、开发区开展第二季度安全生产督查。 | 对重点企业开展夏季高温安全生产检查。 | 召开县安委会第三次（扩大）会议。 | 开展“国庆”期间安全生产检查；对各乡镇、开发区开展第三季度安全生产督查。 | 部署冬季取暖安全防范等工作。 | 制定烟花爆竹打非工作方案，启动全县烟花爆竹打非工作；召开县安委会第四次（扩大）工作会议；筹备市对县及县内安全生产2023年度考核工作。
31 | 推进服务沪渝蓉高铁建设。 | 汪洪涛 | 县发改委 | 经济开发区 有关部门 | 推进服务沪渝蓉高铁建设。 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 配合省铁投、中国铁设、长江沿岸公司安徽分公司开展沪渝蓉高铁金寨段勘察设计及相关支撑文件编制的协调配合工作，力争年底前开工建设
32 | 推进扫黑除恶常态化，严打电信诈骗，严惩各类违法犯罪活动。 | 纪昌国 | 县公安局 | 各乡镇 有关部门 | 推进扫黑除恶常态化，严打电信诈骗，严惩刑事违法犯罪活动。 | 2023年 12月31日 | 核查报结涉黑恶线索1条,抓获涉诈嫌疑人2人、破案2起，采取刑事强制措施17人。 | 核查报结涉黑恶线索1条，破获涉诈案件2起。 | 落实省委特派督导反馈问题相关意见，开展反电诈、春季铲毒工作。 | 制定2023年度扫黑除恶工作要点，开展反电诈宣传、春季铲毒工作。 | 梳理6.23专案人员、涉案资财信息和涉诈警情信息。 | 总结半年扫黑除恶工作，统计全县反诈APP安装、八大类案件数据。 | 摸排涉黑涉恶线索，到企业开展反电诈宣传，查处刑事违法犯罪案件。 | 梳理网黑线索，核查反电诈线索，查处刑事违法犯罪案件。 | 开展《反有组织犯罪法》、反电诈宣传，查处刑事违法犯罪案件。 | 梳理线索核查、专案侦办数据，查处刑事违法犯罪案件。 | 梳理扫黑除恶线索、预警平台数据，查处刑事违法犯罪案件。 | 总结全年扫黑除恶、电信诈骗、打击违法犯罪工作，谋划来年工作。
[5 empty] | 严惩黄赌违法犯罪活动。 | 2023年 12月31日 | 张贴禁赌公告,开展扫黄禁赌宣传。 | 印发《金寨县农村地区社会治安专项整治百日行动实施方案》，开展集中统一行动1次、“2.08”农村地区跨省赌博案件侦办工作。 | 持续开展农村地区社会治安专项整治百日行动、“2.08”农村地区跨省赌博案件侦办工作。 | 梳理黄赌警情信息。 | 清查旅馆、KTV等场所。 | 开展扫黄禁赌宣传。 | 梳理黄赌警情信息。 | 开展校园周边安全检查。 | 开展集中统一行动。 | 开展商店、娱乐场所赌博机清查。 | 清查旅馆、KTV等场所。 | 总结全年扫黄禁赌工作。
[5 empty] | 严惩经济违法犯罪活动。 | 2023年 12月31日 | 侦破职务侵占案1起，采取强制措施1人。 | 成立全县公安机关打击逃废债专项行动工作领导小组及工作专班。 | 摸排梳理民间投资理财公司，开展消费者权益日宣传。 | 排查房地产市场风险。 | 开展防范和打击经济犯罪宣传日活动。 | 总结上半年打击经济违法犯罪工作情况。 | 打击经济违法犯罪。 | 统计经济违法犯罪相关人员信息。 | 开展假币收缴工作。 | 梳理经济犯罪案件警情信息。 | 开展经济犯罪案件“挂案”清理。 | 总结全年打击经济违法犯罪工作情况。
[5 empty] | 严惩涉林违法犯罪活动。 | 2023年 12月31日 | 查处违法野外用火行政案件4起。 | 查处涉林违法犯罪案件3起。 | 开展“世界野生动植物日”宣传活动。 | 开展“爱鸟周”宣传活动。 | 查处涉林违法犯罪案件。 | 查处涉林违法犯罪案件。 | 开展木材运输检查。 | 开展木材市场检查。 | 查处涉林违法犯罪案件。 | 开展农贸市场检查。 | 开展保护野生动物宣传。 | 开展森林防护宣传、巡查。
33 | 坚持减存量、控增量、防变量，化解信访矛盾纠纷。 | 纪昌国 | 县信访局 | 各乡镇 有关部门 | 开展矛盾纠纷排查 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 乡镇、县直各单位每月开展矛盾纠纷排查。
[5 empty] | 开展信访矛盾化解 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 加强信访事项督查督办，开展信访矛盾化解。
[5 empty] | 开展县乡村领导接访、带案下访、上门访 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 县领导每月至少1天、乡镇（开发区）领导干部每周至少1天。
[5 empty] | 对重点人员开展日报告、包保稳控 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 重点敏感时期每日日报告，并落实重点人员包保稳控。
34 | 深入贯彻习近平法治思想，大力开展“八五”普法。 | 纪昌国 | 县司法局 | 各乡镇 有关部门 | 开展“八五”普法宣传，提升公民法治素养 | 2023年 12月31日 | 针对返乡农民工开展法治宣传 | 开展“法润乡村社区”宣传活动 | 开展“3.15”国际消费者权益日宣传 | 开展“全民国家安全教育日”宣传活动 | 开展“民法典”宣传 | 开展“环境保护日”法治宣传 | 开展“习近平法治思想”学习宣传活动 | 开展“江淮普法行”宣传活动 | 开展“开学第一课”青少年法治教育活动 | 开展“法律明白人”培训 | 开展乡村振兴法律法规宣传活动 | 开展“12.4”国家宪法日主题宣传活动
35 | 完善“府院、府检”联动机制，确保行政机关负责人出庭率100%。 | 纪昌国 | 县司法局 | 县法院 县检察院 有关部门 | 深化“府院、府检”机制建设，规范行政行为。 | 2023年 12月31日 | 加强检察监督，推进公益诉讼检察工作，向有关行政机关发出检察建议；加强人大、政协对法院执行工作的监督，开展“江淮风暴”执行信访百日攻坚专项活动。 | 服务法治化营商环境，依法治理企业破产案件；履行法律监督职责，依法办理涉企执行监督案件。 | 全面排查涉诉、涉检信访隐患，做好全国“两会”信访维稳工作。 | 建立县政府与法院行政案件负责人出庭应诉，推进行政机关主要负责人出庭应诉，建立信息互通机制。 | 协同开展红色资源保护专项行动，进一步强化红色资源保护合力。 | 联合开展《预防未成年人犯罪法》宣传教育，推进未成年人综合保护。 | 建立行政争议调解“联络员”体系，减少行政争议发生。 | 依托“河长制+生态检察官”工作机制，履行法律监督职责，推动生态环境治理。 | 开展“开学第一课”青少年法治教育活动。 | 开展行政诉讼案件旁听庭审，增强行政机关依法行政意识。 | 开展行政机关执法业务培训和行政执法案件评查。 | 开展“12.4”宪法宣传日和宣传周活动。
36 | 深化综合行政执法改革，提高乡镇执法质量。 | 纪昌国 | 县司法局 | 各乡镇 有关部门 | 推动乡镇执法改革，规范执法行为，提高行政执法单位执法能力。 | 2023年 12月31日 | 开展乡镇综合执法调研。 | 建立乡镇执法联席会议机制，出台乡镇执法人员到县直单位跟班学习方案。 | 第一批乡镇执法大队跟班学习人员到位，召开一季度乡镇综合执法联席会议。 | 协调县 委编办，推动县政府出台乡镇赋权清单。 | 开展乡镇执法案卷评查，召开案卷评查分析会暨二季度联席会议。 | 协调县委编办，推动出台乡镇街道审批事项清单，行政执法事项清单和配合事项清单。 | 调研乡镇综合执法赋权工作运转情况，召开三季度联席会议。 | 督促县直单位加强执法业务培训，组织开展行政执法人员资格考试。 | 开展县直行政执法单位案卷评查工作。 | 开展全县行政执法业务培训。 | 督促乡镇及县直执法单位加强硬件建设，增强执法保障能力。 | 联合县直相关赋权单位开展乡镇综合执法检查。
37 | 加速推进钼矿开发前期工作。 | 倪秀锋 | 县发改委 | 县自然资源局 关庙乡 汤家汇镇 | 配合金沙钼业和紫金矿业开展钼矿开发前期支撑文件的审查批复、协助开展水电路等前期工作。 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 协调配合紫金矿业和金沙钼业开展采矿许可证办理、相关支撑文件的编制和审查; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 力争开工建设矿区道路和供电线路
38 | 扩大党建引领信用村成果转化，新增贷款3亿元。 | 倪秀锋 | 县委组织部 | 各乡镇 有关部门 有关金融机构 | 发放信用贷款3亿元支持全县信用户和新型农业经营主体发展产业。 | 2023年12月底 | 完成信用贷款2500万元 | 完成信用贷款2500万元 | 完成信用贷款2500万元 | 完成信用贷款2500万元 | 完成信用贷款2500万元 | 完成信用贷款2500万元 | 完成信用贷款2500万元 | 完成信用贷款2500万元 | 完成信用贷款2500万元 | 完成信用贷款2500万元 | 完成信用贷款2500万元 | 完成信用贷款2500万元
39 | 50万元以上集体经济强村新增10个。 | 倪秀锋 | 县委组织部 | 各乡镇 有关部门 | 推进村集体经济项目实施，促进村级集体经济增长，确保50万元以上集体经济强村新增10个。 | 2023年12月底 | 下达第一批衔接资金项目，督促乡镇做好项目绩效申报。 | 督促乡镇加快项目实施。 |  | 调度第一季度村集体经济收入情况。 | 督促乡镇加快项目建设进度。 | 督促乡镇加快项目建设和项目资金拨付进度。 | 调度半年村集体经济收入和50万元以上强村收入情况。 | 督促乡镇加快项目实施进度，调度集体经济收入情况。 |  |  |  | 汇总全年村集体经济收入,提出明年目标任务。
40 | 加快南溪丝绸小镇建设。 | 叶章科 | 县文旅体育局 | 南溪镇 | 加快南溪丝绸小镇建设。 | 2023年12月底 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 完成规划设计，启动部分项目建设。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 1.建设观水集宿1/2/3号院主体及内外装饰； 2.建设观山集宿4/8/9号院主体及内外装饰； 3.建设酒吧、轻餐、泳池、餐厅、南溪书院、品牌形象店主体装饰及软装。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 建设室外道路、园建、小火车、露营地等。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 力争年底前达到整体运营标准。
|  |  | 县农业农村局 |  | 加快南溪丝绸小镇建设。 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 指导南溪镇春季桑园管理和春蚕订种工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 指导南溪镇春季蚕桑生产和春茧收烘工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 指导南溪镇夏季桑园管理、秋季蚕桑生产和秋茧收烘工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 指导南溪镇秋季蚕桑生产、秋茧收烘和冬季桑园管理工作，力争年底前南溪丝绸小镇建设达到整体运营标准。
|  |  | 县乡村振兴局 |  | 安排移民后扶资金0.3亿元支持南溪丝绸小镇建设。 | 2023-08-31 | 安排移民后扶资金0.3亿元。 | 完成停车场工程建设。 | 完成观水集宿主体建设。 | 完成观山集宿主体建设。 | 完成观水集宿、观山集宿内外装饰。 | 完成酒吧、轻餐、泳池、餐厅、南溪书院、品牌形象店主体装饰及软装。 | 完成室外道路、园建、小火车、露营地建设。 | 整体运营。
41 | 加快推进中国红岭公路景观改造、携程度假农庄二期、六霍起义纪念馆提升等项目。隆重推出汤家汇红日剧院沉浸式红色演艺项目。提升莲花山滑雪场、双峰寨飞行营地等体验型旅游项目品质。全力创建国家红色旅游融合发展示范区、天堂寨省级度假区。建设马鬃岭等精品民宿，打造中国红岭公路旅游民宿风景带。放大全国群众登山健身大会、全省徒步大会、自驾游等品牌赛事效应，办好春天文化旅游节、天贶节等特色活动，全年接待游客、旅游收入分别增长13.5%、39%。 | 叶章科 | 县文旅体育局 | 有关乡镇 有关部门 | 加快推进中国红岭公路景观改造：1.金寨县中国红岭公路沿途景观提升项目（长岭乡段）2.槐树湾莲花山节点打造。 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 1.推进金寨县中国红岭公路沿途景观提升项目（长岭乡段）项目建设； 2.完成槐树湾莲花山节点设计方案。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 1.完成中国红岭公路沿途景观提升项目（长岭乡段）项目建设并验收审计； 2.完成槐树湾莲花山节点项目发包，启动项目建设。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 启动槐树湾莲花山节点项目建设。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 完成槐树湾莲花山节点项目建设。 | 根据发债情况调整进度
[5 empty] | 携程度假农庄二期。 | 2024年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 与携程集团交流沟通，确定民宿施工和建设方案。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 启动携程度假农庄二期民宿基础工程建设。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 加快推进携程度假农庄二期民宿项目建设。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 加快推进携程度假农庄二期民宿项目建设。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 部分项目建设完成。 | 根据与携程集团协商为准
[5 empty] | 六霍起义纪念馆展陈项目。 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 组织复工，审定雕塑、油画等原创作品。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 加快推进六霍起义纪念馆项目建设。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 力争完成项目建设，组织竣工初验。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 完成决算审计。 | 根据发债情况调整进度
[5 empty] | 汤家汇红日剧院沉浸式红色演艺项目。 | 2024年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 组织启动项目招投标程序。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 启动演出剧本编制工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 1.力争完成剧本的初稿； 2.启动剧院内装修改造。加快项目建设。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 力争部分项目完成建设，年前试演。 | 根据剧本审批，调整进度
[5 empty] | 莲花山滑雪场。 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 滑雪场举办试滑仪式，滑雪场停车场组织复工。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 加快滑雪场停车场项目建设。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 力争完成停车场项目竣工初验。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 完成停车场项目决算审计。 | 根据发债情况调整进度
[5 empty] | 双峰寨飞行营地。 | 2024年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 启动项目规划设计。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 完成设计方案，绘制施工图纸。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 启动项目招投标工作，力争启动项目建设。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 加快推进项目建设。 | 根据与合作方洽谈情况，调整进度
[5 empty] | 创建国家红色旅游融合发展示范区。 | 暂定2026年 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 根据国家文化和旅游部和省文旅厅通知，实时启动创建工作。
[5 empty] | 创建天堂寨省级度假区。 | 2024年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 启动申报省级旅游度假区创建工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 二季度形成省级旅游度假区创建材料初稿。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 依据省文旅厅要求实时上报创建材料。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 待省文旅厅批复。
[5 empty] | 建设马鬃岭等精品民宿。 | 2024年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 充分沟通交流谈判，明确合作模式。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 启动EPCO招标程序，确定第三方联合体。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 完成合同协议的签署，启动项目的规划设计。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 9月: 完成规划设计初稿。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 力争启动部分项目建设。
[5 empty] | 打造中国红岭公路旅游民宿风景带. | 2024年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 出台一乡一宿相关政策，完成一乡一宿项目选址工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 启动一乡一宿中部分民宿项目的建设。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 加快部分项目的建设。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 力争部分项目建设完成。
[5 empty] | 放大全国群众登山健身大会、全省徒步大会、自驾游等品牌赛事效应，办好春天文化旅游节、天贶节等特色活动。 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 全年举办2023中国金寨·莲花山滑雪场冰雪旅游节，第六届中国·金寨春天文化旅游节，第十一届天堂寨天贶节，第六届中国红岭公路自驾游大会，全省徒步大会，全国群众登山健身大会（金寨站）等一系列活动，提振文旅市场，激发消费活力。
[5 empty] | 全年接待游客、旅游收入分别增长13.5%、39%。 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 按月及时上报，力争2023年全县接待游客1500.8万人次，创综合收入90.2亿元。
42 | 推出特色美食旅游线路2条，打造玉博园、天堂寨等特色美食街。 | 叶章科 | 县文旅体育局 | 梅山镇 天堂寨镇 有关部门 | 推出特色美食旅游线路2条,打造玉博园、天堂寨等特色美食街。 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 开展前期调研工作，挖掘县域内美食资源。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 结合景区、住宿，整合美食资源，推出2条美食线路。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 利用微旅游、微博等平台，开展广泛宣传。
43 | 新建城市阅读空间、百姓健身房5处。完成文保单位修缮14处。 | 叶章科 | 县文旅体育局 | 有关乡镇 有关部门 | 新建城市阅读空间3处. | 2023年10月31日 | 司楼社区阅读空间试运营 |  | 恒大养生谷阅读空间初步设计 | 恒大养生谷阅读空间装修项目招标 | 恒大养生谷装修施工 |  | 恒大养生谷装修施工完成 | 购买图书 | 图书上架编码、试运营 | 恒大养生谷阅读空间正式建成运营
[5 empty] | 新建百姓健身房2处。 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 规划设计， 招标前准备; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 招标; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 开工建设，安装器材; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 完工 验收
[5 empty] | 完成14处革命文物的维修。 | 2024年6月30日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 1.完成8处革命旧址维修设计方案编制； 2.启动国家资金8处县级革命文物的招标工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 1.完成国家资金8处县级革命文物的招标工作，启动部分项目建设； 2.编制6处革命文物维修方案。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 1.加快推进国家资金8处县级革命文物建设； 2.完成编制6处革命文物维修方案，争取资金。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 1.完成国家资金8处县级革命文物的项目建设； 2.完成编制6处革命文物维修方案，争取资金。
44 | 编撰《将军县的跨越之路》等书籍。 | 叶章科 | 县委史志室 | 有关部门 | 编纂出版红色书籍。 | 2023-12-31 | 审核校稿。 | 核稿补充。 | 对接印刷厂修改。 | 对接出版社复审。 | 二审二校。 | 修改订正。 | 对接印刷厂全书校正。 | 审核后出清样稿。 | 对接出版社。 | 三审三校。 | 进入印刷。 | 出版。
45 | 办好“村晚”“送戏下乡”等活动。 | 叶章科 | 县文旅体育局 | 各乡镇 有关部门 | 开展“送戏下乡”活动。 | 2023年10月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: “送戏下乡”招投标; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: “送戏下乡”合同签订，开始送戏; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: “送戏下乡”; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 开展“送戏下乡”督查; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: “送戏下乡”; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 开展“送戏下乡”督查; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 9月: “送戏下乡”
[5 empty] | 开展“村晚”活动。 | 2023年2月28日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 各乡镇陆续开展; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 各乡镇陆续完成
46 | 启动创建国家数字档案馆。 | 张贻胜 | 县委史志室 | 有关部门 | 基础设施和软件平台建设。 | 2023-12-31 | 筹备，报批，常态化推进馆藏纸质档案数字化工作。 | 外出考察学习，常态化推进馆藏纸质档案数字化工作。 | 制订建设项目方案，常态化推进馆藏纸质档案数字化工作。 | 论证、完善项目建设方案，常态化推进馆藏纸质档案数字化工作。 | 公开招投标，确定中标单位，常态化推进馆藏纸质档案数字化工作。 | 签订合同，中标单位进场，常态化推进馆藏纸质档案数字化工作。 | 全面启动主机房、网络平台和服务器等基础设施，常态化推进馆藏纸质档案数字化工作。 | 全面启动软件平台建设，常态化推进馆藏纸质档案数字化工作。 | 继续开展基础设施和软件平台建设，常态化推进馆藏纸质档案数字化工作。 | 完成主机房、网络平台、服务器等基础设施建设.常态化推进馆藏纸质档案数字化工作。 | 完成软件平台建设。常态化推进馆藏纸质档案数字化工作。 | 完成档案资源建设总任务的60%，即形成数字化副本400万页以上。
47 | 深化与安建大合作。 | 聂 玮 | 县规划中心 |  | 开展教学实践，联合举办竞赛。 | 2023-12-31 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 加强与安建大合作，以“红绿资源助力乡村振兴”为主题开展金寨县环鲜花湖乡村人居环境规划设计的教学实践研究，以期为金寨县的乡村振兴和绿色发展提供技术支持。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 结合口袋公园规划，县政府与安建大联合举办“金角银边”提升工程竞赛，为群众提供更多方便可达的公园绿化活动场地
48 | 完成“多规合一”实用性村庄规划编制。 | 聂 玮 | 县规划中心 | 各乡镇 | 完成“多规合一”实用性村庄规划的应编尽编 | 2023-12-31 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 完成“多规合一”实用性村庄规划（第二批 50个行政村）的招标挂网、开标事宜。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 设计单位现场调研并形成“多规合一”实用性村庄规划（第二批）初稿。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 阶段性汇报“多规合一”实用性村庄规划（第二批）方案，征求意见，并进行方案完善。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 完成专家评审及定稿工作。
[7 empty] | 基础资料收集，确定2023年“多规合一”实用性村庄规划（第三批）应编尽编村名单。 |  |  |  | 2023年“多规合一”实用性村庄规划（第三批）进行招投标，完成招标挂网、开标事宜 |  |  | 设计单位现场调研并形成“多规合一”实用性村庄规划（第三批）初稿。 |  | 阶段性汇报“多规合一”实用性村庄规划（第三批）方案，征求意见，并进行方案完善。 |  | 完成专家评审。
49 | 新建口袋公园1处。 | 聂 玮 | 县规划中心 |  | 科学布局规划设计口袋公园 | 2023-12-31 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 进行招投标，完成招标挂网、开标事宜。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 设计单位现场调研并形成初稿。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 阶段性汇报方案，征求意见，并进行方案完善。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 完成专家评审。
50 | 推进服务和襄高速等重大交通工程建设。 | 王学军 | 县交通局 | 经济开发区 有关乡镇 有关部门 | 和襄高速公路我县境内路线长约67.14公里，由东向西分别途径流波䃥镇、青山镇、古碑镇、南溪镇、汤家汇镇。境内设互通4处，即鲜花湖互通、马鬃岭互通（枢纽互通）、南溪互通、金刚台互通，设南溪服务区1处，施工单位为中国葛洲坝集团建设工程有限公司，境内共设立2个分部6个工区，境内项目投资约90亿元，计划建设工期3年。 | 2025年底 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: G4222和襄高速公路由市政府采取PPP模式引入社会资本投资建设，项目公司和市交通局具体负责实施建设任务，我县负责地方协调配合,分月落实计划县里无法确定。
51 | 建设保障性租赁住房1000套。 | 王学军 | 县住建局 | 经济开发区 梅山镇 有关部门 | 协助国控集团回购1000套房屋，用于保障性租赁住房 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 调查摸底。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 进行回购。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 收集资料上报市局。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 市局发放项目确认书。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 完成工作计划。
52 | 巩固全国“四好农村路”建设成果，推进S447古碑至马鬃岭等项目建设，新建、改建农村公路30公里，大中修道路59公里，改造危桥33座。 | 王学军 | 县交通局 | 有关乡镇 | 推进S447古碑至马鬃岭等项目建设：新改建S447古碑至马鬃岭段公路 | 2024-08-31 | 桥梁机械设备进场，开始项目驻地建设 | 项目驻地建设完成，开始桥梁施工 | 桥梁桩基、墩台桥台基础完成60%。 | 桥梁桩基、墩台桥台基础完成100%；路基开始施工。 | 桥梁墩柱、墩台、桥台完成20%；路基完成10%；涵洞完成20%。 | 桥梁墩柱、墩台、桥台完成60%；路基完成20%；涵洞完成40%。 | 桥梁墩柱、墩台、桥台完成90%；路基完成30%；涵洞完成50%。 | 桥梁盖梁、台帽开始施工；路基完成40%；涵洞完成60%。 | 桥梁盖梁、台帽完成70%；路基完成50%；涵洞完成70%。 | 桥梁梁板开始吊装；路基完成60%；涵洞完成80%。 | 桥梁梁板吊装完成50%；路基完成65%；涵洞完成85%。 | 桥梁桥面铺装和护栏开始施工；路基完成75%；涵洞完成95%。
[5 empty] | 新建、改建农村公路30公里：X226、X469永佛至长岭段道路提升工程及2023年农村公路危桥改造工程（李湾桥、蔡湾桥、下塘桥），全长19.8公里，二级公路建设标准，路基宽8.5米，路面宽7.5米。 | 2023-11-30 |  |  | 项目驻地、拌和场站建设。 | 桥涵工程量完成10%。 | 桥涵工程量完成30%，水稳完成20%。 | 桥涵工程量完成50%，水稳完成50%。 | 桥涵工程量完成75%，水稳完成75%。 | 桥涵工程量完成100%，水稳完成100%，沥青面层完成20%。 | 沥青面层完成60%，交安及排水工程完成30%。 | 沥青面层完成90%，交安及排水工程完成70%。 | 沥青面层完成100%，交安及排水工程完成100%。
[5 empty] | 新建、改建农村公路30公里：X449大埠口至墨园段道路升级改造工程，按公路三级标准建设，全长6公里，路基宽7.5米、路面宽6.5米沥青混凝土道路，项目包含桥梁2座 | 2023-11-30 |  |  | 项目驻地、拌和场站建设。 | 桥涵工程量完成10%，路基工程量完成10%。 | 桥涵工程量完成30%，路基工程量完成30%。 | 桥涵工程量完成50%，路基工程量完成50%。 | 桥涵工程量完成70%，路基工程量完成70%。 | 桥涵工程量完成90%，路基工程量完成90%，水稳完成30%。 | 桥涵工程量完成100%，路基工程量完成100%，水稳完成60%，沥青路面完成50%。 | 水稳完成100%，沥青路面完成90%，交安及排水工程完成50%。 | 沥青路面完成100%，交安及排水工程完成100%。
[5 empty] | 新建、改建农村公路30公里：金寨县Y065走马中学至方榜大桥道路升级改造工程，全长1.2公里，二级公路建设标准，路基宽8.5米，路面宽7.5米，含桥梁1座。 | 2023-08-31 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 项目设计、备案招标、征地等前期工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 拓宽路段附属物拆除、路基拓宽土石方开挖、路基开挖完成20%，桥梁工程完成10%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 路基拓宽土石方开挖、路基拓宽开挖完成60%，桥梁工程完成30%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 路基拓宽土石方开挖、路基拓宽开挖完成100%，桥梁工程完成50%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 路面基层、底基层浇筑，基层、底基层完成100%、桥梁工程完成70%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 沥青路面铺设，沥青路面完成100%、桥梁工程完成90%。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 波形梁护栏安装及排水完成100%、桥梁工程完成100%。 | 该项目由斑竹园镇人民政府负责实施
52 | 巩固全国“四好农村路”建设成果，推进S447古碑至马鬃岭等项目建设，新建、改建农村公路30公里，大中修道路59公里，改造危桥33座。 | 王学军 | 县交通局 | 有关乡镇 | 新建、改建农村公路30公里：金寨县X426全军村分岭-沙河店升级改造工程，全长3.0公里，宽6.5米，三级公路建设标准。 | 2023-12-31 |  |  | 完成项目相关用地征地工作。 | 完成项目招标工作，确定施工企业进行施工合同签订。 | 项目驻地、拌和场站建设。 | 施工单位进场准备开工建设，进行路基施工准备。 | 路基工程量完成10%，涵洞工程量完成30%。 | 路基工程量完成30%，涵洞工程量完成50%，准备路基基层施工。 | 路基工程量完成50%，涵洞工程量完成70%。 | 路基工程量完成70%，涵洞工程量完成90%。 | 路基工程量完成100%，涵洞工程量完成100%。 | 沥青路面完成100%，交安及排水工程100%。 | 该项目由全军乡人民政府负责实施
[5 empty] | 大中修农村公路59公里 | 2023-11-30 | 开展施工图设计工作 | 完成施工图设计，启动招标 | 完成招标文件发布 | 完成中标并开工建设 | 完成工程量30% | 完成工程量50% | 完成工程量60% | 完成工程量70% | 完成工程量80% | 完成工程量90% | 完工
[5 empty] | 改造危桥33座 | 2023-10-31 |  | 完成施工招标 | 完成驻地建设及开工前准备工作 | 完成桥梁基础施工 | 完成桥梁墩台、立柱等浇筑 | 完成台帽、盖梁施工 | 完成梁板施工 | 完成桥面铺装及护栏施工 | 完成桥头接线施工 | 完成其他附属工程
53 | 倡导绿色出行，新能源公交车比重达100%。 | 王学军 | 县交通局 | 有关部门 | 新增或更新城市新能源公交车比例100% | 2023-04-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 通达公司招标采购氢能源公交车20辆，已完成; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 上牌办证，正在进行; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 开通试运行; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 正常运行
54 | 大力发展绿色、节能建筑，申报省级星级绿色示范项目1个。 | 王学军 | 县住建局 | 有关部门 | 大力发展绿色、节能建筑，组织引导项目积极申报升级绿色建筑示范项目，促进绿色建筑高质量发展，促进项目实施单位加强项目建设过程管理，申报省级星级绿色示范项目1个。 | 2023年12月31日 | 积极开展绿建节能宣传引导工作，引导项目积极申报 |  | 对接县规划中心、重点处等单位摸排符合申报条件项目 | 对接省厅、市局等相关主管部门明确申报要求，加强汇报沟通 | 协调项目建设单位做好前期申报准备工作 |  | 协助项目建设单位聘请第三方技术支持 | 申报资料准备，及时跟踪协调，协调解决相关问题。 |  |  | 正式申报，递交申报材料至市住建局（具体申报时间以省厅通知时间为准） | 完成申报省级星级绿色示范项目1个
55 | 加强房地产领域风险防控，实现“保交楼”。 | 王学军 | 县住建局 | 有关部门 | 加强常态化监管，实现恒大养生谷项目“保交楼” | 2023-06-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 定期调度施工单位进度，督促各施工单位完成春节期间农民工工资支付。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 加强施工单位节后复工复产调度，尽快恢复正常生产。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 要求施工单位按照项目交付时间倒排工期，加快施工进度，争取按照合同约定交付（未计入受疫情影响天数）。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 继续督促施工单位加快施工进度，力争按照合同约定完成项目第一批（未计入受疫情影响天数）、第二批交付。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 继续调度施工单位，加快项目收尾工作，在保质保量的前提下加快施工。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 按照合同约定完成项目第三批次交付，整个项目竣工，金寨恒大养生谷项目“保交楼”工作完成。
56 | 持续推进既有住宅加装电梯。 | 王学军 | 县住建局 | 有关部门 | 在相关部门的配合下，在楼道全体业主的同意下，对符合加装电梯条件的单元口持续推进既有住宅加装电梯工作。 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 宣传加装电梯政策。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 督促电梯企业加装电梯。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 督促电梯企业安装电梯，处理相关事宜。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 督促电梯企业安装电梯，处理相关事宜，谋划2024年度相关工作。
57 | 农村常住居民人均可支配收入增长10%左右。 | 王玉宝 | 县农业农村局 |  | 农村常住居民人均可支配收入增长10%左右。 | 2023年12月31日 | 对2022年工作进行总结，准备考核材料。 | 配合县调查队开展农村常住居民人均可支配收入调查户调查。 | 召开农民增收联席会议。 | 汇总一季度全县农村常住居民人均可支配收入。 | 配合县调查队开展农村常住居民人均可支配收入调查户调查。 |  | 汇总二季度全县农村常住居民人均可支配收入。 | 配合县调查队开展农村常住居民人均可支配收入调查户调查。 |  | 汇总三季度全县农村常住居民人均可支配收入。 | 召开农民增收联席会议。 | 预计全年农村常住居民可支配收入增长10%左右，对全年工作进行总结。
58 | 启动史河金寨段防洪治理等项目建设。 | 王玉宝 | 县水利局 | 有关乡镇 有关部门 | 新建史河梅山老城区防洪墙0.6km，新建史河红石嘴至长江河口段护岸4.347km以及其他配套工程。 | 2023年12月-2026年2月 | 前期工作。 | 初步设计审查、招标挂网。 | 项目开工。 | 完成形象进度12%。 | 完成形象进度15%。 | 完成形象进度20%。 | 完成形象进度25%。 | 完成形象进度30%。 | 完成形象进度35%。 | 完成形象进度40%。 | 完成形象进度45%。 | 完成形象进度50%。
59 | 着力打造长三角绿色农产品生产加工供应基地，实施好国家乡村振兴示范县创建。 | 王玉宝 | 县农业农村局 | 各乡镇 有关部门 | 着力打造长三角绿色农产品生产加工供应基地，实施好国家乡村振兴示范县创建。 | 2023年12月31日 | 检查企业及生产种养基地，加强质量监管，确保生产销售的食用农产品合格、安全。 | 迎接省对县乡村振兴战略实绩（长三角绿色农产品生产加工供应基地建设情况）考核抽查，指导4家省级长三角企业做好迎检准备。 | 统计上报一季度全县面向长三角销售情况；省级长三角基地面向长三角销售情况；沪苏浙农业招商情况。 | 争取新认定1家、新创建1家省级长三角绿色农产品生产加工供应示范基地，督导企业规范创建。 |  | 统计上报二季度全县面向长三角销售情况；省级长三角基地面向长三角销售情况；沪苏浙农业招商情况。 | 帮助企业解决生产经营困难，拓宽长三角区域销售渠道。 |  | 统计上报三季度全县面向长三角销售情况；省级长三角基地面向长三角销售情况；沪苏浙农业招商情况；乡村振兴示范县创建取得阶段性进展。 | 对2022年已申报，并在2023年认定的省级长三角绿色农产品生产加工供应示范基地进行验收。 | 安排企业参加沪苏浙地区举办的农产品展示展销推介活动。摸底2024年申报创建省级长三角绿色农产品生产加工供应示范基地企业。 | 统计上报四季度全县面向长三角销售情况；省级长三角基地面向长三角销售情况；沪苏浙农业招商情况；乡村振兴示范县创建取得阶段性进展。
|  |  | 县乡村振兴局 |  | 配合县农业农村局做好实施好国家乡村振兴示范县创建工作。 | 2023-12-31 | 配合县农业农村局检查企业及生产种养基地。 | 配合县农业农村局对长三角绿色农产品生产加工供应基地建设情况开展考核抽查。 | 配合县农业农村局统计上报一季度全县面向长三角销售情况、招商情况。 | 配合县农业农村局督导企业规范创建。 | 配合县农业农村局争取新认定、创建省级长三角绿色农产品生产加工供应示范基地。 | 配合县农业农村局统计上报二季度全县面向长三角销售情况、招商情况。 | 配合县农业农村局帮助企业解决生产经营困难，拓宽长三角区域销售渠道。 |  | 配合县农业农村局统计上报三季度全县面向长三角销售情况、招商情况。 | 配合县农业农村局对认定的省级长三角绿色农产品生产加工供应示范基地进行验收。 | 配合县农业农村局安排企业参加沪苏浙地区举办的农产品展示展销推介活动。 | 配合县农业农村局统计上报四季度全县面向长三角销售情况、招商情况
60 | 扎实开展监测排查和信息采集，完善更新“一户一方案、一人一措施”，持续健全防返贫动态监测机制，促进脱贫人口持续稳定增收。 | 王玉宝 | 县乡村振兴局 | 各乡镇 有关部门 | 持续开展防返贫动态监测工作，根据全省统一安排组织开展大排查工作，扎实开展脱贫户、监测户信息采集录入工作，完善制定“一户一方案、一人一措施”清单并同步更新系统数据，坚持每季度开展部门数据筛查预警工作。 | 2023-12-31 | 持续 开展健全防返贫动态监测工作，关注脱贫人口收入情况。 | 持续 开展健全防返贫动态监测工作，组织制定“一户一方案、一人一措施”。 |  | 持续 开展健全防返贫动态监测工作，开展第一季度部门数据筛查预警工作 | 持续 开展健全防返贫动态监测工作。 |  | 持续 开展健全防返贫动态监测工作，开展第二季度部门数据筛查预警工作。 | 持续 开展健全防返贫动态监测工作。 |  | 持续 开展健全防返贫动态监测工作，开展第三季度部门数据筛查预警工作。 | 持续 开展健全防返贫动态监测工作，组织开展脱贫户、监测对象信息采集工作。 | 持续 开展健全防返贫动态监测工作，组织开展脱贫户、监测对象信息采集录入工作。
61 | 粮食播种面积稳定在38.2万亩。建设高标准农田2.5万亩，推进“小田变大田”。 | 王玉宝 | 县农业农村局 | 各乡镇 有关部门 | 粮食播种面积稳定在38.2万亩。 | 2023年12月31日 | 开展在地小麦、油菜田间管理指导。 | 制定春耕备耕和田间管理技术方案，开展春季生产技术指导及培训。 | 印发粮食生产目标任务，推介发布2023年全县农业主导品种、主推技术、主推农机具和主推模式，开展春季生产技术指导服务。 | 开展春耕备耕生产指导和小麦赤霉病、油菜菌核病等防治。 | 午季粮油作物产量预测；水稻育插秧技术指导。 | 水稻、玉米等田间管理、病虫害监测与防治。 |  | 水稻等中后期管理与病虫害防治。 | 水稻抢收及全年粮食产量预测；秋种谋划，出台秋种工作意见。 | 开展秋冬种生产技术指导。 |  | 准备全年粮食安全考评资料，全年粮食播种面积稳定在38.2万亩；小麦油菜越冬管理等。
[5 empty] | 建设高标准农田2.5万亩，推进“小田变大田”。 | 2023年12月31日前主体工程全面完工，2024年4月30日前完成县级初验。 | 谋划2023年高标准农田建设项目工作，完成设计单位招标，启动高标准农田建设项目规划选址工作。 | 完成高标准农田建设项目外业勘测设计、文本编制工作。 | 完成高标准农田建设初步设计县级评审和完善工作。 | 上报金寨县高标准农田项目初步设计请示，市级评审。 | 完善市级评审要求，市级批复。 | 启动高标准农田建设项目招标工作。 | 完成高标准农田项目招标。 | 启动高标准农田项目建设，全县工程总体进度达30%。 | 督促指导高标准农田项目建设，全县工程总体进度达50%。 | 督促指导高标准农田项目建设，全县工程总体进度达80%。 | 督促指导高标准农田项目建设，全县工程总体进度达90%。 | 督促指导高标准农田项目建设，主体工程完成，全县工程总体进度达100%。
62 | 合理运用股权投资等方式，充分发挥县产投公司和村创福公司链接带动势能，全年整合资金5亿元用于特色产业链式发展。 | 王玉宝 | 县农业农村局 | 经济开发区 各乡镇 有关部门 | 会同乡村振兴局统筹整合涉农资金3.6亿元、农投资金0.3亿元、移民后扶资金1.1亿元用于链式产业发展和民宿。 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 安排涉农资金2.3亿元用于产业链式发展；安排移民后扶资金0.86亿元用于链式产业和民宿。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 安排涉农资金0.5亿元用于产业链式发展。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 安排涉农资金0.8亿元用于产业链式发展；安排农投资金0.3亿元用于链式产业发展。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 安排移民后扶资金0.24亿元用于链式产业。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 衔接资金支付达100%。
|  |  | 县乡村振兴局 |  | 统筹整合涉农资金3.6亿元用于链式产业发展，安排农投资金0.3亿元用于链式产业发展，安排移民后扶资金1.1亿元用于链式产业和民宿。 | 2023-12-31 | 安排移民后扶资金0.86亿元。 | 安排统筹整合涉农资金2.3亿元。 | 项目实施。 |  | 安排统筹整合涉农资金0.5亿元。 | 安排农投资金0.3亿元。 | 项目实施。 |  | 安排统筹整合涉农资金0.8亿元。 | 安排移民后扶资金0.24亿元。 | 项目验收。 | 项目检查和绩效评价。
|  |  | 县财政局 |  | 1.制定股权投资操作指南，链接县产投公司和村创福公司势能； 2.整合资金5亿元用于特色产业链式发展。 | 2023年 12月31日 | 1.起草初稿； 2.谋划整合资金来源。 | 1.征求相关部门意见； 2.下达第一批项目计划。 | 1.提交县领导审阅； 2.调度项目资金支出进度。 | 1.印发实施； 2.谋划第二批项目计划。 | 落实第二批项目资金指标。 | 调度项目资金支出进度。 | 谋划第三批项目计划。 | 落实第三批项目资金指标。 | 调度项目资金支出进度。 | 特色产业链式发展资金规模达到5亿元。
|  |  | 县产投公司 |  | 以股权投资方式使用财政衔接资金暨统筹整合财政涉农资金促进特色产业链式发展。 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 根据县乡村振兴工作领导小组关于使用财政衔接资金暨统筹整合财政涉农资金以农投公司股权投资方式支持特色产业链式发展的相关指示，完成本年度财政衔接资金暨统筹整合财政涉农资金股权投资。
63 | 加快关庙山核桃之乡建设。 | 王玉宝 | 县林业局 | 关庙乡 | 建设山核桃产业基地道路9公里。 | 2023年10月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 道路设计。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 项目招标。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 项目施工。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 检查验收。 | 关庙乡具体实施
[5 empty] | 建设山核桃育苗基地100亩。 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 落实育苗地块，平整土地。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 催芽、播种。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 除草施肥、抗旱排涝等抚育管理措施。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 防寒防冻等冬季苗木管理。
[5 empty] | 新栽山核桃5万株以上。 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 谋划争取项目，分解到村任务。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 规划到户，联系落实山核桃苗木。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 整地打宕，施基肥。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 栽植苗木。
64 | 争创“中国灵芝之都”。 | 王玉宝 | 县中药产业中心 | 有关部门 | 打响我县中药品牌，争创“中国灵芝之都”称号。 | 2023-12-01 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 以县政府名义，向中国林业产业联合会申报“中国灵芝之都”称号，收集报送有关资料，争取项目资金，开展服务采购等工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 加快申报进度，尽力提前完成目标任务，组织完成专家评审，完成“中国灵芝之都”品牌的认定和授牌。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 开展宣传报道，宣传“中国灵芝之都”称号，扩大“金寨灵芝”行业知名度和市场影响力。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 开展宣传报道，宣传“中国灵芝之都”称号。
65 | 培育规上农产品加工企业4家，产值增长10%以上。新培育农业经营主体200个、社会化服务组织20个。 | 王玉宝 | 县农业农村局 | 各乡镇 有关部门 | 培育规上农产品加工企业4家，产值增长10%以上。 | 2023年12月31日 | 走访规上企业，了解企业情况。 | 摸排拟入规企业，统计1-2月份规上农产品加工产值，制定加快规上企业发展办法，按企业属性分部门落实包保责任。 | 挖掘月入规企业，协助企业申报入规；统计3月份规上农产品加工产值。 | 组织参加市农业“赛马”，协助月入规企业申报入规；统计4月份规上农产品加工产值，争取兑现2022年规上企业产值增幅奖补。 | 协助月入规企业申报入规；统计5月份规上农产品加工产值。 | 协助月入规企业申报入规；统计6月份规上农产品加工产值。 | 组织参加市第二季度“赛马”,协助月入规企业申报入规；统计7月份规上农产品加工产值. | 协助月入规企业申报入规；统计8月份规上农产品加工产值。 | 协助月入规企业申报入规；统计9月份规上农产品加工产值，组织规上企业参加合肥农交会；组织企业参加农民丰收节产品展示展销。 | 组织参加市农业第三季度“赛马”,协助月入规企业申报入规；统计10月份规上农产品加工产值. | 协助年入规企业申报入规；统计11月份规上农产品加工产值。 | 组织参加市年度农业“赛马”，组织企业参加上海农展。协助年入规企业申报入规，争取新入规4家以上，产值增长10%以上；统计全年规上农产品加工产值并分析总结，制定2024年工作计划。
65 | 培育规上农产品加工企业4家，产值增长10%以上。新培育农业经营主体200个、社会化服务组织20个。 | 王玉宝 | 县农业农村局 | 各乡镇 有关部门 | 新培育农业经营主体200个、社会化服务组织20个。 | 2023年12月31日 | 1、制定《金寨县农民合作社家庭农场非法集资风险专项排查整治活动实施方案》，对全县农民合作社家庭农场进行摸底排查；2、根据乡村振兴考核要求，农服平台录入社会化服务组织数126家，完成2022年度考核目标。 | 1、前往固定观察点5户新型农业经营主体开展专项调查，了解主体经营状况，开展业务指导；2、计划部署2023年社会化服务工作，与其他部门对接好农事服务中心建设准备。 | 1、加强宣传，引导各类人才创办农民合作社家庭农场；2、到乡镇指导检查社会化服务主体机械配备情况。 | 1、到主体指导宣传产业发展政策；2、到白塔畈等重点乡镇开展座谈，摸底社会化服务主体春耕情况。 | 1、到大户开展农业生产指导，引导有条件的小农户成长为家庭农场农民合作社；2、与省市主管部门对接社会化服务政策。 | 1、摸底全县新增农业经营主体数量；2统计汇总乡镇社会化服务情况。 | 1、指导服务农村产业带头人，引导带头人创办领办农民合作社家庭农场；2、编写社会化服务半年工作总结。 | 1、前往主体开展生产指导，做好防灾减灾；2、摸底汇总新增社会化服务组织数量，会同县农技中心核查农机补贴报账情况。 | 1、到经营主体开展政策宣传，开展技术服务与指导；2、到乡镇指导社会化服务，检查主体机械配备情况。 | 1、到主体宣传特色农业保险、金融等支持政策；2、到乡镇查看开展社会化服务主体机械配备情况。 | 1、前往主体开展生产指导；2、摸底新增社会化服务主体数量、农事服务情况 | 1、新培育新型农业经营主体200个；2、新培育社会化服务组织20个。
66 | 规范“长寿金家寨”“大别山的问候”等区域公共品牌宣传管理运用，新认证“三品一标”195个。 | 王玉宝 | 县农业农村局 | 经济开发区 有关乡镇 有关部门 | 新认证“三品一标”195个以上，规范使用“长寿金家寨”、“大别山的问候——源自金寨”和“大别山的问候”等区域公用品牌。 | 2023年12月31日 | 深入企业开展绿色食品、有机农产品认证宣传。 |  | 开展“三品一标”认证政策宣传，对区域公共品牌使用企业进行公示，对用标等情况开展检查。 | 摸底新认证绿色食品、有机农产品企业数量。 | 开展区域公用品牌企业检查、监督抽检，加强质量监管。 | 稳步推进区域公用品牌工作。 | 开展“三品一标”认证政策宣传，引导、鼓励和帮助有申报资质、符合条件的企业开展申报认证工作，指导企业开展绿色食品年检、到期续认证等。 |  |  | 开展“三品一标”认证农产品质量安全监管；新认证绿色食品、有机农产品100个。 | 规范监管企业区域公共品牌用标。 | 新认证绿色食品、有机农产品195个。
|  |  | 县市场监管局 |  | 规范“长寿金家寨”“大别山的问候”区域公用品牌宣传管理运用。 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 会同农业农村局检查县内使用“长寿金家寨”“大别山的问候”企业。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 结合“4.26”知识产权宣传月，大力宣传、推动“长寿金家寨”“大别山的问候”，打造金寨品牌。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 会同农业农村局对县内核准使用“长寿金家寨”“大别山的问候”区域公用品牌实地核查。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 总结前期工作，对县内使用“长寿金家寨”“大别山的问候”的企业做好服务。
67 | 全年农林牧渔总产值达58亿元。 | 王玉宝 | 县农业农村局 | 各乡镇 有关部门 | 全年农林牧渔总产值达58亿元。 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 开展春耕备耕生产服务，组织各产业谋划全年工作，整合涉农资金支持农业产业链式发展，统计第一季度农林牧渔总产值。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 统计第二季度农林牧渔总产值。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 重点开展秋种工作，统计第三季度农林牧渔总产值。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 预测全年农林牧渔总产值达58亿元（数据反馈时间约为2024年2月中旬）。
68 | 深化与安农大、吉林农大合作。 | 王玉宝 | 县农业农村局 |  | 引进10个新品种、推广转化农业新技术6项、开展试验示范4项、选育地方新品种一个。 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 制定各产业联盟年度工作计划。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 恢复成立金寨山区农机化服务联盟，协助做好小南京村4A景区的规划设计工作，各产业联盟适时开展技术服务。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 适时邀请安农大专家教授到全县各乡镇开展技术培训、现场指导，开展新品种、新技术试验示范，助力乡村振兴。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 总结提炼科研成果。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 各产业联盟全面总结全年工作，对产业联盟工作进行评比。
|  |  | 县中药产业 中心 |  | 深化与安农大、吉林农大合作。 | 2023-12-01 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 与安徽农业大学商讨制定2023年中药材联盟工作计划，确定2023年工作任务；在吉林农业大学食用菌专家指导下实施花石乡玉木耳栽培试验项目。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 邀请食用菌专家来我县我县指导食用菌产业发展，邀请高校专家来我县参加全国第三届药用菌产业发展大会并开展讲座。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 开展校县合作，指导灵芝立体无土栽培。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 开展科技培训活动，邀请专家深入中药（食用菌）产业基地指导生产。
69 | 加强种质资源保护，深入实施“两个替代”，推广绿色循环种养，畜禽粪污、秸秆综合利用率分别达83%、97%。 | 王玉宝 | 县农业农村局 | 各乡镇 | 加强种质资源保护 | 2023年12月31日 | 制定种质资源保护方案，成立种质资源保护、调查、收集领导组、技术组。 | 开展种质资源保护宣传培训。 | 开展种质资源保护宣传活动，收集农作物种质资源。 | 开展两个国家级原生境保护区春季动态预警监测评估工作，收集农作物种质资源。 | 开展种质资源调查，收集农作物种质资源。 | 保护收集农作物种质资源，向上级农业主管部门提交上报收集到的种质资源。 | 开展种质资源调查，收集农作物种质资源。 |  |  | 开展种质资源调查，收集农作物种质资源，开展两个国家级原生境保护区春季动态预警监测评估工作。 | 提交收集的种质资源，完成各项数据核查填报。 | 总结全年工作。
[5 empty] | 深入实施“两个替代” | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 下发《金寨县2023年“两个替代”提升行动实施方案》和《金寨县2023年“两个替代”提升行动实施细则》，明确工作任务，压实工作责任。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 印制“三券”和宣传明白纸，指导乡镇做好相关工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 结合春耕生产，鼓励种植户和主体持续实施“两个替代”。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 组织对各乡镇验收工作进行抽查核验。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 深入乡镇开展“两个替代”工作情况抽查，督促乡镇完善资料。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 加强技术指导，督促各乡镇“两个替代”提升行动方案开展工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 总结全年工作。
[5 empty] | 畜禽粪污综合利用率达83% | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 补充完善2022年畜禽粪污利用相关材料、调研2023年畜禽粪污利用工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 迎接2022年畜禽粪污资源化利用考核。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 组织开展粪污资源化利用专题会议，谋划畜禽粪污资源化利用工作重点。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 推广粪污资源化利用技术，监督养殖场粪污资源化利用。工作; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 开展重点养殖场粪污资源化利用设施配套运行情况检查，推广粪污资源化利用技术。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 指导问题养殖场改造提升粪污处理设施，与有机肥厂有效合作。推广粪污资源化利用技术。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 总结粪污资源化利用工作，全年畜禽粪污综合利用率达83%。
[5 empty] | 秸秆综合利用率达97% | 2023年12月31日 | 补充完善2022年秸秆综合利用相关材料、调研2023年秸秆综合利用工作。 | 迎接2022年秸秆综合利用考核。 | 组织开展秸秆综合利用专题会议，谋划秸秆工作重点。 | 指导全县秸秆使用500吨以上企业开展秸秆综合利用工作。 |  |  | 开展2022年秸秆博览会签约项目建设，部署开展秸秆禁烧和综合利用工作。 |  |  | 验收2022年秸秆博览会签约项目，指导乡镇开展秸秆综合利用工作。 | 指导乡镇开展秸秆综合利用工作。 | 总结全年秸秆综合利用工作，秸秆综合利用率达97%。
70 | 建成育秧中心、蔬菜分拣中心和机械化农事服务中心。 | 王玉宝 | 县农业农村局 | 白塔畈镇 | 建成育秧中心 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 调研全县乡镇育秧中心工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 规划育秧中心建设方案，设计图纸，开展育秧中心前期准备工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 平整土地，购买连栋薄膜大棚，育秧车间等材料。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 指导建设育秧连栋大棚和育秧车间，浸种室，催芽室，主体工程完工。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 指导建设水肥一体化设备，湿帘，风机，遮阳网、自动化育秧育秧生产线，输送带。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 购买插秧机，秧篮，秧盘，粉土机，铲车，履带车等设备。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 育秧中心建设完成顺利使用
[5 empty] | 建成蔬菜分拣中心 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 完成蔬菜分拣中心项目选址、立项工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 完成项目方案设计、图纸设计、土地平整等工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 完成项目基础施工、钢结构预制等工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 完成项目主体结构、围护结构等工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 完成项目配套道路、排水、供电、供水等，准备验收工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 验收投产。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 开展蔬菜分拣、秋季育苗工作，预计7-12月累计完成分拣量2250吨。
[5 empty] | 建成机械化农事服务中心 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 调研全县乡镇农事服务中心工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 规划全程机械化农事服务中心建设方案，设计图纸，开展农事中心前期准备工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 指导建设中的农事服务中心存放和设施用房，机库棚，农机维修车间，培训室等。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 指导购买拖拉机，复式开沟机、秸秆粉碎还田机，微耕机、谷物收割机等机械设备。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 指导拖拉机、种植机械、收获机械等主要机具逐步安装信息化监测终端并纳入远程监控平台管理等。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 机械化农事服务中心建设完成，开展验收工作。
71 | 盘活农村闲置宅基地，加快土地经营权流转，土地适度规模经营占比达58%。 | 王玉宝 | 县农业农村局 | 各乡镇 | 出台农村闲置宅基地盘活利用政策，宣传引导农业经营主体和中小农户利用闲置住宅发展乡村产业；鼓励经营主体通过土地流转方式开展适度规模经营。 | 2023年12月31日 | 1、印发《关于进一步做好农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用的通知》；2、统计上报2022年金寨县经营权流转和规模化经营情况统计表数据。 | 1、制定2023年农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作计划；2、到乡镇开展土地流转、撂荒地整治情况调研。 | 1、通过数字化平台调度农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作；2、统计上报2023年第一季度金寨县土地经营权流转情况，测算规模化经营情况。 | 1、鼓励引导企业、村集体经济组织及其成员盘活农村闲置住宅发展民宿、农家乐等乡村产业；2、到乡镇开展土地流转和撂荒地治理指导。 |  | 1、鼓励引导企业、村集体经济组织及其成员盘活农村闲置住宅发展民宿、农家乐等乡村产业；2、统计上报2023年第二季度金寨县土地经营权流转情况，测算规模化经营情况。 | 1、总结上半年农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作情况；2、总结上半年土地流转情况。 | 1、通过数字化平台调度农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作；2、到乡镇开展土地流转和撂荒地治理指导。 | 1、指导乡镇开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用，发展多种产业；2、统计上报2023年第三季度金寨县土地经营权流转情况，测算规模化经营情况。 | 1、指导乡镇开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用，发展多种产业；2、到乡镇开展土地流转和撂荒地治理指导。 |  | 1、总结农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用模式，形成典型经验；2、统计上报2023年第四季度金寨县土地经营权流转情况，测算规模化经营情况，总结全年年土地流转数据，完成数据填报工作。
72 | 新建美丽乡村省级中心村10个、美丽宜居自然村庄200个，改厕1500户。 | 王玉宝 | 县茶美中心 | 各乡镇 | 完成2022年度10个省级美丽乡村中心村建设 | 2023-12-01 | 督促乡镇完成2022年度下达项目建设任务。 | 督促乡镇完成2022年度下达项目建设任务。 | 督促乡镇完成2022年度下达项目建设任务。 | 开展环境整治，对照验收标准，实施补缺补差项目。 | 开展环境整治，对照验收标准，实施补缺补差项目。 | 开展环境整治，对照验收标准，实施补缺补差项目。 | 收集整理档案资料。 | 完成中心村建设任务。 | 县级组织验收，向市级报送自验结果。 | 迎接市级验收。 | 对照市级验收反馈问题，查漏补缺。 | 迎接省级验收。
[5 empty] | 完成202个美丽宜居自然村庄建设 | 2023-09-01 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 宣传发动，确定美丽宜居自然村庄建设任务点位。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 编制美丽宜居自然村庄建设实施方案。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 启动村庄“五清一改”整治任务和村庄建设。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 实施村庄建设。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 乡镇开展自然村庄建设自验。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 县级组织相关部门开展验收工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 9月: 对验收未通过的自然村庄进行整改复验，印发验收报告。
[5 empty] | 完成1500户农村改厕 | 2023-12-30 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 根据乡镇申报情况确定全年改厕任务，印发实施方案。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 开展县级改厕业务培训。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 乡镇落实改厕培训和改厕产品采购。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 按照技术标准分户实施农村改厕。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 完成全年改厕任务和乡镇初验。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 开展县级改厕验收。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 对验收未通过的改厕户进行整改复验，印发验收报告。
73 | 加快推进城乡供水一体化，建成中河水库，完成油坊店等4个乡镇农村供水保障工程。 | 王玉宝 | 县水利局 | 有关乡镇 | 建成中河水库 | 2023-05-18 | 大坝241m高程以上混凝土浇筑60%；大坝帷幕灌浆施工30%。洞内支墩镇墩及管道安装80%；进水闸室段混凝土浇筑75%。 | 大坝241m高程以上混凝土浇筑75%；大坝帷幕灌浆施工55%。引水隧洞洞内支墩镇墩及管道安装100%；进水闸室段混凝土浇筑100%；进水口交通桥30%、金属结构及启闭机安装30%。 | 大坝241m高程以上混凝土浇筑100%；大坝帷幕灌浆施工100%；导流底孔封堵30%；坝顶道路、防浪墙及其他设施25%。引水隧洞进水口交通桥80%；金属结构及启闭机安装100%。3#道路路面施工60%；巡库路路面施工30%。管理房施工30%。 | 大坝导流底孔封堵100%；坝顶道路、防浪墙及其他设施75%。引水隧洞进水口交通桥100%。3#道路路面施工100%；巡库路路面施工90%。管理房施工65%。 | 大坝坝顶道路、防浪墙及其他设施100%；大坝完成。巡库路路面施工100%。管理房施工100%。 | 主体工程完工。 | 附属工程完工。 | 档案资料整理。 | 档案资料整理。 | 档案资料整理。 | 完成分部工程验收。 | 完成单位工程验收。
[5 empty] | 完成油坊店等4个乡镇农村供水保障工程 | 2023-12-01 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 完成前期工作，开工建设。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 工程建设和管理。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 9月: 主体工程完成。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 初验。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 竣工验收。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 决算审计。
74 | 加强森林资源、林地与湿地、野生动植物保护管理，做好松材线虫病等防控。 | 王玉宝 | 县林业局 | 各乡镇 有关部门 | 出台生态护林员创先争优活动实施方案，开展公益林、天然林保护情况检查验收；加强野生动植物保护宣传，开展森林资源管理专项行动，严厉打击涉林违法行为 | 2023-12-31 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 出台春季森林资源管理专项行动方案，2月开展“世界湿地日”宣传活动; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 开展春季森林资源管理专项行动，出台生态护林员创先争优活动实施方案；3月开展“世界野生动植物日”宣传活动，5月开展“国际生物多样性日”宣传活动; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 开展生态护林员创先争优活动; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 开展公益林、天然林保护情况检查验收；开展生态护林员创先争优活动；开展野生动植物保护宣传月活动; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 开展冬季森林资源管理专项行动，总结生态护林员创先争优活动
[5 empty] | 做好松材线虫病等防控，落实打孔注药、枯死松树清理、疫情普查等综合性防控措施 | 2023-12-31 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 加强防控宣传，发放宣传手册和明白卡；实施重点区域打孔注药；制定松材线虫病疫木旋切工作方案，开展疫木旋切试点; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 组织开展年度枯死松树清理乡镇自查验收和县级核查; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 9月: 开展秋季普查，上报普查报告; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 制定年度防控方案，组织开展清理除治
75 | 加快省级幸福示范河湖建设，推进实施两库清淤、水土保持。 | 王玉宝 | 县水利局 | 有关乡镇 有关部门 | 加快省级幸福示范河湖建设 | 2023-12-01 | 完成摸底调查工作 | 谋划2023年幸福河湖项目 | 启动实施方案编制及勘察设计工作 | 完成实施方案编制及勘察设计工作 | 启动项目招标工作 | 完成项目招标并开工建设 | 工程施工，进度达到30％ | 工程施工，进度达到60％ | 完成主体工程建设 | 完成市级初验 | 具备省级验收条件，申请省级验收 | 全部完成省级幸福河湖创建工作
[5 empty] | 推进实施两库清淤 | 2023-12-01 | 完成摸底调查工作 | 谋划2023年幸福河湖项目 | 启动实施方案编制及勘察设计工作 | 完成实施方案编制及勘察设计工作 | 启动项目招标工作 | 完成项目招标并开工建设 | 工程施工，进度达到30％ | 工程施工，进度达到60％ | 完成主体工程建设 | 完成市级初验 | 具备省级验收条件，申请省级验收 | 全部完成省级幸福河湖创建工作
[5 empty] | 推进实施水土保持项目 | 2023-12-01 | 施工图设计 | 施工图审查 | 完成施工招标 | 开工建设 | 施工 | 形象进度40% | 形象进度50% | 形象进度60% | 形象进度70% | 形象进度80% | 形象进度90% | 形象进度100%
76 | 实施人工造林、封山育林等3.63万亩，积极推进国家储备林项目。探索林业碳汇行动，提高森林碳汇存量。 | 王玉宝 | 县林业局 | 各乡镇 有关部门 | 实施人工造林1300亩，封山育林4.4万亩,森林抚育4万亩，退化林修复1.48万亩，增加森林面积和林木蓄积量，提高森林碳汇储量 | 2023-12-31 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 任务分解到乡镇，落实到小班; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 完成植树造林，组织春季自查验收; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 开展森林抚育、退化林修复等项目建设; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 秋季验收，做好补缺补差; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 迎接上级检查验收
[5 empty] | 编制全县国家储备林规划 | 2023-12-31 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 确定编制单位，制定工作计划; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 搜集资料，明确编制思路; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 外业调查，分析数据，编写规划文本; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 规划文本提交上级主管部门评审; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 9月: 根据评审意见优化完善规划文本，正式印发规划文本
77 | 完成全国乡村治理体系建设试点终期评估。 | 王玉宝 | 县农业农村局 | 各乡镇 有关部门 | 完成全国乡村治理体系建设试点终期评估 | 2023-12-31 | 撰写2022年度乡村治理试点工作总结 | 牵头对县直相关单位2022年工作乡村治理工作进行考核 | 到乡镇开展乡村治理体系建设指导工作 | 整理宣传部积分制季度数据 | 选取1-2个建设成效好的乡镇，实地调研，收集整理工作亮点，形成可推广经验 | 收集汇总县直相关单位半年工作数据 | 形成乡村治理体系建设工作半年总结 | 统计汇总各乡镇乡村治理工作宣传报道、经验总结 | 到乡镇调研乡村工作开展情况 | 整理宣传部积分制季度数据 | 通知有关县直单位做好工作收尾整理，了解各单位乡村治理工作年度开展情况 | 收集整理县直单位年度工作总结并结合工作准备考评材料
78 | 大力实施质量强县行动。 | 朱 煜 | 县市场监管局 |  | 大力实施质量强县行动 | 2023年 12月31日 | 总结2022年质量强县工作，开展质量工作考核 | 培育申报第七届市政府质量奖企业；上级部署质量工作 | 调整成立县质量发展委员会；上级部署质量工作 | 上级部署质量工作 | 开展“中国品牌日”宣传；上级部署质量工作 | 推荐企业申报第七届市政府质量奖；上级部署质量工作 | 开展质量提升行动，引导新增规上企业推行首席质量官制度；上级部署质量工作 |  | 开展“中国质量月”宣传教育活动；上级部署质量工作 | 上级部署质量工作 | 上级部署质量工作 | 开展实施质量强县行动回头看，迎接质量工作考核
79 | 全域创建省级放心消费示范县，新认定示范店40家、示范街1个，新建消费维权服务站13个。全面落实食品企业三级干部包保责任，开展“食安安徽”品牌创建。 | 朱 煜 | 县市场监管局 | 各乡镇 有关部门 | 全域开展放心消费创建 | 2023年 12月31日 | 制定创建方案，对成员单位及各乡镇进行任务分配。 | 制定2023年各所、大队放心消费创建任务分配文件，申请创建经费。 | 结合3.15国际消费者权益日开展主题活动 | 检查各所一季度无理由退货单位、县级示范单位完成情况；新闻发布会。 | 准备省级放心消费示范乡村创建现场会，到面冲检查示范乡村创建工作。 | 检查大别山玉博园示范街区创建工作。 | 完成维权服务站13个、新认定示范店40家，示范街1个。 | 检查各单位创建完成情况，准备档案资料。 | 结合“质量月”进行放心消费专题宣传。 | 对标对表开展自查，查漏补缺，抓好整改。 | 向市消保联席会议办公室提出评估验收申请。 | 迎接省消保联席会议办公室对参创单位评估验收。
[5 empty] | 全面落实食品企业三级干部包保责任 | 2023年 12月31日 | 总结2022年第四季度“二个责任”工作开展情况 | 向县级领导发送第一季度督导工作提示函，督催乡、村二级领导开展第一季度督导 | 配合领导完成第一季度督导任务 | 对第一季度工作开展情况进行小结，向县级领导发送第二季度督导工作提示函，督催乡、村二级领导开展第二季度督导 | 完成第二季度督导任务 |  | 对第二季度工作开展情况进行小结，向县级领导发送第三季度督导工作提示函，督催乡、村二级领导开展第三季度督导 | 完成第三季度督导任务 |  | 对第三季度工作开展情况进行小结，向县级领导发送第四季度督导工作提示函，督催乡、村二级领导开展第四季度督导 | 开展第四季度督导任务 | 配合领导完成第四季度督导任务，对全年工作开展情况进行总结
[5 empty] | 开展“食安安徽”品牌创建 | 2023年 12月31日 | 指导2022年度申报企业迎接第三方现场评估验收 | 指导2022年度申报企业迎接第三方现场评估验收，谋划2023年度“食安安徽”申报企业 | 指导2022年度申报企业迎接第三方现场评估验收，确定2023年度“食安安徽”申报企业名单 | 开始2023年度“食安安徽”第一批网上申报工作 | 对申报企业开展“食安安徽”创建集中培训 | 指导申报企业完善创建申报纸质材料 | 指导企业完善验收现场 | 对创建申报纸质材料进行初审 |  | 开展验收培训工作 | 指导企业迎接第三方现场评估验收 | 指导企业迎接第三方现场评估验收
80 | 统筹整合养老资源，新建社区老年服务站57个，打造城区老年助餐“10分钟服务圈”，争创省级居家和社区养老服务示范县。完善分层分类社会救助体系，持续提高特困人员集中供养率，建设残疾人托养中心。 | 朱 煜 | 县民政局 | 各乡镇 各部门 | 新建农村老年服务站57个 | 2023年10月底 | 协助指导各乡镇按照目标任务完成项目选址。 | 协助各乡镇按照目标任务完成项目选址。 | 确定项目点，做好改造设计和招标准备，成熟一个开工一个。 | 项目开工率不低于50%。 | 项目开工率100%。 | 施工改造，推进运营。 |  |  |  | 全面建成并投入运营。 | 规范化运营，加强监督指导。 | 规范化运营，加强监督指导。
[5 empty] | 打造城区老年助餐“10分钟服务圈” | 2023年12月底 | 完成新建城区老年食堂（助餐点）运营前各项准备工作。 | 青山、红村、红星正常运营。完成新建城区老年食堂（助餐点）运营前各项准备工作，新建老年食堂运营不少于2家。 | 城区老年食堂（助餐点）全部投入运营。 | 开展送餐上门服务试点。 | 规范化运营，加强监督指导。 |  | 规范化运营，加强监督指导。拨付上半年运营补贴和助餐补助。 | 规范化运营，加强监督指导。 |  |  |  | 规范化运营，加强监督指导。做好总结提升。
80 | 统筹整合养老资源，新建社区老年服务站57个，打造城区老年助餐“10分钟服务圈”，争创省级居家和社区养老服务示范县。完善分层分类社会救助体系，持续提高特困人员集中供养率，建设残疾人托养中心。 | 朱 煜 | 县民政局 | 各乡镇 各部门 | 争创省级居家和社区养老服务示范县 | 2023年12月底 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 统筹谋划，综合考虑创建工作具体实施细节。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 制定印发创建工作具体实施方案。建立完善创建工作任务清单。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 建立老年人评估方案、社区居家养老服务清单、家庭养老床位适老化改造等政策文件。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 根据任务清单，督促各乡镇按照时间节点完成任务。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 联合县财政局对各乡镇创建工作进行绩效评估，及时总结经验成果，迎接省市主管部门验收。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 联合县财政局对各乡镇创建工作进行绩效评估，及时总结经验成果，迎接省市主管部门验收。
[5 empty] | 完善分层分类社会救助体系，持续提高特困人员集中供养率 | 2023年12月底 | 按月实施动态调整，对突发变故家庭给予互助社救助，并同步做好相关专项救助的跟进和转介，将符合条件对象及时纳入低保、特困、临时救助。 | 按月实施动态调整，对突发变故家庭给予互助社救助，并同步做好相关专项救助的跟进和转介，将符合条件对象及时纳入低保、特困、临时救助。失能半失能特困人员集中供养率不低于70%。 | 按月实施动态调整，对突发变故家庭给予互助社救助，并同步做好相关专项救助的跟进和转介，将符合条件对象及时纳入低保、特困、临时救助。 |  |  | 完成上半年低保全员复核工作。按月实施动态调整，对突发变故家庭给予互助社救助，并同步做好相关专项救助的跟进和转介，将符合条件对象及时纳入低保、特困、临时救助。失能半失能特困人员集中供养率不低于75%。 | 按月实施动态调整，对突发变故家庭给予互助社救助，并同步做好相关专项救助的跟进和转介，将符合条件对象及时纳入低保、特困、临时救助。 | 完成2023年城乡低保提标工作。按月实施动态调整，对突发变故家庭给予互助社救助，并同步做好相关专项救助的跟进和转介，将符合条件对象及时纳入低保、特困、临时救助。 | 按月实施动态调整，对突发变故家庭给予互助社救助，并同步做好相关专项救助的跟进和转介，将符合条件对象及时纳入低保、特困、临时救助。 |  |  | 按月实施动态调整，对突发变故家庭给予互助社救助，并同步做好相关专项救助的跟进和转介，将符合条件对象及时纳入低保、特困、临时救助.失能半失能特困人员集中供养率不低于80%。
|  |  | 县残联 |  | 建设残疾人托养中心 | 2023年12月底 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 按照目标任务指标选址; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 按照目标任务指标制定规划; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 按照目标任务指标实施招投标; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 开展建设; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 正常推进; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 督促验收
81 | 依托紧密型县域医共体，增强药品、床位等供给，持续提升医疗服务能力。 | 朱 煜 | 县卫健委 | 各部门 | 依托紧密型县域医共体，增强药品、床位等供给，持续提升医疗服务能力。 | 2023年12月 31日 | 拟定2023年医共体绩效考核办法 | 征求2023年医共体绩效考核办法意见 | 筹备县医管委会议和医改工作推进会 | 审计2022年医共体包干医保基金 | 对接上海市对口合作，派出人员进修 | 派驻服务基层团队，提升基层服务能力 | 分析半年医共体运行情况，调度后进单位 | 实施外请专家手术、会诊，提升大病诊疗能力 |  | 深化与中日友医院、安医一附院对口帮扶工作 |  | 拟定2024年医共体考核办法，组织相关单位讨论修改。
82 | 试点6种慢性病付费管理改革，建设口腔医疗中心，争创省级医养结合示范县。 | 朱 煜 | 县医保局 | 各部门 | 制定出台金寨县2023年城乡居民基本医保慢特病按人头付费管理试点工作实施方案，按月分析调度。 | 2023年 12月31日 | 借鉴学习濉溪县、怀宁县门诊慢特病按人头付费管理工作的经验做法。 | 结合我县实际，测算2020年-2022年城乡居民医保结算数据，拟定金寨县2023年城乡居民基本医保慢特病按人头付费管理试点工作实施方案并广泛征求意见。 | 出台金寨县2023年城乡居民基本医保慢特病按人头付费管理试点工作实施方案，并开展全县乡、村医疗机构政策解读。 | 对第一季度城乡居民基本医保慢特病按人头付费管理试点工作情况进行分析通报。对排名靠后的乡镇进行调度。 | 对4月份城乡居民基本医保慢特病按人头付费管理试点工作情况进行分析通报。 | 对5月份城乡居民基本医保慢特病按人头付费管理试点工作情况进行分析通报。对部分重点乡镇进行实地调研。 | 对第二季度城乡居民基本医保慢特病按人头付费管理试点工作情况进行分析通报，对排名靠后的乡镇进行调度。 | 对7月份城乡居民基本医保慢特病按人头付费管理试点工作情况进行分析通报。 | 对8月份城乡居民基本医保慢特病按人头付费管理试点工作情况进行分析通报。 | 对第三季度城乡居民基本医保慢特病按人头付费管理试点工作情况进行分析通报，对排名靠后的乡镇进行调度。 | 对10月份城乡居民基本医保慢特病按人头付费管理试点工作情况进行分析通报。 | 对1-12月份城乡居民基本医保慢特病按人头付费管理试点工作情况进行分析通报。
|  |  | 县卫健委 |  | 争创省级优质医养结合示范县 | 2023-10-31 | 拟定2023年优质医养结合示范机构、示范中心创建单位 | 筹备召开全县优质医养结合示范县创建工作推进会 | 分解优质医养结合示范县(市、区)创建指标及责任清单 | 审核上报优质医养结合示范县、优质医养结合示范机构（中心）资料 | 对照《金寨县优质医养结合示范创建工作实施方案》及《责任清单》，补差补缺 | 对照《金寨县优质医养结合示范创建工作实施方案》及《责任清单》，补差补缺 | 分析优质医养结合示范县创建存在问题,督导后进单位 | 对照《金寨县优质医养结合示范创建工作实施方案》及《责任清单》，补差补缺 | 验收准备 |  | 市级初验 | 省级初验
[5 empty] | 建设口腔医疗中心 | 2023-06-30 | 1、确定初步设备采购方案及预算，并进行采购意向公示；2、建筑改造施工图审，设计以及施工招标公示。 | 1、设备采购意向公式期一个月内，同步进行参数论证，制定招标文件；2、建筑装修装饰公司定标，2月9日开工。 | 1、做好设备采购挂网公示及前期准备工作；2、建筑内部改造及装修装饰。 | 1、设备挂网公示，确定中标单位，签订供货合同；2、建筑内部改造及装修装饰。 | 1、按要求供货，安装调试；2、建筑内部改造及装修装饰。 | 1、6月10日建筑内部改造及装修装饰竣工。2、设备安装到位，试运行。 | 试运行，做好验收准备 | 试运行，做好验收准备 |  | 完成验收 | 正常使用
83 | 规模工业增加值增长18%左右。 | 陈奎松 | 县科商经信局 | 经济开发区 | 加强工业经济运行分析，强化预统预报工作，加强入规纳统，培育新增规上企业，争取全年完成规模工业增加值增长18%左右 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 摸排规上工业企业放假和节后复工时间安排、督促企业节后复工复产、实现规上企业早开工、快复工，努力实现一季度 “开门红”; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 加强工业经济运行监测分析; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 做好上半年规模工业增加值分析总结，安排下半年计划; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 加强工业经济运行监测分析，争取完成全年规模工业增加值增长18%左右目标任务 | 数据在次月20号以后统计部门才能反馈，（年度数据2024年1月20日后才能反馈）
84 | 社会消费品零售总额增长10.5%左右。 | 陈奎松 | 县科商经信局 |  | 社会消费品零售总额增长10.5%左右 | 2024年 1月23日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 完成一季度增幅10%左右; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 完成二季度增幅10.5%左右; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 完成三季度增幅10%左右; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 完成全年社会消费品零售总额增长10.5%左右 | 社会消费品零售总额按季度发布，在每季度首月20号左右市统计局发布
85 | 进出口总额增长10% | 陈奎松 | 县科商经信局 |  | 进出口总额增长10% | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 完成3500万美元; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 完成4500万美元; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 完成5000万美元; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 完成3000万美元，进出口总额增长10%; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 1500万美元 | 全年计划完成16000万美元
86 | 城镇常住居民人均可支配收入增长6%左右。 | 陈奎松 | 县人社局 |  | 制定促进增收工作要点、任务清单，对促进城镇居民增收政策措施实行台账管理；协助国调队开展对辅调员和记账户培训工作；完成每季度工作开展情况的自评。 | 2023-12-31 | 完成增收工作绩效考核自评及材料上报。 | 走访调研记账户，实行台账管理，协助国调队开展对辅调员和记账户培训工作。 | 建立联席会议制度，制定促进增收工作要点、任务清单；完成一季度城镇居民增收因素收集上报工作。 | 完成一季度问题清单整改；督促具有政策制定权的职能部门出台促进城镇居民四项收入的政策措施。 | 落实促进城镇居民四项收入的政策措施；走访辅调员和记账户，切实提高数据质量。 | 开展上半年城镇居民人均可支配收入增幅和绝对数的预测；进一步落实促进城镇居民四项收入的政策措施；完成上半年城镇居民增收工作开展情况的自评和报送。 | 对上半年数据指标进行分析总结 | 继续走访辅调员和记账户，切实提高数据质量；对照省市年度重点工作，逐步落实到位。 | 开展三季度城镇居民人均可支配收入增幅和绝对数的预测；成前三季度城镇居民增收工作开展情况的自评和报送。 | 对照年度目标任务和市级联席会议工作部署，全面查找年度工作短板和存在的突出问题，对标对表，梳理出问题清单，督促区城镇居民增收联席会议各成员单位予以落实；对三季度数据指标进行分析总结。 | 继续走访辅调员和记账户，切实提高数据质量；进一步落实促进城镇居民四项收入的政策措施。 | 开展全年城镇居民人均可支配收入增幅和绝对数的预测；完成2023年度城镇居民增收工作开展情况的自评和报送。
87 | 建设智能车间、数字工厂等2个，新增高新技术企业15家、战新企业5家，企业研发投入2亿元以上、技术合同成交额10亿元以上。争取新增技术创新中心或实验室1家。加快创新型智慧园区建设，支持美央电子5G区域级工业互联网平台等项目建设，培育“上云企业”10家。 | 陈奎松 | 县科商经信局 | 经济开发区 有关部门 | 战新企业5家 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 上半年完成3家战新企业申报; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 下半年完成2家战新企业申报，完成全年战新企业5家
[5 empty] | 新增高新技术企业15家 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 入企宣传，摸底高企申报企业; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 与税务、财政部门审核高企申报资料上报推荐第一批次高企名单; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 进行培训指导; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 入企宣传 12月完成新增高新技术企业15家任务
[5 empty] | 企业研发投入2亿元以上 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 深入企业进行培训指导企业填报上年研发费用报表; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 深入企业宣传研发投入补助政策; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 深入企业宣传研发投入补助政策; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 组织开展规上企业R&D经费支出奖励政策兑现，完成企业研发投入2亿元以上
[5 empty] | 技术合同成交额10亿元以上 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 入企摸排企业最新的技术合同; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 深入企业宣传技术合同登记政策，完成成交额5亿元; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 对接市主管部门，帮助企业解决技术需求，完成成交额3亿元; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 深入企业宣传技术合同登记政策及指导网上登记流程，完成技术合同成交额10亿元以上
[5 empty] | 争取新增技术创新中心或实验室1家 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 入企宣传研发机构申报政策; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 摸排企业设立技术创新中心或实验室需求; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 组织企业申报技术创新中心或实验室; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 入企宣传研发机构申报政策，完成争取新增技术创新中心或实验室1家
[5 empty] | 加快创新型智慧园区建设，支持美央电子5G区域级工业互联网平台等项目建设，培育“上云企业”10家，建设智能车间、数字工厂等2个。 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 入企调研，了解情况，联系羚羊平台，与园区管委会对接园区工业互联网平台项目申报; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 摸排企业数字化诊断需求，开展工业互联网进园区活动，举办全县工业互联网培训会; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 开展工业互联网政策入企宣讲，督促企业加快建设，开展企业上云摸排。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 指导企业开展项目申报，完成1家工业互联网项目建设，10家企业上云，智能车间、数字工厂等2个等任务 。
88 | 深化与高校院所产学研合作，争取新增高层次人才团队1个。 | 陈奎松 | 县人社局 | 各乡镇 有关部门 | 为切实落实人才强县战略，大力支持县内企事业单位和各类市场主体引进创新创业高层次团队1个，为我县提供专业技术指导和服务。 | 2023-12-31 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 加强县域人才引进政策宣传，积极对外推介我县招才引智细则。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 积极与部、省、市业务主管部门对接，柔性引进卫生等领域高层次人才为我县提供技术辅导、培训等。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 9月: 与对接成功的专家团队积极沟通，争取联系开展专家到相关单位活动。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 全面梳理在企业、事业单位及基层服务的高层次人才团队相关材料。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 12月: 对引进的1个高层次人才团队进行材料汇编等总结工作，并积极谋划下一年度工作。
89 | 加大僵尸企业盘活力度。 | 陈奎松 | 经济开发区 | 有关部门 | 走访摸排僵尸企业存量，灵活选用政府收储、厂房租赁、招商盘活等方式，力争全年盘活僵尸企业10家 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 走访摸排僵尸企业存量情况; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 灵活选用政府收储、厂房租赁、招商盘活等方式，力争全年盘活僵尸企业10家
|  |  | 县科商经信局 |  | 开展“僵尸企业”摸排，通过招商引资引进新的市场主体以租赁、收购等多种形式实现“僵尸企业”土地、厂房等现有资源再次利用，力争盘活“僵尸企业”2家以上 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 会同开发区开展“僵尸企业”摸排，了解“僵尸企业”现状; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 积极招商引资，向拟投资方介绍“僵尸企业”现有资源，积极牵线搭桥; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: “一企一策”开展盘活工作，配合有意向投资方，为新企业入驻创造条件; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 积极为新入驻企业做好服务，完成盘活“僵尸企业”至少2家
90 | 培育产值亿元企业30家以上，全年新增规上工业企业25家，四大主导产业集聚度突破70%。 | 陈奎松 | 县科商经信局 | 经济开发区 各乡镇 有关部门 | 积极走访、摸排企业情况，做好“新建纳规”和“小升规”入规申报工作，全年新增规上工业企业25家；培育产值亿元企业30家以上，四大主导产业集聚度突破70% | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 深入工业企业进行摸排，建立工业企业入规培育库; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 深入工业企业进行摸排，建立工业企业入规培育库 做好年报入规企业服务工作; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 深入工业企业进行摸排，建立工业企业入规培育库 做好月度入规企业服务工作; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 积极走访、摸排企业情况，做好“新建纳规”和“小升规”入规申报工作，力争全年新增规上工业企业25家、培育产值亿元企业30家以上，四大主导产业集聚度突破70%的年度目标 | 数据在次月20号以后统计部门才能反馈，（年度数据2024年1月20日后才能反馈）
91 | 继续实施物流、燃气等补贴政策。 | 陈奎松 | 县科商经信局 | 经济开发区 有关部门 | 对规上工业企业按照上一年度销售额予以物流补贴，对物流企业按照上一年度县级财政贡献予以补贴，切实降低企业物流成本 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 通知规上工业企业和物流企业开展物流补贴申报，收集汇总企业申报材料; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 联合有关职能部门对企业申报物流补贴材料进行审查核实后，向县政府报告; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 对企业物流拟补贴金额情况予以公示，公示无异议后，向企业拨付物流补贴资金; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 跟进掌握企业资金拨付到账情况 | 燃气补贴政策有经济开发区负责
[5 empty] | 燃气政策落实 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 工业用户价格补贴截至2023年3月31日，对工业用户用气实行限量补贴，补贴直接发放至华润燃气公司。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 根据县政府燃气补贴政策，调整后续补贴方式。 | 补贴金额由华润燃气申报后，发改委核定燃气采购成本，经济开发区审核确定燃气补贴金额。
92 | 新开发公益岗不少于300个。 | 陈奎松 | 县人社局 | 各乡镇 有关部门 | 引导企业开发公益性岗位，新开发公益性岗位不少于300个。 | 2023-12-31 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 宣传公益性岗位政策。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 宣传公益性岗位政策，动员企业开发公益性岗位。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 对照市局文件，公开征集公益性岗位。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 公开征集公益性岗位。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 9月: 公开征集公益性岗位，并对外公布征集结果。
93 | 发挥博士科技特派团作用，推动技术示范推广和成果转化。 | 陈奎松 | 县科商经信局 | 有关乡镇 有关部门 | 围绕主导产业实施科技项目2项，开展成果转化推广和关键技术攻关4项，实现农业科技创新应用能力明显提升、农业主导产业质量效益明显提升 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 组织博士科技特派团对2022年工作进行总结，查找不足; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 结合中药产业发展，联合金寨乔康药业有限公司，开展灵芝生产过程中病虫害绿色防控、昆虫生物反应器处理菌渣废弃物技术集成与示范推广; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 结合产业发展开展科技服务活动，针对金寨茯苓、天麻、桑黄、黄精等金寨大宗药材栽培基地调研，提出产业发展建议; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 结合产业发展开展科技服务活动，推广四新成果
94 | 发挥县寄递物流中心枢纽作用，建成乡镇寄递分中心21个，培育电商主体160家，电商交易额突破6.5亿元。创建县域商业体系示范县，新增限上商贸企业20家，限上消费品零售总额增长10%。积极培育外贸主体，直接利用外资增长5%。 | 陈奎松 | 县科商经信局 | 各乡镇 有关部门 | 发挥县寄递物流中心枢纽作用，建成乡镇寄递分中心21个，培育电商主体160家，电商交易额突破6.5亿元 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 开展电商培训，举办电商直播大赛，持续推动直播电商发展；完成11个乡镇寄递分中心建设；统计第一季度电商网络零售额; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 持续性开展电商培训；推进指导电商企业开展茶叶等产品的网络销售，持续扩大网络销售额；统计上半年电商网络零售额；推进10个乡镇寄递分中心建设；统计第二季度电商网络零售额; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 强化培育重点电商企业，提升网销业绩，进一步扩大网络零售额；对新增电商主体开展跟踪服务，引导电商群体发展壮大 完成11个乡镇寄递分中心建设 统计第三季度电商网络零售额; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 以双十一、双十二为契机开展电商直播促消费活动，提升网销业绩；开展全年网络零售额和培育新增电商主体的摸排和统计工作 ,完成建成乡镇寄递分中心21个，培育电商主体160家，电商交易额突破6.5亿元
[5 empty] | 创建县域商业体系示范县，新增限上商贸企业20家，限上消费品零售总额增长10% | 2023年 12月31日 | 开展前期限上商贸企业实地走访、摸排工作，建立符合达限条件的限上商贸企业储备库，完成限上社零总额增长9% | 开展前期限上商贸企业实地走访、摸排工作，建立符合达限条件的限上商贸企业储备库，完成限上社零总额增长10% | 开展前期限上商贸企业实地走访、摸排工作，建立符合达限条件的限上商贸企业储备库，完成限上社零总额增长10% | 根据前期摸底商贸企业数据库，确定符合达限年度申报企业共2家，完成限上社零总额增长9% | 开展全县商贸企业摸底调查，完成限上社零总额增长10% | 开展上半年前期限上商贸企业调查摸底工作，确认新增限上目标企业培育对象。计划累计确定达限符合申报企业4家完成限上社零总额增长9.5% | 计划累计确定达限符合申报商贸企业8家，完成限上社零总额增长10% | 计划累计确定达限符合申报商贸企业8家，完成限上社零总额增长9.5% | 计划累计确定达限符合申报商贸企业12家完成限上社零总额增长10%， | 梳理前期符合条件限上企业，收集资料动员企业准备在第一批次集中申报， 完成限上社零总额增长10% | 完成第一批次申报任务12家，完成限上社零总额增长10% | 在完成第一批次申报12家基础上，再完成8家新增限额以上商贸企业。计划全年完成限上企业申报材料20家，完成限上社零总额增长10%
[5 empty] | 积极培育外贸主体，直接利用外资增长5% | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 完成175万美元; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 完成100万美元; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 完成125万美元; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 第四季度完成50万美元，全年完成610万美元,完成直接利用外资增长5%以上
95 | 提升五星街、华强、明发商业综合体等品质。 | 陈奎松 | 县科商经信局 | 县住建局 县城管局 | 提升五星街、华强、明发商业综合体等品质 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 对接各商业综合体管理企业，提前谋划各商业综合体品质提升工作; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 根据《安徽特色商业街认定规范》对综合体的区位环境、基础设施、建设规模、公共管理、经营效益、商业集聚等方面进行提升; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 实地查看各商业综合体商户入驻及经营情况，适时开展相关商务推介活动; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 强化与其他部门的沟通协作，对接市局对安徽特色商业街认定给予指导
|  |  | 县市场监管局 |  | 五星街经营户持证照经营达95%，成立1处消费维权服务站，完成线下七天无理由退换货15家。新增县级放心消费示范单位10家。 | 2023年9月30日前成立1处消费维权服务站；2023年6月30日前确保持证照经营户达95%；2023年9月30日前完成线下七天无理由退换货15家，新增县级放心消费示范单位10家； | 制定方案 | 实地调查了解整体情况制定工作台账 | 对五星街开办者从申请条件、工作职责、工作程序、工作机制进行业务指导工作；规范街区内经营户经营行为，持证亮照经营，做好明码标价工作，要求经营户积极参与县级放心消费示范单位申报工作，完成街区经营户的30％；引导参与创建经营单位开展线下七天无理由退换及争创县级放心消费示范单位工作，向社会公开作出承诺，完成线下七天无理由退换货3家，县级放心消费示范单位1家； | 规范街区内经营户经营行为，持证亮照经营，做好明码标价工作，要求经营户积极参与县级放心消费示范单位申报工作，完成街区经营户的55％；引导参与创建经营单位开展线下七 天无理由退换及争创县级放心消费示范单位工作，向社会公开作出承诺，完成线下七天无理由退换货2家，县级放心消费示范单位1家； | 对开办者建立的维权服务站进行考核评价；规范街区内经营户经营行为，持证亮照经营，做好明码标价工作，要求经营户积极参与县级放心消费示范单位申报工作，完成街区经营户的80％；引导参与创建经营单位开展线下七天无理由退换及争创县级放心消费示范单位工作，向社会公开作出承诺，完成线下七天无理由退换货2家，县级放心消费示范单位2家； | 规范街区内经营户经营行为，持证亮照经营，做好明码标价工作，要求经营户积极参与县级放心消费示范单位申报工作，完成街区经营户的95％；引导参与创建经营单位开展线下七天无理由退换及争创县级放心消费示范单位工作，向社会公开作出承诺，完成线下七天无理由退换货2家，县级放心消费示范单位1家； | 消费维权站进行试运行，及时解决存在规范化运行、有效发挥作用等方面不到位、制度不健全、作用不明显等情况；对街区内新增经营户进行指导，督促办理相关证照，做好亮证经营及明码标价工作；引导参与创建经营单位开展线下七天无理由退换及争创县级放心消费示范单位工作，向社会公开作出承诺，完成线下七天无理由退换货2家，县级放心消费示范单位2家； | 对街区内新增经营户进行指导，督促办理相关证照，做好亮证经营及明码标价工作；引导参与创建经营单位开展线下七天无理由退换及争创县级放心消费示范单位工作，向社会公开作出承诺，完成线下七天无理由退换货3家，县级放心消费示范单位2家； | 正式启动五星街消费维权站。对街区内新增经营户进行指导，督促办理相关证照，做好亮证经营及明码标价工作；引导参与创建经营单位开展线下七天无理由退换及争创县级放心消费示范单位工作，向社会公开作出承诺，全面完成线下七天无理由退换货经营户及县级放心消费示范单位目标任务。 | 压实消费维权站快速解决消费纠纷的主体责任，提升源头 治理能力；对街区内新增经营户进行指导，督促办理相关证照，做好亮证经营及明码标价工作；积极总结创建工作的主要做法、亮点经验、存在问题。 | 深入调查了解服务站建设和运行情况，帮助处理投诉；对街区内新增经营户进行指导，督促办理相关证照，做好亮证经营及明码标价工作；整理线下七天无理由退换经营户及争创县级放心消费示范单位创建档案材料。 | 对街区内新增经营户进行指导，督促办理相关证照，做好亮证经营及明码标价工作；对来年创建工作作下一步打算。
95 | 提升五星街、华强、明发商业综合体等品质。 | 陈奎松 | 县市场监管局 | 县住建局 县城管局 | 明发综合体经营户持证照经营达95%，成立1处消费维权服务站，完成线下七天无理由退换货15家。新增县级放心消费示范单位10家。巩固明发综合体明发超市创成“放心肉菜示范超市”成果 | 2023年10月31日前成立1处消费维权服务站；2023年6月30日前确保持证照经营户达95%；2023年9月30日前完成线下七天无理由退换货15家，新增县级放心消费示范单位10家； | 制定方案 | 实地调查了解整体情况制定工作台账 | 对明发综合体从申请条件、工作职责、工作程序、工作机制进行业务指导工作；规范街区内经营户经营行为，持证亮照经营，做好明码标价工作，要求经营户积极参与县级放心消费示范单位申报工作，完成综合体经营户的30％；引导参与创建经营单位开展线下七天无理由退换及争创县级放心消费示范单位工作，向社会公开作出承诺，完成线下七天无理由退换货2家，县级放心消费示范单位2家；第一季度对明发华联超市售卖的蔬菜随机进行抽检； | 规范综合体内经营户经营行为，持证亮照经营，做好明码标价工作，要求经营户积极参与县级放心消费示范单位申报工作，完成综合体经营户的55％；引导参与创建经营单位开展线下七 天无理由退换及争创县级放心消费示范单位工作，向社会公开作出承诺，完成线下七天无理由退换货2家，县级放心消费示范单位2家；成立专项检查小组，对华联超市售卖的商品进行食品安全专项检查。 | 对开办者建立的维权服务站进行考核评价；规范综合体内经营户经营行为，持证亮照经营，做好明码标价工作，要求经营户积极参与县级放心消费示范单位申报工作，完成综合体经营户的80％；引导参与创建经营单位开展线下七天无理由退换及争创县级放心消费示范单位工作，向社会公开作出承诺，完成线下七天无理由退换货2家，县级放心消费示范单位2家； | 规范综合体内经营户经营行为，持证亮照经营，做好明码标价工作，要求经营户积极参与县级放心消费示范单位申报工作，完成综合体经营户的95％；引导参与创建经营单位开展线下七天无理由退换及争创县级放心消费示范单位工作，向社会公开作出承诺，完成线下七天无理由退换货3家，县级放心消费示范单位1家；第二季度对明发华联超市售卖的蔬菜随机进行抽检； | 消费维权站进行试运行，及时解决存在规范化运行、有效发挥作用等方面不到位、制度不健全、作用不明显等情况；对综合体内新增经营户进行指导，督促办理相关证照，做好亮证经营及明码标价工作；引导参与创建经营单位开展线下七天无理由退换及争创县级放心消费示范单位工作，向社会公开作出承诺，完成线下七天无理由退换货2家，县级放心消费示范单位1家； | 对综合体内新增经营户进行指导，督促办理相关证照，做好亮证经营及明码标价工作；引导参与创建经营单位开展线下七天无理由退换及争创县级放心消费示范单位工作，向社会公开作出承诺，完成线下七天无理由退换货2家，县级放心消费示范单位1家.对华联超市售卖的商品查看其是否落实进货查验、索证索票制度。 | 对综合体内新增经营户进行指导，督促办理相关证照，做好亮证经营及明码标价工作；引导参与创建经营单位开展线下七天无理由退换及争创县级放心消费示范单位工作，向社会公开作出承诺，全面完成线下七天无理由退换货经营户及县级放心消费示范单位目标任务。第三季度对明发华联超市售卖的蔬菜随机进行抽检； | 正式启动明发综合体消费维权站。对综合体内新增经营户进行指导，督促办理相关证照，做好亮证经营及明码标价工作；积极总结创建工作的主要做法、亮点经验、存在问题。检查超市肉菜源头信息、肉菜采购销售模式、肉菜销售过程管理、生鲜超市后厨操作间卫生管理。 | 深入调查了解服务站建设和运行情况，帮助处理投诉；对综合体内新增经营户进行指导，督促办理相关证照，做好亮证经营及明码标价工作；整理线下七天无理由退换经营户及争创县级放心消费示范单位创建档案材料。 | 对综合体内新增经营户进行指导，督促办理相关证照，做好亮证经营及明码标价工作；对来年创建工作作下一步打算。第四季度对明发华联超市售卖的蔬菜随机进行抽检；
[5 empty] | 提升华强商业综合体等品质。 | 2023年 12月31日 | ·· | 收集整理华强商业综合体实际经营商户花名册。实地调研，了解华强商业综合体整体业态布局，制定推动商业综合体管理提档、品质升级可行性方案 | 根据方案对华强商业综合体开展全面检查，排查经营户在证照规范、食品安全、特种设备安全、产品质量安全等方面存在的问题隐患，并共同督促规范整改。 | 对第一季度工作开展情况进行小结，从证照规范、特种设备、广告宣传、消费维权机制等方面，指导管理方和商户落实主体责任。 | 根据综合体商户规范情况，培育评选认定放心消费示范店，成立消费维权服务站准备工作 | 检查商业综合体商户整体品质提升工作。 | 完成维权服务站、评选认定消费示范店工作 | 开展餐饮业商户后厨环境卫生、加工操作规范、文明服务等专项提升行动，全面激发餐饮企业主动提升品质、持续规范管理、不断优化服务。 | 结合“质量月”对综合体商户进行文明服务、食品安全、放心消费、质量提升进行专题宣传和规范。 | 对前期工作开展情况进行小结，对标对表开展自查和检查，查漏补缺，进一步规范整改提升。 | 强化与其他部门的沟通协作，针对综合体品质整体提升工作，补齐短板 | 对全年工作开展情况进行总结，推动商业综合体从“消费安全”向“满意品质”提升，配合相关单位全面完成综合体品质提升工作。
96 | 推进“新徽菜·名徽厨”行动。 | 陈奎松 | 县人社局 | 各乡镇 有关部门 | 推进“新徽菜·名徽厨”行动，全年开展徽厨师傅培训160人，其中取得证书数120。 | 2023-12-31 | 宣传“新徽菜·名徽厨”行动，提高政策知晓率。 | 宣传“新徽菜·名徽厨”行动，提高政策知晓率。 | 出台“新徽菜·名徽厨”方案。 | 开展徽厨师傅培训一期，完成任务的20%。 | 开展徽厨师傅培训一期，完成任务的40%。 | 开展徽厨师傅培训一期，完成任务的60%。 | 组织上半年鉴定，完善培训系统，发放证书 | 开展徽厨师傅培训一期，完成任务的80%。 | 开展徽厨师傅培训一期，完成任务的100%。 | 组织下半年鉴定，完善培训系统，发放证书。 | 宣传总结，提高知晓度、满意率。
97 | 新建5G基站180座。 | 陈奎松 | 县科商经信局 | 有关乡镇 有关部门 | 新建5G基站180座。 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 督促各运营商积极向上级争取建站计划; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 完成建站40座; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 完成建站40座; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 完成全年新建5G基站180座。
98 | 巩固“两山”理论实践创新基地创建成果，新增转化案例不少于2个。 | 陈奎松 | 县生态环境 分局 | 有关乡镇 有关部门 | 巩固“两山”理论实践创新基地创建成果。 | 2023年12月31日 | 启动“金寨县绿色低碳发展建设成效评估项目”招标准备工作。 | 完成招标准备工作，并挂网公开招标。 | 完成项目招标，启动创建复核前期工作。 | 持续开展两山创建相关宣传工作。 |  | 收集两山基地建设重点项目建设情况。 |  | 收集年度两山指数相关数据及支撑材料。 |  | 现场调研深入挖掘原有案例，提炼新典型案例。 |  | 新增2个“两山”转换典型案例。
99 | 稳步实施国家生态综合补偿试点县建设，探索市场化多元化生态补偿机制。 | 陈奎松 | 县发改委 | 县财政局 县生态环境分局 | 稳步实施国家生态综合补偿试点县建设，探索市场化多元化生态补偿机制。 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 组织实施西茶谷茶旅融合生态产品价值实现工程项目，积极争取中央预算内投资资金；加快金寨史河老城区段水生态修复与水生态资源开发运营一体化项目建设; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 积极争取大别山区水环境生态补偿资金，谋划实施好2023年度7个大别山区水环境生态补偿资金项目; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 加强生态综合补偿宣传推广，精选生态产品价值实现典型案例; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 开展2024年国家生态综合补偿专项项目申报，积极争取中央预算内资金
100 | 有力有序推进各类生态环保反馈问题整改，坚决打好蓝天、碧水、净土三大战役。继续开展大气污染防治“七个专项行动”，优良天数比例不低于90%。深化水环境综合治理，确保地表水考核断面水质达标率100%。启动饮用水保护区“划立治”，实施乡镇污水处理设施提质增效工程7个。开展土壤污染状况调查，排查整治重金属污染，提升固废危废规范化管理水平。 | 陈奎松 | 县生态环境 分局 | 各乡镇 有关部门 | 有力有序推进各类生态环保反馈问题整改。 | 2023年12月31日 | 制定2023年度常态化开展突出环境问题排查整改方案。 | 印发工作提示函，督促各整改责任单位按期完成年度整改任务。 | 督促责任单位完成史河沿河路扩建工程问题整改销号。 | 督促责任单位完成阳光朗洁项目问题整改销号。 | 督促责任单位完成金水路道排工程问题整改销号。 | 督促责任单位完成非法矮围问题整改销号。 | 督促责任单位完成矿山生态破坏共性问题整改销号。 | 调度“绿盾行动”点位问题整改序时进度。 | 调度小吊酒业、明衡美假日酒店等问题整改序时进度。 | 调度自然保护地问题排查不彻底问题整改序时进度。 | 督促责任单位完成3个自然保护地问题排查不深入问题整改销号。 | 对年度突出环境问题整改任务完成情况进行总结。
[5 empty] | 打好蓝天保卫战，继续开展大气污染防治“七个专项行动”。 | 2023年12月31日 | 实施《金寨县禁止燃放烟花爆竹管理规定》，全面宣传及落实禁燃禁放相关工作。 |  | 待市下发的2023年大气污染防治重点工作任务后，制定分解我县2023年大气重点工作任务。 |  |  |  | 继续开展建筑扬尘、露天焚烧、挥发性有机物、秸秆禁烧等专项行动。按照制定的大气重点任务，落实工作任务10%。 | 继续开展建筑扬尘、露天焚烧、挥发性有机物、秸秆禁烧等专项行动。按照制定的大气重点任务，落实工作任务20%。 | 继续开展建筑扬尘、露天焚烧、挥发性有机物、秸秆禁烧等专项行动。按照制定的大气重点任务，落实工作任务40%。 | 继续开展建筑扬尘、露天焚烧、挥发性有机物、秸秆禁烧等专项行动。按照制定的大气重点任务，落实工作任务60%。 | 继续开展建筑扬尘、露天焚烧、挥发性有机物、秸秆禁烧等专项行动。按照制定的大气重点任务，落实工作任务80%。 | 继续开展建筑扬尘、露天焚烧、挥发性有机物、秸秆禁烧等专项行动。按照制定的大气重点任务，落实工作任务100%，确保全年优良天数比例不低于90%。
100 | 有力有序推进各类生态环保反馈问题整改，坚决打好蓝天、碧水、净土三大战役。继续开展大气污染防治“七个专项行动”，优良天数比例不低于90%。深化水环境综合治理，确保地表水考核断面水质达标率100%。启动饮用水保护区“划立治”，实施乡镇污水处理设施提质增效工程7个。开展土壤污染状况调查，排查整治重金属污染，提升固废危废规范化管理水平。 | 陈奎松 | 县生态环境 分局 | 各乡镇 有关部门 | 打好碧水攻坚战，适时启动饮用水保护区“划立治”工作。 | 2023年12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 开展县级饮用水水源环境状况评估工作。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 开展县级饮用水水源环境状况评估工作；编制金寨县农村饮用水水源地突发环境事件应急预案。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 编制金寨县农村饮用水水源地突发环境事件应急预案。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 常态化开展集中式饮用水水源地排查和入河排污口巡查，确保5个国控考核断面水质达标。结合全县城乡一体化供水工程实施进程，适时启动饮用水保护区“划立治”工作，对新建的集中式饮用水水源地保护区开展划定工作。
[5 empty] | 打好净土持久战，实施7个乡镇污水处理设施提质增效，开展土壤污染状况调查，排查整治重金属污染，提升固废危废规范化管理水平。 | 2023年12月31日 | 申报乡镇污水处理设施提质增效管网建设项目；督促企业填报上一年度固废危废产生年报，申报本年度管理计划。 | 印发年度集镇污水提质增效实施方案；督促企业填报上一年度固废危废产生年报，申报本年度管理计划。 | 通过市级项目评审，完成专家意见修改；督促企业填报上一年度固废危废产生年报，申报本年度危理计划。 | 督促6乡镇提前开展项目设计等前期工作；现场核查企业固废危废转移联单填报情况。 |  | 督促各污水管网项目建设单位，开展项目招投标准备工作；持续督促土地出让单位开展“两公一住”土壤污染状况调查；现场核查企业固废危废转移联单填报情况。 | 根据清单督促海创环境科技有限公司等重点监管企业，按要求开展年度土壤和地下水自行监测；现场核查企业固废危废转移联单填报情况。 | 督促6乡镇污水管网建设进度；启动3乡镇污水处理站提标升级改造；现场核查企业固废危废转移联单填报情况。 | 实施3乡镇污水处理站提标升级改造；现场核查企业固废危废转移联单填报情况。 | 督促6乡镇污水管网建设进度；现场核查企业固废危废转移联单填报情况。 | 3乡镇污水处理站提标升级改造及6乡镇污水管网主体工程完成；现场核查企业固废危废转移联单填报情况。 | 开展自验及监测，完成提质增效年度考核任务；完成重点单位土壤、地下水年度检测；持续督促土地出让单位开展“两公一住”土壤污染状况调查；现场核查企业固废危废转移联单填报情况。
101 | 编制碳达峰碳中和实施方案，构建全县双碳“1+N”体系。 | 陈奎松 | 县发改委 | 有关部门 | 稳步实施国家生态综合补偿试点县建设，探索市场化多元化生态补偿机制。 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 按照全国2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标部署，完成《金寨县碳达峰实施方案》和《金寨县碳达峰研究报告》编制，细化落实碳达峰主要目标和各项任务，科学预测重点领域碳达峰时间，构建全县碳达峰“1+N”框架体系。
102 | 抓好退役军人、高校毕业生等重点群体就业创业，拓展“3公里就业圈”，新增城镇就业3500人，城镇登记失业率4.5%以内。 | 陈奎松 | 县人社局 | 县退役军人局 各乡镇 | 开展系列帮扶活动；继续完善“3公里就业圈”，由城市社区向农村社区推进，新增城镇就业3500人，城镇登记失业率4.5%以内。 | 2023-12-31 | 开展系列帮扶活动；继续完善“3公里就业圈”，由城市社区向农村社区推进；新增城镇就业500人，城镇登记失业率4.5%以内。 | 开展系列帮扶活动；继续完善“3公里就业圈”，由城市社区向农村社区推进；新增城镇就业1000人，城镇登记失业率4.5%以内。 | 开展系列帮扶活动；继续完善“3公里就业圈”，由城市社区向农村社区推进；新增城镇就业1500人，城镇登记失业率4.5%以内。 | 开展系列帮扶活动；继续完善“3公里就业圈”，由城市社区向农村社区推进；新增城镇就业1800人，城镇登记失业率4.5%以内。 | 开展系列帮扶活动；继续完善“3公里就业圈”，由城市社区向农村社区推进；新增城镇就业2000人，城镇登记失业率4.5%以内。 | 开展系列帮扶活动；继续完善“3公里就业圈”，由城市社区向农村社区推进；新增城镇就业2200人，城镇登记失业率4.5%以内。 | 开展系列帮扶活动；继续完善“3公里就业圈”，由城市社区向农村社区推进；新增城镇就业2500人，城镇登记失业率4.5%以内。 | 开展系列帮扶活动；继续完善“3公里就业圈”，由城市社区向农村社区推进，新增城镇就业2800人，城镇登记失业率4.5%以内。 | 开展系列帮扶活动；继续完善“3公里就业圈”，由城市社区向农村社区推进；新增城镇就业3000人，城镇登记失业率4.5%以内。 | 开展系列帮扶活动；继续完善“3公里就业圈”，由城市社区向农村社区推；新增城镇就业3200人，城镇登记失业率4.5%以内。 | 开展系列帮扶活动；继续完善“3公里就业圈”，由城市社区向农村社区推进；新增城镇就业3500人，城镇登记失业率4.5%以内。
103 | 建设职校实训基地、金桂园幼儿园、托育中心等，新增学位托位6510个。 | 陈奎松 | 县重点工程处 | 有关部门 | 建设职校实训基地 | 2024-11-30 |  | 启动规划方案设计和设计单位招标工作 | 规划方案报批，确定设计单位，启动施工图设计 | 施工图设计完成，启动施工招投标工作 | 确定施工单位，人员机械进场，桩基开始施工 | 桩基施工、检测完成 | 主楼地下室、北副楼基础施工 | 主楼地下室及回填土完成；北副楼一、二层主体结构完成 | 主楼、南副楼一、二层主体结构完成；北副楼三、四层主体结构完成、一层砌体及二次结构施工 | 主楼、南副楼三、四层主体结构完成，一层砌体及二次结构施工；北副楼五层主体结构完成，一层砌体及二次结构施工完成，二层开始施工 | 主楼五、六层，南副楼五层主体结构完成，一层砌体及二次结构施工，二层开始施工；北副楼楼顶构架完成，二层砌体及二次结构施工完成，三层开始施工 | 主楼七~十层、一层砌体及二次结构施工，南副楼楼顶构架完成、二层砌体及二次结构施工完成，三层开始施工；北副楼四、五层砌体及二次结构施工完成完成
103 | 建设职校实训基地、金桂园幼儿园、托育中心等，新增学位托位6510个。 | 陈奎松 | 县教育局 | 有关部门 | 建设金桂园幼儿园、托育中心等，新增学位托位6510个。 | 2023-12-31 | 1、完成提前实施的金悦府幼儿园、状元府幼儿园、蓝城幼儿园提升工程扫尾工程及设备采购项目； 2、完成学府壹号院幼儿园提升工程招投标、签订合同、开工建设； 3、完成新建金江幼儿园、金桂园幼儿园、南溪第二园、金寨县托育中心规划设计方案评审，进行施工图设计，开展项目建设报批报建、招投标等前期工作； 4、完成恒大实验学校装饰装修工程招投标、签订合同、开工建设。 | 1、完成提前实施的金悦府幼儿园、蓝城幼儿园提升工程决算审计，进行状元府幼儿园提升工程决算审计； 2、学府壹号院幼儿园提升工程实施活动用房、服务用房、附属用房及室外活动场地装饰装修工程等，约完成总工程量的10%。 3、开展新建金江幼儿园、金桂园幼儿园、南溪第二园、金寨县托育中心建设项目工程量清单编制等，金江幼儿园、南溪第二园招标挂网； 4、恒大实验学校装饰装修工程实施室内装饰装修工程等，约完成总工程量的15%。 | 1、完成提前实施的状元府幼儿园提升工程决算审计； 2、学府壹号院幼儿园提升工程实施活动用房、服务用房、附属用房及室外活动场地装饰装修工程等，约完成总工程量的30%。 3、金江幼儿园、南溪第二园建设项目完成招标、签订合同、开工建设、基础施工；金桂园幼儿园、金寨县托育中心建设项目招标挂网、开展前期工作； 4、恒大实验学校装饰装修工程实施室内装饰装修工程、室外配套工程等，约完成总工程量的30%。 | 1、学府壹号院幼儿园提升工程实施活动用房、服务用房、附属用房及室外活动场地装饰装修工程等，约完成总工程量的50%。 2、金江幼儿园、南溪第二园建设项目实施基础工程、主体工程等，约完成总工程量的20%；金桂园幼儿园、金寨县托育中心建设项目完成招标、签订合同、开工建设； 3、恒大实验学校装饰装修工程实施室内装饰装修工程、室外绿化工程；编制智能化工程清单控制价等，约完成总工程量的40%。 | 1、学府壹号院幼儿园提升工程实施活动用房、服务用房、附属用房及室外活动场地装饰装修工程等，约完成总工程量的70%。 2、金江幼儿园、南溪第二园建设项目实施主体工程等，约完成总工程量的35%；金桂园幼儿园、金寨县托育中心建设项目实施基础工程、主体工程等，约完成总工程量的20%； 3、恒大实验学校装饰装修工程实施室内装饰装修工程、室外绿化工程；编制智能化工程清单控制价，编制教育教学、办公、宿舍、食堂设备采购清单等，开展招投标前期工作；约完成总工程量的55%。 | 1、学府壹号院幼儿园提升工程实施活动用房、服务用房、附属用房及室外活动场地装饰装修工程等，编制幼儿园办公设备采购清单，招标采购，约完成总工程量的90%。 2、金江幼儿园、南溪第二园建设项目实施主体工程等，约完成总工程量的50%；金桂园幼儿园、金寨县托育中心建设项目实施主体工程等，约完成总工程量的35%； 3、恒大实验学校装饰装修工程实施室内装饰装修工程、室外绿化工程；智能化工程招标，教育教学、办公、宿舍、食堂设备采购招标等。约完成总工程量的70%。 | 1、完成学府壹号院幼儿园提升工程和幼儿园办公设备采购项目，约完成总工程量的100%，竣工验收，开展结算审计等工作。 2、金江幼儿园、南溪第二园建设项目实施主体、二次结构工程等，约完成总工程量的65%；金桂园幼儿园、金寨县托育中心建设项目实施主体工程等，约完成总工程量的50%； 3、恒大实验学校装饰装修工程实施室内装饰装修工程、室外绿化工程、智能化安装工程，采购教育教学、办公、宿舍、食堂设备等。约完成总工程量的80%。 | 1、金江幼儿园、南溪第二园建设项目实施主体、二次结构、装饰装修工程等，约完成总工程量的75%；金桂园幼儿园、金寨县托育中心建设项目实施主体、二次结构工程等，约完成总工程量的60%； 2、恒大实验学校装饰装修工程实施室内装饰装修工程、室外绿化工程、智能化安装工程，采购教育教学、办公、宿舍、食堂设备等。约完成总工程量的100%，竣工验收。 | 1、金江幼儿园、南溪第二园建设项目实施二次结构、装饰装修、配套工程等，编制约教玩具、设备采购清单等，约完成总工程量的85%；2、金桂园幼儿园、金寨县托育中心建设项目实施主体、二次结构工程等，约完成总工程量的70%。 | 1、金江幼儿园、南溪第二园建设项目实施装饰装修、配套工程等，招标采购教玩具、设备等，约完成总工程量的95%； 2、金桂园幼儿园、金寨县托育中心建设项目实施二次结构、装饰装修工程等，编制约教玩具、设备采购清单等，约完成总工程量的80%。 | 1、金江幼儿园、南溪第二园建设项目实施装饰装修、配套工程等，招标采购教玩具、设备等，约完成总工程量的100%，竣工验收； 2、金桂园幼儿园、金寨县托育中心建设项目实施二次结构、装饰装修、配套工程等，招标采购教玩具、设备等，约完成总工程量的90%。 | 金桂园幼儿园、金寨县托育中心建设项目实施装饰装修、配套工程等，招标采购教玩具、设备等，约完成总工程量的100%，竣工验收。
104 | 强化科普工作，提高全民科学素质。 | 陈奎松 | 县科协 | 各乡镇 有关部门 | 科普大篷车电视栏目（每周1期播出6次） | 2023-12-01 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 正常播出
[5 empty] | 县科技馆免费开放 | 2023-12-01 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 免费开放
[5 empty] | 组织开展各种科普活动及科技培训 | 2023-12-01 |  |  | 气象日科普宣传 | 组织实用技术培训 | 防灾减灾科普宣传，走访慰问科技工作者 | 走访慰问农村留守儿童，开展科普进乡村活动 | 科普大篷车巡展 | 组织实用技术培训 | 全国科普日科普活动 | 专题科普讲座 | 百名专家乡村学堂讲科普 | 工作总结
[5 empty] | 创建5家以上全省科普示范单位 | 2023-02-02 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 上报省科协; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 2月: 成功创建
[5 empty] | 初步建立全县“科技人才库” | 2023-12-01 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 研究制定金寨县“科技人才库”工作方案; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 督促有关单位报送数据; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 8月: 审核材料; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 资料录入; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 11月: 初步建立“科技人才库”
105 | 深化国家数字乡村建设试点，开发数字金寨APP。 | 贺 韬 | 县行政审批局 | 有关乡镇 有关部门 | 在前期国家数字乡村建设成果的基础上，汇集智慧城市建设成效，开发打造“数字金寨”APP | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 学习考察借鉴先进案例和模式，谋划建设方向。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 对接乡村、县直相关单位，征集建设需求，谋划APP应用板块，形成建设方案。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 进行项目立项，开展项目内容建设。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 组织完成APP测试、试运行、验收，投入使用，做好日常运营维护工作。
106 | 建成出口监管仓、进口保税仓，降低企业进出口成本，提高县域经济外向度。 | 李成松 | 县科商经信局 | 有关部门 | 建成出口监管仓、进口保税仓，降低企业进出口成本，提高县域经济外向度。 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 指导新之宁现代物流有限公司完善“两仓”申报资料。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 邀请六安海关分管领导来我县实地考察“两仓”建设情况，听取企业回报。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 协调合肥海关、六安海关，尽快受理“两仓”申请材料，尽快完成审批。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 完成“两仓”批准和验收，指导新之宁现代物流有限公司开展“两仓”业务和代理报关及物流业务，有效降低企业进出口成本，提高县域经济外向度。
|  |  | 经济开发区 |  | 建成出口监管仓、进口保税仓，降低企业进出口成本，提高县域经济外向度。 | 2023-07-31 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 新宁物流金寨物流园继续主体施工。市海关已将口监管仓、进口保税仓申报资料上报至省海关，待省海关审核; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 新宁物流金寨物流园继续主体施工。“两仓”申报待省海关审核; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 新宁物流金寨物流园完成主体施工，完成装修。“两仓”申报待省海关审核; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 6月: 新宁物流金寨物流园“两仓”工程完工，获得省海关批复，试营业; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 营业
107 | 推动重点行业降能降耗，清理高能耗、低产出项目，优先保障非“两高”项目用能、用地需求。 | 李成松 | 经济开发区 | 县生态环境分局 县自然 资源局 有关部门 | 推动重点行业降能降耗，清理高能耗、低产出项目，优先保障非“两高”项目用能、用地需求。 | 2023-12-31 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 委托莘川公司进行碳排查工作，摸底开发区高耗能、低产出企业清单。; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 5月: 结合僵尸企业盘活工作，清理高能耗、低产出项目，降低开发区能耗。结合自然资源分局日常工作优先保障非“两高”项目用能、用地需求。
|  |  | 县科商经信局 |  | 对重点行业企业能耗进行摸排建立台账，将能耗指标纳入亩均论英雄评价指标和重点企业节能技改，推动企业降能降耗。 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 对重点行业企业能耗进行摸排建立台账; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 建立企业技改项目库，通过技改升级，推动企业降能降耗; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 实施亩均论英雄评价工作，将能耗指标纳入亩均论英雄评价指标，推动企业节能降耗; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 组织企业参加各类绿色低碳发展培训，强化绿色发展理念。持续加强重点行业企业能耗监测
108 | 深化标准地改革。 | 詹绍军 | 经济开发区 | 有关部门 | 深化要素配置市场化改革，促进土地促进土地节约集约利用，优化营商环境，逐步实现工业项目拿地即开工 | 2023-12-31 | 完成大洋高科、新宁物流二期约80亩、美央电子二期276.72亩工业项目标准地供地 |  | 鸿日电动车二期、凯元新材料租赁地块、散热模组、山美油茶项目共约150亩标准化地供地 | 天域数控机床、华雅生物研发制造、赛拉弗光伏配套用地共约300亩标准地供地 | 沧州兴顺塑料包装制品、大别山森谷宝药业项目共约150亩按照标准地标准供 |  | 聚碳酸酯光学膜片、福明光伏新能源智能制造用地共约350亩标准地供地供地 | 年产2万吨弹力差异化产品、陕西世强裕新能源、宁夏核心新能源、温州家旺轻工等共约300亩标准化供地 |  | 蓝波光电（显示模组产业园）、人工胰腺产业园项目共约300亩标准化用地 | 汽车轮毂、家康竹业、高端模具钢、鸿日电动车三期用地蓝波光电（显示模组产业园）共约320亩标准化供地
|  |  | 县发改委 |  | 稳步实施国家生态综合补偿试点县建设，探索市场化多元化生态补偿机制。 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 切实落实以“标准地”模式供地项目节能承诺制， 2023年新增工业用地项目全部以“标准地”模式供地
109 | 建设智能制造创新孵化园标准化厂房10万平方米。 | 詹绍军 | 经济开发区 | 有关部门 | 完成智能制造创新孵化园标准化厂房40万平米规划，启动建设一期10万平米建设 | 2024-12-31 | 启动规划设计 | 规划方案汇报 | 开发区规委会审批 | 县规委会审批 | 启动项目 一期施工招标 | 完成项目施工招标 | 修建临时项目部进场施工 | 基础施工 |  | 主体结构施工
110 | 建成新之宁物流产业园，提升金梧桐创业园、特色农产品加工园。 | 詹绍军 |  | 有关部门 | 完成新之宁物流产业园项目建设，对金梧桐创业园和特色农产品加工园室外配套、绿化、新能源充电设施等进行提升 | 2023-12-31 | 推进新之宁物项目主体结构施工，启动两园项目提升方案 | 推进新之宁物项目主体结构施工，收集两园项目提升需求 | 推进新之宁物项目主体结构施工，启动两园项目提升方案专家评审 | 推进新之宁物项目主体结构施工，启动两园项目提升方案规委会评审 | 推进新之宁物项目主体结构施工，出两园项目提升方案施工图 | 推进新之宁物项目主体结构施工，启动两园项目提升项目施工招标 | 推进新之宁物项目主体结构施工，确定两园项目施工单位 | 完成新之宁项目主体结构施工，实施两园项目提升项目 |  |  |  | 建成新之宁项目，完成两园项目提升项目
111 | 加快实施雅迪配套产业园等亿元以上工业项目50个、技改项目40个，建成投产鸿日新能源汽车、艾通电磁等重点项目15个，力争雅迪机车、嘉悦新能源产值分别突破40亿元、30亿元。 | 刘丰成 | 县科商经信局 | 有关部门 | 加快实施雅迪配套产业园等亿元以上工业项目50个、技改项目40个，建成投产鸿日新能源汽车、艾通电磁等重点项目15个，力争雅迪机车、嘉悦新能源产值分别突破40亿元、30亿元 | 2023年 12月31日 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 摸排掌握重点工业项目和技改企业放假和节后复工时间安排、督促项目和企业节后复工复产、早开工、快复工; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 4月: 建立重点工业企业建设项目库，掌握项目建设情况；建立技改项目库并更新技改最新进展情况; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 7月: 加快实施雅迪配套产业园等亿元以上工业项目30个、技改项目30个，建成投产鸿日新能源汽车、艾通电磁等重点项目8个以上; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 10月: 完成全年任务。实施雅迪配套产业园等亿元以上工业项目50个、技改项目40个，建成投产鸿日新能源汽车、艾通电磁等重点项目15个，力争雅迪机车、嘉悦新能源产值分别突破40亿元、30亿元
|  |  | 经济开发区 |  | 加快实施雅迪配套产业园等亿元以上工业项目50个；督促鸿日新能源汽车、艾通电磁等重点项目加快建设进度，全年建成投产项目15个 | 2023-12-31 | 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 1月: 梳理在建项目停复工情况；走访项目工地，帮助企业做好节后用工协调服务，督促做好项目复工前的设备检修、安全培训等准备工作，确保安全有序复工; 2023年度政府工作报告主要目标任务分解落实工作台账汇总表 分月计划 3月: 加强项目调度。协调督促开发区职能部门做好规划、用地、接水、接电等项目开工前期要素保障，力争签约项目按照协议约定时间尽快开工。督促在建企业明确时序目标，把建设任务量化到每个建设节点，按月倒排工期进度，加强开、竣工节点备案闭环管理，力促鸿日新能源汽车、艾通电磁等项目尽早投产。
112 | 推广“链式微循环贷”等金融产品。 | 李成松 | 县金融局 | 县人行 县银保监组等有关金融机构 | 推广“链式微循环贷”等金融产品。 | 2023年 12月31日 | 加大“惠商纾困贷”发放力度 | 成立省科技融资担保有限公司金寨分公司 | 编制《金寨县中小微企业信贷产品清单》（2023年版） | 开展金融机构支持经济发展考评 | 召开银企对接会 | 推广运用中小微企业综合金融服务平台 | 深入开展“五进”活动，推广“链式微循环贷”等金融产品 | 持续加大党建引领信用村贷款发放 | 扩大续贷过桥业务规模 | 加大创业担保贷款发放，落实贴息政策 | 推动金融机构创新1款金融产品