## 填表说明 (hidden)
1.汇总表包含整合项目绩效指标设置、指标值设定、分月监控、自评的全部数据，所有数据均只需在汇总表中更新。
2.绩效监控填写至项目分红收益实现月份止，填写截止当月实际完成数值，截止当月未产生数值的当月可不填，满意度等指标可以在最后一个监控月份填写。
3.H列填写截止当前月份累计支出数，结余指标退回计入当月支出。
4.汇总表填写后将项目名称复制粘贴到申报表中，各月监控表及自评表根据汇总表数据自动生成。
5.联系电话：7356669

## 汇总表 (hidden)
2022年农业产业衔接资金项目绩效目标汇总表
[10 empty] | ㎡ | m³
序号 | 乡镇 | 批次 | 项目名称 | 项目负责人及联系电话 | 主管部门 | 实施单位 | 年度资金总额 | 总体目标 | 一级指标 | 产出指标 | [8 empty] | 效益指标 | [5 empty] | 满意度指标
[9 empty] | 二级指标 | 数量指标 |  |  | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 |  |  | …… | 经济效益 指标 |  | 社会效益 指标 | 生态效益 指标 | 可持续影响 指标 | …… | 服务对象 满意度指标 | ……
1 | 县农业农村局 | 1 | 金寨县猕猴桃冷链分选加工处理中心 | 张乔13856462616 唐漫15605518815 李杰13856476782 | 县农业农村局 | 县农业农村局 县农投公司 梅山镇政府 | 1000 | 以股权投资方式支持猕猴桃冷链分选加工处理中心 | 三级指标 | 新建厂房 | 购置设备 |  | 工程质量 | 完成时间 | 厂房成本 |  |  |  | 村集体增收 | 撬动社会资本投入 | 受益脱贫户 | 绿色生产 | 项目分红年限 |  | 受益脱贫户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 梅山镇政府 |  |  | 指标值 | ≥7500㎡ | ≥1套 |  | 合格 | ≤2023年12月 | ≤1600元/㎡ |  |  |  | ≥30万元/年 | ≥1000万元 | ≥35户 | ≥200亩 | ≥4年 |  | ≥90%
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 梅山镇政府 |  |  | 1-6月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 梅山镇政府 |  |  | 1-7月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 梅山镇政府 |  |  | 1-8月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 梅山镇政府 |  |  | 1-9月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 梅山镇政府 |  |  | 1-10月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 梅山镇政府 |  |  | 1-11月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 梅山镇政府 |  |  | 1-12月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 梅山镇政府 |  |  | 分值
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 梅山镇政府 |  |  | 得分
2 | 县农业农村局 | 1 | 金寨县蔬菜分拣中心 | 张乔13856462616 唐漫15605518815 陈伯权13865732278 | 县农业农村局 | 县农业农村局 县农投公司 白塔畈镇政府 | 600 | 以股权投资方式支持蔬菜分拣中心 | 三级指标 | 新建厂房 |  |  | 工程质量 | 完成时间 | 厂房成本 |  |  |  | 村集体增收 | 撬动社会资本投入 | 受益脱贫户 | 绿色生产 | 项目分红年限 |  | 受益脱贫户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 白塔畈镇政府 |  |  | 指标值 | ≥3000㎡ |  |  | 合格 | ≤2023年9月 | ≤1200元/㎡ |  |  |  | ≥18万元/年 | ≥150万元 | ≥50户 | ≥200亩 | ≥4年 |  | ≥90%
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 白塔畈镇政府 |  |  | 1-6月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 白塔畈镇政府 |  |  | 1-7月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 白塔畈镇政府 |  |  | 1-8月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 白塔畈镇政府 |  |  | 1-9月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 白塔畈镇政府 |  |  | 1-10月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 白塔畈镇政府 |  |  | 1-11月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 白塔畈镇政府 |  |  | 1-12月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 白塔畈镇政府 |  |  | 分值
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 白塔畈镇政府 |  |  | 得分
3 | 县农业农村局 | 1 | 金寨县红薯加工与产品贮藏能力提升 | 张乔13856462616 唐漫15605518815 张德传13865726750 | 县农业农村局 | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 | 600 | 以股权投资方式支持红薯加工与产品贮藏 | 三级指标 | 新建厂房 | 新建保鲜库 |  | 工程质量 | 完成时间 | 厂房成本 |  |  |  | 村集体增收 | 撬动社会资本投入 | 受益脱贫户 | 绿色生产 | 项目分红年限 |  | 受益脱贫户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 指标值 | ≥3000㎡ | ≥2000㎡ |  | 合格 | ≤2023年12月 | ≤1600元/㎡ |  |  |  | ≥18万元/年 | ≥600万元 | ≥20户 | ≥200亩 | ≥4年 |  | ≥90%
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 1-6月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 1-7月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 1-8月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 1-9月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 1-10月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 1-11月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 1-12月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 分值
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 得分
4 | 县农业农村局 | 1 | 燕子河镇特色农产品深加工 | 张乔13856462616 唐漫15605518815 张德传13865726750 | 县农业农村局 | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 | 240 | 以股权投资方式支持薇菜等特色农产品加工 | 三级指标 | 新建厂房 | 购置设备 |  | 工程质量 | 完成时间 | 厂房成本 |  |  |  | 村集体增收 | 撬动社会资本投入 | 受益脱贫户 | 绿色生产 | 项目分红年限 |  | 受益脱贫户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 指标值 | ≥1000㎡ | ≥1套 |  | 合格 | ≤2023年9月 | ≤1600元/㎡ |  |  |  | ≥7.2万元/年 | ≥100万元 | ≥15户 | ≥200亩 | ≥4年 |  | ≥90%
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 1-6月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 1-7月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 1-8月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 1-9月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 1-10月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 1-11月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 1-12月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 分值
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 燕子河镇政府 |  |  | 得分
5 | 县农业农村局 | 1 | 水产品加工厂 | 张乔13856462616 唐漫15605518815 | 县农业农村局 | 县农业农村局 县农投公司 | 2000 | 以股权投资方式支持水产品加工 | 三级指标 | 新建厂房 |  |  | 工程质量 | 完成时间 | 厂房成本 |  |  |  | 村集体增收 | 撬动社会资本投入 | 带动就业 | 农业面源污染 | 项目分红年限 |  | 受益脱贫户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 |  |  | 指标值 | ≥11000㎡ |  |  | 合格 | ≤2023年12月 | ≤1600元/㎡ |  |  |  | ≥60万元/年 | ≥8000万元 | ≥120人 | 无污染 | ≥4年 |  | ≥90%
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 |  |  | 1-6月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 |  |  | 1-7月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 |  |  | 1-8月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 |  |  | 1-9月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 |  |  | 1-10月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 |  |  | 1-11月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 |  |  | 1-12月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 |  |  | 分值
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 |  |  | 得分
6 | 县农业农村局 | 1 | 油坊店乡茶叶加工产能提升 | 张乔13856462616 唐漫15605518815 邓春辉13966259220 | 县农业农村局 | 县农业农村局 县农投公司 油坊店乡政府 | 300 | 以股权投资方式支持夏秋茶生产 | 三级指标 | 改扩建厂房 | 购置设备 |  | 工程质量 | 完成时间 | 厂房成本 |  |  |  | 村集体增收 | 撬动社会资本投入 | 受益脱贫户 | 绿色生产 | 项目分红年限 |  | 受益脱贫户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 油坊店乡政府 |  |  | 指标值 | ≥3200㎡ | ≥1套 |  | 合格 | ≤2023年9月 | ≤1200元/㎡ |  |  |  | ≥9万元/年 | ≥200万元 | ≥20户 | ≥200亩 | ≥4年 |  | ≥90%
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 油坊店乡政府 |  |  | 1-6月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 油坊店乡政府 |  |  | 1-7月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 油坊店乡政府 |  |  | 1-8月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 油坊店乡政府 |  |  | 1-9月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 油坊店乡政府 |  |  | 1-10月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 油坊店乡政府 |  |  | 1-11月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 油坊店乡政府 |  |  | 1-12月
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 油坊店乡政府 |  |  | 分值
[6 empty] | 县农业农村局 县农投公司 油坊店乡政府 |  |  | 得分
7 | 县农业农村局 | 1 | 农产品品牌创建项目 | 张乔13856462616 沈庭东 杜继甫13856476558 唐漫15605518815 | 县农业农村局 | 县农业农村局 县林业局 县中药中心 县农投公司 | 500 | 金寨区域公共品牌宣传、网红基地打造，组织企业参加合肥、上海等农展，举办推介会等 | 三级指标 | 参加推介会 | 广告投放 |  | 项目支出 | 完成时间 | 推介会补助标准 | [5 empty] | 品牌市场影响力 | 绿色生产 | 项目持续影响 |  | 受益脱贫户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 指标值 | ≥15场次 | ≥10处 |  | 合规 | ≤2023年12月 | ≤5000元/企业 | [5 empty] | 显著增加 | ≥20000亩 | ≥3年 |  | ≥90%
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-6月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-7月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-8月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-9月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-10月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-11月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-12月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 分值
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 得分
8 | 县农业农村局 | 1 | 农产品质量提升 | 张乔13856462616 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 4000 | 用于两个替代提升行动 | 三级指标 | 有机肥 | 粘虫板 | 除草机 | 奖补准确率 | 完成时间 | 有机肥补助 | 粘虫板 | 除草机 |  |  |  | 受益脱贫户 | 实现绿色生产 | 项目持续影响 |  | 受益脱贫户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 指标值 | ≥3万吨 | ≥200万片 | ≥1500台 | 100% | ≤2022年12月 | ≤60% | ≤90% | ≤60% |  |  |  | ≥1500户 | ≥50000亩 | ≥1年 |  | ≥90%
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-6月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-7月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-8月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-9月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-10月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-11月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-12月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 分值
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 得分
9 | 县农业农村局 | 1 | 庭院经济发展（蚕桑） | 张乔13856462616 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 300 | 政府统一采购发放桑苗、方格簇 | 三级指标 | 采购桑苗 | 采购方格簇 |  | 成活率 | 完成时间 | 桑苗 | 方格簇 |  |  | 产业增收 |  | 受益脱贫户 | 实现绿色生产 | 项目使用年限 |  | 受益脱贫户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 指标值 | ≥1130万株 | ≥20万片 |  | ≥90% | ≤2022年12月 | ≤1元/株 | ≤2.5元/片 |  |  | ≥1000万元 |  | ≥30户 | ≥11000亩 | ≥10年 |  | ≥90%
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-6月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-7月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-8月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-9月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-10月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-11月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-12月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 分值
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 得分
10 | 县农业农村局 | 1 | 养蚕设施奖补 | 张乔13856462616 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 1180 | 对验收合格的大小蚕室建设按标准予以补助 | 三级指标 | 新建养蚕设施 |  |  | 奖补准确率 | 完成时间 | 养蚕大棚补助 |  |  |  | 产业增收 |  | 受益脱贫户 | 农业面源污染 | 项目使用年限 |  | 受益脱贫户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 指标值 | ≥110000㎡ |  |  | ≥100% | ≤2022年6月 | 80元/平方米 |  |  |  | ≥100万元 |  | ≥20户 | 无污染 | ≥8年 |  | ≥90%
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-6月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-7月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-8月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-9月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-10月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-11月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-12月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 分值
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 得分
11 | 县农业农村局 | 1 | 果、蔬、桑“师带徒”培训 | 张乔13856462616 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 100 | 开展果蔬、蚕桑师带徒培训 | 三级指标 | 培训学员 |  |  | 培训质量 | 完成时间 | 培训费用 |  |  |  | 新技术增收 |  | 受益群众 | 绿色生产理念 | 培训技术使用年限 |  | 受益脱贫户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 指标值 | ≥500人 |  |  | 合格 | ≤2022年12月 | ≤100万元 |  |  |  | ≥200万元 |  | ≥900人 | 牢固树立 | ≥2年 |  | ≥90%
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-6月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-7月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-8月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-9月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-10月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-11月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-12月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 分值
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 得分
12 | 县农业农村局 | 1 | 特色种养业奖补 | 张乔13856462616 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 4000 | 对脱贫户、监测户发展生产给予奖补 | 三级指标 | 奖补户数 |  |  | 奖补准确率 | 完成时间 | 户均奖补 |  |  |  | 产业增收 |  | 受益脱贫户 | 农业面源污染 | 项目持续影响 |  | 受益脱贫户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 指标值 | ≥21000户 |  |  | 100% | ≤2023年9月 | ≤2000元 |  |  |  | ≥20000万元 |  | ≥21000户 | 无污染 | ≥1年 |  | ≥90%
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-6月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-7月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-8月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-9月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-10月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-11月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-12月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 分值
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 得分
13 | 县农业农村局 | 1 | 金寨县标准化茶园建设 | 张乔13856462616 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 900 | 建设省级标准茶园4个、市县级标准茶园6个 | 三级指标 | 新建标准茶叶 |  |  | 工程质量 | 完成时间 | 省级补助标准 | 市县级补助标准 |  |  | 产业增收 |  | 受益脱贫户 | 实现绿色生产 | 项目使用年限 |  | 受益脱贫户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 指标值 | ≥10个 |  |  | 合格 | ≤2023年12月 | 150万元/个 | 50万元/个 |  |  | ≥100万元/年 |  | ≥500户 | ≥10000亩 | ≥10年 |  | ≥90%
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-6月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-7月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-8月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-9月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-10月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-11月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-12月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 分值
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 得分
14 | 县农业农村局 | 1 | 斑竹园镇桥口农产品加工厂配套设施 | 张万永18805641621 | 县农业农村局 | 斑竹园镇政府 | 200 | 厂区硬化、供电、排水等配套设施 | 三级指标 | 护岸加固 | 道路硬化 |  | 工程质量 | 完成时间 | 混凝土 |  |  |  | 村集体增收 |  | 受益脱贫人口 | 农业面源污染 | 项目使用年限 |  | 受益脱贫户满意度
[6 empty] | 斑竹园镇政府 |  |  | 指标值 | ≥120米 | ≥520米 |  | 合格 | ≤2023年6月 | ≤700元/m³ |  |  |  | ≥3万元/年 |  | ≥15户 | 无污染 | ≥10年 |  | ≥90%
[6 empty] | 斑竹园镇政府 |  |  | 1-6月
[6 empty] | 斑竹园镇政府 |  |  | 1-7月
[6 empty] | 斑竹园镇政府 |  |  | 1-8月
[6 empty] | 斑竹园镇政府 |  |  | 1-9月
[6 empty] | 斑竹园镇政府 |  |  | 1-10月
[6 empty] | 斑竹园镇政府 |  |  | 1-11月
[6 empty] | 斑竹园镇政府 |  |  | 1-12月
[6 empty] | 斑竹园镇政府 |  |  | 分值
[6 empty] | 斑竹园镇政府 |  |  | 得分
15 | 县农业农村局 | 1 | 桃岭乡龙潭村茶旅融合（二期） | 陈茂娟 13615646512 | 县农业农村局 | 桃岭乡政府 | 600 | 新辟茶园150亩，改造提升茶园500亩；茶叶直播间建设及周围环境整治等 | 三级指标 | 新建茶园 | 改造提升茶园 |  | 工程质量 | 完成时间 | 新建茶园 |  |  |  | 产业增收 |  | 受益脱贫户 | 实现绿色生产 | 项目使用年限 |  | 受益脱贫户满意度
[6 empty] | 桃岭乡政府 |  |  | 指标值 | ≥150亩 | ≥500亩 |  | 合格 | ≤2023年12月 | ≤2000元/亩 |  |  |  | ≥60万元/年 |  | ≥220户 | ≥650亩 | ≥10年 |  | ≥90%
[6 empty] | 桃岭乡政府 |  |  | 1-6月
[6 empty] | 桃岭乡政府 |  |  | 1-7月
[6 empty] | 桃岭乡政府 |  |  | 1-8月
[6 empty] | 桃岭乡政府 |  |  | 1-9月
[6 empty] | 桃岭乡政府 |  |  | 1-10月
[6 empty] | 桃岭乡政府 |  |  | 1-11月
[6 empty] | 桃岭乡政府 |  |  | 1-12月
[6 empty] | 桃岭乡政府 |  |  | 分值
[6 empty] | 桃岭乡政府 |  |  | 得分
16 | 县农业农村局 | 1 | 农田水利设施 | 张乔13856462616 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 1620 | 新建维修沟、渠、塘、堰、坝等农田水利基础设施，提升农田灌溉排水条件 | 三级指标 | 新修灌溉塘 | 新修拦水堰 | 新修引水渠道 | 工程质量 | 完成时间 | 混凝土 |  |  |  | 增加粮食产量 |  | 受益脱贫户 | 灌溉条件 | 项目使用年限 |  | 受益脱贫户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 指标值 | ≥120口 | ≥60座 | ≥10000米 | 合格 | ≤2023年12月 | ≤700元/m³ |  |  |  | ≥50千克/亩 |  | ≥300户 | 明显改善 | ≥10年 |  | ≥90%
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-6月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-7月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-8月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-9月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-10月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-11月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 1-12月
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 分值
[6 empty] | 县农业农村局 |  |  | 得分
17 |  | 2 | 白塔畈镇农事社会化服务项目 | 张乔13856462616 陈伯权13865732278 唐漫15605518815 | 县农业农村局 | 县农业农村局 白塔畈镇政府 县农投公司 | 300 | 以股权投资方式支持农事社会化服务 | 三级指标 | 建设机库棚 | 购置相关机械设备 |  | 工程质量 | 完成时间 | 年产值 | 厂房建设成本 |  |  | 村集体增收 | 撬动社会资本投入 | 受益农户 | 绿色生产 | 项目分红年限 |  | 受益农户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 白塔畈镇政府 县农投公司 |  |  | 指标值 | ≥1000平方米 | ≥26套 |  | 合格 | ≤2023年12月 | ≥100万元 | ≤1200元/平方米 |  |  | ≥6.6万元/年 | ≥300万元 | ≥30户 | ≥12000亩 | ≥4年 |  | ≥90%
1-6月
1-7月
1-8月
1-9月
1-10月
1-11月
1-12月
分值
得分
18 |  | 2 | 吴家店镇农事社会化服务项目 | 张乔13856462616 赵海龙18305648333 唐漫15605518815 | 县农业农村局 | 县农业农村局 吴家店镇政府 县农投公司 | 200 | 以股权投资方式支持农事社会化服务 | 三级指标 | 建设机库棚 | 购置相关机械设备 |  | 工程质量 | 完成时间 | 年产值 | 厂房建设成本 |  |  | 村集体增收 | 撬动社会资本投入 | 受益农户 | 绿色生产 | 项目分红年限 |  | 受益农户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 吴家店镇政府 县农投公司 |  |  | 指标值 | ≥1000平方米 | ≥20台 |  | 合格 | ≤2023年12月 | ≥100万元 | ≤1200元/平方米 |  |  | ≥4.4万元/年 | ≥200万元 | ≥30户 | ≥5000亩 | ≥4年 |  | ≥90%
1-6月
1-7月
1-8月
1-9月
1-10月
1-11月
1-12月
分值
得分
19 |  | 2 | 双河镇农事社会化服务项目 | 张乔13856462616 刘洋13865731372 唐漫15605518815 | 县农业农村局 | 县农业农村局 双河镇政府 县农投公司 | 200 | 以股权投资方式支持农事社会化服务 | 三级指标 | 建设机库棚 | 购置相关机械设备 |  | 工程质量 | 完成时间 | 年产值 | 厂房建设成本 |  |  | 村集体增收 | 撬动社会资本投入 | 受益农户 | 绿色生产 | 项目分红年限 |  | 受益农户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 双河镇政府 县农投公司 |  |  | 指标值 | ≥1000平方米 | ≥10台 |  | 合格 | ≤2023年12月 | ≥100万元 | ≤1200元/平方米 |  |  | ≥4.4万元/年 | ≥200万元 | ≥30户 | ≥5000亩 | ≥4年 |  | ≥90%
1-6月
1-7月
1-8月
1-9月
1-10月
1-11月
1-12月
分值
得分
20 |  | 2 | 白塔畈镇育秧工厂扩建项目 | 张乔13856462616 陈伯权13865732278 唐漫15605518815 | 县农业农村局 | 县农业农村局 白塔畈镇政府 县农投公司 | 300 | 以股权投资方式支持工厂化育秧 | 三级指标 | 建设育秧车间 | 购置育秧生产线 | 建设育秧大棚 | 工程质量 | 完成时间 | 年产值 | 厂房建设成本 |  |  | 村集体增收 | 撬动社会资本投入 | 受益农户 | 绿色生产 | 项目分红年限 |  | 受益农户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 白塔畈镇政府 县农投公司 |  |  | 指标值 | ≥360平方米 | ≥2条 | ≥33个 | 合格 | ≤2023年12月 | ≥130万元 | ≤1200元/平方米 |  |  | ≥6.6万元/年 | ≥200万元 | ≥30户 | ≥15000亩 | ≥4年 |  | ≥90%
1-6月
1-7月
1-8月
1-9月
1-10月
1-11月
1-12月
分值
得分
21 |  | 2 | 梅山镇育秧工厂扩建项目 | 张乔13856462616 李杰13856476782 唐漫15605518815 | 县农业农村局 | 县农业农村局 梅山镇政府 县农投公司 | 300 | 以股权投资方式支持工厂化育秧 | 三级指标 | 建设育秧车间 | 购置育秧生产线 | 建设连栋温室大棚 | 工程质量 | 完成时间 | 年产值 | 厂房建设成本 |  |  | 村集体增收 | 撬动社会资本投入 | 受益农户 | 绿色生产 | 项目分红年限 |  | 受益农户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 梅山镇政府 县农投公司 |  |  | 指标值 | ≥300平方米 | ≥2条 | ≥15亩 | 合格 | ≤2023年12月 | ≥130万元 | ≤1200元/平方米 |  |  | ≥6.6万元/年 | ≥300万元 | ≥26户 | ≥10000亩 | ≥4年 |  | ≥90%
1-6月
1-7月
1-8月
1-9月
1-10月
1-11月
1-12月
分值
得分
22 |  | 2 | 中沏茶旅融合发展项目 | 张乔13856462616 陈德品13470863933 唐漫15605518815 | 县农业农村局 | 县农业农村局 麻埠镇政府 县农投公司 | 500 | 以股权投资方式支持茶旅融合发展 | 三级指标 | 改建民宿 | 改造体验茶园 | 生产设备 | 工程质量 | 完成时间 |  |  |  |  | 村集体增收 | 撬动社会资本投入 | 受益农户 | 绿色生产 | 项目分红年限 |  | 受益农户满意度
[6 empty] | 县农业农村局 麻埠镇政府 县农投公司 |  |  | 指标值 | ≥29间 | ≥20亩 | ≥2套 | 合格 | ≤2023年12月 |  |  |  |  | ≥11万元/年 | ≥500万元 | ≥300户 | ≥1500亩 | ≥4年 |  | ≥90%
1-6月
1-7月
1-8月
1-9月
1-10月
1-11月
1-12月
分值
得分
23
24

## 谷丰
附1-1
绩效目标批复表
（2023年度）
项目名称 |  | 白塔畈镇农事社会化服务项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 张乔13856462616 陈伯权13865732278 唐漫15605518815
主管部门 |  | 县农业农村局 |  | 实施单位 | 县农业农村局 白塔畈镇政府 县农投公司
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 600
|  | 其中：财政拨款 |  | 300
|  | 其他资金 |  | 300
总 体 | 总体目标
目 标 | 以股权投资方式支持农事社会化服务
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设机库棚 |  |  | ≥1000平方米
|  |  | 购置相关机械设备 |  |  | ≥26套
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 合格
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤2023年12月
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 成本指标 | 年产值 |  |  | ≥100万元
|  |  | 厂房建设成本 |  |  | ≤1200元/平方米
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 村集体增收 |  |  | ≥6.6万元/年
|  |  | 撬动社会资本投入 |  |  | ≥300万元
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 社会效益 指标 | 受益农户 |  |  | ≥30户
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 生态效益 指标 | 绿色生产 |  |  | ≥12000亩
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 可持续影响 指标 | 项目分红年限 |  |  | ≥4年
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  |  | ≥90%
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0

## 映山红
附1-1
绩效目标批复表
（2023年度）
项目名称 |  | 吴家店镇农事社会化服务项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 张乔13856462616 赵海龙18305648333 唐漫15605518815
主管部门 |  | 县农业农村局 |  | 实施单位 | 县农业农村局 吴家店镇政府 县农投公司
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 400
|  | 其中：财政拨款 |  | 200
|  | 其他资金 |  | 200
总 体 | 总体目标
目 标 | 以股权投资方式支持农事社会化服务
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设机库棚 |  |  | ≥1000平方米
|  |  | 购置相关机械设备 |  |  | ≥20台
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 合格
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤2023年12月
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 成本指标 | 年产值 |  |  | ≥100万元
|  |  | 厂房建设成本 |  |  | ≤1200元/平方米
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 村集体增收 |  |  | ≥4.4万元/年
|  |  | 撬动社会资本投入 |  |  | ≥200万元
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 社会效益 指标 | 受益农户 |  |  | ≥30户
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 生态效益 指标 | 绿色生产 |  |  | ≥5000亩
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 可持续影响 指标 | 项目分红年限 |  |  | ≥4年
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  |  | ≥90%
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0

## 金钵
附1-1
绩效目标批复表
（2023年度）
项目名称 |  | 双河镇农事社会化服务项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 张乔13856462616 刘洋13865731372 唐漫15605518815
主管部门 |  | 县农业农村局 |  | 实施单位 | 县农业农村局 双河镇政府 县农投公司
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 400
|  | 其中：财政拨款 |  | 200
|  | 其他资金 |  | 200
总 体 | 总体目标
目 标 | 以股权投资方式支持农事社会化服务
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设机库棚 |  |  | ≥1000平方米
|  |  | 购置相关机械设备 |  |  | ≥10台
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 合格
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤2023年12月
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 成本指标 | 年产值 |  |  | ≥100万元
|  |  | 厂房建设成本 |  |  | ≤1200元/平方米
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 村集体增收 |  |  | ≥4.4万元/年
|  |  | 撬动社会资本投入 |  |  | ≥200万元
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 社会效益 指标 | 受益农户 |  |  | ≥30户
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 生态效益 指标 | 绿色生产 |  |  | ≥5000亩
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 可持续影响 指标 | 项目分红年限 |  |  | ≥4年
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  |  | ≥90%
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0

## 金松
附1-1
绩效目标批复表
（2023年度）
项目名称 |  | 白塔畈镇育秧工厂扩建项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 张乔13856462616 陈伯权13865732278 唐漫15605518815
主管部门 |  | 县农业农村局 |  | 实施单位 | 县农业农村局 白塔畈镇政府 县农投公司
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 600
|  | 其中：财政拨款 |  | 300
|  | 其他资金 |  | 300
总 体 | 总体目标
目 标 | 以股权投资方式支持工厂化育秧
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设育秧车间 |  |  | ≥360平方米
|  |  | 购置育秧生产线 |  |  | ≥2条
|  |  | 建设育秧大棚 |  |  | ≥33个
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 合格
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤2023年12月
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 成本指标 | 年产值 |  |  | ≥130万元
|  |  | 厂房建设成本 |  |  | ≤1200元/平方米
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 村集体增收 |  |  | ≥6.6万元/年
|  |  | 撬动社会资本投入 |  |  | ≥200万元
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 社会效益 指标 | 受益农户 |  |  | ≥30户
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 生态效益 指标 | 绿色生产 |  |  | ≥15000亩
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 可持续影响 指标 | 项目分红年限 |  |  | ≥4年
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  |  | ≥90%
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0

## 皖森
附1-1
绩效目标批复表
（2023年度）
项目名称 |  | 梅山镇育秧工厂扩建项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 张乔13856462616 李杰13856476782 唐漫15605518815
主管部门 |  | 县农业农村局 |  | 实施单位 | 县农业农村局 梅山镇政府 县农投公司
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 600
|  | 其中：财政拨款 |  | 300
|  | 其他资金 |  | 300
总 体 | 总体目标
目 标 | 以股权投资方式支持工厂化育秧
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设育秧车间 |  |  | ≥300平方米
|  |  | 购置育秧生产线 |  |  | ≥2条
|  |  | 建设连栋温室大棚 |  |  | ≥15亩
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 合格
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤2023年12月
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 成本指标 | 年产值 |  |  | ≥130万元
|  |  | 厂房建设成本 |  |  | ≤1200元/平方米
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 村集体增收 |  |  | ≥6.6万元/年
|  |  | 撬动社会资本投入 |  |  | ≥300万元
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 社会效益 指标 | 受益农户 |  |  | ≥26户
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 生态效益 指标 | 绿色生产 |  |  | ≥10000亩
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 可持续影响 指标 | 项目分红年限 |  |  | ≥4年
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  |  | ≥90%
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0

## 中沏
附1-1
绩效目标批复表
（2023年度）
项目名称 |  | 中沏茶旅融合发展项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 张乔13856462616 陈德品13470863933 唐漫15605518815
主管部门 |  | 县农业农村局 |  | 实施单位 | 县农业农村局 麻埠镇政府 县农投公司
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1000
|  | 其中：财政拨款 |  | 500
|  | 其他资金 |  | 500
总 体 | 总体目标
目 标 | 以股权投资方式支持茶旅融合发展
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 改建民宿 |  |  | ≥29间
|  |  | 改造体验茶园 |  |  | ≥20亩
|  |  | 生产设备 |  |  | ≥2套
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 合格
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤2023年12月
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 成本指标 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 村集体增收 |  |  | ≥11万元/年
|  |  | 撬动社会资本投入 |  |  | ≥500万元
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 社会效益 指标 | 受益农户 |  |  | ≥300户
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 生态效益 指标 | 绿色生产 |  |  | ≥1500亩
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | 可持续影响 指标 | 项目分红年限 |  |  | ≥4年
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  |  | ≥90%
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | …… | 0 |  |  | 0