## 汇总表
附件
金寨县2023年第五批统筹整合财政涉农资金项目计划
序号 | 项目名称 | 建设单位及责任人 | 建设地点 | 计划投资 （万元） | 主要建设内容 | 补助标准 | 建设期限 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 项目主管部门 | 备注
合计 |  |  |  | 3535.9
一 | 彩票公益金项目 |  |  | 2100
1 | 梅山镇马店村组级道路工程 | 梅山镇人民政府 李杰 | 马店村 | 60 | 新建水泥路长1880米，均宽2.5米，厚0.18米及相关配套设施 | 混凝土700元/立方米 | 2023年7-12月 | 受益脱贫人口29人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局
2 | 梅山镇三合村组级道路工程 | 梅山镇人民政府 李杰 | 三合村 | 60 | 新建水泥路长1680米，宽2.5米，厚0.18米及相关配套设施 | 混凝土700元/立方米 | 2023年7-12月 | 受益脱贫人口39人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局
3 | 白塔畈镇大岗蔬菜基地生产道路 | 白塔畈镇人民政府 陈伯权 | 大岗村 | 160 | 大岗蔬菜基地生产道路新建4000米、扩宽改造4米，新修沟渠4500米，土壤改良600亩，过路涵管350米 | 生产道路33万/公里、沟渠7000元/公里、过路涵管270元/米、土壤改良1000元/亩 | 2023年7-12月 | 受益脱贫人口6人，项目使用年限10年 | 支持产业发展，带动群众务工就业增收 | 县农业农村局
4 | 古碑镇黄集村列宁小学布展及周边环境整治工程 | 古碑镇人民政府 洪双竹 | 黄集村 | 187 | 室内布展装饰装修及安装690平方米；防铜浮雕、硅胶人像，油面采购及安装，场景还原做旧；砌筑护岸长52米，新建5蹲位公厕1座，标识标牌、周边场地硬化改造等 | 2710元/平方米 | 2023年7-10月 | 受益脱贫人口10人，项目使用年限10年 | 通过红色旅游、务工就业等方式带动群众增收 | 县文旅体育局
5 | 槐树湾乡响山寺村红色教育基地提升项目 | 槐树湾乡人民政府 高大连 | 响山寺村 | 383 | 粮站室内改造及布展560平方米及室外维修，广场改造900平方米，新建李开文故居40平方米，沥清道路改造1200平方米，红色文化主题雕塑，教学点设备2套及周边配套设施等 | 展厅布展6000元/平方、沥清道路250元/平方、粮站改造3000元/平方 | 2023年7-12月 | 受益脱贫人口16人，项目使用年限10年 | 通过红色旅游、务工就业等方式带动群众增收 | 县文旅体育局
6 | 花石乡黄堰桥项目 | 花石乡人民政府 芦鑫 | 黄堰村 | 250 | 新建桥梁一座长45米宽7.5米 | 7500元/平方米 | 2023年7-12月 | 受益脱贫人口25人，项目使用年限20年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局
7 | 花石乡大湾村马宗岭生态修复利用项目 | 花石乡人民政府 芦鑫 | 大湾村 | 1000 | 新建步道1500米、休憩台6个，改建步道450米，新建旅游服务中心600平方米，生态停车场1000平方米，生态修复治理3处，安装旅游标识系统等 | 步道2800元/米、休憩台50000元/个、旅游服务中心4000元/平方米、混凝土700元/立方米 | 2023年7-12月 | 受益脱贫人口12人，项目使用年限15年 | 提升旅游基础设施水平，带动群众发展旅游增收 | 县文旅体育局 县林业局
二 | 产业项目 |  |  | 1130
1 | 庭院经济试点项目 | 县农业农村局 张乔 | 全县 | 1000 | 支持建设县级庭院经济示范点50个 | 10-30万元/个 | 2023年4-12月 | 受益脱贫人口210人，户均增收200元 | 支持庭院产业发展，促进群众增收 | 县农业农村局
2 | 种质资源保护项目 | 县农业农村局 张乔 | 全县 | 130 | 实施金寨黑毛猪纯种保护、桑蚕品种母种保育复壮、六安瓜片茶树品种选育 | 黑毛猪保种100万元、桑蚕品种保育10万元、茶树品种选育20万元 | 2023年7-12月 | 受益脱贫人口60人，地方品种资源等到有效保护 | 通过种质资源保护，带动群众使用良种，促进增收 | 县农业农村局
三 | 能力提升项目 |  |  | 133
1 | 就业奖补 | 县人社局 王同明 | 全县 | 133 | 跨省就业和在扶贫车间、扶贫基地、县内灵活就业、居家就业的脱贫户和监测户予以补助 | 县外就业每人每年500元；县内灵活就业每人每月100元；就业帮扶车间、基地、居家就业每人每月300元 | 2023年7-12月 | 受益脱贫人口及监测户800人 | 支持脱贫户、监测户县内外就业，促进就业增收 | 县人社局
四 | 其他 |  |  | 172.9
1 | 项目管理费 | 县财政局 陈贤禄 | 全县 | 172.9 | 用于项目勘察设计、监理、审计费用 | 根据项目投资补助 | 2023年7-12月 | 受益脱贫人口20000人 | 保障项目建设成效 | 县财政局