## 第四批
2023年第四批财政衔接资金暨第四批统筹整合财政涉农资金项目计划
序号 | 项目名称 | 建设单位及责任人 | 建设地点 | 资金计划（万元） |  |  | 主要建设内容 | 补助标准 | 建设期限 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 项目主管 部门 | 备注
|  |  |  | 合计 | 中央衔接资金 | 统筹整合资金
| 合计 |  |  | 2439 | 2040 | 399
一、 | 产业项目 |  |  | 1666 | 1316 | 350
（一） | 农业产业 |  |  | 820 | 470 | 350
1 | 特色种养业奖补 | 县农业农村局 张乔 | 全县 | 290 | 290 |  | 对脱贫户、监测户发展生产给予奖补 | 不超过2000元/户 | 2023年6-9月 | 受益脱贫户（含监测户）1490户，户均增收2000元 | 支持群众发展生产，促进产业增收 | 县农业农村局 | 追加
2 | 东莲村茶苗选育基地 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 东莲村 | 45 | 45 |  | 新建茶苗选育基地10亩及配套 | 4.5万元/亩 | 2023年6-12月 | 受益脱贫人口36人，项目使用年限10年 | 选育茶树优良品种，带动群众务工，促进村集体增收 | 县农业农村局
3 | 石堰村茶苗选育基地 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 石堰村 | 45 | 45 |  | 新建茶苗选育基地10亩及配套 | 4.5万元/亩 | 2023年6-12月 | 受益脱贫人口38人，项目使用年限10年 | 选育茶树优良品种，带动群众务工，促进村集体增收 | 县农业农村局
4 | 黄良村茶苗选育基地 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 黄良村 | 45 | 45 |  | 新建茶苗选育基地10亩及配套 | 4.5万元/亩 | 2023年6-12月 | 受益脱贫人口21人，项目使用年限10年 | 选育茶树优良品种，带动群众务工，促进村集体增收 | 县农业农村局
5 | 周院村茶苗选育基地 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 周院村 | 45 | 45 |  | 新建茶苗选育基地10亩及配套 | 4.5万元/亩 | 2023年6-12月 | 受益脱贫人口28人，项目使用年限10年 | 选育茶树优良品种，带动群众务工，促进村集体增收 | 县农业农村局
6 | 优质农产品认证奖补项目 | 县农业农村局 张乔 | 全县 | 350 |  | 350 | 对绿色、有机农产品认证单位给予定额补助 | 有机新认证1.5万元/证 有机续认证1万元/证 中绿华夏绿色、有机认证3万元/证 | 2022年12-2023年11月 | 受益脱贫户、监测户100户 | 通过提升农产品品质，促进农民增收 | 县农业农村局
（二） | 村集体经济 |  |  | 774 | 774 | 0
1 | 留坪村集体经济项目 | 古碑镇政府 洪双竹 | 留坪村 | 50 | 50 |  | 新建茶叶加工及培训中心910平方米 | 1800元/平方米 | 2023年7-10月 | 受益脱贫人口27人，项目使用年限8年 | 通过原料收购、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
2 | 吴湾村集体经济项目 | 果子园乡政府 汪晓薇 | 吴湾村 | 50 | 50 |  | 新建黄金梨分拣车间厂房300平方米及配套设施 | 1600元/平方米 | 2023年7-10月 | 受益脱贫人口 27人，项目使用年限10年 | 通过土地流转、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
3 | 白果村集体经济项目 | 果子园乡政府 汪晓薇 | 白果村 | 50 | 50 |  | 以入股分红方式支持金寨润元生物科技有限公司发展黄精产业 | 50万元/村 | 2023年7-10月 | 受益脱贫人口22人，项目使用年限8年 | 通过土地流转、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
4 | 黄堰村集体经济项目 | 花石乡政府 芦鑫 | 大湾村 | 50 | 50 |  | 以入股分红方式支持金寨县大湾生态农业有限公司发展农产品加工 | 50万元/村 | 2023年6-10月 | 受益脱贫人口80人，项目使用年限8年 | 通过原料收购、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
5 | 双石村集体经济项目 | 槐树湾乡政府 高大连 | 双石村 | 50 | 50 |  | 新建预制架养蚕大棚350平方米，仓储室120平方米，室内蚕架100组，标准化桑园基地50亩 | 大棚130元/平方米、仓储室500元/平方米 | 2023年6-12月 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限8年 | 通过土地流转、就业务工、桑叶回收等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
6 | 板堰村集体经济项目 | 槐树湾乡政府 高大连 | 板堰村 | 50 | 50 |  | 新建养蚕大棚260平方米、室内蚕架改造及配套设施设备 | 大棚130元/平方米、蚕架2500元/组 | 2023年6-12月 | 受益脱贫人口32人，项目使用年限8年 | 通过土地流转、就业务工、桑叶回收等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
7 | 全山村集体经济项目 | 麻埠镇政府 陈德品 | 全山村 | 50 | 50 |  | 以入股分红方式支持安徽福尊农业开发有限公司发展茶产业 | 50万元/村 | 2023年6-9月 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限8年 | 通过原料收购、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
8 | 大峡谷村集体经济项目 | 燕子河镇政府 张德传 | 大峡谷村 | 50 | 50 |  | 以入股分红方式支持安徽皖西生物科技有限公司发展石斛产业 | 50万元/村 | 2023年6-11月 | 受益脱贫人口67人，项目使用年限8年 | 通过就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
9 | 松子关村集体经济项目 | 吴家店镇政府 赵海龙 | 松子关村 | 50 | 50 |  | 以入股分红方式支持田扬坤家庭农场发展黄牛养殖 | 50万元/村 | 2023年6-9月 | 受益脱贫人口5人，项目使用年限8年 | 通过入股分红、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
10 | 东高村集体经济项目 | 吴家店镇政府 赵海龙 | 东高村 | 50 | 50 |  | 以资产收益方式扩建钢构厂房300平方米，地面标准化改造，新增茶叶标准检测室、分拣室、产品包装室 | 1500元/平方米 | 2023年6-9月 | 受益脱贫人口15人，项目使用年限8年 | 通过原料收购、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
11 | 吴湾村集体经济项目 | 南溪镇政府 施海军 | 吴湾村 | 50 | 50 |  | 新建300平方米小蚕共育室及配套设施 | 1600元/平方米 | 2023年6-12月 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限8年 | 通过发展产业及就业务工方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
12 | 门前村集体经济项目 | 南溪镇政府 施海军 | 门前村 | 50 | 50 |  | 新建200平方米小蚕共育室及200平方米养蚕室 | 1600元/平方米 | 2023年6-12月 | 受益脱贫人口32人，项目使用年限8年 | 通过发展产业及就业务工方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
13 | 豹迹岩村集体经济项目 | 汤家汇镇政府 熊德渠 | 豹迹岩村 | 50 | 50 |  | 以入股分红方式支持润尚茶业公司发展茶产业 | 50万元/村 | 2023年6-11月 | 受益脱贫人口43人，项目使用年限8年 | 通过原料收购、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
14 | 九房村集体经济项目 | 双河镇政府 刘洋 | 双河街道 | 50 | 50 |  | 改造厂房1200平方米，安装400KW箱式变压器1台，新修食品级环氧树脂地坪1200平方米等 | 变压器20万元/台，改造厂房200元/平方米，环氧地坪57元/平方米 | 2023年6-11月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限8年 | 通过原料收购、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
15 | 前营村集体经济项目 | 铁冲乡政府 张尹迪 | 张店村 | 50 | 50 |  | 以入股分红方式支持合盛龟鳖养殖专业合作社发展龟鳖养殖 | 50万元/村 | 2023年6-10月 | 受益脱贫人口24人，项目使用年限8年 | 通过订单生产、技术服务等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
16 | 油店村集体经济项目 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 油坊店村 | 24 | 24 |  | 追加油店村集体经济项目（金乡振组〔2022〕10号）缺口资金 | 0.8万元/千瓦 | 2023年6-10月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 支持村集体经济发展 | 县委组织部
（三） | 小额贷款贴息 |  |  | 72 | 72
1 | 小额贷款贴息 | 县乡村振兴局 黄劲松 | 全县 | 72 | 72 |  | 给予脱贫户、监测户贷款贴息 | 贴息率4.75% | 2023年6-12月 | 受益脱贫户810户 | 巩固脱贫成效，促进产业发展 | 县乡村振兴局
二、 | 基础设施 |  |  | 737 | 704 | 33
1 | X449大埠口—墨园段道路升级改造工程 | 县交通局 马锐 | 关庙乡 | 487 | 487 |  | 按公路三级标准建设长6公里沥青混凝土道路（与交通专项资金合并使用） | 650万元/公里 | 2023年3-12月 | 受益脱贫人口1780人，项目使用年限8年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 提前实施
2 | 东冲村毛竹加工厂护岸工程 | 桃岭乡政府 陈茂娟 | 东冲村 | 36 | 3 | 33 | 浆砌石护岸长110米，高3.5米，均宽2米；截面尺寸1米*1米U型混凝土排水沟长97米 | 混凝土650元/立方米 | 2023年7-12月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动脱贫群众就业增收 | 县林业局
3 | 烂坳平板函及中心村庄排水沟 | 燕子河镇政府 张德传 | 烂坳村 | 14 | 14 |  | 新建平板涵长4.5米，高4米，宽3.5米，排水沟40米 | 平板函5500元/平方米，排水沟400元/米 | 2023年6-12月 | 受益脱贫人口64人，项目使用年限15年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美中心
4 | 张畈村中心安置点排水沟 | 燕子河镇政府 张德传 | 张畈村 | 27.6 | 27.6 |  | 新建1.5*1.5U型排水沟160米；05*06U型排水沟150米,60涵管20米；硬化50平方米，200米护栏修复，河道清理250米 | 护岸550元/立方米，排水沟400元/米，硬化135元/平方米 | 2023年6-12月 | 受益脱贫人口167人，项目使用年限15年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美中心
5 | 范仓居民点塌方清理 | 燕子河镇政府 张德传 | 金坪村 | 24 | 24 |  | 人工清理土石方110立方米，钢筋挂网护坡200平方米，护岸长22米，高1.5米 | 护岸750元/立方米 | 2023年6-12月 | 受益脱贫人口51人，项目使用年限15年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美中心
6 | 方坪中心村庄安置点平板函 | 燕子河镇政府 张德传 | 方坪村 | 12.4 | 12.4 |  | 新建平板涵长5.7米，高3.8米，宽5.5米及附属。 | 护岸550元/立方米，平板函5500元/平方米 | 2023年6-12月 | 受益脱贫人口114人，项目使用年限15年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美中心
7 | 毛河老院、连兴安置点配套 | 燕子河镇政府 张德传 | 毛河村 | 45 | 45 |  | 1、老院安置点：新修道路长150米，宽3.5米；护栏80米；硬化场地120平方米。2、连兴安置点：修复水毁驳岸长30米、高6米、宽2.5米。 | 护岸550元/立方米，硬化135元/平方米 | 2023年6-12月 | 受益脱贫人口67人，项目使用年限15年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美中心
8 | 凉亭中心村庄及新湾居民点配套 | 燕子河镇政府 张德传 | 凉亭村 | 44 | 44 |  | 1、中心村庄：场地硬化220平方米，排水沟90米。2、新湾安置点新建排水沟170米，污水管道190米，化粪池3座，检查井7座，排水管12米 | 护岸550元/立方米，排水沟400元/米，硬化135元/平方米 | 2023年6-12月 | 受益脱贫人口119人，项目使用年限15年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美中心
9 | 蔡畈中心村庄及三河居民点安置点配套 | 燕子河镇政府 张德传 | 蔡畈村 | 35 | 35 |  | 场地硬化200平方，护岸一座长55米，均高3.5米，水渠维修长40米，雨污水堵塞维修长150米,化粪池一座。 | 护岸550元/立方米，排水沟400元/米 | 2023年6-12月 | 受益脱贫人口126人，项目使用年限15年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美中心
10 | 凉亭岗中心村庄安置点配套 | 燕子河镇政府 张德传 | 凉亭村 | 12 | 12 |  | 修复水毁护岸长35米，高3米 | 护岸550元/立方米 | 2023年6-12月 | 受益脱贫人口58人，项目使用年限15年 | 改善脱贫户生活条件，提升生活质量 | 县茶美中心
三、 | 其他 | 合计 |  | 36 | 20 | 16
1 | 管理费 | 县财政局 陈贤禄 | 全县 | 36 | 20 | 16 | 项目管理费 | 根据项目投资补助 | 2023年6-12月 | 受益脱贫人口20000人 | 保障项目建设成效 | 县财政局