关于印发《麻埠镇文化旅游行业

燃气安全排查整治工作

实施方案》的通知

麻政办〔2022〕30号

## 各村（街）、各文旅企业：

## 按照省、市、县工作部署和要求，为进一步推动安全生产三年整治行动，结合我镇实际，经研究，在全镇开展文化旅游行业燃气安全排查整治工作，制定《麻埠镇文化旅游行业燃气安全排查整治工作实施方案》，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

金寨县麻埠镇人民政府办公室

## 2022年2月10日

麻埠镇文化旅游行业城镇燃气安全

排查整治工作实施方案

为深刻汲取湖北十堰、辽宁沈阳等地燃气事故教训，全面排查消除文旅行业系统内燃气事故隐患，有效防范重特大燃气安全事故发生，按照工作要求，特制定此方案。

一、总体要求

深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要讲话重要指示精神，认真落实省、市、县委县政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，增强忧患意识和底线思维，坚持长短结合、标本兼治，全面摸清问题底数，彻底消除重大安全隐患，大力提升文旅行业燃气安全管理水平。围绕燃气安全的突出问题，紧盯燃气安全使用重点部位，深入开展综合性、精准化治理，坚决防范遏制重特大和影响较大的燃气事故。

二、排查整治重点

(一)排查整治范围。对使用燃气的A级旅游景区、星级饭店等文旅单位及各单位内部食堂进行全面排查整治。

(二)排查整治重点。一是燃气管道被违规占压、穿越密闭空间，连接不符合规范、检测不符合要求、监控不合理等问题。二是未签订供用气合同，入户安检计划不科学，检查内容不完善，检查反馈走形式等问题。三是用气环境不符合要求，气瓶间违规设置在地下室、半地下室，擅自将气瓶用于室内用餐场所等问题。四是使用不合格的气瓶灶具、连接软管和减压阀，私接三通等问题。五是不安装燃气泄漏报警器或安装位置不正确、适用气种不符或过期功能失效等问题。六是单位安全用气责任制、用气安全操作规程、燃气事故应急处置方案等规章制度不健全等问题。

三、方法步骤

(一)动员部署（2022年2月）。各村（街）、文旅企业结合行业实际认真制定本单位行业燃气安全排查整治工作具体实施方案，明确整治重点，落实工作责任，层层动员部署到位。

(二)集中排查（2022年2月至3月）。各村（街）、文旅企业要按照企业自查、部门督查的方式，对使用燃气的文旅单位开展全面摸底排查，按照“任务、问题、措施、时限、责任”建立隐患排查整治台账，落实整改要求，及时消除隐患并动态更新问题隐患清单。

(三)整治攻坚（2022年4月至10月）。各村（街）、文旅企业对排查出的问题隐患逐一销号整改。镇将加强督导检查、明查暗访、联合执法、警示通报，确保问题隐患得到解决、重大风险管控到位、重大问题隐患整改到位。

(四)巩固提升（2022年11月至12月）。各村（街）、文旅企业在落实销号整改的基础上，认真梳理本单位燃气安全排查整治行动情况，总结经验做法，研究下步工作措施，健全完善燃气安全管理长效机制。

四、工作要求

(一)加强组织领导，落实工作责任。各村（街）、文旅企业要高度重视燃气安全排查整治工作，深刻汲取燃气爆炸事故教训，提高思想认识，周密部署安排，加强组织领导，成立工作专班，压实工作责任，全面深入开展燃气安全隐患排查整治。

(二)加强工作协调，形成监管合力。各村（街）、文旅企业要加强与燃气行业主管部门及相关部门的密切协调配合，严格落实“三管三必须”要求，紧盯重点难点问题，集中力量加强燃气安全管理，建立整治工作台账，提升安全水平。县文旅体育局将加大联合督导检查力度，严格执法监督，形成齐抓共管的排查整治机制。

(三)加强宣传报道，推动工作开展。各村（街）、文旅企业要充分利用新闻媒体、网络、公众号等多种形式和渠道大力宣传燃气安全排查整治工作，开展好“燃气安全进企业”等活动，采取公益广告、以案说法、展板展示、悬挂条幅等方式宣传安全用气的基本常识，提高燃气使用单位安全管理能力。

请各村（街）、文旅企业于2022年2月底前将本单位燃气安全排查整治工作实施方案报县文旅体育局， 每月19日前将《城镇燃气安全排查整治信息统计表》（见附件）报送至镇综合文化站，对其中涉及重大隐患、突出问题要逐项列出备查。同时，要严格按照排查整治工作的时间节点要求，及时收集、汇总并分别于2022年2月24日、4月24日、7月24日、10月24日之前将本单位工作进展情况、典型执法案例和《城镇燃气安全排查整治信息统计表》报县文旅体育局，联系人：张家普，邮箱：313111502@qq.com。镇综合文化站每月及重点时段汇总整理后报县文化旅游体育局。

附件：城镇燃气安全排查整治信息统计表

附件

城镇燃气安全排查整治信息统计表

填报单位：                填报日期：  年   月   日

| 经营企业情况 | 管道燃气经营企业数量（个） |  | 管道燃气经营企业从业人数（人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 瓶装液化气经营企业数量（个） |  | 瓶装液化气经营企业从业人数（人） |  |
| 管网情 况 | 现有2000年前建设的燃气管道长度（公里） |  |  |  |
|  | 违章占压管道数量（段） |  |  |  |
| 燃气隐 患排查 情况 | 排查出的一般隐患数量（个） |  | 整改完成的一般隐患数量 （个） |  |
|  | 排查出的重大隐患数量（个） |  | 整改完成的重大隐患数量 （个） |  |
| 执法检 查情况 | 燃气安全执法检查次数（次） |  | 燃气安全执法检查处罚次数（次） |  |
|  | 取缔非法燃气企业数量（家） |  | 吊销燃气经营许可证企业数量（个） |  |
|  | 执法检查处罚金额（万元） |  |  |  |
| 报警器 安装情 况 | 使用燃气的餐饮企业数量（个） |  | 安装燃气报警器餐饮企业数量（个） |  |
|  | 使用燃气的居民户数（户） |  | 安装燃气报警器居民户数（户） |  |