## 第一批
附表1
金寨县2024年第一批财政衔接资金项目计划
序号 | 项目名称 | 建设单位及责任人 | 建设性质 | 建设地点 | 资金计划（万元） |  |  | 主要建设内容 | 补助标准 | 建设期限 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 项目主管部门 | 备注
[5 empty] | 合计 | 中央衔接 | 省级衔接
（一） | 基础设施、千万工程 |  |  |  | 2411 | 1262 | 1149
4 | 面冲村道路基础设施补短板项目 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 新建 | 面冲村 | 300 | 300 |  | 新建组级延伸道路6公里、王家冲组柏油道路长700米、宽4.5米及配套设施等 | 水泥路35万/公里，柏油路120万元/公里 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口61人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县交通局(千万工程）
5 | 龙马村岩前中桥工程 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 龙马村 | 469 |  | 469 | 新建钢筋混凝土平板桥长68.54米，宽8.5米 | 混凝土700元/立方米 | 2024年1-11月 | 受益脱贫人口200人，项目使用年限10年 | 改善农户生活及出行条件，提升农户安全感、幸福感 | 县交通局(千万工程）
1 | 穿石庙红色旅游线路提升改造 | 吴家店镇政府 赵海龙 | 新建 | 太平山村 | 265 | 265 |  | 新建沥青路长2.86千米、宽6米及沿线排水沟、山顶停车场等 | 边沟15万元/公里，道路100万元/公里 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口40人，项目使用10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局
2 | 杨桥村朝阳大桥建设项目 | 槐树湾乡政府 高大连 | 新建 | 杨桥村 | 680 |  | 680 | 新建桥梁一座长105米、宽7.5米及两边道路连接线 | 7000元/平方，挡墙700元/立方 | 2024年1-11月 | 受益脱贫人口112人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局、县水利局
3 | 梅山镇基础设施补短板项目 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 小南京等5个村 | 420 | 420 |  | 硬化改造道路长8100米、宽3米、厚 0.18米及相关配套设施等 | 50万/公里 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口480人，项目使用期限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局
4 | 南溪村南家湾组级道路工程 | 南溪镇政府 施海军 | 新建 | 南溪村 | 70 | 70 |  | 新建水泥路总长2044米，其中：3米宽路长1748米、2.5米宽路长296米；新建护岸总长212米，硬化地面450平方米；新建300*300排水沟55米、埋设涵管总长26米；沉砂池2座等 | 30万元/每公里 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口8人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局
5 | 东冲村路东组道路 | 桃岭乡政府 陈茂娟 | 新建 | 东冲村 | 29 | 29 |  | 硬化道路长330米、宽3米，护岸长37米、均高4.5米，护岸长16米、均高1.5米 | 45万/公里、混凝土700元/立方米 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口7人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局
6 | 全山村村组道路改造及配套工程 | 麻埠镇政府 陈德品 | 新建 | 全山村 | 178 | 178 |  | 道路拓宽改造长970米、宽2米，铺设沥青路面长930米、宽5.5米，修建护岸330米，箱涵长14米、宽2米，排水沟260米等 | 浆砌石580元/立方米；道路硬化50万/公里；沥青路45万/公里。 | 2024年1-10月 | 受益人口480人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局