## 第一批
附表1
金寨县2024年第一批财政衔接资金项目计划
序号 | 项目名称 | 建设单位及责任人 | 建设性质 | 建设地点 | 资金计划（万元） |  |  | 主要建设内容 | 补助标准 | 建设期限 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 项目主管部门 | 备注
[5 empty] | 合计 | 中央衔接 | 省级衔接
| 合 计 |  |  |  | 22443 | 13295 | 9148
一 | 产业发展 |  |  |  | 14808 | 8843.05 | 5964.95
（一） | 千万工程 |  |  |  | 1085 | 1085 | 0
1 | 油坊店乡面冲村西茶谷帐篷营地建设项目 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 新建 | 面冲村 | 480 | 480 |  | 牌坊组新建帐篷营地10个及步道等配套基础设施 | 帐篷营地40万元/个，浆砌石550元/立方米，步道400元/平方米 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口25人，项目使用年限8年 | 改善农户生活条件，带动农户发展旅游增收 | 县文旅体育局
2 | 花石乡大湾村标准化茶园建设项目 | 花石乡政府 芦鑫 | 新建 | 大湾村 | 150 | 150 |  | 姚湾组、朱湾组改造提升标准化茶园基地500亩及配套设施 | 步道150元/平方米，茶园3000元/亩 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口48人，人均增收500元 | 促进茶产业发展，带动农户务工就业增收 | 县农业农村局
3 | 燕子河镇龙马村高山老茶园提升项目 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 龙马村 | 100 | 100 |  | 茶园组、下院组建设600亩集中连片生态茶园，并对现有茶园进行标准化改造等 | 道路35元/平方米，水沟280元/米，茶园改造1400元/亩 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口15户，户均增收1000元 | 促进茶产业发展，带动农户务工就业增收 | 县农业农村局
4 | 燕子河镇龙马村产业基地建设 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 龙马村 | 275 | 275 |  | 茶园组、平安组建设1000亩产业基地及配套设施等 | 混凝土600元/立方米，引水渠750元/米 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口18户，户均增收1000元 | 通过土地流转、农业务工等方式带动农户增收 | 县农业农村局
5 | 燕子河镇龙马村标准化薇菜基地建设项目 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 龙马村 | 80 | 80 |  | 茶园组、平安组建设薇菜基地引水渠1960米，生产道路1200米，过路涵1座，冷库400立方米等 | 水渠120元/米， 生产路130元/平方米，冷库10万元/座 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口12户，户均增收1000元 | 通过土地流转、农业务工等方式带动农户增收 | 县农业农村局
（二） | 农业产业 |  |  |  | 7670 | 4145 | 3525
1 | 桑苗、方格簇采购项目 | 县农业农村局 张乔 | 新建 | 有关乡镇 | 600 |  | 600 | 统一采购发放桑苗、方格簇 | 桑苗农户自筹0.1元/株、纸质方格簇农户自筹1元/片、纸质可机采方格簇农户自筹5元/片、木质方格簇农户自筹12元/片，其余部分财政补贴 | 2024年1-10月 | 受益脱贫户40户，户均增收1000元 | 通过扩大产业规模，带动农户发展增收 | 县农业农村局
2 | 大小蚕室建设奖补项目 | 县农业农村局 张乔 | 新建 | 有关乡镇 | 800 |  | 800 | 以奖代补方式支持大小蚕室建设 | 养蚕大棚补助80元/平方米，新建小蚕室补助800元/平方米、改建小蚕室补助400元/平方米，简易房养蚕室补助300元/平方米 | 2024年1-10月 | 受益脱贫户20户，户均增收2000元 | 促进蚕桑产业发展，带动农户务工增收 | 县农业农村局
3 | 麻河村蚕桑产业发展项目 | 南溪镇政府 施海军 | 新建 | 麻河村 | 760 |  | 760 | 新建养蚕室4373平方米、小蚕共育室220平方米及配套设施（链接7个村集体经济） | 2000元/每平方米 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口20户，户均增收2000元 | 促进蚕桑产业发展，带动农户务工增收 | 县农业农村局
4 | 蚕种场改造提升项目 | 县农业农村局 张乔 | 改建 | 白塔畈镇 | 65 |  | 65 | 改造屋顶1650平方米，场地硬化300平方米；改造蚕架32间，购买雌雄鉴别机1台，蚕匾1800只 | 改造屋顶、场地硬化27万元；改造蚕架、购买雌雄鉴别机、蚕匾奖补30% | 2024年1-10月 | 受益脱贫户30户，户均增收1000元 | 提升蚕种场生产能力，带动农户发展增收 | 县农业农村局
5 | 标准化茶园建设项目 | 县农业农村局 张乔 | 新建 | 全县 | 850 | 850 |  | 建设标准化、宜机化、生态化茶园8个（具体计划由县农业农村局另文下达） | 省级150万元/个， 市县级50万元/个 | 2024年1-10月 | 受益脱贫户500户，户均增收1000元 | 通过提升基地标准化生产水平，带动农户发展增收 | 县农业农村局
6 | 皖西白鹅产业发展项目 | 县农业农村局张乔 县农投公司唐漫 白塔畈镇政府陈伯权 | 新建 | 白塔畈镇 | 500 | 500 |  | 以股权投资方式支持主体发展皖西白鹅（链接5个村集体经济） | 鹅舍500元/平方米 | 2024年1-10月 | 受益脱贫户100户，户均增收2000元 | 通过企业+农户方式带动农户发展养殖增收 | 县农业农村局
7 | 大别山黄牛产业发展项目 | 县农业农村局张乔 县农投公司唐漫 白塔畈镇政府陈伯权 | 新建 | 白塔畈镇 | 300 |  | 300 | 以股权投资方式支持主体发展黄牛养殖（链接3个村集体经济） | 屠宰加工厂1200元/平方米 | 2024年1-10月 | 受益脱贫户10户，户均增收5000元 | 通过劳务用工，订单收购等方式促进农户增收 | 县农业农村局
8 | 庭院经济发展及特色种养业奖补项目 | 县农业农村局 张乔 | 新建 | 全县 | 3000 | 2400 | 600 | 鼓励脱贫户、监测户发展特色种养业，支持县级庭院经济示范点建设 | 户均不超过2000元 | 2024年1-12月 | 受益脱贫户20000户，户均增收2000元 | 通过鼓励发展特色种养业及庭院经济，促进农户增收 | 县农业农村局
9 | 优质农产品认证奖补项目 | 县农业农村局 张乔 | 新建 | 全县 | 400 |  | 400 | 对县域内开展绿色食品、有机农产品认证企业奖补 | 绿色认证及中绿华夏有机认证3万元/证、有机新认证1.5万元/证、有机续认证1万元/证 | 2024年1-12月 | 受益农户800户，户均增收500元 | 推动农业高质量发展，提高农产品附加值，促进农户发展增收 | 县农业农村局
10 | 徐冲村蔬菜基地生产加工技术培训中心 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 徐冲村 | 395 | 395 |  | 以资产收益方式新建蔬菜产业加工运营及培训中心680平方米及配套附属设施（链接4个村集体经济） | 加工中心4000元/平方米 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口370人，人均增收1000元 | 促进蔬菜产业发展，带动农户就业和发展增收 | 县农业农村局
（三） | 林业产业 |  |  |  | 1572 | 712 | 860
1 | 山核桃新增发展 | 县林业局 沈庭东 | 新建 | 天堂寨等 9个乡镇 | 437 | 437 |  | 打宕、施肥，规范栽植、管护山核桃12万株（具体计划由县林业局另文下达） | 35元/株 | 2024年1-12月 | 受益脱贫人口300人，项目使用年限20年 | 促进山核桃产业发展，带动农户增产增收 | 县林业局
2 | 毛竹产业发展奖补 | 县林业局 沈庭东 | 新建 | 有关乡镇 | 360 |  | 360 | 对毛竹半成品加工、成品加工销售、综合利用和工艺品加工等达标企业进行奖补 | 半成品加工30元/吨，成品销售、综合利用和工艺品加工每家企业5-200万元 | 2024年1-6月 | 受益脱贫人口300人，奖补企业10家以上 | 支持毛竹产业发展，带动农户销售毛竹和务工就业增收 | 县林业局
3 | 油茶加工(二期) | 县林业局沈庭东 县农投公司唐漫 梅山镇政府李杰 | 续建 | 梅山镇 | 500 |  | 500 | 以股权投资方式支持油茶加工（链接5个村集体经济） | 100万元/村 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口500人，项目使用年限10年 | 提升油茶加工能力，带动农户务工和销售增收 | 县林业局
4 | “山核桃之乡”产业道路 | 关庙乡政府 舒期颐 | 新建 | 大埠口村 | 125 | 125 |  | 新建山核桃基地道路2.5公里 | 50万元/公里 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口10人，项目使用年限10年 | 改善山核桃基地生产条件，促进农户发展增收 | 县林业局
5 | “山核桃之乡”新增发展 | 关庙乡政府 舒期颐 | 新建 | 全乡 | 150 | 150 |  | 新栽山核桃5000亩（11万株） | 300元/亩 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口60人，户均增收1000元 | 促进山核桃产业发展，带动农户发展增收 | 县林业局
（四） | 中药产业 |  |  |  | 2110 | 1300 | 810
1 | 野菊花育苗及农事服务项目 | 县中药产业中心 杜继甫 | 新建 | 全县 | 300 | 300 |  | 建设野菊花育苗基地，配置野菊花脱花、筛选等机械 | 育苗补助不高于3000元/亩 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口30人，机械使用年限8年 | 支持野菊花产业发展，带动村集体分红及农户务工销售增收 | 县中药产业中心
2 | 长岭关村中药材加工厂项目 | 斑竹园镇政府 杨海涛 | 新建 | 长岭关村 | 210 |  | 210 | 以资产收益方式支持建设框架结构中药材加工厂房600平方米及配套设施（链接2个村集体经济） | 厂房2500元/平方 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口10人，项目使用年限8年 | 支持中药产业发展，带动村集体分红及农户务工销售增收 | 县中药产业中心
3 | 胜利村黄精加工项目 | 长岭乡政府 张显良 | 新建 | 胜利村 | 300 |  | 300 | 以股权投资方式支持黄精产业发展（链接3个村集体经济） | 100万元/村 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口15人，项目分红年限不低于4年 | 支持黄精产业发展，带动村集体分红及农户务工增收 | 县中药产业中心
4 | 灵芝孢子油加工项目 | 沙河乡政府 汪倩倩 | 新建 | 街道 | 300 |  | 300 | 以股权投资方式支持灵芝产业发展（链接3个村集体经济） | 100万元/村 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口20人，项目分红年限不低于4年 | 支持灵芝产业发展，带动村集体分红及农户务工增收 | 县中药产业中心
5 | 华润三九中药材深加工项目 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 梅山镇 | 1000 | 1000 |  | 以资产收益方式支持主体发展中药材加工（链接5个村集体经济） | 200万元/村 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限10年 | 支持中药产业发展，带动村集体分红及农户务工销售增收 | 县中药产业中心
（五） | 村集体经济 |  |  |  | 800 | 650 | 150
1 | 官田村集体经济项目 | 流波䃥镇政府 朱永章 | 新建 | 张冲村 | 50 | 50 |  | 以入股分红方式支持张冲村装机600千瓦生态流量电站建设 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口100人，村集体经济增收2万元 | 通过入股分红等方式增加村集体经济和农户增收 | 县委组织部
2 | 果子园村集体经济项目 | 果子园乡政府 汪晓薇 | 新建 | 龙墩村 | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持大别山飞行营地航空驿站项目建设 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口82人，村集体经济增收2万元 | 促进旅游业发展，增加村集体经济和农户增收 | 县委组织部
3 | 银山村集体经济项目 | 关庙乡政府 舒期颐 | 新建 | 银山村 | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持建设茶叶萎调车间及展厅，购置杀青理条一体机等设备 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口120人，村集体经济增收2万元 | 带动农户务工就业增收 | 县委组织部
4 | 杨山村集体经济项目 | 天堂寨镇政府 杜继铁 | 新建 | 杨山村 | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持“红灯笼”泡椒即食产品自动生产线建设 | 1000元/平方米 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口695人，村集体经济增收2万元 | 扩大产业规模，促进村集体经济、农户就业增收 | 县委组织部
5 | 板棚村集体经济项目 | 槐树湾乡政府 高大连 | 新建 | 板棚村 | 50 | 50 |  | 以资产收益方式新建茶叶加工钢结构厂房400平方及配套设施 | 1200元/平方米 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口11人，村集体经济年增收2万元 | 促进茶叶产业发展，带动农户务工和发展增收 | 县委组织部
6 | 横畈村集体经济项目 | 南溪镇政府 施海军 | 新建 | 横畈村 | 50 | 50 |  | 以资产收益方式新建300平方米小蚕共育室及配套设施 | 2000元/平方米 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口32人，村集体经济增收2万元 | 通过就业务工方式带动农户增收，促进集体经济增长 | 县委组织部
7 | 竹根河村集体经济项目 | 吴家店镇政府 赵海龙 | 新建 | 竹根河村 | 50 | 50 |  | 以资产收益方式建设农副产品展销中心280平方米 | 2000元/平方米 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口10人，村集体经济增收2万元 | 通过订单收购、农业务工等方式带动农户增收 | 县委组织部
8 | 金冲村集体经济项目 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 金冲村 | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持大峡谷景区玻璃水滑道项目建设 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 收益脱贫人口20户，村集体经济增收2万元 | 支持村集体经济发展，带动农户增收 | 县委组织部
9 | 王氏祠村集体经济项目 | 斑竹园镇政府 杨海涛 | 新建 | 王氏祠村 | 50 | 50 |  | 以股权投资方式支持主体发展蚕桑、果桑、桑枝木耳产业 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口90人，项目分红年限不低于4年 | 通过股权投资、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
10 | 桃岭村集体经济项目 | 桃岭乡政府 陈茂娟 | 改建 | 桃岭村 | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持原秦湾老村部改建为中药材加工厂房 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫户126人，村集体经济增收2万元 | 通过务工就业，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 县委组织部
11 | 界岭村集体经济项目 | 长岭乡政府 张显良 | 新建 | 界岭村村 | 50 | 50 |  | 以股权投资支持主体建设50亩规范化蟠桃园 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口100人，项目分红年限不低于4年 | 通过股权投资、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
12 | 河东村集体经济项目 | 双河镇政府 刘洋 | 新建 | 皮坊村 | 50 | 50 |  | 以资产收益方式支持皮坊村桑枝食用菌工厂建设 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口25 人，村集体经济增收2万元 | 通过原料收购、资产收益等方式带动农户及村集体经济增收。 | 县委组织部
13 | 齐山村集体经济项目 | 麻埠镇政府 陈德品 | 新建 | 齐山村 | 50 | 50 |  | 以入股分红方式支持合作社发展源产地六安瓜片生产 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口150人，村集体经济增收2万元 | 通过入股分红、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收。 | 县委组织部
14 | 元冲村集体经济项目 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 新建 | 徐冲村 | 50 |  | 50 | 以股权投资方式支持主体发展蔬菜产业 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口22人，项目分红年限不低于4年 | 通过股权投资、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
15 | 百禄桥村集体经济项目 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 徐冲村 | 50 |  | 50 | 以股权投资方式支持主体发展蔬菜产业 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口32人，项目分红年限不低于4年 | 通过股权投资、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
16 | 汪冲村集体经济项目 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 徐冲村 | 50 |  | 50 | 以股权投资方式支持主体发展蔬菜产业 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口28人，项目分红年限不低于4年 | 通过股权投资、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部
（六） | 其他 |  |  |  | 1571 | 951.05 | 619.95
1 | 小额贷款贴息 | 县乡村振兴局 黄劲松 | 新建 | 全县 | 996 | 751.05 | 244.95 | 脱贫户、监测户小额贷款贴息 | 贴息率4.75% | 2024年1-12月 | 受益脱贫户8200户 | 通过资金扶持，促进农户发展产业增收 | 县乡村振兴局
2 | 农产品品牌创建项目 | 县农业农村局张乔 县林业局沈庭东 县中药中心杜继甫 | 新建 | 全县 | 575 | 200 | 375 | 金寨区域公共品牌宣传，组织企业参加合肥、上海等农展，举办推介会等 | 省内参展3000元/次、省外参展5000元/次 | 2024年1-11月 | 受益农户200户 | 通过扩大品牌影响力提升销量，促进农户发展生产增收 | 县农业农村局
二 | 基础设施 |  |  |  | 3436.5 | 1581 | 1855.5
（一） | 千万工程 |  |  |  | 1272.5 | 470 | 802.5
1 | 油坊店乡面冲村民宿周边环境整治项目 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 新建 | 面冲村 | 100 |  | 100 | 陆岗等5个组民宿周边环境整治 | 浆砌石550元/立方米，混凝土700元/立方米 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口21人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心
2 | 油坊店乡面冲村安置点环境整治提升项目 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 新建 | 面冲村 | 93.5 |  | 93.5 | 面冲等5个组安置点周边人居环境整治 | 浆砌石550元/立方米，混凝土700元/立方米 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口44人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心
3 | 花石乡大湾村生态环境提升改造项目 | 花石乡政府 芦鑫 | 新建 | 大湾村 | 170 | 170 |  | 茶园及河流沿线人居环境整治提升 | 步道150元/平方米，绿化120元/平方米 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心
4 | 面冲村道路基础设施补短板项目 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 新建 | 面冲村 | 300 | 300 |  | 新建组级延伸道路6公里、王家冲组柏油道路长700米、宽4.5米及配套设施等 | 水泥路35万/公里，柏油路120万元/公里 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口61人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县交通局
5 | 龙马村岩前中桥工程 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 龙马村 | 469 |  | 469 | 新建钢筋混凝土平板桥长68.54米，宽8.5米 | 混凝土700元/立方米 | 2024年1-11月 | 受益脱贫人口200人，项目使用年限10年 | 改善农户生活及出行条件，提升农户安全感、幸福感 | 县交通局
6 | 龙马村村庄公厕项目 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 龙马村 | 40 |  | 40 | 新建公厕4座及人居环境整治等 | 10万元/座 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口400人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心
7 | 尧塘村陈冲中心村庄环境提升项目 | 青山镇政府 黄文新 | 新建 | 尧塘村 | 100 |  | 100 | 文体活动广场、村庄道路改造提升、五小园建设和人居环境整治等 | 五小园整治1000元/户，畜禽圈舍整治1800元/户 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口51人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心
（二） | 以工代赈 |  |  |  | 373 | 0 | 373
1 | 金寨县全军乡熊家河大畈组道路扩宽改造项目 | 全军乡政府 郑儒翰 | 新建 | 熊家河村 | 178 |  | 178 | 扩宽改建道路全长2280米，其中1180米加宽2米、1100米加宽2.5米，挖土石方约2.2万立方米，新修混凝土路面5500平方米，新建排水沟1850米，新建混凝土挡土墙400立方米，安装过路涵管96米及交通安全护栏恢复 | 65万/公里 | 2024年1-10月 | 带动务工就业农户25人，发放劳务报酬35.6万元以上，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活出行条件，降低生产生活成本，带动农户就业增收 | 县发改委
2 | 金寨县斑竹园镇斑竹园村集体经济油茶基地道路提升工程 | 斑竹园镇政府 杨海涛 | 新建 | 斑竹园村 | 195 |  | 195 | 新建水泥路长2350米、宽4.5米、厚0.18米；新建M7.5浆砌石护岸长107米、 其中55米高4.5米，52米高3.5米；埋设涵管长56米，排水沟长1631米，平板涵1座跨4米，宽6米 | 混凝土700元/立方米 | 2024年1-10月 | 带动务工就业农户27人，发放劳务报酬39万元以上，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活出行条件，降低生产生活成本，带动农户就业增收 | 县发改委
（三） | 国有林场项目 |  |  |  | 149 | 149 | 0
1 | 金寨县马宗岭国有林场森林康养生态旅游优化提升建设工程 | 县林业局 沈庭东 | 新建 | 马宗岭国有林场东高山作业区 | 149 | 149 |  | 新建林业科研宣教中心生态停车场、生态护坡修复及相关设施改造提升 | 护岸护坡700元/立方，停车场220元/平方 | 2024年1-10月 | 受益林场职工20人，项目使用期限20年 | 增加林场产业收入，带动周边农户旅游产业发展 | 县林业局
（四） | 其他基础设施 |  |  |  | 1642 | 962 | 680
1 | 穿石庙红色旅游线路提升改造 | 吴家店镇政府 赵海龙 | 新建 | 太平山村 | 265 | 265 |  | 新建沥青路长2.86千米、宽6米及沿线排水沟、山顶停车场等 | 边沟15万元/公里，道路100万元/公里 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口40人，项目使用10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局
2 | 杨桥村朝阳大桥建设项目 | 槐树湾乡政府 高大连 | 新建 | 杨桥村 | 680 |  | 680 | 新建桥梁一座长105米、宽7.5米及两边道路连接线 | 7000元/平方，挡墙700元/立方 | 2024年1-11月 | 受益脱贫人口112人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局、县水利局
3 | 梅山镇基础设施补短板项目 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 小南京等5个村 | 420 | 420 |  | 硬化改造道路长8100米、宽3米、厚 0.18米及相关配套设施等 | 50万/公里 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口480人，项目使用期限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局
4 | 南溪村南家湾组级道路工程 | 南溪镇政府 施海军 | 新建 | 南溪村 | 70 | 70 |  | 新建水泥路总长2044米，其中：3米宽路长1748米、2.5米宽路长296米；新建护岸总长212米，硬化地面450平方米；新建300*300排水沟55米、埋设涵管总长26米；沉砂池2座等 | 30万元/每公里 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口8人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局
5 | 东冲村路东组道路 | 桃岭乡政府 陈茂娟 | 新建 | 东冲村 | 29 | 29 |  | 硬化道路长330米、宽3米，护岸长37米、均高4.5米，护岸长16米、均高1.5米 | 45万/公里、混凝土700元/立方米 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口7人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局
6 | 全山村村组道路改造及配套工程 | 麻埠镇政府 陈德品 | 新建 | 全山村 | 178 | 178 |  | 道路拓宽改造长970米、宽2米，铺设沥青路面长930米、宽5.5米，修建护岸330米，箱涵长14米、宽2米，排水沟260米等 | 浆砌石580元/立方米；道路硬化50万/公里；沥青路45万/公里。 | 2024年1-10月 | 受益人口480人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局
三 | 能力提升项目 |  |  |  | 3424.07 | 2188 | 1236.07
1 | 技能培训 | 县人社局 王同明 | 新建 | 全县 | 200 | 200 |  | 脱贫劳动力技能培训2000人次 | 人均补助1000元 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口2000人，人均增收1000元 | 提高脱贫户劳动技能，拓宽就业渠道 | 县人社局
2 | 公益岗位 | 县人社局 王同明 | 新建 | 全县 | 2424.07 | 1988 | 436.07 | 脱贫户、监测户村级公益性岗位劳务就业补助 | 人均每年6000元 | 2024年1-12月 | 受益脱贫户、监测户11000户，户均增收6000元 | 拓宽就业渠道，促进脱贫劳动力就业增收，激发农户内生动力 | 县人社局
3 | 就业奖补 | 县人社局 王同明 | 新建 | 全县 | 800 |  | 800 | 脱贫户和监测户跨省就业和帮扶车间等就业补助 | 县外就业每人每年500元；县内灵活就业每人每月100元；就业帮扶车间、基地、居家就业每人每月300元 | 2024年1-12月 | 受益脱贫户、监测户7500人 | 支持脱贫户、监测户县内外就业，促进就业增收 | 县人社局
四 | 教育帮扶 |  |  |  | 550 | 550 | 0
1 | 雨露计划 | 县乡村振兴局 黄劲松 | 新建 | 全县 | 550 | 550 |  | 给予中职高职建档立卡脱贫户家庭学生资助 | 每人每学期1500元 | 2024年1-10月 | 受益脱贫户、监测户1833人，人均增收3000元 | 资助脱贫学生中职高职教育，提高就业能力，增加就业收入 | 县乡村振兴局
五 | 项目管理费 |  |  |  | 224.43 | 132.95 | 91.48
1 | 项目管理费 | 县财政局 陈贤禄 | 新建 | 全县 | 224.43 | 132.95 | 91.48 | 用于项目勘察设计、监理、审计费用 | 根据项目投资补助 | 2024年1-12月 | 受益脱贫人口20000人 | 保障项目建设成效 | 县财政局