## 附件1
附件1
金寨县2024年第二批财政衔接资金项目计划
序号 | 项目名称 | 建设单位及责任人 | 建设性质 | 建设地点 | 资金计划（万元） |  |  | 主要建设内容 | 补助标准 | 建设期限 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 主管部门 | 备注
[5 empty] | 合计 | 市级资金 | 县级资金
合计 |  |  |  |  | 3758.4 | 2194.4 | 1564
二 | 千万工程 |  |  |  | 38 | 38 | 0
6 | 龙马村入户道路补短板 | 燕子河镇政府张德传 | 新建 | 龙马村 | 38 | 38 |  | 新建入户道路760米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口86人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局
三 | 基础设施 |  |  |  | 3720.4 | 2156.4 | 1564
（一） | 村组道路 |  |  |  | 3203.4 | 2156.4 | 1047
1 | 南水村入户道路补短板 | 梅山镇政府李杰 | 新建 | 南水村 | 91.5 | 91.5 |  | 新建入户道路1820米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口115人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
2 | 白塔畈镇村组道路提升工程 | 白塔畈镇政府陈伯权 | 新建 | 中心村、光慈村、大岗村等村 | 1347 | 300 | 1047 | 新建道路3760米，宽4.5米，路面硬化2290米，宽4.5米及护岸、过水涵等附属工程 | 混凝土700元/立方米 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口600人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
3 | 白塔畈镇中心村蛋鸡养殖场道路 |  | 新建 | 中心村 | 362 | 362 |  | 新建道路长1400米，路面宽5米，0.22米厚 | 250万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口120人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 提前实施
4 | 九树村入户道路补短板 |  | 新建 | 九树村 | 12 | 12 |  | 新建入户道路240米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口112人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
5 | 姜河村入户道路补短板 | 青山镇政府黄文新 | 新建 | 姜河村 | 53 | 53 |  | 新建入户道路1060米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口10人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
6 | 青山村入户道路补短板 |  | 新建 | 青山村 | 2.7 | 2.7 |  | 新建入户道路50米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口10人，项目使用年限11年 | 改善群众生产条件，促进农户发展增收 | 县交通局
7 | 张畈村入户道路补短板 | 燕子河镇政府张德传 | 新建 | 张畈村 | 48 | 48 |  | 新建入户道路960米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口130人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
8 | 燕子河镇毛河村桐岭组道路提升 |  | 新建 | 毛河村 | 100 | 100 |  | 道路长3300米拓宽1.5米，护岸6处长65米，均高3米等 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口269人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
9 | 杨山村入户道路补短板 | 天堂寨镇政府杜继铁 | 新建 | 杨山村 | 32.6 | 32.6 |  | 新建入户道路652米 | 50万元/公里 | 2024年6-10月 | 受益脱贫人口380人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
10 | 后畈村入户道路补短板 |  | 新建 | 后畈村 | 15 | 15 |  | 新建入户道路300米 | 50万元/公里 | 2024年6-10月 | 受益脱贫人口260人，项目使用年限11年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
11 | 毛栗冲至万何村部道路拓宽改造 | 斑竹园镇政府史奋奇 | 新建 | 万何村 | 130 | 130 |  | 拓宽改造路基长2000米、宽2米，加宽硬化道路长2500米、宽2米(包括路基拓宽土石方开挖12400立方米、埋设涵管75米、护栏移位308 米，拓宽硬化 5000平方米等) | 50万/公里 | 2024年6-12月 | 受益脱贫人口534人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
12 | 东高村入户道路补短板 | 吴家店镇政府赵海龙 | 新建 | 东高村 | 75 | 75 |  | 新建入户道路1500米 | 50万元/公里 | 2024年6-9月 | 受益脱贫人口20人，项目使用10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
13 | 姚冲村入户道路补短板 | 果子园乡政府汪晓薇 | 新建 | 姚冲村 | 2.5 | 2.5 |  | 新建入户道路50米 | 50万元/公里 | 2024年5-9月 | 受益脱贫人口3人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
14 | 佛堂坳村入户道路补短板 |  | 新建 | 佛堂坳村 | 4 | 4 |  | 新建入户道路80米 | 50万元/公里 | 2024年5-9月 | 受益脱贫人口6人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
15 | 关庙村入户道路补短板 | 关庙乡政府舒期颐 | 新建 | 关庙村 | 48.8 | 48.8 |  | 新建入户道路975米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口200人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
16 | 石寨村入户道路补短板 | 南溪镇政府施海军 | 新建 | 石寨村 | 55 | 55 |  | 新建入户道路1100米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口11人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
17 | 余山村入户道路补短板 |  | 新建 | 余山村 | 89 | 89 |  | 新建入户道路2370米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口65人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
18 | 吴湾村入户道路补短板 |  | 新建 | 吴湾村 | 42.5 | 42.5 |  | 新建入户道路850米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口14 人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
19 | 沿河组道路建设项目 |  | 新建 | 吴湾村 | 100 | 100 |  | 新建生产道路长710米、宽3米，浆砌石水渠护岸长550米、高1.5米，浆砌石水渠护岸长230米、高2.5米，边沟1050米，过水路面2座 | 浆砌石驳岸450元/立方米，道路50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫140人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
20 | 豹迹岩村入户道路补短板 | 汤家汇镇政府储友斌 | 新建 | 豹迹岩村 | 60 | 60 |  | 新建入户道路1200米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口850人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
21 | 汤家汇镇笔架山农校道路提升工程二期 |  | 新建 | 笔架山村 | 235 | 235 |  | 拓宽道路1.975公里路面宽3.5米至6.5米，砼路面6350平方米，沥青路面13240平方米，排水沟1447米，涵管30米、护栏1710米 | 100万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口470人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
22 | 迎河村入户道路补短板 | 古碑镇政府洪双竹 | 新建 | 迎河村 | 47.3 | 47.3 |  | 新建入户道路945米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口370人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
23 | 司马村入户道路补短板 |  | 新建 | 司马村 | 6 | 6 |  | 新建入户道路120米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口460人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
24 | 水坪村村组道路修复 |  | 改建 | 水坪村 | 116 | 116 |  | 修复老村道损毁路面7800平方米 | 130元/平方米 | 2024年5-11月 | 受益脱贫人口523人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
25 | 双石村入户道路补短板 | 槐树湾乡政府高大连 | 新建 | 双石村 | 5 | 5 |  | 新建入户道路100米 | 50万元/公里 | 2024年5-9月 | 受益脱贫人口120人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
26 | 响山寺村入户道路补短板 |  | 新建 | 响山寺村 | 62.5 | 62.5 |  | 新建入户道路1225米 | 50万元/公里 | 2024年5-9月 | 受益脱贫人口38人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
27 | 赵院村入户道路补短板 | 桃岭乡政府吴迪 | 新建 | 赵院村 | 61 | 61 |  | 新建入户道路1220米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
（三） | 其他基础设施 |  |  |  | 517 | 0 | 517
1 | 道路路域环境提升 | 县交通局马锐 | 新建 | 全县 | 517 |  | 517 | 县乡公路路域环境整治提升工程，具体项目计划由县交通局另文下达 | 安置竹篱笆55元/米 路肩翻挖5元/平方米 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口46300人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局 | 提前实施