## 附件1
金寨县2024年第二批财政衔接资金项目计划
序号 | 项目名称 | 建设单位及责任人 | 建设性质 | 建设地点 | 资金计划（万元） |  |  | 主要建设内容 | 补助标准 | 建设期限 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 主管部门 | 备注
[5 empty] | 合计 | 市级资金 | 县级资金
一 | 产业 |  |  |  | 2909 | 809 | 2100
（一） | 农业产业 |  |  |  | 1634 | 184 | 1450
1 | 农产品质量提升项目 | 县农业农村局 张乔 | 续建 | 全县 | 305 |  | 305 | 实施“两个替代”提升项目，推广有机肥等绿色农资，开展产品质量检测 | 有机肥1000元/吨 | 2024年4-12月 | 受益脱贫户1600户，户均增收500元 | 开展绿色生产，保护生态环境，提高农产品质量，促进群众增收 | 县农业农村局
2 | 徐冲村蔬菜基地生产加工技术培训中心 | 梅山镇政府李杰 县农投公司唐漫 | 新建 | 徐冲村 | 395 |  | 395 | 以股权投资方式新建蔬菜产业加工运营及培训中心680平方米及配套附属设施（链接4个村集体经济） | 100万元/村 | 2024年4-12月 | 受益脱贫人口370人，户均增收1000元 | 促进蔬菜产业发展，带动农户就业和发展增收 | 县农业农村局
3 | 粮食安全生产 | 县农业农村局 张乔 | 新建 | 全县 | 84 | 84 |  | 支持粮食安全生产（具体实施方案由县农业农村局另文下达） | 小麦“一喷三防”16.8万元，大豆玉米带状复合种植10万元，插秧机贷款贴息11万元，高标准农田建设与管护46.2万元 | 2024年4-12月 | 受益脱贫人口30人，户均增收200元 | 保障粮食生产，促进群众增收 | 县农业农村局
4 | 烘干中心建设项目 | 县农业农村局张乔 县农投公司唐漫 | 新建 | 有关乡镇 | 300 |  | 300 | 以股权投资方式建设移动式烘干中心（链接3个村集体经济） | 30万元/个 | 2024年4-12月 | 受益脱贫人口30人，户均增收200元 | 保障粮食生产，促进群众增收 | 县农业农村局
5 | 皖西白鹅产业发展项目 | 县农业农村局张乔 白塔畈镇政府陈伯权 县农投公司唐漫 | 续建 | 白塔畈镇 | 100 | 100 |  | 以股权投资方式追加第一批“皖西白鹅产业发展项目”资金计划（链接1个村集体经济） | 鹅舍500元/平方米 | 2024年4-12月 | 受益脱贫户5户，户均增收2000元 | 通过企业+农户方式带动农户发展养殖增收 | 县农业农村局 | 提前实施
6 | 南溪镇高科技蚕丝纤维产业化生产项目 | 南溪镇政府施海军 | 新建 | 街道村 | 450 |  | 450 | 以资产收益方式支持新建厂房1800平方米，安装电力线路及污水处理设备等配套（链接4个村集体经济） | 厂房2000元/平方米 | 2024年4-12月 | 受益脱贫户10户，户均增收2000元 | 通过延伸产业链条，带动群众增收 | 县农业农村局
（二） | 中药产业 |  |  |  | 650 | 0 | 650
1 | 华润三九中药材深加工项目 | 县中药产业中心杜继甫 县农投公司唐漫 | 新建 | 梅山镇 | 650 |  | 650 | 以资产收益方式支持中药材加工项目（链接6个村集体经济） | 100万元/村 | 2024年1-12月 | 受益脱贫户30人，项目使用年限8年 | 支持中药材产业发展，带动群众增收务工就业和发展增收 | 县中药产业中心
（三） | 林业产业 |  |  |  | 200 | 200 | 0
1 | 流波䃥镇“以竹代塑”项目 | 流波䃥镇政府朱永章 县农投公司唐漫 | 新建 | 流波䃥镇 | 200 | 200 |  | 以股权投资方式支持“以竹代塑”项目建设（链接2个村集体经济） | 100万元/村 | 2024年5-11月 | 受益脱贫人口200人，项目使用年限10年 | 推动毛竹产业发展，带动农户销售毛竹和务工就业增收 | 县林业局
（四） | 其他产业 |  |  |  | 425 | 425 | 0
1 | 农产品品牌创建项目 | 县农业农村局张乔 县林业局沈庭东 县中药产业中心杜继甫 | 新建 | 全县 | 425 | 425 |  | 金寨区域公共品牌宣传，组织企业参加合肥、上海等农展，举办推介会等 | 皖美制造补助30% | 2024年4-12月 | 受益农户200户 | 通过扩大品牌影响力提升销量，促进农户发展生产增收 | 县农业农村局
二 | 千万工程 |  |  |  | 3228 | 83 | 3145
1 | 2024年响洪甸精品示范村项目 | 麻埠镇政府陈德品 | 新建 | 响洪甸村 | 1000 | 15 | 985 | 支持2024年精品示范村项目建设，具体项目计划另文下达 | 混凝土700元/立方米， 人行桥5500元/平方米， 水泥压花路面140元/米， 浆砌石护岸500元/立方米，生态停车场250元/平方米 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口231人，项目使用年限10年 | 改善脱贫群众生产生活出行条件，推动茶文旅深度融合发展。 | 县茶美中心
2 | 2024年熊家河精品示范村项目 | 全军乡政府郑儒翰 | 新建 | 熊家河村 | 1000 |  | 1000 | 支持2024年精品示范村项目建设，具体项目计划另文下达 | 混凝土650元/立方米；护岸550元/立方米，排水沟400元/米，硬化135元/平方米；步道400元/平方米；改造大棚130元/平方米 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口2234人，项目使用年限10年 | 改善农户生活条件，带动产业发展，提高村集体经济收入，带动农户发展旅游、就业、产业增收 | 县茶美中心
3 | 2024年铁冲高畈片区精品示范村项目 | 铁冲乡政府廖峰 | 新建 | 高畈片区 | 1000 |  | 1000 | 支持2024年精品示范村项目建设，具体项目计划另文下达 | 停车场200元/平方米，步道400元/平方米，浆砌石550元/立方米，混凝土700元/立方米 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口225人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，完善基础设施，促进产业发展，带动农户发展旅游增收 | 县茶美中心
4 | 油坊店乡面冲村人居环境整治 | 油坊店乡政府邓春晖 | 新建 | 面冲村 | 15 |  | 15 | 公厕改造及污水处理 | 混凝土700元/立方米，污水处理设备3万元/个 | 2024年5-9月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限8年 | 改善农户生活条件及农村人居环境，带动农户发展旅游增收 | 县茶美中心
5 | 燕子河镇龙马村人居环境整治 | 燕子河镇政府张德传 | 新建 | 龙马村 | 29 |  | 29 | 公厕改造等人居环境整治 | 2万元/座 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口500人，项目使用年限8年 | 提高农户生活质量，改善人居环境 | 县茶美中心
6 | 龙马村入户道路补短板 |  | 新建 | 龙马村 | 38 | 38 |  | 新建入户道路760米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口86人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局
7 | 南溪镇丁埠村人居环境整治 | 南溪镇政府施海军 | 新建 | 丁埠村 | 50 |  | 50 | 污水处理及人居环境整治 | 一池一地1800/个，自来水管道60/米 | 2024年1月-年12月 | 受益脱贫人口9人，项目使用年限10年 | 改善群众居住环境，提高生活品质 | 县茶美中心
8 | 南溪镇丁埠村河西水毁驳岸配套改造项目 |  | 新建 | 丁埠村 | 30 | 30 |  | 新建道路挡墙4处总长70米，道路加宽长60米，宽1米 | 浆砌石550元/立方米，混凝土路面100元/平方米 | 2024年1月-12月 | 受益脱贫人口8人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县茶美中心
9 | 花石乡大湾村人居环境整治 | 花石乡政府芦鑫 | 新建 | 大湾村 | 66 |  | 66 | 污水处理及人居环境整治 | 柴棚130元/平方米，混凝土550元/立方米，浆砌石550元/立方米 | 2023年5-12月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限10年 | 改善群众居住环境，提高生活品质 | 县茶美中心
三 | 基础设施 |  |  |  | 5858.3 | 2881.4 | 2976.9
（一） | 村组道路 |  |  |  | 3203.4 | 2156.4 | 1047
1 | 南水村入户道路补短板 | 梅山镇政府李杰 | 新建 | 南水村 | 91.5 | 91.5 |  | 新建入户道路1820米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口115人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
2 | 白塔畈镇村组道路提升工程 | 白塔畈镇政府陈伯权 | 新建 | 中心村、光慈村、大岗村等村 | 1347 | 300 | 1047 | 新建道路3760米，宽4.5米，路面硬化2290米，宽4.5米及护岸、过水涵等附属工程 | 混凝土700元/立方米 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口600人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
3 | 白塔畈镇中心村蛋鸡养殖场道路 |  | 新建 | 中心村 | 362 | 362 |  | 新建道路长1400米，路面宽5米，0.22米厚 | 250万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口120人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 提前实施
4 | 九树村入户道路补短板 |  | 新建 | 九树村 | 12 | 12 |  | 新建入户道路240米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口112人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
5 | 姜河村入户道路补短板 | 青山镇政府黄文新 | 新建 | 姜河村 | 53 | 53 |  | 新建入户道路1060米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口10人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
6 | 青山村入户道路补短板 |  | 新建 | 青山村 | 2.7 | 2.7 |  | 新建入户道路50米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口10人，项目使用年限11年 | 改善群众生产条件，促进农户发展增收 | 县交通局
7 | 张畈村入户道路补短板 | 燕子河镇政府张德传 | 新建 | 张畈村 | 48 | 48 |  | 新建入户道路960米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口130人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
8 | 燕子河镇毛河村桐岭组道路提升 |  | 新建 | 毛河村 | 100 | 100 |  | 道路长3300米拓宽1.5米，护岸6处长65米，均高3米等 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口269人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
9 | 杨山村入户道路补短板 | 天堂寨镇政府杜继铁 | 新建 | 杨山村 | 32.6 | 32.6 |  | 新建入户道路652米 | 50万元/公里 | 2024年6-10月 | 受益脱贫人口380人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
10 | 后畈村入户道路补短板 |  | 新建 | 后畈村 | 15 | 15 |  | 新建入户道路300米 | 50万元/公里 | 2024年6-10月 | 受益脱贫人口260人，项目使用年限11年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
11 | 毛栗冲至万何村部道路拓宽改造 | 斑竹园镇政府史奋奇 | 新建 | 万何村 | 130 | 130 |  | 拓宽改造路基长2000米、宽2米，加宽硬化道路长2500米、宽2米(包括路基拓宽土石方开挖12400立方米、埋设涵管75米、护栏移位308 米，拓宽硬化 5000平方米等) | 50万/公里 | 2024年6-12月 | 受益脱贫人口534人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
12 | 东高村入户道路补短板 | 吴家店镇政府赵海龙 | 新建 | 东高村 | 75 | 75 |  | 新建入户道路1500米 | 50万元/公里 | 2024年6-9月 | 受益脱贫人口20人，项目使用10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
13 | 姚冲村入户道路补短板 | 果子园乡政府汪晓薇 | 新建 | 姚冲村 | 2.5 | 2.5 |  | 新建入户道路50米 | 50万元/公里 | 2024年5-9月 | 受益脱贫人口3人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
14 | 佛堂坳村入户道路补短板 |  | 新建 | 佛堂坳村 | 4 | 4 |  | 新建入户道路80米 | 50万元/公里 | 2024年5-9月 | 受益脱贫人口6人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
15 | 关庙村入户道路补短板 | 关庙乡政府舒期颐 | 新建 | 关庙村 | 48.8 | 48.8 |  | 新建入户道路975米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口200人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
16 | 石寨村入户道路补短板 | 南溪镇政府施海军 | 新建 | 石寨村 | 55 | 55 |  | 新建入户道路1100米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口11人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
17 | 余山村入户道路补短板 |  | 新建 | 余山村 | 89 | 89 |  | 新建入户道路2370米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口65人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
18 | 吴湾村入户道路补短板 |  | 新建 | 吴湾村 | 42.5 | 42.5 |  | 新建入户道路850米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口14 人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
19 | 沿河组道路建设项目 |  | 新建 | 吴湾村 | 100 | 100 |  | 新建生产道路长710米、宽3米，浆砌石水渠护岸长550米、高1.5米，浆砌石水渠护岸长230米、高2.5米，边沟1050米，过水路面2座 | 浆砌石驳岸450元/立方米，道路50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫140人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
20 | 豹迹岩村入户道路补短板 | 汤家汇镇政府储友斌 | 新建 | 豹迹岩村 | 60 | 60 |  | 新建入户道路1200米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口850人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
21 | 汤家汇镇笔架山农校道路提升工程二期 |  | 新建 | 笔架山村 | 235 | 235 |  | 拓宽道路1.975公里路面宽3.5米至6.5米，砼路面6350平方米，沥青路面13240平方米，排水沟1447米，涵管30米、护栏1710米 | 100万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口470人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
22 | 迎河村入户道路补短板 | 古碑镇政府洪双竹 | 新建 | 迎河村 | 47.3 | 47.3 |  | 新建入户道路945米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口370人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
23 | 司马村入户道路补短板 |  | 新建 | 司马村 | 6 | 6 |  | 新建入户道路120米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口460人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
24 | 水坪村村组道路修复 |  | 改建 | 水坪村 | 116 | 116 |  | 修复老村道损毁路面7800平方米 | 130元/平方米 | 2024年5-11月 | 受益脱贫人口523人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
25 | 双石村入户道路补短板 | 槐树湾乡政府高大连 | 新建 | 双石村 | 5 | 5 |  | 新建入户道路100米 | 50万元/公里 | 2024年5-9月 | 受益脱贫人口120人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
26 | 响山寺村入户道路补短板 |  | 新建 | 响山寺村 | 62.5 | 62.5 |  | 新建入户道路1225米 | 50万元/公里 | 2024年5-9月 | 受益脱贫人口38人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
27 | 赵院村入户道路补短板 | 桃岭乡政府吴迪 | 新建 | 赵院村 | 61 | 61 |  | 新建入户道路1220米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
（二） | 农田水利 |  |  |  | 50 | 50 | 0
1 | 沙河乡农田水利基础设施 | 沙河乡政府汪倩倩 | 新建 | 全乡 | 50 | 50 |  | 维修渠道、堰坝等小型农田水利设施 | C20砼560元/立方米、C25砼620元/立方米、浆砌石550元/立方米、75PE管30元/米、200PE管90元/米、模板60元/平方米 | 2024年5-8月 | 受益脱贫人口65人，项目使用年限10年 | 改善农户生产条件，促进农业产业发展 | 县农业农村局
（三） | 其他基础设施 |  |  |  | 2604.9 | 675 | 1929.9
1 | 道路路域环境提升 | 县交通局马锐 | 新建 | 全县 | 517 |  | 517 | 县乡公路路域环境整治提升工程，具体项目计划由县交通局另文下达 | 安置竹篱笆55元/米 路肩翻挖5元/平方米 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口46300人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局 | 提前实施
2 | 应急广播系统升级项目 | 县融媒体中心汪波 | 新建 | 全县 | 310 |  | 310 | 升级应急广播播控平台，新增户外接收终端及相关配套1500台，户外大喇叭3000只，播控服务器2台，网络安全防护设备1套等 | 平台软件125800元/套，户外接收终端及相关配套1460元/台，户外大喇叭85元/只，服务器30000元/台，防火墙35000元/套 | 2024年5-12月 | 受益自然村1297个、农户25940户，项目使用年限5年 | 提高应急广播覆盖网络和信息内容可控性和安全性，提升群众幸福感、安全感 | 县融媒体中心
3 | 莲花山滑雪场配套项目 | 油坊店乡政府邓春晖 | 新建 | 西莲村 | 614.9 |  | 614.9 | 供水工程156.23万元，配电安装工程89.44万元，停车场369.23万元 | 混凝土700元/立方米，水管200元/米，电缆300元/米等 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口125人，项目使用年限10年 | 提升旅游基础设施，带动群众旅游增收 | 县文旅体育局 | 提前实施
4 | 长岭乡水利设施建设 | 长岭乡政府张显良 | 新建 | 两河村、洪畈村等村 | 425 | 425 |  | 新建河堤生态护岸2100余米，及沟渠、堰坝等基础设施 | 混凝土700元/立方米 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限8年 | 改善农田水利生产条件，促进产业发展增收 | 县水利局
5 | 吴湾村人居环境整治 | 果子园乡政府汪晓薇 | 新建 | 吴湾村 | 85 | 85 |  | 铺设透水砖1280平方米、道沥青路面4200平方、雨污管网等 | 透水砖170元/平方米，沥青路面130元/平方米，混凝土580元/立方米 | 2024年5-9月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限8年 | 改善农户生活条件，提高群众生活质量 | 县茶美中心
6 | 近水沟综合治理工程 | 县水利局黄大立 | 新建 | 汤家汇镇 | 278 |  | 278 | 沟河挡墙护岸537米米，拦水坝8座 | 沟河挡墙护岸3840元/米，拦水坝90000元/座 | 2024年4-10月 | 受益脱贫户24户93人，项目使用年限8年 | 改善农户生产、生活条件，提高农业生产能力，优化农村居住环境 | 县水利局 | 提前实施
7 | 月亮冲综合治理工程 | 县水利局黄大立 | 新建 | 双河镇 | 210 |  | 210 | 坡地梯田综合整治4.31公顷，沟河挡墙护岸450米，生产路770米，山塘整治3座 | 坡地梯田综合整治105000元/公顷，沟河挡墙护岸2000元/米，生产路606元/米，山塘综合整治平均93800元/座 | 2024年4-10月 | 受益脱贫户54户206人，项目使用年限8年 | 改善农户生产、生活条件，提高农业生产能力，优化农村居住环境 | 县水利局 | 提前实施
8 | 铁冲乡张店村安置点配套工程 | 铁冲乡政府廖峰 | 新建 | 张店村 | 165 | 165 |  | 硬化改造道路长350米，新建护岸长150米均高2.5米，场地硬化1160平方米，排水沟长400米等配套设施 | 混凝土700元/立方米 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口24人，项目使用10年 | 改善农户生活环境，提升农户幸福感 | 县茶美中心
四 | 其他 |  |  |  | 1113.6 | 848.6 | 265
1 | 公益岗位 | 县人社局王同明 | 新建 | 全县 | 595.6 | 580.6 | 15 | 脱贫户、监测户村级公益性岗位劳务就业补助 | 人均每年6000元 | 2024年5-12月 | 受益脱贫户、监测户11000户，户均增收6000元 | 拓宽就业渠道，促进脱贫劳动力就业增收，激发农户内生动力 | 县人社局
2 | 雨露计划 | 县乡村振兴局黄劲松 | 新建 | 全县 | 130 | 130 |  | 给予中职高职建档立卡脱贫户家庭学生资助 | 1500元/每生/每学期 | 2024年1-10月 | 受益脱贫家庭及监测户学生867人次，人均年增收3000元 | 提高脱贫户及监测户家庭新成长劳动力技能水平，促进其就业增收 | 县乡村振兴局
3 | 项目管理费 | 县财政局陈贤禄 | 新建 | 全县 | 388 | 138 | 250 | 用于项目勘察设计、监理、审计费用 | 根据项目投资补助 | 2024年1-12月 | 受益脱贫人口20000人 | 保障项目建设成效 | 县财政局