## 自评表2023年美丽乡村建设资金
附件2
转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2023年美丽乡村建设资金
市级主管部门
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 预算执行率（B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 117 | 117 | 117 |  | 10 | 100
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  |  | ﹣
|  |  | 省级资金 | 117 | 117 | 117 |  |  | 100
市级资金
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 长源村新建村部篮球场面处理560平方米，石佛村铺设沥青混凝土路面4800平方米，修建公共服务设施，生态护岸150平方米，排水沟320米，铺设透水砖450平方米，长廊维修30米，院墙改造120平方米。 |  |  |  |  | 完成长源村新建村部篮球场面处理560平方米，石佛村铺设沥青混凝土路面4800平方米，修建公共服务设施，生态护岸150平方米，排水沟320米，铺设透水砖450平方米，长廊维修30米，院墙改造120平方米。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 铺设路面 |  |  | ≤4800平方米 | 4800平方米 | 5 | 5
|  |  | 篮球场地面处理 |  |  | ≤560平方米 | 560平方米 | 5 | 5
|  |  | 生态护岸 |  |  | ≤150平方米 | 150平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 铺设路面厚度差 |  |  | ≤3厘米 | 3厘米 | 5 | 5
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 8月底 | 8月底 | 5 | 5
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 12月底 | 12月底 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 铺设道路资金 |  |  | ≤60万元 | 60万元 | 5 | 5
|  |  | 公共服务基础设施资金 |  |  | ≤42万元 | 42万元 | 5 | 5
|  |  | 新建篮球场地资金 |  |  | ≤15万元 | 15万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 本单位不适用
|  | 社会效益 指标 | 提升群众出行便利度 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5
|  |  | 提升群众生活舒适度 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 本单位不适用
|  | 可持续影响指标 | 增强宣传新时代文明实践活动效果 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5
|  |  | 丰富群众文化生活 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众不满意度 |  |  | ≤3% | 2% | 10 | 10
分总 | [7 empty] | 90 | 90
说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 第五批结余资金
附件2
转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 第五批结余资金
市级主管部门
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 预算执行率（B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 387.18 | 387.18 | 387.18 |  | 10 | 100
|  |  | 其中：中央资金 | 123.09 | 123.09 | 123.09 |  | ﹣ | 100
|  |  | 省级资金 | 182.39 | 182.39 | 182.39 |  |  | 100
|  |  | 市级资金 | 81.7 | 81.7 | 81.7 |  |  | 100
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 改造扩建古堂村中药材加工厂150平方米，穿石庙红色旅游线路提升，新建沥青路2.86千米、宽6米及整治沿线排水沟，修建山顶停车场。 |  |  |  |  | 改造扩建古堂村中药材加工厂150平方米，穿石庙红色旅游线路提升，新建沥青路2.86千米、宽6米及整治沿线排水沟，修建山顶停车场。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完善中药材加工厂基数设施处数 |  |  | ≤3处 | 3处 | 5 | 5
|  |  | 新修道路 |  |  | ≤2.86千米 | 2.86千米 | 5 | 5
|  |  | 建设厂房面积 |  |  | ≤150平方米 | 150平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 新建道路路面厚度差 |  |  | ≤5厘米 | 4厘米 | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 建设完工日期 |  |  | 12月底 | 12月底 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 厂房建设标准 |  |  | ≤1500元/平方米 | 1500元/平方米 | 5 | 5
|  |  | 道路建设标准 |  |  | ≤300元/平方米 | 280元/平方米 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 增加附近居民收入 |  |  | ≤5000元/年 | 5000元/年 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 提供就业岗位 |  |  | 明显增加 | 明显增加 | 5 | 5
|  |  | 方便群众出行 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 本单位不适用
|  | 可持续影响指标 | 带动村集体经济收入 |  |  | 持续带动 | 持续带动 | 5 | 5
|  |  | 提升群众出行条件 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众不满意度 |  |  | ≤5% | 3% | 10 | 10
分总 | [7 empty] | 90 | 90
说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 第四批财政衔接资金村集体经济项目
附件2
转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 第四批财政衔接资金村集体经济项目
市级主管部门
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 预算执行率（B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 100 |  | 10 | 100
|  |  | 其中：中央资金 | 100 | 100 | 100 |  | ﹣ | 100
省级资金
市级资金
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 以入股分红方式支持田扬坤家庭农场发展黄牛养殖，以资产收益方式扩建东高村钢构厂房300平米，地面标准化改造，新增茶叶标准检测室、分拣室、产品包装室 |  |  |  |  | 完成以入股分红方式支持田扬坤家庭农场发展黄牛养殖，以资产收益方式扩建东高村钢构厂房300平米，完成地面标准化改造，新增茶叶标准检测室、分拣室和产品包装室
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设村集体经济项目村数 |  |  | 2个 | 2个 | 5 | 5
|  |  | 扩建厂房面积 |  |  | ≤300平方米 | 2.86千米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 发展村集体经济项目方式 |  |  | 入股分红 | 4厘米 | 5 | 5
|  |  | 扩建钢构厂房方式 |  |  | 资产收益方式 | 98% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 松子关村村集体经济项目完工时间 |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 10 | 10
|  |  | 东高村村集体经济项目完工时间 |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 厂房建设标准 |  |  | ≤1500元/平方米 | 1500元/平方米 | 5 | 5
|  |  | 发展村集体经济资金 |  |  | ≤100万 | 100万 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 本单位不适用
|  | 社会效益 指标 | 提供就业岗位 |  |  | 明显增加 | 明显增加 | 5 | 5
|  |  | 受益脱贫人口 |  |  | ≥15人 | 15人 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 本单位不适用
|  | 可持续影响指标 | 带动村集体经济收入 |  |  | 明显带动 | 明显带动 | 5 | 5
|  |  | 带动当地农户增收 |  |  | 明显带动 | 明显带动 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众不满意度 |  |  | ≤5% | 3% | 10 | 10
分总 | [7 empty] | 90 | 90
说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 耕地保护激励资金
附件2
转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 耕地保护激励资金
市级主管部门
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 预算执行率（B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 100 |  | 10 | 100
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  |  | ﹣
|  |  | 省级资金 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100
市级资金
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 受益耕地及基本农田面积1200亩，加强项目区基础上设施配套，提升防洪防灾能力，提高粮食产量 |  |  |  |  | 受益耕地及基本农田面积达到1200亩，项目区基础上设施配套完善，提升防洪防灾能力，提高了粮食产量
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 受益耕地面积 |  |  | ≤1200亩 | 1200亩 | 5 | 5
|  |  | 耕地产量提高 |  |  | ≤20Kg/亩 | 20Kg/亩 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 规划设计方案科学 |  |  | 科学可行 | 科学可行 | 5 | 5
|  |  | 项目建设质量 |  |  | 及时按质完成 | 及时按质完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 计划开工时间 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 5 | 5
|  |  | 计划完成时间 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 每亩改造标准 |  |  | ≤1000元/亩 | 1000元/亩 | 5 | 5
|  |  | 投入总资金 |  |  | ≤100万元 | 100万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 增加农户粮食收入 |  |  | ≥4000元/年 | 4000元/年 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 改善和提升生产条件 |  |  | 明显改善提升 | 明显改善提升 | 5 | 5
|  |  | 耕地做到旱涝保收 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 本单位不适用
|  | 可持续影响指标 | 促进自然资源高效利用 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5
|  |  | 增强抵御灾害能力 |  |  | 明显增强 | 明显增强 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农户不满意度 |  |  | ≤5% | 3% | 10 | 10
分总 | [7 empty] | 90 | 90
说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 长源村美丽乡村项目
附件2
转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 长源村美丽乡村项目
市级主管部门
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 预算执行率（B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 40 | 40 |  | 10 | 100
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  |  | ﹣
|  |  | 省级资金 | 40 | 40 | 40 |  |  | 100
市级资金
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 新建生态护岸105立方米，步道修复和新建人行步道136平方米，微景节点打造，村史馆修复等 |  |  |  |  | 新建生态护岸105立方米，步道修复和新建人行步道136平方米，打造微景节点3处，修复村史馆1处
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 修建生态护岸 |  |  | ≤105立方米 | 105立方米 | 5 | 5
|  |  | 打造微景节点 |  |  | ≥3处 | 3处 | 5 | 5
|  |  | 修建人行步道 |  |  | ≤136平方米 | 136平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 生态护岸保护率 |  |  | ≥99% | 99% | 5 | 5
|  |  | 人行步道验收合格率 |  |  | ≥99% | 99% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 改造完成时间 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 微景节点打造标准 |  |  | ≤5000元/处 | 5000元/处 | 5 | 5
|  |  | 村史馆修复标准 |  |  | ≤200元/件 | 180元/件 | 5 | 5
|  |  | 改造投入总资金 |  |  | ≤40万元 | 40万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 本单位不适用
|  | 社会效益 指标 | 受益脱贫人口 |  |  | ≥104人 | 110人 | 5 | 5
|  |  | 项目使用时间 |  |  | ≥10年 | 10年 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 本单位不适用
|  | 可持续影响指标 | 改善群众居住环境 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5
|  |  | 提高生活品质 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众不满意度 |  |  | ≤5% | 3% | 10 | 10
分总 | [7 empty] | 90 | 90
说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 杨柳河河道综合治理工程
附件2
转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 杨柳河河道综合治理工程
市级主管部门
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 预算执行率（B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 650 | 650 | 650 |  | 10 | 100
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  |  | ﹣
|  |  | 省级资金 | 650 | 650 | 650 |  |  | 100
市级资金
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 修建生态堰坝3座，河道堤防300米，沿河步道600米及河道岸线整治等 |  |  |  |  | 完成修建生态堰坝3座，河道堤防300米，沿河步道600米及河道岸线整治
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 修建生态堰坝 |  |  | ≤3座 | 3座 | 5 | 5
|  |  | 河道堤防 |  |  | ≤600米 | 600米 | 5 | 5
|  |  | 沿河步道 |  |  | ≤600米 | 600米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 堤防合格率 |  |  | ≥99% | 99% | 5 | 5
|  |  | 生态堰坝保护率 |  |  | ≥99% | 99% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 补助标准混凝土 |  |  | ≤700元/立方米 | 700元/立方米 | 5 | 5
|  |  | 投入总资金 |  |  | ≤650万元 | 40万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 本单位不适用
|  | 社会效益 指标 | 受益脱贫人口 |  |  | ≥40人 | 40人 | 5 | 5
|  |  | 项目使用时间 |  |  | ≥10年 | 10年 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 本单位不适用
|  | 可持续影响指标 | 改善群众休闲散步条件 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5
|  |  | 提升预发洪水灾害能力 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众不满意度 |  |  | ≤5% | 3% | 10 | 10
分总 | [7 empty] | 90 | 90
说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 石佛村美丽乡村项目
附件2
转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 石佛村美丽乡村项目
市级主管部门
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 预算执行率（B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 130 | 130 | 130 |  | 10 | 100
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  |  | ﹣
|  |  | 省级资金 | 130 | 130 | 130 |  |  | 100
市级资金
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 56户庭院房前屋后环境整治，柴棚70处等；新修入户道路100平方米，人行道路480平方米，排水沟230米及桥梁加宽280平方米等；新建“五小园”4处、花池280米，安全防护设施380米，微景节点打造2处、房屋墙面整治及绿化提升等；安装路灯20盏，生态停车位100平方米，新建生态挡墙435米等 |  |  |  |  | 完成56户庭院房前屋后环境整治，柴棚70处；新修入户道路100平方米，人行道路480平方米，排水沟230米及桥梁加宽280平方米等；新建“五小园”4处、花池280米，安全防护设施380米，微景节点打造2处、房屋墙面整治及绿化提升等；安装路灯20盏，生态停车位100平方米，新建生态挡墙435米
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 修建柴棚 |  |  | ≤70处 | 70处 | 5 | 5
|  |  | 修建入户道路 |  |  | ≤100平方米 | 100平方米 | 5 | 5
|  |  | 修建排水沟 |  |  | ≤230米 | 230米 | 5 | 5
|  |  | 修建人行道路 |  |  | ≤480平方米 | 480平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 路灯合格率 |  |  | ≥99% | 99% | 5 | 5
|  |  | 道路验收合格率 |  |  | ≥99% | 99% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 道路修建标准 |  |  | ≤150元/平方米 | 150元/平方米 | 5 | 5
|  |  | 微景节点标准 |  |  | ≤3000元/处 | 3000元/处 | 5 | 5
|  |  | 投入总资金 |  |  | ≤130万元 | 40万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 本单位不适用
|  | 社会效益 指标 | 受益脱贫人口 |  |  | ≥68人 | 68人 | 5 | 5
|  |  | 项目使用时间 |  |  | ≥10年 | 10年 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 本单位不适用
|  | 可持续影响指标 | 改善群众居住环境 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5
|  |  | 提高农户生活品质 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众不满意度 |  |  | ≤5% | 3% | 10 | 10
分总 | [7 empty] | 90 | 90
说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。