## 自评表
附件2
2023年中央财政棚户区改造补助资金转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2023年中央财政棚户区改造补助资金
市级主管部门
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 预算执行率（B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 191 | 191 | 191 |  | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 191 | 191 | 191 |  | ﹣
省级资金
市级资金
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 申请191万元资金,用于棚户区改造安置房建设方面,实现改善人居条件、提升城市面貌、修复生态环境的效果。 |  |  |  |  | 完成预期目标
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：货币化安置房屋套数 |  |  | 860套 | 860套 | 10 | 10 | 无
|  |  | 指标2：货币化安置人口数 |  |  | ≥2150人 | ≥2150人 | 5 | 5 | 无
|  |  | 指标3：安置房屋总建筑面积 |  |  | 约94600平方米 | 全部达成预期指标 | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 指标1：工程施工质量标准 |  |  | 合格 | 全部达成预期指标 | 5 | 5 | 无
|  |  | 指标2：工程使用质量标准 |  |  | 合格 | 全部达成预期指标 | 5 | 5 | 无
|  | 时效指标 | 指标1：项目开工时间 |  |  | 2023年5月20日前 | 2023年5月20日前 | 4 | 4 | 无
|  |  | 指标2：项目基本建成时间 |  |  | 2023年10月20日前 | 2023年10月20日前 | 3 | 3 | 无
|  |  | 指标3：项目竣工交付时间 |  |  | 2023年12月30日前 | 2023年12月30日前 | 3 | 3 | 无
|  | 成本指标 | 指标1：项目总预算 |  |  | ≤60200万元 | ≤60200万元 | 4 | 4 | 无
|  |  | 指标2：建安成本 |  |  | ≤23650万元 | ≤23650万元 | 3 | 3 | 无
|  |  | :指标3：土地等其他成本 |  |  | ≤36550万元 | ≤36550万元 | 3 | 3 | 无
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：形成有效投资，促进住房消费 |  |  | 效果明显 | 全部达成预期指标 | 3 | 3 | 无
|  |  | 指标2：拉动建筑行业上下游产业发展 |  |  | 效果明显 | 全部达成预期指标 | 2 | 2 | 无
|  | 社会效益 指标 | 指标1：改善棚户区群众居住条件 |  |  | 效果明显 | 全部达成预期指标 | 3 | 3 | 无
|  |  | 指标2：提升城市建设面貌 |  |  | 效果明显 | 全部达成预期指标 | 3 | 3 | 无
|  |  | 指标3：拉动社会就业率 |  |  | 效果明显 | 全部达成预期指标 | 4 | 4 | 无
|  | 生态效益 指标 | 指标1：棚户区周边水环境修复 |  |  | 明显改善 | 全部达成预期指标 | 5 | 5 | 无
|  |  | 指标2:棚户区周边植被绿化修复 |  |  | 明显改善 | 全部达成预期指标 | 5 | 5 | 无
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提升社会的幸福指数，确保和谐稳定 |  |  | 持续提高 | 全部达成预期指标 | 3 | 3 | 无
|  |  | 指标2：改善棚户区改造区域的水、植被等生态环境 |  |  | 持续改善 | 全部达成预期指标 | 2 | 2 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无
分总 | [7 empty] | 100 | 100
说明 | 无
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。