金寨县2025年第一批财政衔接资金项目实施方案

项目名称：龙马和美乡村文旅驿站项目（续建）

- 实施地点：燕子河镇龙马村

- 建设性质：续建

- 实施单位：金寨县燕子河镇人民政府

- 项目负责人：张德传

建设期限：2025年1月～2025年11月

金寨县燕子河镇人民政府

二O二五年一月

一、项目建设背景

1、村情简介

龙马村位于燕子河镇西北部，距镇20公里，在2009年有龙冲村、马畈村合并新龙马村，农业人口3070人，非农业户口220人，山场面积64000亩，共44平方公里，辖16个居民组。

2、项目建设必要性

该项目位于燕子河镇龙马村，该村面积大、人口多，地处山区。该项目的建设是推动乡村振兴、促进区域经济增长、提升乡村文化价值、改善基础设施和生态环境的重要举措。经村民代表大会民主确定，并公示无异议后，经县、镇审核审批，决定实施该项目。

二、主要建设内容

（一）项目建设内容和规模：

- 追加2024年龙马和美乡村文旅驿站项目缺口。

- （二）工程设计说明

1、任何部位的混凝土在浇筑前，均需将该部位的混凝土浇筑配料单报监理工程师批准。

2、岩基上的杂物、泥土及松动岩石均应清除，并冲洗干净，排干积水，基础面经监理工程师验收合格后，方可进行混凝土浇筑。

3、混凝土浇筑按照监理工程师批准的浇筑分层（段）分块和浇筑程序进行，斜面上的混凝土浇筑，应从最低处开始，直到保持水平面，使仓面平整。

4、浇筑混凝土时，严禁在仓内加水，如发现混凝土和易性较差；则应采取加强振捣和改善和易性的其它措施。

- 5、混凝土振捣密实拟采用高频率插入式混凝土振捣器振捣现浇混凝土，现场配备足够数量的振捣棒，振幅、动力适中。

- 6、其他工程严格按照相关规范进行施工。

7、其他工程严格按照相关规范及图纸进行施工。

（三）设计依据

- 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015；

- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；

- 3、《室外排水设计规范》GB50014-2021。

三、投资预算和资金来源

（一）预算依据

1、按设计的《施工图》；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（2018）；

4、《安徽省建设工程造价管理条例》；

5、税金按国家规定的税率执行；

6、材料和人工价格：参照六安市定额站发布的2025年六安工程造价信息第1期的价格，结合现行项目实施地市场价格调差。

（二）主要工程量

将老旧茧站改建为文旅驿站，促进乡村旅游发展等。本项目采用EPCO模式实施，主要包括项目的设计、采购、建设及运营。

（三）投资预算

预算合计285万元。

（四）资金来源

金寨县2025年第一批财政衔接资金23.655万元。

四、项目建设工期和进度安排

（一）2025年1月，委托勘察设计单位派员现场勘测、设计、预算，编制《项目实施方案》。

（二）2025年1月至2025年10月，为项目施工阶段。

（三）2025年11月，为项目验收、审计、报账阶段。

五、项目实施组织管理

（一）建设方式：招投标

（二）组织管理

项目实施主体为乡镇人民政府，成立以分管负责人为组长，纪委书记、项目办负责人、经办人员、驻村干部、监理人员为成员的项目实施管理工作小组，安排专人具体负责本乡镇项目的管理工作。项目实施管理小组对本项目进行全过程监管服务，监督施工单位严格按本方案设计标准施工，确保材料符合设计标准；对施工中关键环节进行检查验收，并做出书面记录和留存影像资料；组织项目初验；做好项目档案资料整理工作。村两委负责组织召开村民代表大会民主确定项目，在乡镇项目实施管理小组的领导下，负责协调施工环境，做好项目公示，参与项目初验，接收项目资产和落实项目管护工作。

（三）组织实施

1、制定实施方案：收到上级的项目批复后，召开村民代表大会，讨论确定项目具体实施方案，包括以下内容：

（1）占地调整；

（2）项目勘察、设计及实施方案编制；

（3）工程监管办法及监理单位的选择；

（4）工程后续管理办法等。

2、项目招标（发包）采购：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和金寨县财政扶贫资金管理等有关规定，进行项目招标（发包）或采购。

3、项目监督管理：财政专项扶贫资金实行法人负责制、招投标制、合同管理制、项目公示制、资金报账制、竣工验收制、风险管控制、决算审计制；同时，在村级政务公开栏公布扶贫项目建设主要内容、资金计划、资金使用情况、项目执行情况、竣工验收情况；接受社会公开监督，公布投诉电话。

（四）保障措施

1、质量控制：监理单位做好本项目工程监理服务，做好工程记录表或监督日志的记录；乡（镇）、村要不定期对工程质量进行检查，做好巡视。

2、进度控制：严格按照实施方案工期要求，合理安排进度。

3、投资控制：执行工程款预拨、决算、报账制度，严格预拨程序和手续，严禁挪用项目资金。

4、安全管理：确保工程质量和人身安全，特殊工种必须持证上岗，做到安全文明施工。

六、项目运行管护机制

该项目建成验收合格后资产移交村两委，村两委按照“谁受益、谁管理”的原则，建立完善后续运行管护机制或资产收益制度。根据项目受益范围和对象，明确管护职责、制定管护措施、确定管护人员，发现问题及时报告。

七、效益分析

龙马和美乡村文旅驿站建设项目效益显著。经济效益上，带动收入与就业，拉动产业发展；社会效益层面，促进城乡交流，传承乡村文化；生态效益突出，增强环保意识，维护生态平衡，有力推动乡村全方位可持续发展。

八、附工程量清单、招标控制价、施工图等