## 六批
金寨县2024年四季度扶贫资金年度计划完成情况
序号 | 项目名称 | 建设单位及责任人 | 建设性质 | 建设地点 | 资金计划（万元） |  |  |  |  | 主要建设内容 | 补助标准 | 建设期限 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 项目主管部门 | 项目建设情况
[5 empty] | 合计 | 中央衔接 | 省级衔接 | 市级衔接 | 县级衔接 | [6 empty] | 是否开工 | 是否完工
| 合 计 |  |  |  | 51464 | 17321 | 16021 | 4622 | 13500
一 | 产业发展 |  |  |  | 28083.02 | 10510.05 | 10652.95 | 809 | 6111.02
（一） | 千万工程 |  |  |  | 2245 | 1085 | 1160 | 0 | 0
1 | 油坊店乡面冲村西茶谷帐篷营地建设项目 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 新建 | 面冲村 | 480 | 480 |  |  |  | 牌坊组新建帐篷营地10个及步道等配套基础设施 | 帐篷营地40万元/个，浆砌石550元/立方米，步道400元/平方米 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口25人，项目使用年限8年 | 改善农户生活条件，带动农户发展旅游增收 | 县文旅体育局 | 是 | 是
2 | 花石乡大湾村标准化茶园建设项目 | 花石乡政府 芦鑫 | 新建 | 大湾村 | 150 | 150 |  |  |  | 姚湾组、朱湾组改造提升标准化茶园基地500亩及配套设施 | 步道150元/平方米，茶园3000元/亩 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口48人，人均增收500元 | 促进茶产业发展，带动农户务工就业增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
3 | 燕子河镇龙马村高山老茶园提升项目 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 龙马村 | 100 | 100 |  |  |  | 茶园组、下院组建设600亩集中连片生态茶园，并对现有茶园进行标准化改造等 | 道路35元/平方米，水沟280元/米，茶园改造1400元/亩 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口15户，户均增收1000元 | 促进茶产业发展，带动农户务工就业增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
4 | 燕子河镇龙马村产业基地建设 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 龙马村 | 275 | 275 |  |  |  | 茶园组、平安组建设1000亩产业基地及配套设施等 | 混凝土600元/立方米，引水渠750元/米 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口18户，户均增收1000元 | 通过土地流转、农业务工等方式带动农户增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
5 | 燕子河镇龙马村标准化薇菜基地建设项目 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 龙马村 | 80 | 80 |  |  |  | 茶园组、平安组建设薇菜基地引水渠1960米，生产道路1200米，过路涵1座，冷库400立方米等 | 水渠120元/米， 生产路130元/平方米，冷库10万元/座 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口12户，户均增收1000元 | 通过土地流转、农业务工等方式带动农户增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
6 | 龙马和美乡村文旅驿站项目 | 燕子河镇政府 张德传 | 改建 | 龙马村 | 285 |  | 285 |  |  | 将旧茧站改建为文旅驿站，促进乡村旅游发展 | 3000元/平方米 | 2024年8-12月 | 受益脱贫人口500人。 | 提高旅游接待水平，带动当地文旅产业发展，提高人均收入 | 县文旅体育局 | 是 | 是
7 | 龙马村农产品展示展销体验中心项目 | 燕子河镇政府 张德传 | 改建 | 龙马村 | 195 |  | 195 |  |  | 新建龙马村“乡村CEO”孵化基地及农产品展示展销体验馆640平方米等 | 3000元/平方米 | 2024年8-12月 | 受益脱贫人口500人。 | 拓宽2000人农产品销售渠道，提高人均收入 | 县农业农村局 | 是 | 是
8 | 熊家河村研学基地项目 | 全军乡政府 郑儒翰 | 新建 | 熊家河村 | 400 |  | 400 |  |  | 建设研学基地2080平方米及配套设施 | 2000元/平方米 | 2024年8-12月 | 受益脱贫户500人 | 带动产业发展，提高村集体经济收入，带动农户发展旅游、就业增收 | 县文旅体育局 | 是 | 是
9 | 响洪甸村茶园品质提升项目 | 麻埠镇政府 陈德品 | 新建 | 响洪甸村 | 280 |  | 280 |  |  | 改造提升茶园1500亩，配套建设生产步道等 | 280万/个 | 2024年8-12月 | 亩产量提高10kg，亩产值提高300元 | 带动周边脱贫人口20人 | 县农业农村局 | 是 | 是
（二） | 农业产业 |  |  |  | 16497.02 | 5787 | 6953 | 184 | 3573.02
10 | 桑苗、方格簇采购项目 | 县农业农村局 张乔 | 新建 | 有关乡镇 | 600 |  | 600 |  |  | 统一采购发放桑苗、方格簇 | 桑苗农户自筹0.1元/株、纸质方格簇农户自筹1元/片、纸质可机采方格簇农户自筹5元/片、木质方格簇农户自筹12元/片，其余部分财政补贴 | 2024年1-10月 | 受益脱贫户40户，户均增收1000元 | 通过扩大产业规模，带动农户发展增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
11 | 大小蚕室建设奖补项目 | 县农业农村局 张乔 | 新建 | 有关乡镇 | 800 | 500 | 300 |  |  | 以奖代补方式支持大小蚕室建设 | 养蚕大棚补助80元/平方米，新建小蚕室补助800元/平方米、改建小蚕室补助400元/平方米，简易房养蚕室补助300元/平方米 | 2024年1-10月 | 受益脱贫户20户，户均增收2000元 | 促进蚕桑产业发展，带动农户务工增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
12 | 麻河村蚕桑产业发展项目 | 南溪镇政府 施海军 | 新建 | 麻河村 | 760 |  | 760 |  |  | 新建养蚕室4373平方米、小蚕共育室220平方米及配套设施（链接7个村集体经济） | 2000元/每平方米 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口20户，户均增收2000元 | 促进蚕桑产业发展，带动农户务工增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
13 | 蚕种场改造提升项目 | 县农业农村局 张乔 | 改建 | 白塔畈镇楼冲村 | 65 |  | 65 |  |  | 改造屋顶1650平方米，场地硬化300平方米；改造蚕架32间，购买雌雄鉴别机1台，蚕匾1800只 | 改造屋顶、场地硬化27万元；改造蚕架、购买雌雄鉴别机、蚕匾奖补30% | 2024年1-10月 | 受益脱贫户30户，户均增收1000元 | 提升蚕种场生产能力，带动农户发展增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
14 | 标准化茶园建设项目 | 县农业农村局 张乔 | 新建 | 全县 | 850 | 850 |  |  |  | 建设标准化、宜机化、生态化茶园8个（具体计划由县农业农村局另文下达） | 省级150万元/个， 市县级50万元/个 | 2024年1-10月 | 受益脱贫户500户，户均增收1000元 | 通过提升基地标准化生产水平，带动农户发展增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
15 | 皖西白鹅产业发展项目 | 县农业农村局张乔 县农投公司唐漫 白塔畈镇政府陈伯权 | 新建 | 白塔畈镇 | 800 |  | 500 | 100 | 200 | 以股权投资方式支持主体发展皖西白鹅（链接5个村集体经济） | 鹅舍500元/平方米 | 2024年1-10月 | 受益脱贫户100户，户均增收2000元 | 通过企业+农户方式带动农户发展养殖增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
16 | 白塔畈镇分拣中心建设 | 白塔畈镇政府 陈伯权 | 新建 | 白塔畈镇 | 300 |  | 300 |  |  | 以股权投资方式支持金寨鑫耀农业发展有限公司建设钢结构标准厂房1200平方米，配套冷链、分拣等设施设备 |  |  |  |  | 县农业农村局 | 是 | 是
17 | 庭院经济发展及特色种养业奖补项目 | 县农业农村局 张乔 | 新建 | 全县 | 3128.02 | 2400 | 600 |  | 128.02 | 鼓励脱贫户、监测户发展特色种养业，支持县级庭院经济示范点建设 | 户均不超过2000元 | 2024年1-12月 | 受益脱贫户20000户，户均增收2000元 | 通过鼓励发展特色种养业及庭院经济，促进农户增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
18 | 优质农产品认证奖补项目 | 县农业农村局 张乔 | 新建 | 全县 | 400 |  | 400 |  |  | 对县域内开展绿色食品、有机农产品认证企业奖补 | 绿色认证及中绿华夏有机认证3万元/证、有机新认证1.5万元/证、有机续认证1万元/证 | 2024年1-12月 | 受益农户800户，户均增收500元 | 推动农业高质量发展，提高农产品附加值，促进农户发展增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
19 | 农产品质量提升项目 | 县农业农村局 张乔 | 续建 | 全县 | 1700 | 1395 |  |  | 305 | 实施“两个替代”提升项目，推广有机肥等绿色农资，开展产品质量检测 | 有机肥1000元/吨 | 2024年4-12月 | 受益脱贫户1600户，户均增收500元 | 开展绿色生产，保护生态环境，提高农产品质量，促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
20 | 徐冲村蔬菜基地生产加工技术培训中心 | 梅山镇政府李杰 县农投公司唐漫 | 新建 | 徐冲村 | 395 |  |  |  | 395 | 以股权投资方式新建蔬菜产业加工运营及培训中心680平方米及配套附属设施（链接4个村集体经济） | 100万元/村 | 2024年4-12月 | 受益脱贫人口370人，户均增收1000元 | 促进蔬菜产业发展，带动农户就业和发展增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
21 | 粮食安全生产 | 县农业农村局 张乔 | 新建 | 全县 | 84 |  |  | 84 |  | 支持粮食安全生产（具体实施方案由县农业农村局另文下达） | 小麦“一喷三防”16.8万元，大豆玉米带状复合种植10万元，插秧机贷款贴息11万元，高标准农田建设与管护46.2万元 | 2024年4-12月 | 受益脱贫人口30人，户均增收200元 | 保障粮食生产，促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
22 | 烘干中心建设项目 | 县农业农村局张乔 县农投公司唐漫 | 新建 | 有关乡镇 | 300 |  |  |  | 300 | 以股权投资方式建设移动式烘干中心（链接3个村集体经济） | 30万元/个 | 2024年4-12月 | 受益脱贫人口30人，户均增收200元 | 保障粮食生产，促进群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
23 | 南溪镇高科技蚕丝纤维产业化生产项目 | 南溪镇政府 施海军 | 新建 | 街道村 | 450 |  |  |  | 450 | 以资产收益方式支持新建厂房1800平方米，安装电力线路及污水处理设备等配套（链接4个村集体经济） | 厂房2000元/平方米 | 2024年4-12月 | 受益脱贫户10户，户均增收2000元 | 通过延伸产业链条，带动群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
24 | 徐冲村种鹅孵化基地改造项目 | 梅山镇政府 李杰 | 续建 | 徐冲村 | 400 |  |  |  | 400 | 以股权投资方式支持中食民安公司改建种鹅养殖及孵化基地（链接4个村集体经济） | 鹅舍改造340元/平方米 | 2024年6-12月 | 受益脱贫户50人，项目使用年限10年 | 通过提供种苗、农业务工等方式带动农户发展养殖增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
25 | 链式产业发展贷款贴息 | 县农业农村局张乔 县中药产业中心杜继甫 | 新建 | 全县 | 50 |  |  |  | 50 | 对茶叶、中药材、蚕桑、果蔬产业给于贴息支持 | 贴息比例2% | 2024年6-12月 | 受益脱贫户20人，户均增收500元 | 通过金融支持撬动社会资本扩大农业生产 | 县农业农村局 | 是 | 是
26 | 种质资源保护项目 | 县农业农村局 张乔 | 新建 | 全县 | 70 |  |  |  | 70 | 实施黑毛猪保种、桑蚕品种母种保育复壮、六安瓜片茶树品种选育 | 黑毛猪保种50万元、桑蚕保种10万元、六安瓜片选育10万元 | 2024年6-12月 | 受益脱贫户50人，户均增收500元 | 通过种质资源保护，带动群众使用良种增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
27 | 2024年产业基地建设项目 | 县农业农村局 张乔 | 新建 | 燕子河镇 梅山镇 | 275 |  |  |  | 275 | 建设1000亩产业基地及配套设施等，具体计划由县农业农村局另文下达 | 2750元/亩 | 2024年6-12月 | 受益脱贫户10人，项目使用年限10年 | 通过改善生产条件促进农民增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
28 | 梅山镇设施蔬菜基地建设项目（三期） | 梅山镇政府 李杰 | 续建 | 徐冲村 清水村 | 1000 |  |  |  | 1000 | 以股权投资方式支持蔬菜产业发展（链接10个村集体经济） | 100万元/村 | 2024年1月-12月 | 受益脱贫人口50人，项目使用限8年 | 通过农业务工、订单收购、技术培训等方式，带动群众增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
29 | 本源渔业养殖项目 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 开顺村 | 2000 | 642 | 1358 |  |  | 以股权投资方式支持金寨本源渔业有限公司发展工厂化养鱼（链接14个村集体经济） | 100万元/村 | 2024年8-12月 | 受益脱贫户28人，项目使用年限10年 | 通过土地流转、带动务工等方式带动农户增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
30 | 梅山镇蔬菜基地建设项目 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 徐冲村 | 390 |  | 390 |  |  | 新建、改造提升蔬菜基地185亩及配套设施，新建生产道路7020平方米，菜农之家、水泵3台等 | 沥青150元/平方米，浆砌石550元/立方米 | 2024年8-12月 | 受益脱贫户264人，项目使用年限10年 | 改善农户生活生产条件，带动农户务工增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
31 | 梅山镇灵芝基地提升项目 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 徐冲村 | 80 |  | 80 |  |  | 新建喷滴灌设施300米，生产道路1200平方米，洼地换填80方，新建水渠120米等 | 混凝土700元/立方米 | 2024年8-12月 | 受益脱贫户58人，项目使用年限10年 | 改善农户生活生产条件，带动农户务工增收 | 县中药产业中心 | 是 | 是
32 | 梅山镇汪冲村毛竹厂建设项目 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 汪冲村 | 300 |  | 300 |  |  | 以股权投资方式支持金寨恒瑞竹制品有限公司新建毛竹加工厂房、仓库等2400平方米及配套设施，支持购置竹加工设备等（链接3个村集体经济） | 100万元/村 | 2024年8-12月 | 受益脱贫户143人，项目使用年限10年 | 通过土地流转、带动务工等方式带动农户增收 | 县林业局 | 是 | 是
33 | 双河中药材收购加工厂项目 | 双河镇政府 刘洋 | 新建 | 双店村 | 200 |  | 200 |  |  | 以股权投资方式支持金寨文翔中药材发展有限公司新建中药材收购加工中心1800平方米及配套设施（链接2个村集体经济） | 100万元/村 | 2024年8-12月 | 受益脱贫户10人，项目使用年限8年 | 支持中药材产业发展，带动群众增收。 | 县中药产业中心 | 是 | 是
34 | 夏秋茶奖补 | 县农业农村局 张乔 | 新建 | 全县 | 500 |  | 500 |  |  | 对夏秋茶初制、精制按生产量给予奖补 | 根据夏秋茶初、精制加工生产量予以奖补 | 2024年8-12月 | 提高夏秋茶叶产值2000万，提高产量1000吨 | 收购茶农鲜叶用于加工毛茶，雇佣工人从事茶叶生产 | 县农业农村局 | 是 | 是
35 | 中药产业奖补 | 县中药产业中心 杜继甫 | 新建 | 全县 | 500 |  | 500 |  |  | 对中药农业、中药工业、中药商业及服务业等方面的关键环节进行奖补 | 种植补助不超过3000元/亩 | 2024年8-12月 | 受益脱贫户100户 | 支持中药材产业发展，带动群众增收。 | 县中药产业中心 | 是 | 是
36 | 槐树湾乡蚕桑产业发展项目 | 槐树湾乡政府 | 新建 | 响山寺村 | 50 |  | 50 |  |  | 新建桑叶粉加工厂钢构厂房700平方米及配套设施（链接杨桥村、码头村） |  |  |  |  | 县农业农村局 | 是 | 是
37 | 墨园村蛋鸡厂建设项目 | 关庙乡政府 | 新建 | 墨园村 | 50 |  | 50 |  |  | 新建钢构厂房1000平方米，配套建设入场道路，排污设施等 |  |  |  |  | 县农业农村局 | 是 | 是
（三） | 林业产业 |  |  |  | 1772 | 712 | 860 | 200 | 0
38 | 山核桃新增发展 | 县林业局 沈庭东 | 新建 | 天堂寨等 9个乡镇 | 437 | 437 |  |  |  | 打宕、施肥，规范栽植、管护山核桃12万株（具体计划由县林业局另文下达） | 35元/株 | 2024年1-12月 | 受益脱贫人口300人，项目使用年限20年 | 促进山核桃产业发展，带动农户增产增收 | 县林业局 | 是 | 是
39 | 毛竹产业发展奖补 | 县林业局 沈庭东 | 新建 | 有关乡镇 | 360 |  | 360 |  |  | 对毛竹半成品加工、成品加工销售、综合利用和工艺品加工等达标企业进行奖补 | 半成品加工30元/吨，成品销售、综合利用和工艺品加工每家企业5-200万元 | 2024年1-6月 | 受益脱贫人口300人，奖补企业10家以上 | 支持毛竹产业发展，带动农户销售毛竹和务工就业增收 | 县林业局 | 是 | 是
40 | 油茶加工(二期) | 县林业局沈庭东 县农投公司唐漫 梅山镇政府李杰 | 续建 | 梅山镇 | 500 |  | 500 |  |  | 以股权投资方式支持油茶加工（链接5个村集体经济） | 100万元/村 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口500人，项目使用年限10年 | 提升油茶加工能力，带动农户务工和销售增收 | 县林业局 | 是 | 是
41 | “山核桃之乡”产业道路 | 关庙乡政府 舒期颐 | 新建 | 大埠口村 | 125 | 125 |  |  |  | 新建山核桃基地道路2.5公里 | 50万元/公里 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口10人，项目使用年限10年 | 改善山核桃基地生产条件，促进农户发展增收 | 县林业局 | 是 | 是
42 | “山核桃之乡”新增发展 | 关庙乡政府 舒期颐 | 新建 | 全乡 | 150 | 150 |  |  |  | 新栽山核桃5000亩（11万株） | 300元/亩 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口60人，户均增收1000元 | 促进山核桃产业发展，带动农户发展增收 | 县林业局 | 是 | 是
43 | 流波䃥镇“以竹代塑”项目 | 流波䃥镇政府朱永章 县农投公司唐漫 | 新建 | 流波䃥镇 | 200 |  |  | 200 |  | 以股权投资方式支持“以竹代塑”项目建设（链接2个村集体经济） | 100万元/村 | 2024年5-11月 | 受益脱贫人口200人，项目使用年限10年 | 推动毛竹产业发展，带动农户销售毛竹和务工就业增收 | 县林业局 | 是 | 是
（四） | 中药产业 |  |  |  | 1560 | 750 | 810 | 0 | 0
44 | 野菊花育苗及农事服务项目 | 县中药产业中心 杜继甫 | 新建 | 全县 | 300 | 300 |  |  |  | 建设野菊花育苗基地，配置野菊花脱花、筛选等机械 | 育苗补助不高于3000元/亩 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口30人，机械使用年限8年 | 支持野菊花产业发展，带动村集体分红及农户务工销售增收 | 县中药产业中心 | 是 | 是
45 | 长岭关村中药材加工厂项目 | 斑竹园镇政府 杨海涛 | 新建 | 长岭关村 | 210 |  | 210 |  |  | 以资产收益方式支持建设框架结构中药材加工厂房600平方米及配套设施（链接2个村集体经济） | 厂房2500元/平方 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口10人，项目使用年限8年 | 支持中药产业发展，带动村集体分红及农户务工销售增收 | 县中药产业中心 | 是 | 是
46 | 胜利村黄精加工项目 | 长岭乡政府 张显良 | 新建 | 胜利村 | 300 |  | 300 |  |  | 以股权投资方式支持黄精产业发展（链接3个村集体经济） | 100万元/村 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口15人，项目分红年限不低于4年 | 支持黄精产业发展，带动村集体分红及农户务工增收 | 县中药产业中心 | 是 | 是
47 | 灵芝孢子油加工项目 | 沙河乡政府 汪倩倩 | 新建 | 街道 | 300 |  | 300 |  |  | 以股权投资方式支持灵芝产业发展（链接3个村集体经济） | 100万元/村 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口20人，项目分红年限不低于4年 | 支持灵芝产业发展，带动村集体分红及农户务工增收 | 县中药产业中心 | 是 | 是
48 | 桃岭乡茯苓产业发展项目 | 桃岭乡政府 吴迪 | 新建 | 桐岗村 | 450 | 450 |  |  |  | 修缮加固改造老厂房6间，新建房屋和阳光房840平米，新建污水处理设施，室内外硬化及配套相关设施设备，购置茯苓加工机械等 |  |  |  |  | 县中药产业中心 | 是 | 是
（五） | 村集体经济 |  |  |  | 900 | 650 | 250 | 0 | 0
49 | 官田村集体经济项目 | 流波䃥镇政府 朱永章 | 新建 | 张冲村 | 50 | 50 |  |  |  | 以资产收益方式支持张冲村装机600千瓦生态流量电站建设 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口100人，村集体经济增收2万元 | 通过资产收益等方式增加村集体经济和农户增收 | 县委组织部 | 是 | 是
50 | 果子园村集体经济项目 | 果子园乡政府 汪晓薇 | 新建 | 龙墩村 | 50 | 50 |  |  |  | 以资产收益方式支持大别山飞行营地航空驿站项目建设 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口82人，村集体经济增收2万元 | 促进旅游业发展，增加村集体经济和农户增收 | 县委组织部 | 是 | 是
51 | 银山村集体经济项目 | 关庙乡政府 舒期颐 | 新建 | 银山村 | 50 | 50 |  |  |  | 以资产收益方式支持建设茶叶萎调车间及展厅，购置杀青理条一体机等设备 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口120人，村集体经济增收2万元 | 带动农户务工就业增收 | 县委组织部 | 是 | 是
52 | 杨山村集体经济项目 | 天堂寨镇政府 杜继铁 | 新建 | 杨山村 | 50 | 50 |  |  |  | 以资产收益方式支持“红灯笼”泡椒即食产品自动生产线建设 | 1000元/平方米 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口695人，村集体经济增收2万元 | 扩大产业规模，促进村集体经济、农户就业增收 | 县委组织部 | 是 | 是
53 | 板棚村集体经济项目 | 槐树湾乡政府 高大连 | 新建 | 板棚村 | 50 | 50 |  |  |  | 以资产收益方式新建茶叶加工钢结构厂房400平方及配套设施 | 1200元/平方米 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口11人，村集体经济年增收2万元 | 促进茶叶产业发展，带动农户务工和发展增收 | 县委组织部 | 是 | 是
54 | 横畈村集体经济项目 | 南溪镇政府 施海军 | 新建 | 横畈村 | 50 | 50 |  |  |  | 以资产收益方式新建300平方米小蚕共育室及配套设施 | 2000元/平方米 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口32人，村集体经济增收2万元 | 通过就业务工方式带动农户增收，促进集体经济增长 | 县委组织部 | 是 | 是
55 | 竹根河村集体经济项目 | 吴家店镇政府 赵海龙 | 新建 | 竹根河村 | 50 | 50 |  |  |  | 以资产收益方式建设农副产品展销中心280平方米 | 2000元/平方米 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口10人，村集体经济增收2万元 | 通过订单收购、农业务工等方式带动农户增收 | 县委组织部 | 是 | 是
56 | 金冲村集体经济项目 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 金冲村 | 50 | 50 |  |  |  | 以资产收益方式支持大峡谷景区玻璃水滑道项目建设 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 收益脱贫人口20户，村集体经济增收2万元 | 支持村集体经济发展，带动农户增收 | 县委组织部 | 是 | 是
57 | 王氏祠村集体经济项目 | 斑竹园镇政府 杨海涛 | 新建 | 王氏祠村 | 50 | 50 |  |  |  | 以股权投资方式支持主体发展蚕桑、果桑、桑枝木耳产业 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口90人，项目分红年限不低于4年 | 通过股权投资、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部 | 是 | 是
58 | 桃岭村集体经济项目 | 桃岭乡政府 陈茂娟 | 改建 | 桃岭村 | 50 | 50 |  |  |  | 以资产收益方式支持原秦湾老村部改建为中药材加工厂房 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫户126人，村集体经济增收2万元 | 通过务工就业，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 县委组织部 | 是 | 是
59 | 界岭村集体经济项目 | 长岭乡政府 张显良 | 新建 | 界岭村 | 50 | 50 |  |  |  | 以股权投资支持主体建设50亩规范化蟠桃园 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口100人，项目分红年限不低于4年 | 通过股权投资、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部 | 是 | 是
60 | 河东村集体经济项目 | 双河镇政府 刘洋 | 新建 | 皮坊村 | 50 | 50 |  |  |  | 以资产收益方式支持皮坊村桑枝食用菌工厂建设 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口25 人，村集体经济增收2万元 | 通过原料收购、资产收益等方式带动农户及村集体经济增收。 | 县委组织部 | 是 | 是
61 | 齐山村集体经济项目 | 麻埠镇政府 陈德品 | 新建 | 齐山村 | 50 | 50 |  |  |  | 以入股分红方式支持合作社发展源产地六安瓜片生产 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口150人，村集体经济增收2万元 | 通过入股分红、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收。 | 县委组织部 | 是 | 是
62 | 元冲村集体经济项目 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 新建 | 徐冲村 | 50 |  | 50 |  |  | 以股权投资方式支持主体发展蔬菜产业 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口22人，项目分红年限不低于4年 | 通过股权投资、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部 | 是 | 是
63 | 百禄桥村集体经济项目 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 徐冲村 | 50 |  | 50 |  |  | 以股权投资方式支持主体发展蔬菜产业 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口32人，项目分红年限不低于4年 | 通过股权投资、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部 | 是 | 是
64 | 汪冲村集体经济项目 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 徐冲村 | 50 |  | 50 |  |  | 以股权投资方式支持主体发展蔬菜产业 | 50万元/村 | 2024年1-9月 | 受益脱贫人口28人，项目分红年限不低于4年 | 通过股权投资、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县委组织部 | 是 | 是
65 | 斑竹园镇集体经济发展项目 | 斑竹园镇政府 史奋奇 | 新建 | 红源村 | 100 |  | 100 |  |  | 支持红源村、斑竹园村集体经济发展 | 50万元/村 | 2024年8-12月 | 受益脱贫人口16人 | 通过务工就业，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 县委组织部 | 是 | 是
（六） | 旅游产业 |  |  |  | 2538 | 0 | 0 | 0 | 2538
66 | 槐树湾村黄岭环境整治工程 | 槐树湾乡政府 高大连 | 新建 | 槐树湾村 | 522 |  |  |  | 522 | 新建停车场150平方米、栈道700米、6米宽沥青道路220米、吊桥1座，铺装1500平方米、雨污水管道760米、雨污水井35个、生态档墙1200立方米以及周边环境整治提升等 | 混凝土600元/立方米 | 2024年4月-9月 | 受益脱贫人口58人，项目使用年限10年 | 通过扩大农村旅游发展空间和渠道方式，带动群众增收 | 县文旅体育局 | 是 | 是
67 | 全军乡兰花山庄民宿项目 | 全军乡政府 郑儒翰 | 新建 | 熊家河村 | 410 |  |  |  | 410 | 新建熊家河村兰花山庄综合服务中心附属工程、兰花山庄内部环境整治、场地硬化、步道、护岸及其他附属工程 | 混凝土600元/立方米 | 2024年1月-9月 | 受益脱贫户人口310人，使用年限15年 | 通过带动群众就业，提高群众生产生活水平 | 县文旅体育局 | 是 | 是
68 | 梅山镇麦吉农场道路拓宽及停车场新建项目 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 徐冲村 | 97 |  |  |  | 97 | 路面加宽95米，新建停车场2345平方米，人行步道及配套设施 | 混凝土600元/立方米 | 2024年1月-9月 | 受益脱贫人34口人，项目使用年限15年 | 通过以工代赈方式，带动群众增收 | 县文旅体育局 | 是 | 是
69 | 梅山镇民宿配套项目 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 徐冲村 | 70 |  |  |  | 70 | 新建块石健身步道1763平方米，柳桉木健身步道427平方米，路床碾压2251.1平方米，15厘米碎石健身步道488平方米，竞技钓鱼台6处等 | 混凝土600元/立方米 | 2024年1月-9月 | 受益脱贫人20口人，项目使用年限15年 | 通过务工，带动群众增收 | 县文旅体育局 | 是 | 是
70 | 金寨县南溪丝绸小镇暨乡村振兴示范项目一期（EPCO）项目 | 南溪镇政府 施海军 | 新建 | 丁埠村 | 494 |  |  |  | 494 | 旧房改造590平方米，新建道路、停车场1700平方米，室外环境整治2800平方米 | 混凝土600元/立方米 | 2024年1月-9月 | 受益脱贫人口48人，项目使用年限15年 | 通过带动群众就业，提高群众生产生活水平 | 县文旅体育局 | 是 | 是
71 | 姜河村环境整治工程 | 青山镇政府 黄文新 | 新建 | 姜河村 | 333.12 |  |  |  | 333.12 | 新建护岸666.19立方米；干砌块石挡土墙553立方米；新建弹性路面1178平方米；新建拦水坝2座；新建68.2平方米装配式附属用房及酒店用品设施基础设施；新建泳池更衣室6 间及淋雨花洒、卫浴、遮阳伞换衣柜；预制砼步道230平方米；干砌块石挡墙225立方米；40*40cmL型C25砼边沟105米、护栏35米、18cm厚C30混凝土硬化70平方米；6蹲位仿古旅游公厕等 | 混凝土600元/立方米 | 2024年1月-7月 | 受益脱贫人口110人，项目使用年限15年 | 通过带动群众就业，提高群众生产生活水平 | 县文旅体育局 | 是 | 是
72 | 十里溪3A级旅游公厕工程 | 青山镇政府 黄文新 | 新建 | 姜河村 | 31.88 |  |  |  | 31.88 | 3A级旅游厕所一座 | 混凝土600元/立方米 | 2024年1月-7月 | 受益脱贫人口28人，项目使用年限15年 | 通过带动群众就业，提高群众生产生活水平 | 县文旅体育局 | 是 | 是
73 | 汤家汇镇老政府后院民宿（夏清·溪山红语民宿）项目 | 汤家汇镇政府 储友斌 | 新建 | 汤家汇村 | 200 |  |  |  | 200 | 新建老政府后院民宿主体建设2100平方米25间房间；进行场地硬化、环境整治及附属设施；配套会议室、接待厅、厨房、储藏室等 | 混凝土600元/立方米 | 2024年1月-9月 | 受益脱贫人口200人，项目使用年限30年 | 通过劳务用工和资产收益的方式，带动群众增收. | 县文旅体育局 | 是 | 是
74 | 金寨县天堂寨镇马石岔路口大桥工程 | 天堂寨镇政府 杜继铁 | 新建 | 前畈村 | 350 |  |  |  | 350 | 新建中桥一座，桥梁全长60米，桥宽18米.新建主线道路全长0.09千米、支线道路0.603千米，挡土墙102.5米，排水沟长219米；JK240至JK603段道路长为0.363千米，宽为8.5米路基工程；马石岔路口改造约4500平方米 | 混凝土600元/立方米 | 2023年6月-2024年5月 | 受益脱贫人口200人，项目使用年限20年 | 改善周边群众及游客交通出行安全，带动周边群众就业，提高群众生产生活水平 | 县文旅体育局 | 是 | 是
75 | 天堂寨镇马石岔路口大桥3#桥台右岸挡墙项目 | 天堂寨镇政府 杜继铁 | 新建 | 前畈村 | 30 |  |  |  | 30 | 新建护岸砼C25长约30米，高度约7米、结顶宽度0.8米，新建砼C30护岸长5米，高度1.2米 | 混凝土600元/立方米 | 2024年4月-5月 | 受益脱贫人口100人，项目使用年限15年 | 增强周边群众及游客交通出行的安全，带动周边群众增收，提高群众生产生活水平. | 县文旅体育局 | 是 | 是
（七） | 其他 |  |  |  | 2571 | 1526.05 | 619.95 | 425 | 0
76 | 小额贷款贴息 | 县乡村振兴局 黄劲松 | 新建 | 全县 | 1571 | 1326.05 | 244.95 |  |  | 脱贫户、监测户小额贷款贴息 | 贴息率3.325% | 2024年1-12月 | 受益脱贫户8200户 | 通过资金扶持，促进农户发展产业增收 | 县乡村振兴局 | 是 | 是
77 | 农产品品牌创建项目 | 县农业农村局张乔 县林业局沈庭东 县中药中心杜继甫 | 新建 | 全县 | 1000 | 200 | 375 | 425 |  | 金寨区域公共品牌宣传，组织企业参加合肥、上海等农展，举办推介会等 | 省内参展3000元/次、省外参展5000元/次 | 2024年1-12月 | 受益农户200户 | 通过扩大品牌影响力提升销量，促进农户发展生产增收 | 县农业农村局 | 是 | 是
二 | 基础设施 |  |  |  | 14823.94 | 2161.14 | 2971.5 | 2964.4 | 6726.9
（一） | 千万工程 |  |  |  | 5775.64 | 795.14 | 1227.5 | 83 | 3670
78 | 油坊店乡面冲村民宿周边环境整治项目 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 新建 | 面冲村 | 100 |  | 100 |  |  | 陆岗等5个组民宿周边环境整治 | 浆砌石550元/立方米，混凝土700元/立方米 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口21人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心 | 是 | 是
79 | 油坊店乡面冲村安置点环境整治提升项目 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 新建 | 面冲村 | 93.5 |  | 93.5 |  |  | 面冲等5个组安置点周边人居环境整治 | 浆砌石550元/立方米，混凝土700元/立方米 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口44人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心 | 是 | 是
80 | 花石乡大湾村生态环境提升改造项目 | 花石乡政府 芦鑫 | 新建 | 大湾村 | 170 | 170 |  |  |  | 茶园及河流沿线人居环境整治提升 | 步道150元/平方米，绿化120元/平方米 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心 | 是 | 是
81 | 面冲村道路基础设施补短板项目 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 新建 | 面冲村 | 300 | 300 |  |  |  | 新建组级延伸道路6公里、王家冲组柏油道路长700米、宽4.5米及配套设施等 | 水泥路35万/公里，柏油路120万元/公里 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口61人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县交通局 | 是 | 是
82 | 龙马村岩前中桥工程 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 龙马村 | 469 |  | 469 |  |  | 新建钢筋混凝土平板桥长68.54米，宽8.5米 | 混凝土700元/立方米 | 2024年1-11月 | 受益脱贫人口200人，项目使用年限10年 | 改善农户生活及出行条件，提升农户安全感、幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
83 | 龙马村村庄公厕项目 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 龙马村 | 40 |  | 40 |  |  | 新建公厕4座及人居环境整治等 | 10万元/座 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口400人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心 | 是 | 是
84 | 尧塘村陈冲中心村庄环境提升项目 | 青山镇政府 黄文新 | 新建 | 尧塘村 | 100 |  | 100 |  |  | 文体活动广场、村庄道路改造提升、五小园建设和人居环境整治等 | 五小园整治1000元/户，畜禽圈舍整治1800元/户 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口51人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心 | 是 | 是
85 | 2024年响洪甸精品示范村项目 | 麻埠镇政府 陈德品 | 新建 | 响洪甸村 | 1000 |  |  | 15 | 985 | 支持2024年精品示范村项目建设，具体项目计划另文下达 | 混凝土700元/立方米， 人行桥5500元/平方米， 水泥压花路面140元/米， 浆砌石护岸500元/立方米，生态停车场250元/平方米 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口231人，项目使用年限10年 | 改善脱贫群众生产生活出行条件，推动茶文旅深度融合发展。 | 县茶美中心 | 是 | 是
86 | 2024年熊家河精品示范村项目 | 全军乡政府 郑儒翰 | 新建 | 熊家河村 | 1000 |  |  |  | 1000 | 支持2024年精品示范村项目建设，具体项目计划另文下达 | 混凝土650元/立方米；护岸550元/立方米，排水沟400元/米，硬化135元/平方米；步道400元/平方米；改造大棚130元/平方米 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口2234人，项目使用年限10年 | 改善农户生活条件，带动产业发展，提高村集体经济收入，带动农户发展旅游、就业、产业增收 | 县茶美中心 | 是 | 是
87 | 2024年铁冲高畈片区精品示范村项目 | 铁冲乡政府 廖峰 | 新建 | 高畈片区 | 1000 |  |  |  | 1000 | 支持2024年精品示范村项目建设，具体项目计划另文下达 | 停车场200元/平方米，步道400元/平方米，浆砌石550元/立方米，混凝土700元/立方米 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口225人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，完善基础设施，促进产业发展，带动农户发展旅游增收 | 县茶美中心 | 是 | 是
88 | 油坊店乡面冲村人居环境整治 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 新建 | 面冲村 | 15 |  |  |  | 15 | 公厕改造及污水处理 | 混凝土700元/立方米，污水处理设备3万元/个 | 2024年5-9月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限8年 | 改善农户生活条件及农村人居环境，带动农户发展旅游增收 | 县茶美中心 | 是 | 是
89 | 燕子河镇龙马村人居环境整治 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 龙马村 | 29 |  |  |  | 29 | 公厕改造等人居环境整治 | 2万元/座 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口500人，项目使用年限8年 | 提高农户生活质量，改善人居环境 | 县茶美中心 | 是 | 是
90 | 龙马村入户道路补短板 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 龙马村 | 38 |  |  | 38 |  | 新建入户道路760米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口86人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | 是 | 是
91 | 南溪镇丁埠村人居环境整治 | 南溪镇政府 施海军 | 新建 | 丁埠村 | 50 |  |  |  | 50 | 污水处理及人居环境整治 | 一池一地1800/个，自来水管道60/米 | 2024年1月-年12月 | 受益脱贫人口9人，项目使用年限10年 | 改善群众居住环境，提高生活品质 | 县茶美中心 | 是 | 是
92 | 南溪镇丁埠村河西水毁驳岸配套改造项目 | 南溪镇政府 施海军 | 新建 | 丁埠村 | 30 |  |  | 30 |  | 新建道路挡墙4处总长70米，道路加宽长60米，宽1米 | 浆砌石550元/立方米，混凝土路面100元/平方米 | 2024年1月-12月 | 受益脱贫人口8人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县茶美中心 | 是 | 是
93 | 花石乡大湾村人居环境整治 | 花石乡政府 芦鑫 | 新建 | 大湾村 | 66 |  |  |  | 66 | 污水处理及人居环境整治 | 柴棚130元/平方米，混凝土550元/立方米，浆砌石550元/立方米 | 2023年5-12月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限10年 | 改善群众居住环境，提高生活品质 | 县茶美中心 | 是 | 是
94 | 面冲村人居环境整治 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 新建 | 面冲村 | 180 |  |  |  | 180 | 环湖路、朱堂至面冲人居环境整治等 | 管线10万元/公里，杆线迁移5万元/公里 | 2024年6-12月 | 受益脱贫户20人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 县科商工信局 | 是 | 是
95 | 丁埠村人居环境整治 | 南溪镇政府 施海军 | 新建 | 丁埠村 | 120 |  |  |  | 120 | 李集、街道人居环境整治等 | 管线10万元/公里，杆线迁移5万元/公里 | 2024年6-12月 | 受益脱贫户20人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 县科商工信局 | 是 | 是
96 | 杨桥村人居环境整治 | 槐树湾乡政府 高大连 | 新建 | 杨桥村 | 10 | 10 |  |  |  | 楼房组人居环境整治等 | 80元/平方米 | 2024年6-9月 | 受益脱贫户90人，项目使用年限5年 | 改善人居环境，提升群众生活生产条件，提高群众幸福感 | 县茶美中心 | 是 | 是
97 | 梅山镇人居环境整治 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 徐冲村 小南京村 | 460.14 | 235.14 |  |  | 225 | 铺设沥青路面7000平方米，完善生产道路、排水沟渠，开展人居环境整治等 | 沥青150元/平方米，浆砌石550元/立方米 | 2024年6-11月 | 受益脱贫户175人，项目使用年限10年 | 改善农户生活生产条件，带动农户务工增收 | 县茶美中心 | 是 | 是
98 | 熊家河村道路拓宽 | 全军乡政府 郑儒翰 | 新建 | 熊家河村 | 80 | 80 |  |  |  | 新建青石道路长500米，宽3米及配套设施 | 青石路面300元/平方米 | 2024年6-12月 | 受益人口480人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，完善基础设施，促进产业发展，带动农户发展旅游增收 | 县交通运输局 | 是 | 是
99 | 面冲村美丽宜居自然村庄建设 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 新建 | 油坊店乡 | 90 |  | 90 |  |  | 面冲村3个美丽宜居自然村庄建设 | 混凝土700元/立方米，浆砌石550元/立方米，机械200元/小时，人工150元/天，大工300元/天 | 2024年8-12月 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限8年 | 改善人居环境，增加群众收入，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心 | 是 | 是
100 | 龙马村旅游设施配套项目 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 龙马村 | 335 |  | 335 |  |  | 路基开挖16000立方米，道路硬化改造长1300米、宽5.5米，排水沟430米，埋设涵管70米，新建箱涵长13米、宽5米，护岸长160米、均高5米，埋设电缆1050米，安装500KVA变压器1台，建设天线基础一座 | 混凝土700元/立方米 | 2024年8-12月 | 受益脱贫人口420人。 | 提高旅游接待水平，带动当地文旅产业发展，提高人均收入 | 县科商工信局 | 是 | 是
（二） | 村组道路 |  |  |  | 3343.4 | 140 | 0 | 2156.4 | 1047
101 | 南水村入户道路补短板 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 南水村 | 91.5 |  |  | 91.5 |  | 新建入户道路1820米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口115人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
102 | 白塔畈镇村组道路提升工程 | 白塔畈镇政府 陈伯权 | 新建 | 中心村、光慈村、大岗村等村 | 1347 |  |  | 300 | 1047 | 新建道路3760米，宽4.5米，路面硬化2290米，宽4.5米及护岸、过水涵等附属工程 | 混凝土700元/立方米 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口600人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
103 | 白塔畈镇中心村蛋鸡养殖场道路 | 白塔畈镇政府 陈伯权 | 新建 | 中心村 | 362 |  |  | 362 |  | 新建道路长1400米，路面宽5米，0.22米厚 | 250万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口120人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
104 | 九树村入户道路补短板 | 白塔畈镇政府 陈伯权 | 新建 | 九树村 | 12 |  |  | 12 |  | 新建入户道路240米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口112人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
105 | 姜河村入户道路补短板 | 青山镇政府 黄文新 | 新建 | 姜河村 | 53 |  |  | 53 |  | 新建入户道路1060米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口10人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
106 | 青山村入户道路补短板 | 青山镇政府 黄文新 | 新建 | 青山村 | 2.7 |  |  | 2.7 |  | 新建入户道路50米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口10人，项目使用年限11年 | 改善群众生产条件，促进农户发展增收 | 县交通局 | 是 | 是
107 | 张畈村入户道路补短板 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 张畈村 | 48 |  |  | 48 |  | 新建入户道路960米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口130人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
108 | 燕子河镇毛河村桐岭组道路提升 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 毛河村 | 100 |  |  | 100 |  | 道路长3300米拓宽1.5米，护岸6处长65米，均高3米等 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口269人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
109 | 杨山村入户道路补短板 | 天堂寨镇政府 杜继铁 | 新建 | 杨山村 | 32.6 |  |  | 32.6 |  | 新建入户道路652米 | 50万元/公里 | 2024年6-10月 | 受益脱贫人口380人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
110 | 后畈村入户道路补短板 | 天堂寨镇政府 杜继铁 | 新建 | 后畈村 | 15 |  |  | 15 |  | 新建入户道路300米 | 50万元/公里 | 2024年6-10月 | 受益脱贫人口260人，项目使用年限11年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
111 | 毛栗冲至万何村部道路拓宽改造 | 斑竹园镇政府 史奋奇 | 新建 | 万何村 | 130 |  |  | 130 |  | 拓宽改造路基长2000米、宽2米，加宽硬化道路长2500米、宽2米(包括路基拓宽土石方开挖12400立方米、埋设涵管75米、护栏移位308 米，拓宽硬化 5000平方米等) | 50万/公里 | 2024年6-12月 | 受益脱贫人口534人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
112 | 东高村入户道路补短板 | 吴家店镇政府 赵海龙 | 新建 | 东高村 | 75 |  |  | 75 |  | 新建入户道路1500米 | 50万元/公里 | 2024年6-9月 | 受益脱贫人口20人，项目使用10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
113 | 姚冲村入户道路补短板 | 果子园乡政府 汪晓薇 | 新建 | 姚冲村 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 新建入户道路50米 | 50万元/公里 | 2024年5-9月 | 受益脱贫人口3人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
114 | 佛堂坳村入户道路补短板 | 果子园乡政府 汪晓薇 | 新建 | 佛堂坳村 | 4 |  |  | 4 |  | 新建入户道路80米 | 50万元/公里 | 2024年5-9月 | 受益脱贫人口6人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
115 | 关庙村入户道路补短板 | 关庙乡政府 舒期颐 | 新建 | 关庙村 | 48.8 |  |  | 48.8 |  | 新建入户道路975米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口200人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
116 | 石寨村入户道路补短板 | 南溪镇政府 施海军 | 新建 | 石寨村 | 55 |  |  | 55 |  | 新建入户道路1100米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口11人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
117 | 余山村入户道路补短板 | 南溪镇政府 施海军 | 新建 | 余山村 | 89 |  |  | 89 |  | 新建入户道路2370米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口65人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
118 | 吴湾村入户道路补短板 | 南溪镇政府 施海军 | 新建 | 吴湾村 | 42.5 |  |  | 42.5 |  | 新建入户道路850米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口14 人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
119 | 沿河组道路建设项目 | 南溪镇政府 施海军 | 新建 | 吴湾村 | 100 |  |  | 100 |  | 新建生产道路长710米、宽3米，浆砌石水渠护岸长550米、高1.5米，浆砌石水渠护岸长230米、高2.5米，边沟1050米，过水路面2座 | 浆砌石驳岸450元/立方米，道路50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫140人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
120 | 豹迹岩村入户道路补短板 | 汤家汇镇政府 储友斌 | 新建 | 豹迹岩村 | 60 |  |  | 60 |  | 新建入户道路1200米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口850人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
121 | 汤家汇镇笔架山农校道路提升工程二期 | 汤家汇镇政府 储友斌 | 新建 | 笔架山村 | 235 |  |  | 235 |  | 拓宽道路1.975公里路面宽3.5米至6.5米，砼路面6350平方米，沥青路面13240平方米，排水沟1447米，涵管30米、护栏1710米 | 100万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口470人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
122 | 迎河村入户道路补短板 | 古碑镇政府 洪双竹 | 新建 | 迎河村 | 47.3 |  |  | 47.3 |  | 新建入户道路945米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口370人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
123 | 司马村入户道路补短板 | 古碑镇政府 洪双竹 | 新建 | 司马村 | 6 |  |  | 6 |  | 新建入户道路120米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口460人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
124 | 水坪村村组道路修复 | 古碑镇政府 洪双竹 | 改建 | 水坪村 | 116 |  |  | 116 |  | 修复老村道损毁路面7800平方米 | 130元/平方米 | 2024年5-11月 | 受益脱贫人口523人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
125 | 双石村入户道路补短板 | 槐树湾乡政府 高大连 | 新建 | 双石村 | 5 |  |  | 5 |  | 新建入户道路100米 | 50万元/公里 | 2024年5-9月 | 受益脱贫人口120人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
126 | 响山寺村入户道路补短板 | 槐树湾乡政府 高大连 | 新建 | 响山寺村 | 62.5 |  |  | 62.5 |  | 新建入户道路1225米 | 50万元/公里 | 2024年5-9月 | 受益脱贫人口38人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
127 | 赵院村入户道路补短板 | 桃岭乡政府 吴迪 | 新建 | 赵院村 | 61 |  |  | 61 |  | 新建入户道路1220米 | 50万元/公里 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
128 | 凉亭村万畈组道路改造 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 凉亭村 | 140 | 140 |  |  |  | 路面拆除重修1632米，均宽3.5米；新建护岸190米，均高1.8米；建箱涵1座；防撞墙长20米，埋设涵管12米等 | 50万元/公里 | 2024年6-12月 | 受益脱贫户296人，项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通运输局 | 是 | 是
（三） | 农田水利 |  |  |  | 76 | 26 | 0 | 50 | 0
129 | 沙河乡农田水利基础设施 | 沙河乡政府 汪倩倩 | 新建 | 全乡 | 50 |  |  | 50 |  | 维修渠道、堰坝等小型农田水利设施 | C20砼560元/立方米、C25砼620元/立方米、浆砌石550元/立方米、75PE管30元/米、200PE管90元/米、模板60元/平方米 | 2024年5-8月 | 受益脱贫人口65人，项目使用年限10年 | 改善农户生产条件，促进农业产业发展 | 县农业农村局 | 是 | 是
130 | 余山村计湾大堰维修项目 | 南溪镇政府 施海军 | 新建 | 余山村 | 26 | 26 |  |  |  | 维修堰坝长35米，均高1.5米 | 混凝土700元/立方米 | 2024年6-12月 | 受益脱贫户5人，项目使用年限10年 | 通过改善灌溉条件提高群众生产收入 | 县农业农村局 | 是 | 是
（四） | 以工代赈 |  |  |  | 373 | 0 | 373 | 0 | 0
131 | 金寨县全军乡熊家河大畈组道路扩宽改造项目 | 全军乡政府 郑儒翰 | 新建 | 熊家河村 | 178 |  | 178 |  |  | 扩宽改建道路全长2280米，其中1180米加宽2米、1100米加宽2.5米，挖土石方约2.2万立方米，新修混凝土路面5500平方米，新建排水沟1850米，新建混凝土挡土墙400立方米，安装过路涵管96米及交通安全护栏恢复 | 65万/公里 | 2024年1-10月 | 带动务工就业农户25人，发放劳务报酬35.6万元以上，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活出行条件，降低生产生活成本，带动农户就业增收 | 县发改委 | 是 | 是
132 | 金寨县斑竹园镇斑竹园村集体经济油茶基地道路提升工程 | 斑竹园镇政府 杨海涛 | 新建 | 斑竹园村 | 195 |  | 195 |  |  | 新建水泥路长2350米、宽4.5米、厚0.18米；新建M7.5浆砌石护岸长107米、 其中55米高4.5米，52米高3.5米；埋设涵管长56米，排水沟长1631米，平板涵1座跨4米，宽6米 | 混凝土700元/立方米 | 2024年1-10月 | 带动务工就业农户27人，发放劳务报酬39万元以上，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活出行条件，降低生产生活成本，带动农户就业增收 | 县发改委 | 是 | 是
（五） | 国有林场项目 |  |  |  | 149 | 149 | 0 | 0 | 0
133 | 金寨县马宗岭国有林场森林康养生态旅游优化提升建设工程 | 县林业局 沈庭东 | 新建 | 马宗岭国有林场东高山作业区 | 149 | 149 |  |  |  | 新建林业科研宣教中心生态停车场、生态护坡修复及相关设施改造提升 | 护岸护坡700元/立方，停车场220元/平方 | 2024年1-10月 | 受益林场职工20人，项目使用期限20年 | 增加林场产业收入，带动周边农户旅游产业发展 | 县林业局 | 是 | 是
（六） | 其他基础设施 |  |  |  | 5106.9 | 1051 | 1371 | 675 | 2009.9
134 | 穿石庙红色旅游线路提升改造 | 吴家店镇政府 赵海龙 | 新建 | 太平山村 | 265 | 265 |  |  |  | 新建沥青路长2.86千米、宽6米及沿线排水沟、山顶停车场等 | 边沟15万元/公里，道路100万元/公里 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口40人，项目使用10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
135 | 杨桥村朝阳大桥建设项目 | 槐树湾乡政府 高大连 | 新建 | 杨桥村 | 680 |  | 680 |  |  | 新建桥梁一座长105米、宽7.5米及两边道路连接线 | 7000元/平方，挡墙700元/立方 | 2024年1-11月 | 受益脱贫人口112人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局、县水利局 | 是 | 是
136 | 梅山镇基础设施补短板项目 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 小南京等5个村 | 420 | 420 |  |  |  | 硬化改造道路长8100米、宽3米、厚 0.18米及相关配套设施等 | 50万/公里 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口480人，项目使用期限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
137 | 南溪村南家湾组级道路工程 | 南溪镇政府 施海军 | 新建 | 南溪村 | 70 | 70 |  |  |  | 新建水泥路总长2044米，其中：3米宽路长1748米、2.5米宽路长296米；新建护岸总长212米，硬化地面450平方米；新建300*300排水沟55米、埋设涵管总长26米；沉砂池2座等 | 30万元/每公里 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口8人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
138 | 东冲村路东组道路 | 桃岭乡政府 陈茂娟 | 新建 | 东冲村 | 29 | 29 |  |  |  | 硬化道路长330米、宽3米，护岸长37米、均高4.5米，护岸长16米、均高1.5米 | 45万/公里、混凝土700元/立方米 | 2024年1-10月 | 受益脱贫人口7人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
139 | 全山村村组道路改造及配套工程 | 麻埠镇政府 陈德品 | 新建 | 全山村 | 178 | 178 |  |  |  | 道路拓宽改造长970米、宽2米，铺设沥青路面长930米、宽5.5米，修建护岸330米，箱涵长14米、宽2米，排水沟260米等 | 浆砌石580元/立方米；道路硬化50万/公里；沥青路45万/公里。 | 2024年1-10月 | 受益人口480人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
140 | 道路路域环境提升 | 县交通局 马锐 | 新建 | 全县 | 517 |  |  |  | 517 | 县乡公路路域环境整治提升工程，具体项目计划由县交通局另文下达 | 安置竹篱笆55元/米 路肩翻挖5元/平方米 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口46300人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局 | 是 | 是
141 | 应急广播系统升级项目 | 县融媒体中心 汪波 | 新建 | 全县 | 310 |  |  |  | 310 | 升级应急广播播控平台，新增户外接收终端及相关配套1500台，户外大喇叭3000只，播控服务器2台，网络安全防护设备1套等 | 平台软件125800元/套，户外接收终端及相关配套1460元/台，户外大喇叭85元/只，服务器30000元/台，防火墙35000元/套 | 2024年5-12月 | 受益自然村1297个、农户25940户，项目使用年限5年 | 提高应急广播覆盖网络和信息内容可控性和安全性，提升群众幸福感、安全感 | 县融媒体中心 | 是 | 是
142 | 莲花山滑雪场配套项目 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 新建 | 西莲村 | 614.9 |  |  |  | 614.9 | 供水工程156.23万元，配电安装工程89.44万元，停车场369.23万元 | 混凝土700元/立方米，水管200元/米，电缆300元/米等 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口125人，项目使用年限10年 | 提升旅游基础设施，带动群众旅游增收 | 县文旅体育局 | 是 | 是
143 | 长岭乡水利设施建设 | 长岭乡政府 张显良 | 新建 | 两河村、洪畈村等村 | 425 |  |  | 425 |  | 新建河堤生态护岸2100余米，及沟渠、堰坝等基础设施 | 混凝土700元/立方米 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限8年 | 改善农田水利生产条件，促进产业发展增收 | 县水利局 | 是 | 是
144 | 吴湾村人居环境整治 | 果子园乡政府 汪晓薇 | 新建 | 吴湾村 | 85 |  |  | 85 |  | 铺设透水砖1280平方米、道沥青路面4200平方、雨污管网等 | 透水砖170元/平方米，沥青路面130元/平方米，混凝土580元/立方米 | 2024年5-9月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限8年 | 改善农户生活条件，提高群众生活质量 | 县茶美中心 | 是 | 是
145 | 近水沟综合治理工程 | 县水利局 黄大立 | 新建 | 汤家汇镇 | 278 |  |  |  | 278 | 沟河挡墙护岸537米米，拦水坝8座 | 沟河挡墙护岸3840元/米，拦水坝90000元/座 | 2024年4-10月 | 受益脱贫户24户93人，项目使用年限8年 | 改善农户生产、生活条件，提高农业生产能力，优化农村居住环境 | 县水利局 | 是 | 是
146 | 月亮冲综合治理工程 | 县水利局 黄大立 | 新建 | 双河镇 | 210 |  |  |  | 210 | 坡地梯田综合整治4.31公顷，沟河挡墙护岸450米，生产路770米，山塘整治3座 | 坡地梯田综合整治105000元/公顷，沟河挡墙护岸2000元/米，生产路606元/米，山塘综合整治平均93800元/座 | 2024年4-10月 | 受益脱贫户54户206人，项目使用年限8年 | 改善农户生产、生活条件，提高农业生产能力，优化农村居住环境 | 县水利局 | 是 | 是
147 | 铁冲乡张店村安置点配套工程 | 铁冲乡政府 廖峰 | 新建 | 张店村 | 165 |  |  | 165 |  | 硬化改造道路长350米，新建护岸长150米均高2.5米，场地硬化1160平方米，排水沟长400米等配套设施 | 混凝土700元/立方米 | 2024年5-12月 | 受益脱贫人口24人，项目使用10年 | 改善农户生活环境，提升农户幸福感 | 县茶美中心 | 是 | 是
148 | 西庄村中心村庄搬迁安置点基础设施配套 | 吴家店镇政府 赵海龙 | 新建 | 西庄村 | 89 | 89 |  |  |  | 完善搬迁安置点配套设施 | 混凝土700元/立方米 | 2024年6-12月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限10年 | 改善脱贫群众生活环境，提升农户幸福感、满意度 | 县发改委 | 是 | 是
149 | 马店片区人居环境整治工程 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 马店村等5个村 | 140 |  | 60 |  | 80 | 马店村及周边农村人居环境整治提升等 | 沥青150元/平方米，浆砌石550元/立方米 | 2024年8-12月 | 受益脱贫户178人，项目使用年限10年 | 改善农户出行条件，带动农户务工增收 | 县茶美中心 | 是 | 是
150 | 张冲村基础设施补短板项目 | 流波䃥镇政府 朱永章 | 新建 | 张冲村 | 130 |  | 130 |  |  | 新建人行道路900平方米、挡墙长139米等基础设施 | 人行道路200元/ 平方米 | 2024年8-12月 | 受益群众200人，其中脱贫人口50人 | 通过带动群众就业，提高群众生产生活水平 | 县茶美中心 | 是 | 是
151 | 面冲村主干道路维修项目 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 新建 | 面冲村 | 220 |  | 220 |  |  | 村道维修改造提升长880米，建设边沟560米及配套设施 | 混凝土700元/立方米，沥青150元/ 平方米。 | 2024年9-12月 | 受益脱贫人口182人，项目使用年限8年 | 改善农户交通出行条件，提升生产生活能力。 | 县交通局 | 是 | 是
152 | 油坊店乡人居环境提升项目 | 油坊店乡政府 邓春晖 | 新建 | 油坊店乡 | 125 |  | 125 |  |  | 全乡10个村人居环境综合整治改造提升 | 树脂瓦40元/平方米，机械200元/小时，人工150元/天，大工300元/天 | 2024年8-12月 | 受益脱贫人口385人，项目使用年限8年 | 改善人居环境，增加群众收入，提升农户幸福感、 满意度。 | 县茶美中心 | 是 | 是
153 | 三合村入户道路补短板 | 梅山镇政府 李杰 | 新建 | 三合村 | 70 |  | 70 |  |  | 新修村组道路约1.6公里 | 混凝土700元/立方米 | 2024年8-12月 | 受益脱贫户37人，项目使用年限10年 | 改善农户出行条件，带动农户务工增收 | 县交通局 | 是 | 是
154 | 毛河村水毁道路修复项目 | 燕子河镇政府 张德传 | 新建 | 毛河村 | 86 |  | 86 |  |  | 1.新建桥梁长12米、宽6米、高8.5米 2.修复挡墙长25米、高6.3米、均宽1.85米，修复路面80平方米 | 混凝土700元/立方米 | 2024年8-12月 | 受益脱贫人口120人 | 改善500人出行条件，排除安全隐患，缩短通勤时间0.5小时 | 县交通局 | 是 | 是
三 | 能力提升项目 |  |  |  | 4720.67 | 2488 | 1537.07 | 580.6 | 115
155 | 公益岗位 | 县人社局 王同明 | 新建 | 全县 | 3920.67 | 2488 | 737.07 | 580.6 | 115 | 脱贫户、监测户村级公益性岗位劳务就业补助 | 人均每年6000元 | 2024年1-12月 | 受益脱贫户、监测户11000户，户均增收6000元 | 拓宽就业渠道，促进脱贫劳动力就业增收，激发农户内生动力 | 县人社局 | 是 | 是
156 | 就业奖补 | 县人社局 王同明 | 新建 | 全县 | 800 |  | 800 |  |  | 脱贫户和监测户跨省就业和帮扶车间等就业补助 | 县外就业每人每年500元；县内灵活就业每人每月100元；就业帮扶车间、基地、居家就业每人每月300元 | 2024年1-12月 | 受益脱贫户、监测户7500人 | 支持脱贫户、监测户县内外就业，促进就业增收 | 县人社局 | 是 | 是
四 | 教育帮扶 |  |  |  | 1158.98 | 550 | 385 | 130 | 93.98
157 | 雨露计划 | 县乡村振兴局 黄劲松 | 新建 | 全县 | 1158.98 | 550 | 385 | 130 | 93.98 | 给予中职高职建档立卡脱贫户家庭学生资助 | 每人每学期1500元 | 2024年1-10月 | 受益脱贫脱贫户、监测户1833人，人均增收3000元 | 资助脱贫学生中职高职教育，提高就业能力，增加就业收入 | 县乡村振兴局 | 是 | 是
五 | 易地扶贫搬迁项目 |  |  |  | 1462 | 1462 | 0 | 0 | 0
158 | 易地扶贫搬迁贴息补助 | 县发改委 县城投公司 | 新建 | 全县 | 1462 | 1462 |  |  |  | 用于易地扶贫搬迁贴息补助 | 根据易地扶贫搬迁贷款利息补助 | 2024年6-12月 | 受益搬迁人口25569人 | 通过住房、基础设施、公共服务设施建设，改善农村农民居住条件和农村面貌 | 县发改委 | 是 | 是
六 | 项目管理费 |  |  |  | 1215.39 | 149.81 | 474.48 | 138 | 453.1
159 | 项目管理费 | 县财政局 陈贤禄 | 新建 | 全县 | 1215.39 | 149.81 | 474.48 | 138 | 453.1 | 用于项目勘察设计、监理、审计费用 | 根据项目投资补助 | 2024年1-12月 | 受益脱贫人口20000人 | 保障项目建设成效 | 县财政局 | 是 | 是