# 关于印发《全军乡2024年度村庄清洁行动

# “夏季战役”实施方案》的通知

全办〔2024〕17号

各村、乡直各单位：

现将《全军乡2024年度村庄清洁行动“夏季战役”实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

中共金寨县全军乡委员会办公室

金寨县全军乡人民政府办公室

2024年5月5日

全军乡2024年度村庄清洁行动“夏季战役”

实施方案

为深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实以人民为中心的发展思想，持续巩固全军乡村庄清洁行动成果，接续实施农村人居环境整治提升五年行动，建设宜居宜业和美乡村，经研究决定，特制定全军乡2024年村庄清洁行动“夏季战役”实施方案。

- 一、行动目标

以实施“千村示范、万村整治”工程为抓手，推进“精品示范、全域提升”，持续落实“两整一改”工作要求，以“四治两完善”“四净两规范” “四勤两参与”为目标，从5月上旬至8月上旬在全乡所有村庄持续开展环境整治行动，全面改善和提升农村人居环境水平。

- 二、行动重点

立足“清”，突出清理死角盲区，由“清脏”向“治乱”拓展，由村庄面上清洁向屋内庭院清洁拓展。聚焦“保”，建立健全长效机制，实现村庄由一时清洁向长期干净整洁转变。着力“改”，注重引导农民群众转变生产生活方式，培养卫生健康意识和环境保护理念。促进“美”，将村庄清洁与农村生活垃圾污水治理、乡村产业发展、精神文明建设等有机结合，促进外在美向内在美转变。扎实开展清理村内塘沟堰坝，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，清理乱搭乱建、乱堆乱放，清理废旧广告牌，清理无功能建筑，改变农村居民不良生活习惯“五清一改”行动。不断改善广大农村群众生产生活环境，提升群众幸福感、获得感。

（一）农村公共场所

1.农村道路。道路平整畅通，路面及两侧视线范围内无裸露垃圾、畜禽粪便等，绿化带杂草及时清除。

2.垃圾处理。配足垃圾桶并带盖使用、无外溢，周围无乱倒垃圾杂物现象，垃圾日产日清。及时清理农业生产废弃物，严禁乱堆乱放和任意焚烧垃圾。

3.村内塘沟堰坝。沟塘、堰坝、湖泊内无明显杂草、浮萍、漂浮垃圾，无黑臭水体，两岸护坡无裸露垃圾和杂草。

4.基础设施和公共服务设施。公厕设施设备完好，墙面、地面保洁及时无异味。文体活动场所、停车场等室外公共活动场地的设施设备完好，正常使用。污水处理设施正常运行。

5.村容村貌。墙面、地面、电线杆、路灯杆等无乱涂乱贴乱画乱挂现象。车辆停放有序。村委会办公场所、服务大厅标识清晰，宣传标语、制度等内容准确、张贴整齐，各类物品摆放有序，地面和墙体干净整洁。公开栏张贴整齐、内容准确、更换及时。村庄内残垣断壁、废弃畜禽圈舍、废弃旱厕等无功能建筑及时进行清理、拆除。绿化植物及时修剪补植，围栏完整，无裸露垃圾。积极推进小菜园、小果园、小花园、小游园、小苗圃等“五小园”建设。

各村街道除上述要求外，还须做到垃圾清运及时，无小广告乱张贴，无破损广告牌，无乱堆乱放、乱扔杂物现象；车辆划线有序停放；无出店占道经营等现象。

（二）农户庭院

1.庭院。房前屋后不随意堆放废弃物，生产生活物品有序整齐摆放，院内垃圾及时清扫，保持庭院整洁，无人畜混居现象。

2.室内。物品摆放有序，地面、墙面、家具及时清洁，衣服、被褥等物品及时整理，鼓励室内垃圾桶装套袋收集，无乱扔、乱弃垃圾、杂物。

3.厕所。厕所有墙、有顶、有门、有灯、有粪污处理设施，干净整洁。

4.房前屋后。生活污水无乱排乱放，牲畜家禽实行圈养，房前屋后干净整洁，无乱堆乱放、乱搭乱建。

（三）个人习惯

1.四勤。群众要养成良好的生活习惯，日常做到勤洗澡、勤换衣，勤打扫、勤收拾。

2.两参与。群众要主动积极参与村庄自治，主动积极参与村庄环境整治。

- 三、保障措施

（一）加强组织领导。各村要深入学习习近平总书记关于农村人居环境整治的重要指示批示精神，将村庄清洁行动“夏季战役”作为农村人居环境整治的一项重点任务。各联系村班子成员、村党支部书记为直接责任人，各包组村干、网格员为具体责任人，担负起所辖片区的整治工作。要充分发挥村级党组织的战斗堡垒作用，党员干部模范带头作用，组织带领广大群众积极投身村庄清洁行动“夏季战役”，确保各项任务落到实处、见到实效。

（二）坚持常态推进。各村要利用广播、微信、板凳会、明白纸等多种形式广泛宣传村庄清洁行动，做到户户知晓，人人明白。发动党员干部、村民代表、“五老”和新乡贤当示范、做表率，利用村庄“清洁卫生日”，组织农民群众开展各具特色的主题清洁活动。要充分发挥妇女“半边天”作用，动员广大妇女从勤整理、常打扫、不乱丢、不乱放等家庭生活细节入手，让居室整洁、庭院美化起来。共青团要积极组织本村返乡大学生、青年志愿者和团员青年开展“美丽乡村志愿行”活动。

（三）健全管护机制。按照《金寨县农村人居环境长效管护实施办法》要求，全面建立有制度、有标准、有人员、有经费、有督查的人居环境长效管护机制，完善村规民约，落实“门前三包”责任。通过党员联户、设立党员责任区等形式，分片划分环境包保区域，明确村民维护村庄环境的责任和义务。对脱贫户、监测户、特困供养对象和残疾人、独居老人等生活困难群体要组织帮扶干部、志愿者、公益岗位人员帮助做好室内外清理保洁工作，实现农村困难群体人居环境常态长效。

（四）培育选树典型。鼓励通过“红黑榜”制度，开展“文明村庄”“美丽庭院”“清洁卫生户”“身边好人”等系列评选活动，充分利用振风超市以积分或实物形式对参与村庄清洁行动的典型给予相应激励。各村要结合美丽乡村省级中心村和美丽宜居自然村庄建设，大力开展文明村庄创建和“美丽庭院”培育，提升农村精神文化生活水平、提升农民文明素养，确保村庄环境保持干净、整洁、有序。

（五）强化督查调度。乡级成立村庄清洁行动“夏季战役”督查组，每周开展一次督查检查，对整治工作落实有力，成效明显的村，予以通报表扬；对行动迟缓、效果较差的村予以通报批评、曝光。实行周督查、月调度、季考核，严格兑现奖惩，确保新问题及时发现整治，老问题整治后不反弹，促进村庄长效整洁。