## 自评表
附件2
金寨县林业局转移支付绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央转移支付资金
市级主管部门 |  |  | 六安市林业局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 预算执行率（B/A) |  | 得分 | 2891.39
|  |  | 年度资金总额： | 8019.98 | 8019.98 | 4068.78 |  | 10 | 50.73% |  | 5.1
|  |  | 其中：中央资金 | 8019.98 | 8019.98 | 4068.78 |  | ﹣ | 50.73% |  | 5.1
省级资金
市级资金
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 提升国家级自然保护区能力及野生动植物保护能力，及时兑现森林生态保护修复补偿，使项目区域得到有效管护或保护修复，充分发挥生态效益；加强生态护林员选聘和管理，带动当地林农收入，相关任务验收合格达标。巩固新一轮退耕还林成果；提高森林防火装备水平，增强森林防灭火综合能力；强化有害生物防治，有效遏制松材线虫病蔓延，保障森林生态安全；实施林木良种培育，完成油茶良种育苗90万株，按时兑现资金；提升林区职工和周边群众满意度。申请中央预算内投资1199万元，实施营造林等工程措施，完成人工造乔木林0.03万亩，封山育林1.6万亩，退化林修复1.08万亩。促进国土绿化进程，改善生态环境。 |  |  |  |  | 1.建设国家级自然保护区建设1个、建设疫源疫病监测站1个； 2.实施国有国家级公益林12.73万亩，兑现管护补助125.1万元 3.实施天然林、非天然林中的公益林保护修复面积0.45万亩，并兑现了补偿资金225万元； 4.实施非国有国家级公益林178.05万亩5、天然商品林停伐管护45.78万亩，拟3月底之前兑现资金。 5.聘请2710名生态护林员，并兑现了劳务报酬2165.34万元，带动了当地林农就业并增加收入； 6.根据自查验收合格面积，兑现新一轮退耕还林延长期补助3.831万元，巩固了退耕还林成果，进一步完善新一轮退耕还林还草政策。 7.组织森林防火队伍演练培训1次，购置森林防火专项物资1批，森林火灾受害率≤0.35‰，维护了森林安全，增强森林防灭火综合能力。 8.2023-2024年度在全县重点区域实施松树打孔注药43万瓶，注药株数21万株；2024-2025年度在全县重点区域实施松树打孔注药33.5万瓶，正在实施中，将于3月10日前完成。 9.完成油茶良种苗木培育107.4万株，2024年兑现全部资金。 10.完成人工造乔木林0.03万亩，封山育林1.6万亩，退化林修复1.08万亩。促进国土绿化进程，改善生态环境。 11.林区职工和周边群众满意度达95%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林延长期补助面积(万亩) |  |  | 0.0939 | 0.03831 | 1 | 1
|  |  | 松材线虫病防治面积(万亩) |  |  | 2.8851 | 2.1566 | 2 | 2
|  |  | 松材线虫病重点区域防控任务(万亩) |  |  | 0.0886 | 0.0886 | 2 | 2
|  |  | 林木良种苗木培育数量（万株） |  |  | 90 | 107.4 | 1 | 1
|  |  | 国家级自然保护区能力提升项目数量(个) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 疫源疫病监测站(个) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 聘请生态护林员人数(人) |  |  | 2710 | 2710 | 2 | 2
|  |  | 国有林管护面积（含国家公园）（万亩） |  |  | ≥12.5 | 12.73 | 1 | 1
|  |  | 其中：国家级公益林 |  |  | ≥12.5 | 12.73 | 1 | 1
|  |  | 非国有林生态保护补偿面积（不含国家公园）（万亩） |  |  | ≥223.78 | 223.83 | 1 | 1
|  |  | 其中：国家级公益林 |  |  | ≥178 | 178.05 | 1 | 1
|  |  | 已落实管护责任的天然商品林 |  |  | 45.78 | 45.78 | 1 | 1
|  |  | 森林修复（含森林可持续经营）面积（万亩） |  |  | 0.45 | 0.45 | 1 | 1
|  |  | 其中：天然林、非天然林中的公益林修复 |  |  | 0.45 | 0.45 | 1 | 1
|  |  | 退化林修复面积（亩） |  |  | 10800 | 10800 | 1 | 1
|  |  | 封山育林面积（亩） |  |  | 16000 | 16000 | 1 | 1
|  |  | 人工造林面积（亩） |  |  | 300 | 300 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 良种育苗质量合格率（%） |  |  | ≥85 | ≥95 | 2 | 2
|  |  | 森林火灾受害率（‰） |  |  | ≤0.5 | ≤0.35 | 2 | 2
|  |  | 松材线虫病防控目标任务完成率(同林长制考核细则)(%) |  |  | 100 | 100 | 2 | 2
|  |  | 天然林蓄积量增长情况 |  |  | 持续增长 | 持续增长 | 2 | 2
|  |  | 森林资源管护责任落实率（%） |  |  | 100 | 100 | 2 | 2
|  |  | 森林保护修复补助兑现率（%） |  |  | 100 | 100 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 良种育苗当期任务完成率（%） |  |  | ≥90 | 100 | 2 | 2
|  |  | 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率(%) |  |  | 100 | 66.72 | 2 | 2
|  |  | 非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%） |  |  | 100 | 100 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 新一轮退耕还林延长期补助标准(元/亩) |  |  | ≤100元/亩 | 100元/亩 | 2 | 2
|  |  | 油茶良种育苗成本（元/株） |  |  | ≤0.6 | 0.46 | 2 | 2
|  |  | 非国有林生态保护补偿标准（元/亩） |  |  | 16 | 14.94 | 2 | 2
|  |  | 退化林修复标准（元/亩） |  |  | 800 | 800 | 2 | 2
|  |  | 人工造林标准（元/亩） |  |  | 1120 | 1120 | 2 | 2
|  |  | 封山育林补助标准（元/亩） |  |  | 160 | 160 | 2 | 2
| 效 益 指 标 | 社会指标 | 国家级自然保护区保护和管理能力 |  |  | ≥90% | 98% | 3 | 3
|  |  | 带动林农就业，推动农村经济发展 |  |  | 明显 | 明显 | 3 | 3
|  |  | 改善人居环境 |  |  | 明显 | 明显 | 3 | 3
|  | 生态效益 指标 | 林业草原有害生物无公害防治成效 |  |  | 明显 | 明显 | 3 | 3
|  |  | 对地区森林生态系统生态效益发挥 |  |  | 明显 | 明显 | 3 | 3
|  |  | 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 |  |  | 明显 | 明显 | 3 | 3
|  |  | 生态系统和生物多样性 |  |  | 得到有效保护 | 得到有效保护 | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | ≥90 | 95 | 3 | 3
|  |  | 国有林区（林场）社会稳定 |  |  | 稳定 | 稳定 | 3 | 3
|  |  | 持续发挥生态作用 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 3 | 3
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目涉及职工和周边群众满意度(%) |  |  | ≥90 | ≥95 | 10 | 10
分总 | [7 empty] | 100 | 95.1
说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。