中央转移支付2024年度绩效自评报告

（公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金）

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达中央转移支付预算和绩效目标情况。

安徽省财政厅根据《安徽省财政厅关于下达2024年公共文化场馆免费开放中央补助资金预算的通知》（皖财教〔2024〕429号）下达金寨县2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金9万元，用作金寨县公共图书馆、文化馆免费开放。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助补助资金已提前下达84万元，此次下达9万元，全部用于支持免费开放图书馆、文化馆开展基本公共文化服务，提升图书馆、文化馆基本公共文化服务水平。

二、绩效目标完成情况分析

以省市相关文件和我县实际情况相结合，制定了专项资金管理规定，项目实施情况已达到了预期效果。

**（一）资金投入情况分析。**

1.项目资金到位情况分析。

2024年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金9万元全部用于县图书馆、文化馆免费开放，资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

资金全部用于县图书馆、文化馆免费开放，因2024年底财政紧张导致部分资金未及时支付，资金当年执行率为53.41%。

3.项目资金管理情况分析。

按照《财政部 文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法〉的通知》(财教(2020)156号)要求，落实支出责任，保障公共文化场馆平稳运行。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

资金全部用于县图书馆、文化馆免费开放，绩效目标基本完成。

**（三）绩效目标完成情况分析。**

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

①场馆免费开放时间目标≥300天，实际开放363天。

②场馆服务群众数量目标≥2万人次，实际完成217427人次。

③场馆免费开放数量目标≥2个，实际开放2个。

（2）质量指标。

严格执行相关财经法规制度，经费支出全部合规。

（3）时效指标。

经费支出完成时间为2024年12月31日前，因2024年财政紧张导致支付延迟，2025年1月完成支付。

（4）成本指标。

免费开放资金不高于预算，实际未高于预算，达成预期指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。通过图书馆、文化馆免费对外开放，有助于提升金寨县整体公共文化服务水平，进而带动旅游业发展。

（2）社会效益。通过项目实施，提升基本公共文化服务水平，使群众文化活动氛围显著提升、群众阅读便利程度提升。

（3）生态效益。显著提高了当地人文环境，为金寨县文旅融合发展产生助力。

（4）可持续影响。图书馆、文化馆免费对外开放，有助于持续提升历史文化传承水平并产生可持续发展的影响。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对图书馆、文化馆服务人群满意度指标调查，满意度达90%，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金严格按照有关规章制度执行，未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果作为完善相关规定、以后年度安排项目资金的重要依据。同时，我局将按照相关要求，在门户网站上向社会公开，并自觉接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

无。