体制结算-文化人才专项经费转移支付2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达中央转移支付预算和绩效目标情况。

安徽省财政厅根据《安徽省财政厅关于下达2024年文化人才专项经费预算的通知》（皖财教〔2024〕428号）下达金寨县文化人才专项经费14.1万元，用作选派及培养文化人才。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

金寨县2024年体制结算-文化人才专项经费14.1万元全部用于乡村文化特派员补贴发放，增加群众文化活动，提升乡镇文化工作水平，凸显文化帮扶工作实效。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

1.项目资金到位情况分析。2024年体制结算-文化人才专项经费14.1万元全部用于乡村文化特派员补贴发放，资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析。资金全部用于乡村文化特派员补贴发放，因2024年财政紧张导致经费发放时间推迟至2025年，资金当年执行率为0。

3.项目资金管理情况分析。

切实加强资金管理，做好人才选派等工作的组织实施，并根据《关于印发〈安徽省边远贫困地区、革命老区文化人才支持计划实施方案〉的通知》(皖文人〔2013〕42号)和《安徽省文化厅 安徽省财政厅关于推进政府购买基层公益文化岗位试点工作的通知》(皖文财〔2017〕13号)，落实支出责任，保障人才工作。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

资金全部用于乡村文化特派员补贴发放，绩效目标基本完成。

**（三）绩效目标完成情况分析。**

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

①招募文化特派员数量14人，实际招募26人。

②乡村文化特派员每次下乡天数≥3天，实际人均每次下乡达5天。

③每位特派员一年内下乡次数≥10次，实际人均下乡10次。

（2）质量指标。

①特派员辅导开展四季村晚190余场，群众文化活动水平显著提高。

②乡村文化特派员在各乡镇开展文艺节目排练、文艺队伍培训等工作，使文化工作者的业务能力和工作水平得到提高。

③专项活动经费发放率目标为100%，因2024年财政紧张导致经费发放时间推迟至2025年。

（3）时效指标。补贴资金发放时间目标为2024年12月底，因2024年财政紧张导致经费发放时间推迟至2025年。

（4）成本指标。

乡村文化特派员工作补贴14.1万元于2025年完成支付。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。通过乡村文化特派员选派，有力推动了乡村文化振兴工作发展和人才队伍质量提升。

（2）可持续影响。通过乡村文化特派员选派显著提升乡村文化人才队伍服务能力，为群众提供可持续的公共文化服务。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对服务群众满意度指标调查，满意度达90%，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年体制结算-文化人才专项经费，财政紧张导致经费发放时间推迟至2025年，预算执行率、补贴资金发放时间指标扣分较多，我局于2025年已将该项经费支付到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果作为完善相关规定、以后年度安排项目资金的重要依据。同时，我局将按照相关要求，在门户网站上向社会公开，并自觉接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

无。