## 自评表
附件2
中央转移支付绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 体制结算-文化人才专项经费
市级主管部门 |  |  | 六安市文旅局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 预算执行率（B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.7 | 14.1 | 0 |  | 10 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：中央资金 | 12.7 | 14.1 |  |  | ﹣
省级资金
市级资金
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 增加群众文化活动，提升乡镇文化工作，凸显文化帮扶工作实效。 |  |  |  |  | 在乡村文化特派员指导下全县四季村晚活动开展190场，乡镇文化工作提升效果明显，文化帮扶工作取得实效。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 招募文化特派员数量 |  |  | 14人 | 26人 | 7 | 7
|  |  | 每次下乡天数 |  |  | ≥3天 | 5天 | 7 | 7
|  |  | 一年内下乡村次数 |  |  | ≥10次 | 10次 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 辅导开展群众文化活动水平提高情况 |  |  | 稳步提升 | 基本达成预期指标 | 6 | 6
|  |  | 当地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况 |  |  | 稳步提升 | 基本达成预期指标 | 6 | 6
|  |  | 专项活动经费发放率 |  |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 补贴资金发放时间 |  |  | 2024年12月底 | 基本达成预期指标 | 6 | 5 | 24年财政紧张导致该项经费支付延迟。
|  | 成本指标 | 文化特派员工作补贴 |  |  | ≥14.1万元 | 14.1万元 | 6 | 6
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 推动乡村文化振兴工作发展 |  |  | 稳步提升 | 基本达成预期指标 | 7 | 7
|  |  | 人才队伍质量提升和对全县发展贡献度 |  |  | 稳步提升 | 基本达成预期指标 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 提升乡村文化人才队伍服务能力 |  |  | 稳步提升 | 基本达成预期指标 | 8 | 8
|  |  | 为群众提供可持续的公共文化服务 |  |  | 稳步提升 | 基本达成预期指标 | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 当地群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
分总 | [7 empty] | 100 | 89
说明 | 24年财政紧张导致该项经费支付延迟。
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。