## 2.申报表（部门整体支出）
附件2
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（ 2023年度）
部门（单位）名称 |  |  | 金寨县中药（西山药库）产业发展中心
年度 主要 任务 | 任务名称 |  |  | 预算金额（万元）
|  |  |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金
| 任务1灵芝企业培育项目 |  |  | 400 | 400
| 任务2燕子河中药材加工项目 |  |  | 400 | 400
| 任务3实施中药产业奖补工作 |  |  | 1032.937 | 1032.937
| 任务4单位基本支出 |  |  | 45.54 | 45.54
| 金额合计 |  |  |  | 1878.477
年度 总体目标 | 完成县委县政府安排的全部工作，保证中心的正常运转，保障民生，全面推进乡村振兴，促进全县中药产业稳步发展。
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 到年底完成经费支出 |  |  | ≥95%
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ≥90%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≦12个月
|  | 成本指标 | 全年实际支出 |  |  | ≦2000万
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 中药综合产值 |  |  | ≥20亿元
|  | 社会效益 指标 | 受益群众人数 |  |  | ≥500人
|  | 生态效益 指标 | 中药材绿色种植面积 |  |  | ≥5000亩
|  | 可持续影响 指标 | 为全县中药产业持续健康发展和社会稳定提供有力保障 |  |  | 显著提高
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95%
注：各单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。

## 自评表
绩效目标自评表 (2024年度)
项目名称 | 部门整体支出 |  | 负责人及电话 |  |  | 杜继甫13856476558
主管部门 | 县中药产业中心 |  | 实施单位 |  |  | 县中药产业中心
资金情况（万元） | 年度资金 总额 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 拨付到施工单位数 | 上划到县财政数
|  | 1066.15 | 1066.15 | 25.283 | 10 | 100% | 10
| 其中：本年财政拨款 | 1066.15 | 1066.15 | 25.283 | - | - | -
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成县委县政府安排的全部工作，保证中心的正常运转，保障民生，全面推进乡村振兴，促进全县中药产业稳步发展。 |  |  |  | 完成县委县政府安排的全部工作，单位运转正常，建设野菊花育苗基地239.85亩，采购野菊花脱花筛选一体机26台、小型脱花机100台、振动筛43台，认定38户42个中药产业奖补项目，全年中药产业综合产值达61.5亿元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标值 | 分值 | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 推进野菊花育苗 | 10 | ≥150亩 | 239.85亩 | 10
|  |  | 认定规模化种植基地面积 | 10 | ≥1500亩 | 1668亩 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | ≦12个月 | 12个月 | 10
|  | 成本指标 | 全年实际支出 | 10 | ≦2000万 | 1879.477万 | 10
| 效益指标（30） | 经济效益 指标 | 中药综合产值 | 10 | ≥2000万元 | 2500万元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益群众人数 | 10 | ≥130人 | 150人 | 10
|  | 生态效益 指标 | 中药材绿色种植面积 | 10 | ≥500亩 | 2万亩 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为全县中药产业持续健康发展和社会稳定提供有力保障 | 10 | 显著提高 | 显著提高 | 10
| 满意度指标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100