## 第一批项目计划清单-1.16 (hidden)
金寨县2025年第一批财政衔接资金项目计划
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设单位及责任人 | 建设性质 | 实施地点 | 资金计划（万元） |  |  | 主要建设内容 | 补助标准 | 建设期限 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 支持方式 | 主管部门 | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央衔接 | 省级衔接
合计 | [5 empty] | 23413 | 15487 | 7926
一 |  | 产业发展 |  |  |  | 14243.8262 | 9404.83 | 4838.9962
（一） |  | 农业产业 |  |  |  | 5465 | 3143 | 2322
1 | 茶叶 | 标准化茶园建设项目 | 县农业农村局 | 新建 | 有关乡镇 | 300 | 300 |  | 新建生态化、标准化、宜机化茶园5个（具体计划由县农业农村局另文下达） | 60万元/个 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫户100人，户均增收500元 | 通过提高茶园宜机化水平，提高茶园亩产，带动茶农增收 | 政府投资 | 县农业农村局
2 | 茶叶 | 兴田村茶叶加工厂建设项目 | 槐树湾乡政府 | 新建 | 兴田村 | 90 | 90 |  | 以资产收益方式新建茶厂500平方米及配套设施 | 厂房1200元/平方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫户10人，户均增收1000元 | 通过收购周边茶农鲜叶带动茶农增收 | 资产收益 | 县农业农村局
3 | 茶叶 | 金裕1号茶苗繁育推广项目 | 麻埠镇政府 | 新建 | 麻埠镇 | 50 | 50 |  | 建设“金裕一号”扦插试验点3个 | 16.6万元/点 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫户10人，户均增收1000元 | 试验推广“金裕一号”，实现茶树品质提升，带动茶农增收 | 政府投资 | 县农业农村局
4 | 蚕桑 | 桑苗、方格簇采购项目 | 县农业农村局 | 新建 | 有关乡镇 | 600 | 600 |  | 统一采购发放桑苗、方格簇 | 按政府采购价扣除农户自筹部分 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫户40户，户均增收1000元 | 通过扩大产业规模，带动农户发展增收 | 财政奖补 | 县农业农村局
5 | 蚕桑 | 大小蚕室奖补项目 | 县农业农村局 | 新建 | 有关乡镇 | 300 | 300 |  | 以奖代补方式支持大小蚕室建设 | 养蚕大棚补助80元/平方米；新建小蚕室补助800元/平方米；改建小蚕室补助400元/平方米；简易房养蚕室补助300元/平方米；改建大蚕养蚕室补助50元/平方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫户15户，户均增收1000元 | 促进蚕桑产业发展，带动农户务工增收 | 财政奖补 | 县农业农村局
6 | 蚕桑 | 桑蚕品种母种保育复壮项目 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 10 | 10 |  | 开展桑蚕品种的母种保育、提纯和复壮 | 桑蚕保种10万元 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫户10人 | 通过种质资源保护，带动群众使用良种增收。 | 财政奖补 | 县农业农村局
7 | 蚕桑 | 南溪镇高科技蚕桑纤维产业化生产项目（二期） | 南溪镇政府 | 续建 | 明强社区 | 213 | 213 |  | 厂房室内外改造提升1800平方米及污水处理设施配套工程等 | 外墙真石漆70元/平方米，金属窗550元/平方米 | 2025年1月-4月 | 受益脱贫户10户，项目使用年限10年 | 通过延伸产业链条，带动群众务工增收 | 资产收益 | 县农业农村局 | 提前实施
8 | 品种 | 水稻品种展示基地改造项目 | 梅山镇政府 | 新建 | 小南京村 | 80 | 80 |  | 支持改造大别山试验站水稻品种展示基地140亩 | 混凝土600元/立方米 | 2025年1月-4月 |  |  | 政府投资 | 县农业农村局
9 | 其他 | 特色种养业奖补 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 1200 | 1200 |  | 鼓励脱贫户监测户发展特色种养业 | 不超过500元/户 | 2025年1月-9月 | 受益脱贫群众21000户 | 通过鼓励脱贫群众发展产业增收 | 财政奖补 | 县农业农村局
10 | 其他 | 优质农产品认证奖补项目 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 300 | 300 |  | 开展农产品绿色、有机认证 | 绿色认证及中绿华夏有机认证3万元/证、有机新认证1.5万元/证、有机续认证1万元/证 | 2025年1月-12月 | 受益农户600户 | 推动农业高质量发展，提高农产品附加值，促进农户发展增收 | 财政奖补 | 县农业农村局
11 | 品种 | 水稻制种基地示范推广项目 | 县农业农村局 | 新建 | 铁冲乡 梅山镇 白塔畈镇 | 62 |  | 62 | 建设水稻育种基地2000亩 | 310元/亩 | 2025年1月-10月 |  |  | 财政奖补 | 县农业农村局
12 | 其他 | 农产品生产能力提升项目【农田水利】 | 各乡镇政府 | 新建 | 全县 | 2000 |  | 2000 | 新建、维修农田排灌设施（具体计划由县农业农村局另文下达） | 混凝土600元/立方米 | 2025年1月-12月 | 受益脱贫户331户，项目使用年限10年 | 改善农业生产生活条件，促进农户增产增收 | 政府投资 | 县农业农村局
13 |  | 梅山镇设施蔬菜基地建设（四期） | 梅山镇政府 | 续建 | 徐冲村 | 260 |  | 260 | 追加梅山镇设施蔬菜基地项目资金计划 | 100万元/村 | 2025年1月-12月 | 收益脱贫户30户 | 通过土地流转、农业务工等方式带动农户发展蔬菜产业增收 | 股权投资 | 县农业农村局
14 |  | 农产品品牌创建 | 县农业农村局 县中药产业中心 县林业局 | 新建 | 全县 | 100 |  | 100 | 区域公用品牌宣传、农产品展示展销推介等 | 县内参展2000元/次、省内参展3000元/次、省外参展5000元/次 | 2025年1月-12月 | 受益农户50户 | 通过扩大品牌影响力提升销量，促进农户发展生产增收 | 政府投资 | 县农业农村局
（二） |  | 中药产业 |  |  |  | 408 | 300 | 108
15 | 追加缺口 | 桃岭乡茯苓产业发展项目 | 桃岭乡政府 | 续建 | 桐岗村 | 108 |  | 108 | 追加2024年桃岭乡茯苓产业发展项目缺口 | 混凝土600元/立方米 | 2025年1月-6月 | 项目使用年限10年 | 促进茯苓产业发展，带动周边群众增收 | 资产收益 | 县中药产业中心
16 | 中药产业 | 2025年中药产业奖补项目 | 县中药产业中心 | 新建 | 全县 | 300 | 300 |  | 对中药农业、中药工业、中药商业、中药研发及品牌建设等重点环节进行奖补 | 种植补助不超过3000元/亩 | 2025年1月-12月 | 受益脱贫户50户 | 支持中药材产业发展，带动群众增收 | 财政奖补 | 县中药产业中心
（三） |  | 林业产业 |  |  |  | 1042 | 1042 | 0
17 | 林业产业 | 山核桃新增发展项目 | 县林业局 | 新建 | 关庙、天堂寨、花石等乡镇 | 100 | 100 |  | 采购发放大别山山核桃苗木（（具体计划由县林业局另文下达）） | 农户自筹2元/株，其余部分财政补贴 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口不低于300人 | 增加山核桃栽植数量，带动农户增产增收 | 财政奖补 | 县林业局
18 | 林业产业 | “山核桃之乡”产业提升项目 | 关庙乡政府 | 新建 | 仙桃村 胭脂村 墨园村 | 104 | 104 |  | 新建山核桃产业道路（机耕路）8公里、轨道车2000米及配套设施等 | 机耕路8万元/公里 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口不低于200人 | 促进山核桃产业发展，带动农户增产增收 | 政府投资 | 县林业局
19 | 林业产业 | 黄畈竹制品产业园项目（一期） | 流波䃥镇政府 | 新建 | 黄畈村 | 500 | 500 |  | 购买厂房和竹片、竹拉丝、地板条等加工机械设备和配套设施安装等【链接5个村集体经济】 | 100万元/村 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口不低于500人 | 通过收购加工毛竹，带动群众务工和销售毛竹增收 | 股权投资 | 县林业局
20 | 追加缺口 | 梅山镇汪冲村毛竹厂建设项目 | 梅山镇政府 | 续建 | 汪冲村 | 210 | 210 |  | 追加2024年梅山镇汪冲村毛竹厂建设项目缺口 |  | 2025年1月-6月 |  |  | 股权投资 | 县林业局
21 | 国有林场 | 马宗岭国有林场林下西洋参种植项目 | 县林业局 | 新建 | 马宗岭国有林场 | 128 | 128 |  | 支持马宗岭林场林下种植西洋参200亩 | 6400元/亩 | 2025年1月-12月 | 林场受益职工不低于20人 | 发展林下经济，带动周边群众务工增收 | 政府投资 | 县林业局
（四） |  | 集体经济 |  |  |  | 980 | 800 | 180
22 | 集体经济 | 双河镇集体经济发展项目 | 双河镇政府 | 新建 | 双店村 | 100 | 100 |  | 以股权投资方式支持金寨坤态农业科技发展有限公司购买全自动炒货机、全自动包装机、烘干机、包装机各1台，物流运输车辆1辆，除尘净化器1套【链接2个村集体经济】 | 50万元/村 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口不低于500人，项目使用年限5年 | 通过股权投资收益带动村集体经济增收，通过提高产能、收购原料、务工就业带动群众增收 | 股权投资 | 县农业农村局
23 | 集体经济 | 流波䃥镇集体经济发展项目 | 流波䃥镇政府 | 改扩建 | 张冲村 | 300 | 300 |  | 恢复重建张冲电站（160千瓦），加固拦水坝及引水渠道维修，更换水电站压力管道，更换电站厂房更换，恢复电站输变电工程及配套，购置水轮发电机组及配套设施等【链接6个村集体经济】 | 50万元/村 | 2025年1月-12月 | 受益脱贫人口不低于600人，项目使用年限10年 | 通过收益分红带动村集体经济增收 | 资产收益 | 县农业农村局
24 | 集体经济 | 板堰村养蚕室建设项目 | 槐树湾乡政府 | 新建 | 板堰村 | 400 | 400 |  | 新建标准化小蚕室150平方米、大蚕室2000平方米及配套设施【链接8个村集体经济】 | 50万元/村 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口不低于40人，项目使用年限10年 | 通过收益分红带动村集体经济增收，通过提高产能、收购原料、务工就业带动群众增收 | 资产收益 | 县农业农村局
25 | 集体经济 | 水稻原种烘干项目 | 有关乡镇政府 | 新建 | 白塔畈镇 梅山镇 铁冲乡 | 180 |  | 180 | 村集体购置水稻原种烘干设备【链接3个村集体经济】 | 60万元/村 | 2025年3月-10月 | 受益脱贫人口不低于1500人，项目使用年限10年 | 通过提高村集体自主经营能力，进一步提高产能，通过收购原料、务工就业带动群众增收 | 资产收益 | 县农业农村局
（五） |  | 金融帮扶 |  |  |  | 1050 | 494.83 | 555.17
26 | 金融帮扶 | 小额扶贫贷款贴息 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 1050 | 494.83 | 555.17 | 对脱贫户小额贷款给予贴息 | 贴息70% | 2025年1月-12月 | 受益脱贫户8200户 | 通过资金扶持，促进农户发展产业增收 | 财政奖补 | 县农业农村局
（六） |  | 千万工程 |  |  |  | 3558.8262 | 2825 | 733.8262
27 | 千万工程 | 大湾村茶叶基地提升项目【大湾村杆线序化】 | 花石乡政府 | 新建 | 大湾村 | 100 | 100 |  | 大湾村沿线茶叶基地建设等 | 步道150元/平方米，茶园3000元/亩 | 2025年1月-5月 | 受益脱贫人口45人，人均增收500元 | 促进茶产业发展，带动农户务工就业增收 | 政府投资 | 县科商工信局
28 | 千万工程 | 西茶谷民宿营地建设项目【面冲精品示范村技术设施提升项目】 | 油坊店乡政府 | 新建 | 面冲村 | 500 | 500 |  | 新建柏油道路2300平方米，生态停车场1250平方米，生态挡墙2000立方米，台阶750平方米，雨污水管网500米及污水处理设施等 | 柏油路120万元/公里,浆砌石550元/立方米，混凝土700元/立方米 | 2025年3月-10月 | 受益脱贫人口145人，项目使用年限10年 | 发展乡村旅游，带动脱贫户就业增收 | 政府投资 | 县文旅体育局
29 | 千万工程 | 燕子河镇乡村振兴茶园加工基地扩建项目 | 燕子河镇政府 | 新建 | 龙马村 | 350 | 350 |  | 扩建茶厂1500平方米及配套设施 | 厂房2000元/平方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫户20人，户均增收1000元 | 通过提高产能，增加周边茶农鲜叶收购量，带动茶农增收；增加用工，带动增收 | 资产收益 | 县农业农村局
30 | 千万工程 | 龙马村特色产业基地建设项目【龙马健身广场】 | 燕子河镇政府 | 新建 | 龙马村 | 100 | 100 |  | 新建护岸1处长33米，高2.5米，排水沟130米，护栏125米及相关设施等 | 混凝土650元/立方米；护岸550元/立方米；排水沟400元/米 | 2025年1月-8月 | 受益脱贫人口405人，项目使用年限10年 | 促进特色农产品产业发展，带动农户就业和发展增收 | 政府投资 | 县茶美中心
31 | 千万工程 | 龙马村高山有机稻基地提升项目【龙马村杆线序化】 | 燕子河镇政府 | 新建 | 龙马村 | 80 | 80 |  | 新建边沟、生态护岸180米及相关设施建设等 | 混凝土650元/立方米；护岸550元/立方米，排水沟400元/米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口325人，项目使用年限10年 | 促进农业产业发展，带动周边农户就业和发展增收 | 政府投资 | 县科商工信局
32 |  | 龙马村乡村旅游产业提升项目【新增街道改造】 | 燕子河镇政府 | 新建 | 龙马 | 100 | 100 |  | 下院居民组沿线生态护岸、挡墙及相关设施建设等 | 混凝土650元/立方米；护岸550元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口223人，项目使用年限10年 | 改善农户生活条件，带动产业发展，提高村集体经济收入，带动农户发展旅游、就业、产业增收 | 政府投资 | 县茶美中心
33 | 其他 | 燕子河镇龙马村旅游产业配套项目 | 燕子河镇政府 | 新建 | 龙马村 | 300 |  | 300 | 新建沥青道路2000米，均宽5.5米，建设科教研学基地配套设施等 | 混凝土600元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫100户，项目使用年限15年 | 改善农业生产生活条件，促进农户增产增收 | 政府投资 | 县农业农村局 | 提前实施
34 | 追加缺口 | 龙马村农产品展示展销体验中心项目 | 燕子河镇政府 | 续建 | 龙马村 | 49.4 |  | 49.4 | 追加2024年龙马村农产品展示展销体验中心项目缺口 |  | 2025年1月-6月 |  |  | 资产收益 | 县农业农村局
35 | 追加缺口 | 龙马和美乡村文旅驿站项目 | 燕子河镇政府 | 续建 | 龙马村 | 23.655 |  | 23.655 | 追加2024年龙马和美乡村文旅驿站项目缺口 |  | 2025年1月-6月 |  |  | 资产收益 | 县文旅体育局
36 | 追加缺口 | 龙马村旅游设施配套项目 | 燕子河镇政府 | 续建 | 龙马村 | 45 |  | 45 | 追加2024年龙马村旅游设施配套项目缺口 |  | 2025年1月-6月 |  |  | 政府投资 | 县科商工信局
37 | 千万工程 | 丁埠村旅游产业道路提升项目【马丁公路】 | 南溪镇政府 | 新建 | 丁埠村 | 70 |  | 70 | 新建错车道200平方米、混凝土挡墙500立方米、波形梁护栏1500米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口15人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动农户发展旅游增收 | 政府投资 | 县交通局 | 提前实施
38 | 千万工程 | 丁埠村生态旅游产业促进项目【污水处理及人居环境】 | 南溪镇政府 | 新建 | 丁埠村 | 100 |  | 100 | 新建污水处理设施131处，休闲观光步道4000米及相关旅游公共服务设施等 | 污水处理设施4200/处 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，带动农户发展旅游增收 | 政府投资 | 县茶美中心
39 | 千万工程 | 丁埠村立夏节起义景区改造提升项目【街道立面改造】 | 南溪镇政府 | 新建 | 丁埠村 | 300 | 300 |  | 新建生态步道8000平方米、亮化及公共服务设施等 | 生态步道320/平方米 | 2025年1月-8月 | 受益脱贫人口12人，项目使用年限10年 | 完善相关设施，带动农户发展旅游增收 | 政府投资 | 县茶美中心
40 | 千万工程 | 丁埠村粉丝传统工艺传承加工项目 | 南溪镇政府 | 新建 | 丁埠村 | 50 |  | 50 | 改造粉丝加工厂1200平方米及相关建设等 | 厂房400元/平方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫户10户，户均增收1000元 | 通过延伸产业链条，带动群众增收 | 资产收益 | 县茶美中心
41 | 千万工程 | 铁冲村红色景区改造提升项目 | 铁冲乡政府 | 新建 | 铁冲村 | 200 | 200 |  | 改造提升“军区帮扶事迹展厅”、“研学会议厅”等功能为一体的红色教育研学基地和户外拓展露营地4000平方米等 | 露营地200元/平方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口62人，项目使用年限10年 | 促进旅游业发展，增加村集体经济和农户增收 | 政府投资 | 县文旅体育局
42 | 千万工程 | 铁冲乡高畈民俗体验中心提升项目 | 铁冲乡政府 | 新建 | 高畈村 | 80 | 80 |  | 改造提升民俗体验中心245平方米等 | 2000元/平方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口12人，村集体经济增收2万元 | 丰富群众文化生活，增加村集体经济和农户增收 | 政府投资 | 县茶美中心
43 | 千万工程 | 铁冲乡望春谷旅游设施提升项目 | 铁冲乡政府 | 新建 | 李桥村 | 200 | 200 |  | 新建生态停车场1处、生态步道300米，沥青道路2400平方米，栈道维修、拦水坝、生态护岸及相关设施等 | 混凝土700元/立方米，步道500元/米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口45人，项目使用年限10年 | 促进旅游业发展，增加村集体经济和农户增收 | 政府投资 | 县文旅体育局
44 | 千万工程 | 熊家河村特色农业设施提升项目 | 全军乡政府 | 新建 | 熊家河村 | 150 | 150 |  | 以股权投资方式支持金佰粒粮贸公司改造提升蔬菜基地100亩 | 150万元/村 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限10年 | 通过股权投资、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 股权投资 | 县农业农村局
45 | 千万工程 | 熊家河村红色研学基地提升项目【美丽庭院】 | 全军乡政府 | 新建 | 熊家河村 | 150 | 150 |  | 新建生态停车场2000平方米、排水沟、护岸及相关设施等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫户300人，项目使用年限10年 | 提高旅游接待水平，带动当地文旅产业发展，提高人均收入 | 政府投资 | 县茶美中心
46 | 追加缺口 | 熊家河村研学基地项目 | 全军乡政府 | 续建 | 熊家河村 | 400 | 400 |  | 追加2024年熊家河村研学基地项目缺口 |  | 2025年1月-6月 |  |  | 资产收益 | 县文旅体育局
47 | 千万工程 | “金寨白叶”茶展销服务提升项目【村史馆】 | 古碑镇政府 | 新建 | 宋河村 | 25 | 25 |  | 改造提升“金寨白叶”茶晾晒车间约60平方米及相关设施等 | 600元/平方米 | 2025年1月-8月 | 受益脱贫人口150人，项目使用年限10年。 | 完善基础设施，带动群众增收。 | 政府投资 | 县茶美中心
48 | 千万工程 | 夏清·金竹湾民宿配套项目【杆线序化】 | 古碑镇政府 | 新建 | 宋河村 | 90 | 90 |  | 金竹湾民宿及其周边公共服务设施建设等 | 每公里10万元 | 2025年1月-8月 | 受益脱贫人口405人，项目使用年限10年 | 完善相关设施，带动农户发展旅游增收。 | 政府投资 | 县科商工信局
49 | 追加缺口 | 响洪甸村茶园品质提升项目 | 麻埠镇政府 | 续建 | 响洪甸村 | 95.7712 |  | 95.7712 | 追加2024年响洪甸村茶园品质提升项目缺口 |  | 2025年1月-6月 |  |  | 政府投资 | 县农业农村局
（七） |  | 旅游产业 |  |  |  | 1740 | 800 | 940
50 | 旅游产业 | 徐冲村蔬菜产业提升项目【现场会人居环境】 | 梅山镇政府 | 新建 | 徐冲村 | 290 | 290 |  | 新建蔬菜基地排水沟240米、生产道路600平方米、土壤改良240亩及相关设施等 | 混凝土600元/立方米，生产路130元/平方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫户60户，户均增收3000元 | 促进蔬菜产业发展，带动农户发展增收 | 政府投资 | 县茶美中心 | 提前实施
51 | 旅游产业 | 梅山村旅游道路提升项目【老水泥厂】 | 梅山镇政府 | 新建 | 梅山镇 | 180 |  | 180 | 整修旅游道路2000米，新建排水沟800米及相关旅游服务设施等 | 混凝土600元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫户8户，户均增收1000元 | 促进旅游产业发展，带动农户发展增收 | 政府投资 | 县综合行政执法局
52 | 旅游产业 | 小南京村水果产业设施提升项目【现场会人居环境】 | 梅山镇政府 | 新建 | 小南京村 | 200 | 200 |  | 水果大棚改造提升50亩，新建排水沟2000米、生产道路420平方米、更换水果摊点设施10处及相关设施等 | 混凝土600元/立方米，生产路130元/平方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫户45户，户均增收2500元 | 促进水果产业发展，带动农户发展增收 | 政府投资 | 县茶美中心 | 提前实施
53 | 旅游产业 | 永安寨民宿提升项目【省级中心村】 | 吴家店镇政府 | 新建 | 包畈村 | 80 |  | 80 | 改造护坡820平方米、道路沿线提升1600平方米、维修停车场900平方米、休闲活动平台1处等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 联农带农机制：改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县茶美中心
54 | 旅游产业 | 马石田园综合体提升项目【省级中心村】 | 天堂寨镇政府 | 新建 | 马石村 | 60 |  | 60 | 村庄道路黑色化提升3950平方米，新建停车位90平方米、人行道路硬化提升600平方米、活动场所改造提升420平方米等 | 道路黑色化80元/平方米，停车位170元/平方米，硬化100元/平方米 | 2025年1月-6月 | 受益352人，其中脱贫人口18户56人，项目使用年限8年 | 改善村庄人居环境，带动居民农文旅融合发展增收 | 政府投资 | 县茶美中心
55 | 旅游产业 | 河西村中药材产业提升项目【省级中心村】 | 双河镇政府 | 新建 | 河西村 | 60 |  | 60 | 新建排水沟220米，涵管校正150米，整修灌溉塘4口，产业基地平整2000平方米等 | 排水沟280元/米，场地平整30元/平方米，混凝土600元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限10年；联农带农机制 | 促进中药材产业发展，带动农户发展增收 | 政府投资 | 县茶美中心
56 | 旅游产业 | 油坊店乡村旅游提升项目【油坊店至西莲杆线序化】 | 油坊店乡政府 | 新建 | 油店村 西莲村 | 90 |  | 90 | 中国红岭旅游公路公共服务设施建设等 | 每公里10万元 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口52人，项目使用年限10年 | 发展乡村旅游，带动脱贫户就业增收 | 政府投资 | 县科商工信局
57 | 旅游产业 | 桃岭乡村旅游提升项目【金桃路杆线序化】 | 桃岭乡政府 | 新建 | 桃岭乡 | 210 |  | 210 | 精品旅游线路公共服务设施建设等 | 建设成本10万元/每公里 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口120人，项目使用年限10年 | 发展乡村旅游，带动周边群众增收 | 政府投资 | 县科商工信局
58 | 旅游产业 | 杜鹃岭乡村旅游提升项目【观景平台】 | 铁冲乡政府 | 新建 | 高畈村 | 170 |  | 170 | 新建生态停车场1处，步道60米，护栏80米，坡面整修及相关旅游设施等 | 护栏600元/米，步道500元/米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限10年 | 促进旅游业发展，增加村集体经济和农户增收 | 政府投资 | 县文旅体育局
59 |  | 汤家汇镇焦园旅游驿站提升项目【观景平台】 | 汤家汇镇政府 | 新建 | 泗道河村 | 90 |  | 90 | 新建挡墙80米、停车场破损修复约150平方米、排水设施建设等 | 混凝土600元/立方米，停车场修复260/平方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口45人，项目使用年限10年 | 发展乡村旅游，带动脱贫户就业增收 | 政府投资 | 县文旅体育局
60 | 人居环境 | 元冲村基础设施提升项目【现场会人居环境】 | 油坊店乡政府 | 新建 | 元冲村 | 40 | 40 |  | 新建护岸长65米、排水沟长26米、硬化面积900平方米及相关设施建设等 | 浆砌石550元/立方米，混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口31人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县茶美中心 | 提前实施
61 | 人居环境 | 流波䃥镇乡村旅游提升项目【杆线序化】 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 流波村 张冲村 黄畈村 | 170 | 170 |  | 精品旅游线路公共服务设施建设等 | 每公里10万元 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口150人，项目使用年限10年 | 发展乡村旅游，带动周边群众增收 | 政府投资 | 县科商工信局
62 | 人居环境 | 青山镇乡村旅游提升项目【杆线序化】 | 青山镇政府 | 新建 | 尧塘村 青山村 | 100 | 100 |  | 精品旅游线路公共服务设施建设等 | 每公里10万元 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口110人，项目使用年限10年 | 发展乡村旅游，带动周边群众增收 | 政府投资 | 县科商工信局
二 |  | 能力提升 |  |  |  | 3950 | 2392 | 1558
（一） |  | 教育帮扶 |  |  |  | 1200 | 600 | 600
63 | 教育帮扶 | 雨露计划 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 1200 | 600 | 600 | 对中、高职脱贫学生给与补助 | 每人每学期1500元 | 2025年1月-12月 | 受益脱贫脱贫户、监测户1833人，人均增收3000元 | 资助脱贫学生中职高职教育，提高就业能力，增加就业收入 | 财政奖补 | 县农业农村局
（二） |  | 就业帮扶 |  |  |  | 2750 | 1792 | 958
64 | 就业帮扶 | 公益性岗位 | 县人社局 | 新建 | 全县 | 2200 | 1432 | 768 | 脱贫户、监测户村级公益性岗位劳务就业补助 | 人均3600元/年 | 2025年1月-12月 | 受益脱贫户、监测户12000户 | 拓宽就业渠道，促进脱贫劳动力就业增收，激发农户内生动力 | 财政奖补 | 县人社局
65 | 就业帮扶 | 就业奖补 | 县人社局 | 新建 | 全县 | 550 | 360 | 190 | 脱贫户和监测户跨省就业就业补助等 | 人均500元/年 | 2025年1月-12月 | 受益脱贫户、监测户7500人 | 支持脱贫户、监测户县内外就业，促进就业增收 | 财政奖补 | 县人社局
三 |  | 基础设施 |  |  |  | 4825.5238 | 3534.3 | 1291.2238
（一） |  | 以工代赈 |  |  |  | 689 | 355 | 334
66 | 以工代赈 | 六安市金寨县吴家店镇农业产业配套设施提升项目 | 吴家店镇政府 | 新建 | 古堂村 | 355 | 355 |  | 新建砂石路1616米，混凝土道路白改黑320米，新建及拆除重建护岸900米，沟渠清淤疏浚950米，新建排水沟140米，新建蓄水堰4座，新建人行桥1座 | 护岸700元/立方米 | 2025年1月-10月 | 带动124人群众务工就业，发放劳务报酬占下达计划资金30%以上，项目使用年限10年 | 改善农业产业基础设施条件，降低生产生活成本，带动农户就业增收 | 政府投资 | 县发改委
67 | 以工代赈 | 六安市金寨县白塔畈镇龙泉人居环境整治项目 | 白塔畈镇政府 | 新建 | 中心村 | 158 |  | 158 | 铺设DN300HDPE双壁波纹管1550米，配套700检查井75个；铺设DN110UPVC管接户管总共约600米，配套450*450检查井26个；分区建设LxB=11.46x3.55米、总高1.5米生态湿地处理设施1个；现状空地铺装硬化970平方米，连算雨水口排水沟80米、路面拓宽340平方米以及垃圾清运等附属工程 | 波纹管75元/米， 检查井3500元/个，生态湿地52000元 | 2025年1月-12月 | 带动60人群众务工就业，发放劳务报酬占下达计划资金30%以上，项目使用年限10年 | 改善农业产业基础设施条件，降低生产生活成本，带动农户就业增收 | 政府投资 | 县发改委
68 | 以工代赈 | 六安市金寨县梅山镇徐冲道路基础设施提升项目 | 梅山镇政府 | 新建 | 徐冲村 | 176 |  | 176 | 新建入户道路3898米，配套建设路基防护、排水沟等附属设施 | 50万/公里 | 2025年1月-12月 | 带动62人群众务工就业，发放劳务报酬占下达计划资金30%以上，项目使用年限10年 | 改善农业产业基础设施条件，降低生产生活成本，带动农户就业增收 | 政府投资 | 县发改委
（二） |  | 国有林场 |  |  |  | 131 | 0 | 131
69 | 国有林场 | 金寨县九寨峰国有林场森林旅游及自然体验项目 | 县林业局 | 新建 | 九寨峰国有林场鲍家窝分场 | 131 |  | 131 | 环境整治（绿化提升及生态停车位）2000平方米；生态修复 （水毁道路修复）2000平方米；安全防护设施（防洪墙及排水设施）80米 | 混凝土700元/立方米，环境整治400元/平方米 | 2025年1月-12月 | 林场受益职工不低于10人 | 改善提升林场环境，助力森林康养观光旅游产业发展，带动周边群众增收 | 政府投资 | 县林业局
（三） |  | 安全饮水 |  |  |  | 2000 | 2000 | 0
70 | 安全饮水 | 南溪夹河水厂工程 | 县水利局 | 新建 | 吴湾村 | 2000 | 2000 |  | 新建日供水1万立方米自来水厂一座，包含新建取水坝（与龙腾水厂取水头改造合并）、原水管道、水厂、清水管道、增压站等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-12月 | 受益人口4.6万人 | 改善群众用水条件，促进饮水安全 | 政府投资 | 县水利局
（四） |  | 人居环境 |  |  |  | 1179.3 | 1179.3 | 0
71 | 人居环境 | 油坊店乡基础设施提升项目【现场会】 | 油坊店乡政府 | 新建 | 全乡 | 320 | 320 |  | 道路硬化2000平方米，广告牌维修120处及标识标牌改造提升，导视系统牌32套、一池一地改造200户及零星小型项目维修提升等 | 混凝土硬化125元/平方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口162人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县茶美中心 | 提前实施
72 | 人居环境 | 油坊店乡村旅游提升项目【现场会】 | 油坊店乡政府 | 新建 | 龚冲村 元冲村 | 50 | 50 |  | 精品旅游线路公共服务设施建设等 | 每公里10万元 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口37人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县科商工信局 | 提前实施
73 | 人居环境 | 油坊店乡道路整治提升项目【杆线序化】 | 油坊店乡政府 | 新建 | 油店、黄良、朱堂、周院等6个村 | 246 | 246 |  | 精品旅游线路公共服务设施建设等 | 每公里10万元 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口206人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县科商工信局
74 | 人居环境 | 油坊店乡公共服务提升项目【国防光缆】 | 油坊店乡政府 | 新建 |  | 32.3 | 32.3 |  | 乡村人居环境整治等 | 每公里10万元 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口28人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县科商工信局
75 | 人居环境 | 梅山镇公共服务设施项目【现场会】 | 梅山镇政府 | 新建 | 汪冲村 船冲村 | 70 | 70 |  | 新建7蹲位公厕1个、农民活动场所2500平方米、停车位6个，排水沟等相关配套设施 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口24人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县茶美中心 | 提前实施
76 | 人居环境 | 梅山镇乡村人居环境整治项目现场会】 | 梅山镇政府 | 新建 | 徐冲村 小南京村 | 111 | 111 |  | 乡村人居环境整治等 | 12.5万元/公里 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口78人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县茶美中心 | 提前实施
77 | 人居环境 | 梅山镇人居环境整治项目【改厕】 | 梅山镇政府 | 新建 | 全镇 | 38 | 38 |  | 新建1立方米小型生态湿地80个，栽种石菖蒲80平方米，埋设塑料化粪池440个，地面硬化285平方米，埋设PVC管1710米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
78 |  | 麻埠镇人居环境整治项目【改厕】 | 麻埠镇政府 | 新建 | 全镇 | 78.38 | 78.38 |  | 新建1立方米小型生态湿地251个，栽种石菖蒲251平方米，埋设塑料化粪池795个，地面硬化526平方米，埋设PVC管3160米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口400人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
79 |  | 油坊店乡环境整治提升项目【改厕】 | 油坊店乡政府 | 新建 | 全乡 | 31.6 | 31.6 |  | 新建1立方米小型生态湿地80个，栽种石菖蒲80平方米，埋设塑料化粪池340个，地面硬化215平方米，埋设PVC管1290米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口180人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
80 |  | 燕子河镇人居环境整治项目【改厕】 | 燕子河镇政府 | 新建 | 全镇 | 37.6 | 37.6 |  | 新建1立方米小型生态湿地120个，栽种石菖蒲120平方米，埋设塑料化粪池380个，地面硬化250平方米，埋设PVC管1500米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口195人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
81 |  | 古碑镇人居环境整治项目【改厕】 | 古碑镇政府 | 新建 | 全镇 | 23.98 | 23.98 |  | 新建1立方米小型生态湿地21个，栽种石菖蒲21平方米，埋设塑料化粪池324个，地面硬化212平方米，埋设PVC管1275米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口105人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
82 |  | 槐树湾乡人居环境整治项目【改厕】 | 槐树湾乡政府 | 新建 | 全乡 | 16 | 16 |  | 新建埋设塑料化粪池240个，地面硬化160平方米，埋设PVC管960米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口68人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
83 |  | 南溪镇人居环境整治项目【改厕】 | 南溪镇政府 | 新建 | 全镇 | 37.18 | 37.18 |  | 新建1立方米小型生态湿地121个，栽种石菖蒲121平方米，埋设塑料化粪池376个，地面硬化250平方米，埋设PVC管1503米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口90人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
84 |  | 桃岭乡人居环境整治项目【改厕】 | 桃岭乡政府 | 新建 | 全乡 | 52 | 52 |  | 新建1立方米小型生态湿地160个，栽种石菖蒲160平方米，埋设塑料化粪池532个，地面硬化348平方米，埋设PVC管2088米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口52人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
85 |  | 铁冲乡人居环境整治项目【改厕】 | 铁冲乡政府 | 新建 | 全乡 | 22.66 | 22.66 |  | 新建1立方米小型生态湿地67个，栽种石菖蒲67平方米，埋设塑料化粪池236个，地面硬化155平方米，埋设PVC管927米等 | 生态湿地1000元/个 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口77人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
86 |  | 全军乡人居环境整治项目【改厕】 | 全军乡政府 | 新建 | 全乡 | 12.6 | 12.6 |  | 新建1立方米小型生态湿地30个，栽种石菖蒲30平方米，埋设塑料化粪池140个，地面硬化90平方米，埋设PVC管540米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口26人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
（六） |  | 村组道路 |  |  |  | 826.2238 | 0 | 826.2238
87 | 村组道路 | 油坊店至青山道路提升 | 县交通局 | 新建 |  | 263 |  | 263 | 完成20500平方米道路维修，修复路面断板、边沟冲毁、路基冲空等水毁设施 | 130元/平方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口829人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户获得感、幸福感、安全感 | 政府投资 | 县交通局 | 提前实施
88 | 村组道路 | 长源村道路改造项目【罗洁故居】 | 吴家店镇政府 | 新建 | 长源村 | 532.4238 |  | 532.4238 | 改造道路长1620米，宽5米，配套沿线排水沟1111米，挡土墙3541立方米，盖板涵1处，沿线涵管20处及交通标志标线等 | 混凝土挡土墙560元/立方米；混凝土边沟600元/立方米 | 2025年1月-12月 | 受益脱贫人口80人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 政府投资 | 县交通局 | 提前实施
89 | 村组道路 | 维修加固白塔畈镇河北桥 | 县交通局 | 新建 | 大岗村 | 3.1 |  | 3.1 | 对长9米，宽5米桥梁进行两侧护栏更换 | 1000元/平方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口182人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县交通局
90 | 村组道路 | 维修加固花石乡张北桥 | 县交通局 | 新建 | 黄堰村 | 4.6 |  | 4.6 | 对长10米，宽5米桥梁进行桥面系加固维修 | 1000元/平方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口310人，项目使用年限10年 | 改善农户生活及出行条件，提升农户安全感、幸福感 | 政府投资 | 县交通局
91 | 村组道路 | 维修加固梅山镇金庄桥 | 县交通局 | 新建 | 三合河村 | 9.1 |  | 9.1 | 对长19米，宽6米桥梁进行两侧护栏更换 | 1000元/平方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口227人，项目使用10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 政府投资 | 县交通局
92 | 村组道路 | 维修加固南溪镇黄塝桥 | 县交通局 | 新建 | 南湾村 | 14 |  | 14 | 对长35米宽6米桥梁进行桥面系加固维修 | 1000元/平方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口420人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 政府投资 | 县交通局
四 |  | 管理费 |  |  |  | 393.65 | 155.87 | 237.78
93 |  | 项目管理费 | 县财政局 | 新建 | 全县 | 393.65 | 155.87 | 237.78 | 用于项目勘察设计、监理、审计费用 | 根据项目投资补助 | 2025年1月-12月 | 受益脱贫人口20000人 | 保障项目建设成效 | 县财政局 | 县财政局
Note on O2: yuyu: 股权投资、资产收益、入股分红、财政奖补、政府投资

## 项目计划
金寨县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划清单
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目实施单位 | 建设性质 | 建设地点 | 主要建设内容 | 投资概算 （万元） | 筹资方式 | 实施期限 | 主管部门 | 受益对象（人数） | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制
合计 | [6 empty] | 35127.5
一 | 产业发展 | [5 empty] | 24180.5
（一） | 农业产业 | [5 empty] | 10690
1 | 农业产业 | 流波䃥镇茶园提升项目 | 流波䃥镇人民政府 | 新建 | 流波䃥镇黄楼村、流波村、黄畈村 | 改造提升茶园1750亩，其中新辟茶园260亩，茶园补植200亩，茶园深耕施肥1290亩；建茶园步道长4800米；茶旅融合节点打造2处等其他基础设施建设 | 800 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 387 | 受益脱贫人口60人，项目使用年限10年 | 改善农业生产生活条件，促进农户增产增收
2 | 农业产业 | 油坊店乡西茶谷茶园提升项目 | 油坊店乡人民政府 | 新建 | 面冲村 | 拓宽陆岗组六安瓜片核心区原2.5米宽道路至4.5米（路基5.5米），长600m、配套设施等；提升改造茶园1000亩，清杂、补植，增加桃树、乌桕、柿树；打造水上旅游观光线路茶叶交易平台1处；提升水上精品线路周边茶园生产道路3000米 | 400 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 280 | 受益脱贫人口45人，项目使用年限10年 | 改善农业生产生活条件，促进农户增产增收
3 | 农业产业 | 麻埠镇水上线路茶园提升项目 | 麻埠镇人民政府 | 新建 | 鲜花岭村 齐山村 金庄村 | 桃花岛对面茶园300亩提升茶园生产道路4000米，清杂、补植，栽桂花树、樱花树等；高洪组100亩茶园、海岛组3处300亩茶园、小岭组100亩茶园，提升茶园生产道路5000米，清杂、补植，栽桂花树、樱花树等；蚂蟥塘茶园100亩、李湾码头茶园100亩，提升茶园生产道路2000米，清杂、补植、栽桂花树、樱花树等，修建茶叶交易平台1处 | 200 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 1440 | 受益村3个，受益人口1440人，其中脱贫人口304人，项目使用期限15年。 | 促进茶旅融合，加强茶叶产业发展，增加群众收入
4 | 农业产业 | 梅山镇马店村茶园提升项目 | 梅山镇人民政府 | 新建 | 马店村 | 高铁隧道口附近100亩茶园提升，包括补植茶苗2万株，增施有机肥20吨，砍灌、清杂、茶树修剪、杂草防治、病虫害防治100亩 | 20 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 20 | 受益脱贫户20户提升茶园质量水平，增加产量 | 促进茶产业发展，带动周边群众增收
5 | 农业产业 | 铁冲乡天鹅山标准化茶园建设项目 | 铁冲乡人民政府 | 新建 | 铁冲村 | 低产改造茶园200亩（包括补植、抬刈、砍灌），新建生产步道300米，排灌沟渠1500米、护岸100米等 | 150 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 45 | 受益脱贫人口45人，项目使用年限10年 | 通过提升基地标准化生产水平，带动农户发展增收
6 | 农业产业 | 花石乡十二潭茶厂改建项目 | 花石乡人民政府 | 新建 | 大湾村 | 为便于茶叶加工生产，对大湾茶厂4号厂房及运输道路进行改造，台阶拆除后新建沥青路面，对夏秋茶生产设备进行提升 | 100 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 80 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限10年 | 改善农业生产生活条件，促进农户增产增收
7 | 农业产业 | 花石乡大湾村茶园改造提升项目 | 花石乡人民政府 | 新建 | 大湾村 | 对400亩茶园进行茶树补植、施肥，茶园生产步道提升 | 100 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 70 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限10年 | 改善农业生产生活条件，促进农户增产增收
8 | 农业产业 | 香源茶叶产能提升项目 | 油坊店乡人民政府 | 改扩建 | 朱堂村 | 以股权投资方式支持金寨县大别山香源茶叶有限公司改扩建，新购置15亩厂房及基础配套设施等 | 800 | 股权投资 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 840 | 受益脱贫户30户，户均增收2000元 | 通过扩大生产，带动周边群众增收
9 | 农业产业 | 2026年夏秋茶奖补 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 对夏秋茶生产加工、机械购置予以奖补等 | 800 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 100 | 受益脱贫户60户，户均增收4000元 | 促进茶产业发展，带动周边群众增收
10 | 农业产业 | 2026年标准化茶叶加工厂改扩建奖补 | 县农业农村局 | 新建 | 有关乡镇 | 支持新建、改扩建标准化茶叶加工厂，按标准给予奖补 | 500 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 150 | 受益脱贫户100户 | 提高茶叶加工厂产能，通过收购鲜叶和提供工作岗位的方式带动群众
11 | 农业产业 | 金裕一号繁育推广 | 县农业农村局 | 新建 | 有关乡镇 | 支持无性系金裕1号、黄金一号繁育及推广 | 150 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 50 | 受益脱贫户10人，户均增收1000元 | 试验推广“金裕一号”，实现茶树品质提升，带动茶农增收
12 | 农业产业 | 2026年桑苗、方格簇采购 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 统一采购发放桑苗、方格簇 | 890 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 100 | 受益脱贫户40户，户均增收1000元 | 通过扩大产业规模，带动农户发展增收
13 | 农业产业 | 2026年大小蚕室奖补 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 以奖代补方式支持大小蚕室建设 | 600 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 60 | 受益脱贫户15户，户均增收1000元 | 促进蚕桑产业发展，带动农户务工增收
14 | 农业产业 | 2026年桑蚕品种母种保育复壮 | 县农业农村局 | 新建 | 有关乡镇 | 实施桑蚕品种的母种保育、提纯和复壮工作 | 10 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 30 | 受益脱贫户10人 | 通过种质资源保护，带动群众使用良种增收
15 | 农业产业 | 果树品种结构优化 | 县农业农村局 | 新建 | 水果生产重点乡镇 | 对水果品种改良给予补助 | 50 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 100 | 受益脱贫户40户，户均增收1000元 | 通过提供优质种苗和技术服务，带动果农增产增收
16 | 农业产业 | 黑毛猪保种项目 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 建设黑毛猪培育保种场1家，保种点18家，保种纯种黑毛猪100头以上 | 100 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 50 | 保种纯种黑毛猪100头以上 | 通过提供优质种苗、农业务工等方式带动群众增收
17 | 农业产业 | 农产品品牌宣传 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 区域公用品牌宣传、农产品展示展销推介等 | 600 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 200 | 提升区域公用品牌知名度和影响力 | 通过扩大品牌影响力提升销量，促进农户发展生产增收
18 | 农业产业 | 鳗鱼养殖加工项目 | 梅山镇人民政府 白塔畈镇人民政府 | 新建 | 开发区 白塔畈镇 | 以股权投资方式支持鳗鱼养殖及加工设施建设 | 500 | 股权投资 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 50 | 受益脱贫户50户提供更多就业岗位，形成特色产业 | 通过土地流转、带动务工等方式带动农户增收
19 | 农业产业 | 两个替代 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 推广使用有机肥、生物农药、物理防控，开展农产品及产地环境检测等 | 1500 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 800 | 推广绿色生产方式，提升农产品质量 | 开展绿色生产，保护生态环境，提高农产品质量，促进群众增收
20 | 农业产业 | 三品一标认证奖补 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 对“三品一标”获证企业给予奖补 | 200 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 200 | 受益企业10家，推动更多农产品获得质量认证 | 推动农业高质量发展，提高农产品附加值，促进农户发展增收
21 | 农业产业 | 地方老品种种质资源保护 | 县农业农村局 | 新建 | 有关乡镇 | 支持农业主体开展地方老品种种植扩繁 | 30 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 100 | 保护地方特色种质资源，维持生物多样性 | 通过保护与利用地方品种，带动特色产业发展和农户增收
22 | 农业产业 | 铁冲乡农事服务中心项目 | 铁冲乡人民政府 | 改建 | 张店村 | 改造厂房1810平方米及配套设施，购置烘干、仓储、加工、包装等设备 | 190 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 187 | 受益脱贫人口187人，项目使用年限10年 | 通过支持农业产业发展、带动务工等方式带动农户增收
23 | 农业产业 | 粮食烘干 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 立足现有厂房、老旧村部、闲置学校等资源建设粮食烘干中心，满足粮食烘储且交通方便。计划在白塔畈镇建8组，梅山镇建2组，双河镇建2组，沙河乡建1组，油坊店乡建2组，汤家汇2组（改建），购买15-30吨/组烘干设备，在农机购置补贴基础上叠加补贴至80% | 300 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 600 | 受益农户300户，户均增收500元 | 通过提高村集体服务能力，减少农户粮食损失，促进增产增收
24 | 农业产业 | 中心村畜禽粪污处理中心产能提升项目 | 白塔畈镇人民政府 | 新建 | 中心村 | 以股权投资方式入股金弘畜禽粪污处理中心，新建厂房3200平方米 | 400 | 股权投资 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 146 | 改善146群众居住环境质量，受益脱贫户49人，受益年限10年。 | 提高粪污处理能力，改善环境质量水平。
25 | 农业产业 | 铁冲乡天鹅山茶旅融合项目（二期） | 铁冲乡人民政府 | 新建 | 长河村 | 以股权投资方式入股金寨县益农农业科技开发有限公司，支持改造提升茶叶加工厂1处、1000平方米茶旅民宿1处，提升高标准茶园500亩，沿途节点打造及相关配套设施等 | 100 | 股权投资 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 37 | 受益脱贫人口37人，项目使用年限10年 | 通过股权收益、农业务工等方式带动村集体及农户增收
26 | 农业产业 | 徐冲村工厂化养鱼（三期） | 梅山镇人民政府 | 续建 | 徐冲村 | 以股权投资方式支持工厂化养鱼 | 350 | 股权投资 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 34 | 受益脱贫户34人，项目使用年限10年 | 通过土地流转、带动务工等方式带动农户增收
27 | 农业产业 | 全军乡熊家河村葛根种植推广及深加工产业化升级项目 | 全军乡人民政府 | 新建 | 熊家河村 | 以股权投资方式支持葛根加工 | 300 | 股权投资 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 80 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限10年 | 通过股权投资，提高葛根产业化水平，带动农户及村集体经济增收
28 | 农业产业 | 梅山镇设施蔬菜（五期） | 梅山镇人民政府 | 续建 | 徐冲村 | 追加梅山镇设施蔬菜项目 | 550 | 股权投资 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 230 | 受益脱贫人口230人，项目使用年限10年 | 改善蔬菜基地生产条件，促进农户发展增收
（二） | 中药产业 | [5 empty] | 3760
29 | 中药产业 | 灵芝等公用广告宣传项目 | 县中药产业中心 | 新建 | 全县 | 在金寨高铁站及沿高速公路两侧宣传灵芝公用品牌，包括广告位租赁、广告制作发布等费用 | 190 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县中药产业中心 | 50 | 提升区域公用品牌知名度和影响力 | 通过扩大品牌影响力提升销量，促进农户发展生产增收
30 | 中药产业 | 石佛村中药材趁鲜加工厂建设项目 | 吴家店镇人民政府 | 改建 | 石佛村 | 以资产收益方式建设中药材趁鲜加工厂车间，购置生产加工设备等 | 200 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县中药产业中心 | 114 | 受益脱贫人口40人，项目分红年限不低于4年 | 支持中药产业发展，带动村集体及群众增收
31 | 中药产业 | 长岭关村黄精加工生产线项目 | 斑竹园镇人民政府 | 新建 | 长岭关村 | 以股权投资方式支持安徽六味圣草中药材有限公司新建约450平方米的洁净车间，建设黄精加工生产线，购置药材清洗机、切片机、蒸灶等设施设备 | 90 | 股权投资 | 2026年1-12月 | 县中药产业中心 | 20 | 受益农户20人，项目使用年限10年 | 促进黄精产业发展，带动周边群众增收
32 | 中药产业 | 2026年中药产业奖补项目 | 县中药产业中心 | 新建 | 全县 | 对中药材基地建设、良种繁育选育、标准制定、产品研发、科研平台建设等重点环节进行奖补 | 600 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县中药产业中心 | 100 | 受益脱贫户50户 | 支持中药材产业发展，带动群众增收
33 | 中药产业 | 2026年灵芝产业奖补项目 | 县中药产业中心 | 新建 | 全县 | 实施五大工程，通过产业奖补支持本县灵芝产业经营主体，开展菌种培育提质、绿色基地增量、龙头企业壮强、市场诚信经营、品牌营销创建 | 750 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县中药产业中心 | 80 | 受益脱贫户40户 | 支持中药材产业发展，带动群众增收
34 | 中药产业 | 药用菌品牌建设项目 | 县中药产业中心 | 新建 | 梅山镇等重点乡镇 | 组织召开第四届全国药用菌产业发展大会，开展学术报告等活动，宣传金寨灵芝等药用菌产业 | 100 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县中药产业中心 | 100 | 受益脱贫户20户 | 支持中药材产业发展，带动群众增收
35 | 中药产业 | 华润三九大健康复方产品研发生产项目 | 县中药产业中心 | 新建 | 梅山镇 | 以资产收益方式开展中药大健康复方产品研发，购置生产加工设备，建设生产线 | 500 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县中药产业中心 | 50 | 受益脱贫户10户，户均增收1000元 | 支持中药材产业发展，带动群众增收
36 | 中药产业 | 墨园村中药材加工项目 | 关庙乡人民政府 | 新建 | 墨园村 | 以资产收益方式建设生产加工房，购置仓储设备及天麻加工设备（含清洗机、蒸煮锅炉、切片机、烘干机等）等 | 300 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县中药产业中心 | 35 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限10年 | 收购农户中药材带动农户增收
37 | 中药产业 | 天麻等中药材加工厂建设项目 | 果子园乡人民政府 | 改造提升 | 佛堂坳村 | 以资产收益方式改造房屋210平方米，新建晒场300平方米 | 50 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县中药产业中心 | 320 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限10年 | 聚焦特色产业支持村集体经济发展，畅通产销链路带动农户持续增收
38 | 中药产业 | 斗林村野菊花收烘项目 | 汤家汇镇人民政府 | 新建 | 斗林村 | 以资产收益方式新建厂房400平方米，农机用房200平方米，晒场4000平方米，野菊花自动生产线一条 | 160 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县中药产业中心 | 800 | 受益脱贫人口350人，壮大集体经济，增加群众收入，项目使用年限20年 | 支持集体经济发展，带动脱贫人口就业增收
39 | 中药产业 | 长岭乡中药材精深加工项目 | 长岭乡人民政府 | 新建 | 长岭乡 | 以股权投资方式支持中药材精深加工，培育壮大龙头企业，推动产业链延伸 | 500 | 股权投资 | 2026年1-12月 | 县中药产业中心 | 150 | 受益脱贫人口150人，股权投资收益不低于4年 | 通过股权投资、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收
40 | 中药产业 | 灵芝菌种场建设项目 | 长岭乡人民政府 | 新建 | 长岭乡 | 新建钢结构厂房700平方米，改造闲置资产240平方米，及配套设施 | 120 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县中药产业中心 | 60 | 受益脱贫人口60人，项目使用年限10年 | 支持中药产业发展，带动村集体及群众增收
41 | 中药产业 | 桃岭乡茯苓研究院茯苓研究项目 | 桃岭乡人民政府 | 新建 | 桃岭乡 | 开展桃岭茯苓、茯神道地性特征、规范化栽培技术、加工标准、产品开发等重点课题研究，推进茯苓产业高质量发展 | 200 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县中药产业中心 | 110 | 受益脱贫人口110人，项目使用年限10年 | 推进茯苓产业高质量发展，带动周边群众增收。
（三） | 林业产业 | [5 empty] | 3614
42 | 林业产业 | 油茶基地抚育提升 | 县林业局 | 新建 | 梅山、铁冲、白塔畈等乡镇 | 抚育提升油茶5000亩（包括保存良好有培育前途的2018年油茶基地），补助标准400元/亩 | 200 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县林业局 | 150 | 抚育提升油茶5000亩，受益脱贫户50户 | 通过土地流转、带动务工等方式带动农户增收
43 | 林业产业 | 油茶收购加工奖补 | 县林业局 | 新建 | 有关乡镇 | 对县内油茶规模企业收购加工油茶干籽按量（含企业自有基地加工量，鲜果按比例折算）奖补，4元/公斤标准 | 400 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县林业局 | 60 | 受益脱贫户30户，户均增收1000元 | 提高油茶产量，通过带动务工等方式带动农户增收
44 | 林业产业 | 山核桃新增发展 | 县林业局 | 新建 | 关庙、天堂寨等乡镇 | 采购苗木，支持重点乡镇群众栽植山核桃2.8万株（关庙2.2万株、汤家汇0.3万株、铁冲0.3万株） | 34 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县林业局 | 450 | 受益脱贫人口不低于300人 | 增加山核桃栽植数量，带动农户增产增收
45 | 林业产业 | 山核桃轨道运输奖补试点 | 县林业局 | 新建 | 关庙、燕子河、天堂寨等乡镇 | 对山核桃种植企业大户新建轨道运输进行奖补，补助标准120元/米 | 120 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县林业局 | 300 | 受益脱贫人口不低于200人 | 促进山核桃产业发展，带动农户增产增收
46 | 林业产业 | 山核桃抚育提升 | 县林业局 | 新建 | 关庙、燕子河、天堂寨等乡镇 | 抚育提升山核桃中幼林5000亩，每亩补助400元 | 200 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县林业局 | 150 | 受益脱贫人口不低于100人 | 促进山核桃产业发展，带动农户增产增收
47 | 林业产业 | 山核桃收购加工奖补 | 县林业局 | 新建 | 有关乡镇 | 对县内山核桃规模企业收购加工山核桃干籽按量（含企业自有基地加工量）奖补，6元/公斤标准 | 300 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县林业局 | 280 | 受益脱贫人口不低于200人 | 促进山核桃产业发展，带动农户增产增收
48 | 林业产业 | 梅山镇汪冲毛竹加工厂二期 | 梅山镇人民政府 | 新建 | 梅山镇汪冲村 | 新建厂房4000平方米，购置竹材深加工设备及配套设施建设等，总投资1200万元以上 | 600 | 股权投资 | 2026年1-12月 | 县林业局 | 60 | 受益脱贫户60户，项目使用年限10年 | 改善生产条件，发挥产业示范带动作用，带动农户务工增收
49 | 林业产业 | 流波䃥镇黄畈村竹产业标准化厂房 | 流波䃥镇人民政府 | 新建 | 黄畈村 | 原有竹加工企业新上生产线，扩建厂房2100平方米及场地平整硬化，排水、边坡治理等（原有厂房4800平方米采取资产收益方式建设） | 700 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县林业局 | 70 | 受益脱贫户40户，项目使用年限10年 | 改善生产条件，发挥产业示范带动作用，带动农户务工增收
50 | 林业产业 | 毛竹产业发展奖补 | 县林业局 | 新建 | 有关乡镇 | 对全县毛竹半成品加工、成品生产、综合利用企业进行奖补 | 400 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县林业局 | 258 | 受益脱贫人口143人，项目使用年限10年 | 通过土地流转、带动务工等方式带动农户增收
51 | 林业产业 | 林下西洋参产业发展 | 县林业局 | 新建 | 马宗岭国有林场、花石乡 | 种植林下西洋参300亩及配套基础设施建设，新建西洋参等中药材加工厂，开展品牌认证及营销等，总投资1200万元以上 | 600 | 股权投资 | 2026年1-12月 | 县林业局 | 30 | 林场受益职工不低于20人 | 发展林下经济，带动周边群众务工增收
52 | 林业产业 | 无人机涉林产业运输社会化服务奖补 | 县林业局 | 新建 | 有关乡镇 | 对近两年购买无人机从事林业生产病虫害防治及产品、肥料等运输服务的主体进行奖补，按实际购买价的20%进行奖补 | 30 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县林业局 | 150 | 受益服务主体5个，间接服务农户100户 | 通过支持社会化服务，降低林农生产成本，促进产业现代化发展
53 | 林业产业 | 迎河村山核桃基地建设 | 古碑镇人民政府 | 新建 | 古碑镇迎河村 | 支持群众发展长效产业，新发展山核桃300亩 | 30 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县林业局 | 182 | 受益群众182人，其中脱贫户人口97人。 | 支持产业发展，带动群众务工就业增收
（四） | 金融帮扶 | [5 empty] | 920
54 | 金融帮扶 | 小额贷款贴息 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 对脱贫户小额贷款给予贴息 | 720 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 8200 | 受益脱贫户8200户 | 通过资金扶持，促进农户发展产业增收
55 | 金融帮扶 | 农业特色产业贷款贴息 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 对农时贷、特色产业贷款给予贴息50% | 200 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 300 | 受益新型农业经营主体80个，带动农户200户 | 通过金融支持撬动社会资本扩大农业生产，带动农户增收
（五） | 千万工程 | [5 empty] | 2086.5
56 | 千万工程 | 斑竹园镇研学基地改造提升项目 | 斑竹园镇人民政府 | 新建 | 斑竹园村 | 房屋改造1500平方米及附属设施维修等 | 135 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县茶美中心 | 23 | 受益脱贫人口23人，项目使用年限10年 | 发展乡村旅游，带动脱贫户就业增收
57 | 千万工程 | 邢湾产业融合项目 | 斑竹园镇人民政府 | 新建 | 斑竹园村 | 建设果园10亩及配套等 | 42 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 27 | 受益脱贫人口27人，项目使用年限10年 | 促进农业产业发展，带动周边农户就业和发展增收
58 | 千万工程 | 龙井寨组旅游产业发展项目 | 天堂寨镇人民政府 | 新建 | 黄河村 | 旅游道路提升2100平方米、水塘清淤改造470平方米、硬化63平方米、生态护岸84米、栈道390米等 | 59.8 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县文旅体育局 | 100 | 受益农户40户，项目使用年限10年 | 促进旅游产业发展，带动周边群众增收
59 | 千万工程 | 龙门民宿群提升项目 | 天堂寨镇人民政府 | 新建 | 黄河村 | 龙门民宿群提升等 | 47.2 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县文旅体育局 | 60 | 受益农户20户，户均增收1000元 | 促进旅游产业发展，带动周边群众增收
60 | 千万工程 | 南溪镇龙井沟旅游产业发展配套项目 | 南溪镇人民政府 | 新建 | 南溪镇 | 新修道路695平方米、浆砌块石生态挡土墙330米，延伸道路200米，安装安防设施400米，完善环卫、休憩旅游功能等 | 279 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县文旅体育局 | 50 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限10年 | 改善群众居住环境，提高生活品质
61 | 千万工程 | 丁埠村特色产业配套建设项目 | 南溪镇人民政府 | 新建 | 丁埠村 | 新建1056平方米及1632平方米花卉棚室各一个及相关配套等。 | 31.5 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 8 | 受益脱贫人口8人，项目使用年限10年 | 改善群众居住环境，提高生活品质
62 | 千万工程 | 大畈村高标准茶园改造项目 | 双河镇人民政府 | 新建 | 大畈村院墙组 | 提升改造标准化茶园600亩及配套其他设施等 | 100 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 136 | 带动周围群众就业，使用年限10年 | 促进周边群众增收，改善生产条件
63 | 千万工程 | 金山村茶产业提升项目 | 斑竹园镇人民政府 | 新建 | 金山村 | 改扩建茶厂800平方米，新建生产道路500米、护岸、边沟及水电基础设施配套等 | 350 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 15 | 受益脱贫人口15人，人均增收500元 | 促进茶产业发展，带动农户务工就业增收
64 | 千万工程 | “同济生”石斛示范基地扩建项目 | 青山镇人民政府 | 新建 | 同丰组 | 扩建标准化石斛种植基地40亩，建设蓄水池100立方米，配套完善生产道路1070米等 | 85 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 100 | 受益脱贫户30人，项目使用年限10年。 | 改善石斛基地生产条件，增加就业岗位，促进农户增产增收。
65 | 千万工程 | 汤店村果蔬基地建设项目 | 青山镇人民政府 | 新建 | 同丰组 | 新建露天有机蔬菜基地140亩，提升露天和设施果蔬基地210亩，打造休闲采摘园2处、数字菜园40亩。改造仓储用房380平方米，新建果蔬分拣车间320平方米，配置真空预冷设备1套等 | 87 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 120 | 受益脱贫户10人，项目使用年限10年。 | 推动农业高质量发展，提高农产品附加值，促进农户发展增收。
66 | 千万工程 | 高湾村高标准茶园改造项目 | 桃岭乡人民政府 | 新建 | 高湾村劳模组 | 改造提升标准化茶园400亩，建设茶园生产性道路1500米及相关配套设施等 | 50 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 35 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限10年 | 促进茶产业发展，带动农户发展增收。
67 | 千万工程 | 茶旅融合提升项目 | 汤家汇镇人民政府 | 新建 | 豹迹岩村 | 茶厂提升约280平方米，高标准茶园改造1900平方米，平整茶田步道1350米，提升排灌水渠1000米，名优茶开发与品牌打造等 | 125 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 1800 | 受益群众650人，其中脱贫人口144人 | 通过订单收购、农业务工等方式促进群众增收
68 | 千万工程 | 农业采摘体验提升项目 | 汤家汇镇人民政府 | 新建 | 豹迹岩村 枣林组 | 维修生产道路长500米，排水沟1000米，提升水肥一体化果园35亩，灌溉井1个，高标准果园改造300平方米，池塘护岸及清淤等，提升农产品销售中心1处等 | 190 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 520 | 受益群众280人，其中脱贫人口52人 | 通过农业务工、自由采摘、网络销售等方式促进群众增收
69 | 千万工程 | 农业社会化服务中心 建设项目 | 汤家汇镇人民政府 | 新建 | 汤家汇村 清塘组 | 新建农事服务中心约1000平方米，晒场1000平方米，加工包装展销农特产品，开展农机操作手培训等 | 145 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 457 | 受益脱贫人口113人，壮大集体经济，增加群众收入，项目使用年限20年 | 支持集体经济发展，带动脱贫产业经济，增加群众收入，项目口就业增收
70 | 千万工程 | 古堂村猕猴桃基地提升项目 | 吴家店镇人民政府 | 新建 | 古堂村 | 改造提升猕猴桃园150亩，建设围栏3720米，排水沟2015米，配套完善防冻棚架、滴灌、安防系统、采摘步道等配套设施 | 120 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 20 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动农户就业和发展增收
71 | 千万工程 | 古堂村药旅融合基地 建设项目 | 吴家店镇人民政府 | 新建 | 古堂村 | 改造提升野菊花中药材基地306亩，建设科技小院，配套基地安防系统，培育中药材种子种苗15亩、中药标牌等 | 30 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县中药产业中心 | 54 | 受益脱贫人口20人，项目使用10年 | 支持中药材产业发展，带动群众增收
72 | 千万工程 | 梅莉沙有机食品生产 基地项目 | 油坊店乡人民政府 | 新建 | 东莲村 | 配套完善供电、供水、道路、蔬菜基地等基础配套设施；改造原东莲小学为食品加工厂房1700平方米，租赁土地50亩、水面20亩，打造农副产品生产与加工基地等 | 50 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 15 | 受益脱贫人口6人，项目使用年限10年。 | 带动农业产业发展，增加群众及村集体经济经营性收入。
73 | 千万工程 | 青年旅社建设项目 | 油坊店乡人民政府 | 新建 | 西莲村 | 改造西莲小学闲置校舍700平方米，完成墙面维修改造、供水、供电等基础设施；改建客房14间及装饰装修等 | 40 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县文旅体育局 | 10 | 受益脱贫人口5人，项目使用年限10年。 | 带动文旅产业发展，增加群众及村集体经济经营性收入。
74 | 千万工程 | 天堂寨镇黄河村龙井寨旅游产业项目 | 天堂寨镇人民政府 | 新建 | 黄河村 | 改造提升当家塘3口、打造芦苇荡露营基地1处、生产步道1000米等 | 100 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县文旅体育局 | 100 | 受益农户40户，项目使用年限10年 | 促进旅游产业发展，带动周边群众增收
75 | 千万工程 | 农特产品展销中心建设项目 | 沙河乡人民政府 | 新建 | 楼房村 | 优化农特产品展销中心空间布局86平方米，建设电商工作室40平方米及配套设施建设 | 20 | 资产收益 | 2026年1-12月 | 县茶美中心 | 20 | 受益脱贫户10户，项目使用年限10年 | 带动电商发展，增加村集体经济。
（六） | 旅游产业 | [5 empty] | 3110
76 | 旅游产业 | 天堂寨游客集散中心AR、VR配套项目 | 天堂寨镇人民政府 | 新建 | 前畈村 | 在天堂寨游客集散中心招引企业实施AR、VR等虚拟现实项目 | 480 | 股权投资 | 2026年1-12月 | 县文旅体育局 | 150 | 受益农户60户，项目使用年限10年 | 促进旅游产业发展，带动周边群众增收
77 | 旅游产业 | 燕子河镇龙马村研学基地二期建设项目 | 燕子河镇人民政府 | 新建 | 龙马村 | 打造燕子河镇龙马村中科大研学观光基地，建设观星设施及基础配套，打造周边环境等 | 800 | 股权投资 | 2026年1-12月 | 县文旅体育局 | 200 | 受益脱贫户200人，户均增收1000元 | 提高旅游接待水平，带动当地文旅产业发展，提高人均收入
78 | 旅游产业 | 金寨莲花山滑雪场建设项目（二期） | 油坊店乡人民政府 | 新建 | 西莲村 | 以股权投资方式支持金寨莲花山滑雪场二期建设项目 | 500 | 股权投资 | 2026年1-12月 | 县文旅体育局 | 160 | 受益脱贫户10户，户均增收500元 | 促进旅游业发展，增加村集体经济和农户增收
79 | 旅游产业 | 南溪镇丁埠村旅游能力提升（二期） | 南溪镇人民政府 | 新建 | 丁埠村 | 以股权投资方式入股金寨县昱祥新型材料科技有限公司，支持春山·云溪涧民宿相关设施建设 | 180 | 股权投资 | 2026年1-12月 | 县文旅体育局 | 35 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限10年 | 改善群众居住环境，提高生活品质
80 | 旅游产业 | 马鬃岭旅游提升项目（二期） | 花石乡人民政府 | 新建 | 马宗岭林场 | 以股权投资方式支持马鬃岭提升 | 850 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县文旅体育局 | 35 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限10年 | 改善群众居住环境，提高生活品质
81 | 旅游产业 | 金寨县龙盛旅游码头项目 | 梅山镇人民政府 | 新建 | 梅山村 | 新建游客中心约620平方米，登船台阶3处，沥青停车场3300平方米，网红风景道约150米，观景平台2处及其他基础配套设施 | 300 | 股权投资 | 2026年1-12月 | 县文旅体育局 | 30 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限10年 | 促进旅游业发展，增加村集体经济和农户增收
二 | 能力提升 | [5 empty] | 7000
（一） | 教育帮扶 | [5 empty] | 1200
82 | 教育帮扶 | 雨露计划 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 对中、高职脱贫学生给予补助 | 1200 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 1833 | 受益脱贫户、监测户1833人，人均增收3000元 | 资助脱贫学生中职高职教育，提高就业能力，增加就业收入
（二） | 就业帮扶 | [5 empty] | 3600
83 | 就业帮扶 | 公益性岗位 | 县人社局 | 新建 | 全县 | 脱贫户、监测户村级公益性岗位劳务就业补助 | 2200 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县人社局 | 12000 | 受益脱贫户、监测户12000户 | 拓宽就业渠道，促进脱贫劳动力就业增收，激发农户内生动力
84 | 就业帮扶 | 就业奖补 | 县人社局 | 新建 | 全县 | 脱贫户和监测户跨省就业补助等 | 1400 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县人社局 | 7500 | 受益脱贫户、监测户7500人 | 支持脱贫户、监测户县内外就业，促进就业增收
（三） | 异地搬迁贷款贴息 | [5 empty] | 2200
85 | 异地搬迁贷款贴息 | 易地搬迁贷款贴息 | 县发改委 | 新建 | 全县 | 偿还易地搬迁贷款利息 | 2200 | 财政奖补 | 2026年1-12月 | 县发改委 | 25569 | 受益搬迁人口25569人 | 减轻搬迁群众利息负担，巩固易地搬迁成果
三 | 基础设施 | [5 empty] | 3947
（一） | 农业配套 | [5 empty] | 1327
86 | 农业配套 | 高标准农田建设 | 县农业农村局 | 新建 | 白塔畈镇、梅山镇 | 2026年新建高标准农田3854亩 | 527 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 800 | 新建高标准农田3854亩，受益农户500户 | 通过改善农田基础设施，降低生产成本，提高粮食产量，促进农户增产增收
87 | 农业配套 | 农田水利基础设施 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 新建、维修农田排灌设施等 | 300 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 331 | 受益脱贫户331户，项目使用年限10年 | 改善农业生产生活条件，促进农户增产增收
88 | 农业配套 | “六安瓜片”溯源试点项目 | 县农业农村局 | 新建 | 油坊店乡 流波䃥镇 | 扩大溯源试点，配备溯源相关设备，并对“六安瓜片”鲜叶收购和茶叶销售环节实行溯源管理 | 500 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县农业农村局 | 100 | 受益脱贫户50户，户均增收500元 | 提高鲜叶收购均价，促进群众增收
（二） | 中药配套 | [5 empty] | 500
89 | 中药配套 | 中药材追溯系统建设项目 | 县中药产业中心 | 新建 | 全县 | 建设中药材种植、加工、销售全流程可追溯系统，供全县中药产业经营主体使用，强化生产基地管理 | 300 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县中药产业中心 | 50 | 受益中药产业经营主体30家 | 通过提升产品质量和信誉，增强市场竞争力，带动药农稳定增收
90 | 中药配套 | 中国药用菌大市场交易信息发布系统建设项目 | 县中药产业中心 | 新建 | 中国药用菌大市场 | 购置硬件设备，建设交易信息发布系统，对接各大中药材网站信息库，通过数字化手段，实时展示最新的交易供求信息、药材价格、产地资讯等内容，增强药用菌大市场交易管理能力 | 200 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县中药产业中心 | 260 | 受益市场经营户及药农200户 | 通过信息透明化，帮助药农和商户把握市场行情，促进公平交易和增收
（三） | 林业配套 | [5 empty] | 1140
91 | 林业配套 | 2026年山核桃产业道路 | 县林业局 | 新建 | 关庙、沙河等乡镇 | 新修山核桃产业运输道路8公里 | 400 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县林业局 | 200 | 建设运输道路8公里，受益脱贫户20户 | 改善山核桃产区运输条件，降低采摘运输成本，促进产业增效、农户增收
92 | 林业配套 | 山核桃烘干仓储 | 县林业局 | 新建 | 关庙、天堂寨等乡镇 | 在全县山核桃重点乡镇产区，建设5处烘干房和保鲜库设施，每处投资60万元（关庙、天堂寨、燕子河、古碑、沙河） | 300 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县林业局 | 150 | 建设5处烘干房和保鲜库设施，受益农户50户 | 解决山核桃产后烘干仓储难题，减少损失，提升品质，促进农户增收
93 | 林业配套 | 毛竹运输道路 | 县林业局 | 新建 | 梅山、流波䃥等乡镇 | 新修毛竹运输机耕道路40公里（10万元/公里） | 400 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县林业局 | 130 | 建设运输道路40公里，受益脱贫户50户 | 改善毛竹产区运输条件，降低采摘运输成本，促进产业增效、农户增收
94 | 林业配套 | 马宗岭西洋参基地配套设施建设 | 县林业局 | 新建 | 马宗岭国有林场 | 建设1.5米宽作业主步道900米、0.8米宽作业支路1500米，原有种植基地和公路连接处水沟环境处理、斜坡护岸台阶建设等，提升基地经营管理水平 | 40 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县林业局 | 60 | 林场受益职工不低于20人，建设作业路1500米 | 发展林下经济，改善生产条件，带动林场职工及周边群众务工增收
（四） | 千万工程 | [5 empty] | 350
95 | 千万工程 | 金寨县农村改厕长效管护社会化服务奖补项目 | 县茶美中心 | 新建 | 全县 | “一站两队”服务体系费用、人工湿地污水生态处理设施管护费用 | 140 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县茶美中心 | 800 | 建立并有效运行农村改厕长效管护机制，受益农户500户 | 保障改厕设施长期有效使用，改善人居环境，提升群众幸福感
96 | 千万工程 | 金寨县重点路域环境长效管护经费奖补 | 县茶美中心 | 新建 | 全县 | 路域环境绿化景观管护、基础设施维护、环境卫生整治等 | 210 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县茶美中心 | 10000 | 实现重点路域环境常态化、精细化管护，沿线受益群众10000人 | 改善路域环境，提升乡村整体风貌，为乡村旅游和产业发展创造良好条件，间接带动增收
（五） | 村组道路 | [5 empty] | 500
97 | 村组道路 | 2026年农村公路养护工程 | 县交通局 | 改建 | 金寨县 | 实施农村公路养护工程202公里，其中大中修61公里、预防性养护141公里。 | 500 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县交通局 | 5000 | 实施农村公路养护202公里，受益人口5000人 | 改善群众出行条件，保障生产生活物资运输，为乡村振兴提供交通支撑
（六） | 水利工程 | [5 empty] | 130
98 | 水利工程 | 园艺场拦砂坎改造工程 | 县水利局 | 新建 | 小南京村 | 建设泄水闸1座并对溢流孔进行封堵 | 130 | 政府投资 | 2026年1-12月 | 县水利局 | 100 | 建设泄水闸1座，改善防洪排水条件，受益群众100人 | 保障农田和居民点防洪安全，改善农业生产条件