## 第一批项目计划清单-1.16 (hidden)
金寨县2025年第一批财政衔接资金项目计划
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设单位及责任人 | 建设性质 | 实施地点 | 资金计划（万元） |  |  | 主要建设内容 | 补助标准 | 建设期限 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 支持方式 | 主管部门 | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央衔接 | 省级衔接
合计 | [5 empty] | 23413 | 15487 | 7926
一 |  | 产业发展 |  |  |  | 14243.8262 | 9404.83 | 4838.9962
（一） |  | 农业产业 |  |  |  | 5465 | 3143 | 2322
1 | 茶叶 | 标准化茶园建设项目 | 县农业农村局 | 新建 | 有关乡镇 | 300 | 300 |  | 新建生态化、标准化、宜机化茶园5个（具体计划由县农业农村局另文下达） | 60万元/个 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫户100人，户均增收500元 | 通过提高茶园宜机化水平，提高茶园亩产，带动茶农增收 | 政府投资 | 县农业农村局
2 | 茶叶 | 兴田村茶叶加工厂建设项目 | 槐树湾乡政府 | 新建 | 兴田村 | 90 | 90 |  | 以资产收益方式新建茶厂500平方米及配套设施 | 厂房1200元/平方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫户10人，户均增收1000元 | 通过收购周边茶农鲜叶带动茶农增收 | 资产收益 | 县农业农村局
3 | 茶叶 | 金裕1号茶苗繁育推广项目 | 麻埠镇政府 | 新建 | 麻埠镇 | 50 | 50 |  | 建设“金裕一号”扦插试验点3个 | 16.6万元/点 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫户10人，户均增收1000元 | 试验推广“金裕一号”，实现茶树品质提升，带动茶农增收 | 政府投资 | 县农业农村局
4 | 蚕桑 | 桑苗、方格簇采购项目 | 县农业农村局 | 新建 | 有关乡镇 | 600 | 600 |  | 统一采购发放桑苗、方格簇 | 按政府采购价扣除农户自筹部分 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫户40户，户均增收1000元 | 通过扩大产业规模，带动农户发展增收 | 财政奖补 | 县农业农村局
5 | 蚕桑 | 大小蚕室奖补项目 | 县农业农村局 | 新建 | 有关乡镇 | 300 | 300 |  | 以奖代补方式支持大小蚕室建设 | 养蚕大棚补助80元/平方米；新建小蚕室补助800元/平方米；改建小蚕室补助400元/平方米；简易房养蚕室补助300元/平方米；改建大蚕养蚕室补助50元/平方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫户15户，户均增收1000元 | 促进蚕桑产业发展，带动农户务工增收 | 财政奖补 | 县农业农村局
6 | 蚕桑 | 桑蚕品种母种保育复壮项目 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 10 | 10 |  | 开展桑蚕品种的母种保育、提纯和复壮 | 桑蚕保种10万元 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫户10人 | 通过种质资源保护，带动群众使用良种增收。 | 财政奖补 | 县农业农村局
7 | 蚕桑 | 南溪镇高科技蚕桑纤维产业化生产项目（二期） | 南溪镇政府 | 续建 | 明强社区 | 213 | 213 |  | 厂房室内外改造提升1800平方米及污水处理设施配套工程等 | 外墙真石漆70元/平方米，金属窗550元/平方米 | 2025年1月-4月 | 受益脱贫户10户，项目使用年限10年 | 通过延伸产业链条，带动群众务工增收 | 资产收益 | 县农业农村局 | 提前实施
8 | 品种 | 水稻品种展示基地改造项目 | 梅山镇政府 | 新建 | 小南京村 | 80 | 80 |  | 支持改造大别山试验站水稻品种展示基地140亩 | 混凝土600元/立方米 | 2025年1月-4月 |  |  | 政府投资 | 县农业农村局
9 | 其他 | 特色种养业奖补 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 1200 | 1200 |  | 鼓励脱贫户监测户发展特色种养业 | 不超过500元/户 | 2025年1月-9月 | 受益脱贫群众21000户 | 通过鼓励脱贫群众发展产业增收 | 财政奖补 | 县农业农村局
10 | 其他 | 优质农产品认证奖补项目 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 300 | 300 |  | 开展农产品绿色、有机认证 | 绿色认证及中绿华夏有机认证3万元/证、有机新认证1.5万元/证、有机续认证1万元/证 | 2025年1月-12月 | 受益农户600户 | 推动农业高质量发展，提高农产品附加值，促进农户发展增收 | 财政奖补 | 县农业农村局
11 | 品种 | 水稻制种基地示范推广项目 | 县农业农村局 | 新建 | 铁冲乡 梅山镇 白塔畈镇 | 62 |  | 62 | 建设水稻育种基地2000亩 | 310元/亩 | 2025年1月-10月 |  |  | 财政奖补 | 县农业农村局
12 | 其他 | 农产品生产能力提升项目【农田水利】 | 各乡镇政府 | 新建 | 全县 | 2000 |  | 2000 | 新建、维修农田排灌设施（具体计划由县农业农村局另文下达） | 混凝土600元/立方米 | 2025年1月-12月 | 受益脱贫户331户，项目使用年限10年 | 改善农业生产生活条件，促进农户增产增收 | 政府投资 | 县农业农村局
13 |  | 梅山镇设施蔬菜基地建设（四期） | 梅山镇政府 | 续建 | 徐冲村 | 260 |  | 260 | 追加梅山镇设施蔬菜基地项目资金计划 | 100万元/村 | 2025年1月-12月 | 收益脱贫户30户 | 通过土地流转、农业务工等方式带动农户发展蔬菜产业增收 | 股权投资 | 县农业农村局
14 |  | 农产品品牌创建 | 县农业农村局 县中药产业中心 县林业局 | 新建 | 全县 | 100 |  | 100 | 区域公用品牌宣传、农产品展示展销推介等 | 县内参展2000元/次、省内参展3000元/次、省外参展5000元/次 | 2025年1月-12月 | 受益农户50户 | 通过扩大品牌影响力提升销量，促进农户发展生产增收 | 政府投资 | 县农业农村局
（二） |  | 中药产业 |  |  |  | 408 | 300 | 108
15 | 追加缺口 | 桃岭乡茯苓产业发展项目 | 桃岭乡政府 | 续建 | 桐岗村 | 108 |  | 108 | 追加2024年桃岭乡茯苓产业发展项目缺口 | 混凝土600元/立方米 | 2025年1月-6月 | 项目使用年限10年 | 促进茯苓产业发展，带动周边群众增收 | 资产收益 | 县中药产业中心
16 | 中药产业 | 2025年中药产业奖补项目 | 县中药产业中心 | 新建 | 全县 | 300 | 300 |  | 对中药农业、中药工业、中药商业、中药研发及品牌建设等重点环节进行奖补 | 种植补助不超过3000元/亩 | 2025年1月-12月 | 受益脱贫户50户 | 支持中药材产业发展，带动群众增收 | 财政奖补 | 县中药产业中心
（三） |  | 林业产业 |  |  |  | 1042 | 1042 | 0
17 | 林业产业 | 山核桃新增发展项目 | 县林业局 | 新建 | 关庙、天堂寨、花石等乡镇 | 100 | 100 |  | 采购发放大别山山核桃苗木（（具体计划由县林业局另文下达）） | 农户自筹2元/株，其余部分财政补贴 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口不低于300人 | 增加山核桃栽植数量，带动农户增产增收 | 财政奖补 | 县林业局
18 | 林业产业 | “山核桃之乡”产业提升项目 | 关庙乡政府 | 新建 | 仙桃村 胭脂村 墨园村 | 104 | 104 |  | 新建山核桃产业道路（机耕路）8公里、轨道车2000米及配套设施等 | 机耕路8万元/公里 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口不低于200人 | 促进山核桃产业发展，带动农户增产增收 | 政府投资 | 县林业局
19 | 林业产业 | 黄畈竹制品产业园项目（一期） | 流波䃥镇政府 | 新建 | 黄畈村 | 500 | 500 |  | 购买厂房和竹片、竹拉丝、地板条等加工机械设备和配套设施安装等【链接5个村集体经济】 | 100万元/村 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口不低于500人 | 通过收购加工毛竹，带动群众务工和销售毛竹增收 | 股权投资 | 县林业局
20 | 追加缺口 | 梅山镇汪冲村毛竹厂建设项目 | 梅山镇政府 | 续建 | 汪冲村 | 210 | 210 |  | 追加2024年梅山镇汪冲村毛竹厂建设项目缺口 |  | 2025年1月-6月 |  |  | 股权投资 | 县林业局
21 | 国有林场 | 马宗岭国有林场林下西洋参种植项目 | 县林业局 | 新建 | 马宗岭国有林场 | 128 | 128 |  | 支持马宗岭林场林下种植西洋参200亩 | 6400元/亩 | 2025年1月-12月 | 林场受益职工不低于20人 | 发展林下经济，带动周边群众务工增收 | 政府投资 | 县林业局
（四） |  | 集体经济 |  |  |  | 980 | 800 | 180
22 | 集体经济 | 双河镇集体经济发展项目 | 双河镇政府 | 新建 | 双店村 | 100 | 100 |  | 以股权投资方式支持金寨坤态农业科技发展有限公司购买全自动炒货机、全自动包装机、烘干机、包装机各1台，物流运输车辆1辆，除尘净化器1套【链接2个村集体经济】 | 50万元/村 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口不低于500人，项目使用年限5年 | 通过股权投资收益带动村集体经济增收，通过提高产能、收购原料、务工就业带动群众增收 | 股权投资 | 县农业农村局
23 | 集体经济 | 流波䃥镇集体经济发展项目 | 流波䃥镇政府 | 改扩建 | 张冲村 | 300 | 300 |  | 恢复重建张冲电站（160千瓦），加固拦水坝及引水渠道维修，更换水电站压力管道，更换电站厂房更换，恢复电站输变电工程及配套，购置水轮发电机组及配套设施等【链接6个村集体经济】 | 50万元/村 | 2025年1月-12月 | 受益脱贫人口不低于600人，项目使用年限10年 | 通过收益分红带动村集体经济增收 | 资产收益 | 县农业农村局
24 | 集体经济 | 板堰村养蚕室建设项目 | 槐树湾乡政府 | 新建 | 板堰村 | 400 | 400 |  | 新建标准化小蚕室150平方米、大蚕室2000平方米及配套设施【链接8个村集体经济】 | 50万元/村 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口不低于40人，项目使用年限10年 | 通过收益分红带动村集体经济增收，通过提高产能、收购原料、务工就业带动群众增收 | 资产收益 | 县农业农村局
25 | 集体经济 | 水稻原种烘干项目 | 有关乡镇政府 | 新建 | 白塔畈镇 梅山镇 铁冲乡 | 180 |  | 180 | 村集体购置水稻原种烘干设备【链接3个村集体经济】 | 60万元/村 | 2025年3月-10月 | 受益脱贫人口不低于1500人，项目使用年限10年 | 通过提高村集体自主经营能力，进一步提高产能，通过收购原料、务工就业带动群众增收 | 资产收益 | 县农业农村局
（五） |  | 金融帮扶 |  |  |  | 1050 | 494.83 | 555.17
26 | 金融帮扶 | 小额扶贫贷款贴息 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 1050 | 494.83 | 555.17 | 对脱贫户小额贷款给予贴息 | 贴息70% | 2025年1月-12月 | 受益脱贫户8200户 | 通过资金扶持，促进农户发展产业增收 | 财政奖补 | 县农业农村局
（六） |  | 千万工程 |  |  |  | 3558.8262 | 2825 | 733.8262
27 | 千万工程 | 大湾村茶叶基地提升项目【大湾村杆线序化】 | 花石乡政府 | 新建 | 大湾村 | 100 | 100 |  | 大湾村沿线茶叶基地建设等 | 步道150元/平方米，茶园3000元/亩 | 2025年1月-5月 | 受益脱贫人口45人，人均增收500元 | 促进茶产业发展，带动农户务工就业增收 | 政府投资 | 县科商工信局
28 | 千万工程 | 西茶谷民宿营地建设项目【面冲精品示范村技术设施提升项目】 | 油坊店乡政府 | 新建 | 面冲村 | 500 | 500 |  | 新建柏油道路2300平方米，生态停车场1250平方米，生态挡墙2000立方米，台阶750平方米，雨污水管网500米及污水处理设施等 | 柏油路120万元/公里,浆砌石550元/立方米，混凝土700元/立方米 | 2025年3月-10月 | 受益脱贫人口145人，项目使用年限10年 | 发展乡村旅游，带动脱贫户就业增收 | 政府投资 | 县文旅体育局
29 | 千万工程 | 燕子河镇乡村振兴茶园加工基地扩建项目 | 燕子河镇政府 | 新建 | 龙马村 | 350 | 350 |  | 扩建茶厂1500平方米及配套设施 | 厂房2000元/平方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫户20人，户均增收1000元 | 通过提高产能，增加周边茶农鲜叶收购量，带动茶农增收；增加用工，带动增收 | 资产收益 | 县农业农村局
30 | 千万工程 | 龙马村特色产业基地建设项目【龙马健身广场】 | 燕子河镇政府 | 新建 | 龙马村 | 100 | 100 |  | 新建护岸1处长33米，高2.5米，排水沟130米，护栏125米及相关设施等 | 混凝土650元/立方米；护岸550元/立方米；排水沟400元/米 | 2025年1月-8月 | 受益脱贫人口405人，项目使用年限10年 | 促进特色农产品产业发展，带动农户就业和发展增收 | 政府投资 | 县茶美中心
31 | 千万工程 | 龙马村高山有机稻基地提升项目【龙马村杆线序化】 | 燕子河镇政府 | 新建 | 龙马村 | 80 | 80 |  | 新建边沟、生态护岸180米及相关设施建设等 | 混凝土650元/立方米；护岸550元/立方米，排水沟400元/米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口325人，项目使用年限10年 | 促进农业产业发展，带动周边农户就业和发展增收 | 政府投资 | 县科商工信局
32 |  | 龙马村乡村旅游产业提升项目【新增街道改造】 | 燕子河镇政府 | 新建 | 龙马 | 100 | 100 |  | 下院居民组沿线生态护岸、挡墙及相关设施建设等 | 混凝土650元/立方米；护岸550元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口223人，项目使用年限10年 | 改善农户生活条件，带动产业发展，提高村集体经济收入，带动农户发展旅游、就业、产业增收 | 政府投资 | 县茶美中心
33 | 其他 | 燕子河镇龙马村旅游产业配套项目 | 燕子河镇政府 | 新建 | 龙马村 | 300 |  | 300 | 新建沥青道路2000米，均宽5.5米，建设科教研学基地配套设施等 | 混凝土600元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫100户，项目使用年限15年 | 改善农业生产生活条件，促进农户增产增收 | 政府投资 | 县农业农村局 | 提前实施
34 | 追加缺口 | 龙马村农产品展示展销体验中心项目 | 燕子河镇政府 | 续建 | 龙马村 | 49.4 |  | 49.4 | 追加2024年龙马村农产品展示展销体验中心项目缺口 |  | 2025年1月-6月 |  |  | 资产收益 | 县农业农村局
35 | 追加缺口 | 龙马和美乡村文旅驿站项目 | 燕子河镇政府 | 续建 | 龙马村 | 23.655 |  | 23.655 | 追加2024年龙马和美乡村文旅驿站项目缺口 |  | 2025年1月-6月 |  |  | 资产收益 | 县文旅体育局
36 | 追加缺口 | 龙马村旅游设施配套项目 | 燕子河镇政府 | 续建 | 龙马村 | 45 |  | 45 | 追加2024年龙马村旅游设施配套项目缺口 |  | 2025年1月-6月 |  |  | 政府投资 | 县科商工信局
37 | 千万工程 | 丁埠村旅游产业道路提升项目【马丁公路】 | 南溪镇政府 | 新建 | 丁埠村 | 70 |  | 70 | 新建错车道200平方米、混凝土挡墙500立方米、波形梁护栏1500米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口15人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动农户发展旅游增收 | 政府投资 | 县交通局 | 提前实施
38 | 千万工程 | 丁埠村生态旅游产业促进项目【污水处理及人居环境】 | 南溪镇政府 | 新建 | 丁埠村 | 100 |  | 100 | 新建污水处理设施131处，休闲观光步道4000米及相关旅游公共服务设施等 | 污水处理设施4200/处 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口20人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，带动农户发展旅游增收 | 政府投资 | 县茶美中心
39 | 千万工程 | 丁埠村立夏节起义景区改造提升项目【街道立面改造】 | 南溪镇政府 | 新建 | 丁埠村 | 300 | 300 |  | 新建生态步道8000平方米、亮化及公共服务设施等 | 生态步道320/平方米 | 2025年1月-8月 | 受益脱贫人口12人，项目使用年限10年 | 完善相关设施，带动农户发展旅游增收 | 政府投资 | 县茶美中心
40 | 千万工程 | 丁埠村粉丝传统工艺传承加工项目 | 南溪镇政府 | 新建 | 丁埠村 | 50 |  | 50 | 改造粉丝加工厂1200平方米及相关建设等 | 厂房400元/平方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫户10户，户均增收1000元 | 通过延伸产业链条，带动群众增收 | 资产收益 | 县茶美中心
41 | 千万工程 | 铁冲村红色景区改造提升项目 | 铁冲乡政府 | 新建 | 铁冲村 | 200 | 200 |  | 改造提升“军区帮扶事迹展厅”、“研学会议厅”等功能为一体的红色教育研学基地和户外拓展露营地4000平方米等 | 露营地200元/平方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口62人，项目使用年限10年 | 促进旅游业发展，增加村集体经济和农户增收 | 政府投资 | 县文旅体育局
42 | 千万工程 | 铁冲乡高畈民俗体验中心提升项目 | 铁冲乡政府 | 新建 | 高畈村 | 80 | 80 |  | 改造提升民俗体验中心245平方米等 | 2000元/平方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口12人，村集体经济增收2万元 | 丰富群众文化生活，增加村集体经济和农户增收 | 政府投资 | 县茶美中心
43 | 千万工程 | 铁冲乡望春谷旅游设施提升项目 | 铁冲乡政府 | 新建 | 李桥村 | 200 | 200 |  | 新建生态停车场1处、生态步道300米，沥青道路2400平方米，栈道维修、拦水坝、生态护岸及相关设施等 | 混凝土700元/立方米，步道500元/米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口45人，项目使用年限10年 | 促进旅游业发展，增加村集体经济和农户增收 | 政府投资 | 县文旅体育局
44 | 千万工程 | 熊家河村特色农业设施提升项目 | 全军乡政府 | 新建 | 熊家河村 | 150 | 150 |  | 以股权投资方式支持金佰粒粮贸公司改造提升蔬菜基地100亩 | 150万元/村 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口50人，项目使用年限10年 | 通过股权投资、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 股权投资 | 县农业农村局
45 | 千万工程 | 熊家河村红色研学基地提升项目【美丽庭院】 | 全军乡政府 | 新建 | 熊家河村 | 150 | 150 |  | 新建生态停车场2000平方米、排水沟、护岸及相关设施等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫户300人，项目使用年限10年 | 提高旅游接待水平，带动当地文旅产业发展，提高人均收入 | 政府投资 | 县茶美中心
46 | 追加缺口 | 熊家河村研学基地项目 | 全军乡政府 | 续建 | 熊家河村 | 400 | 400 |  | 追加2024年熊家河村研学基地项目缺口 |  | 2025年1月-6月 |  |  | 资产收益 | 县文旅体育局
47 | 千万工程 | “金寨白叶”茶展销服务提升项目【村史馆】 | 古碑镇政府 | 新建 | 宋河村 | 25 | 25 |  | 改造提升“金寨白叶”茶晾晒车间约60平方米及相关设施等 | 600元/平方米 | 2025年1月-8月 | 受益脱贫人口150人，项目使用年限10年。 | 完善基础设施，带动群众增收。 | 政府投资 | 县茶美中心
48 | 千万工程 | 夏清·金竹湾民宿配套项目【杆线序化】 | 古碑镇政府 | 新建 | 宋河村 | 90 | 90 |  | 金竹湾民宿及其周边公共服务设施建设等 | 每公里10万元 | 2025年1月-8月 | 受益脱贫人口405人，项目使用年限10年 | 完善相关设施，带动农户发展旅游增收。 | 政府投资 | 县科商工信局
49 | 追加缺口 | 响洪甸村茶园品质提升项目 | 麻埠镇政府 | 续建 | 响洪甸村 | 95.7712 |  | 95.7712 | 追加2024年响洪甸村茶园品质提升项目缺口 |  | 2025年1月-6月 |  |  | 政府投资 | 县农业农村局
（七） |  | 旅游产业 |  |  |  | 1740 | 800 | 940
50 | 旅游产业 | 徐冲村蔬菜产业提升项目【现场会人居环境】 | 梅山镇政府 | 新建 | 徐冲村 | 290 | 290 |  | 新建蔬菜基地排水沟240米、生产道路600平方米、土壤改良240亩及相关设施等 | 混凝土600元/立方米，生产路130元/平方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫户60户，户均增收3000元 | 促进蔬菜产业发展，带动农户发展增收 | 政府投资 | 县茶美中心 | 提前实施
51 | 旅游产业 | 梅山村旅游道路提升项目【老水泥厂】 | 梅山镇政府 | 新建 | 梅山镇 | 180 |  | 180 | 整修旅游道路2000米，新建排水沟800米及相关旅游服务设施等 | 混凝土600元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫户8户，户均增收1000元 | 促进旅游产业发展，带动农户发展增收 | 政府投资 | 县综合行政执法局
52 | 旅游产业 | 小南京村水果产业设施提升项目【现场会人居环境】 | 梅山镇政府 | 新建 | 小南京村 | 200 | 200 |  | 水果大棚改造提升50亩，新建排水沟2000米、生产道路420平方米、更换水果摊点设施10处及相关设施等 | 混凝土600元/立方米，生产路130元/平方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫户45户，户均增收2500元 | 促进水果产业发展，带动农户发展增收 | 政府投资 | 县茶美中心 | 提前实施
53 | 旅游产业 | 永安寨民宿提升项目【省级中心村】 | 吴家店镇政府 | 新建 | 包畈村 | 80 |  | 80 | 改造护坡820平方米、道路沿线提升1600平方米、维修停车场900平方米、休闲活动平台1处等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 联农带农机制：改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县茶美中心
54 | 旅游产业 | 马石田园综合体提升项目【省级中心村】 | 天堂寨镇政府 | 新建 | 马石村 | 60 |  | 60 | 村庄道路黑色化提升3950平方米，新建停车位90平方米、人行道路硬化提升600平方米、活动场所改造提升420平方米等 | 道路黑色化80元/平方米，停车位170元/平方米，硬化100元/平方米 | 2025年1月-6月 | 受益352人，其中脱贫人口18户56人，项目使用年限8年 | 改善村庄人居环境，带动居民农文旅融合发展增收 | 政府投资 | 县茶美中心
55 | 旅游产业 | 河西村中药材产业提升项目【省级中心村】 | 双河镇政府 | 新建 | 河西村 | 60 |  | 60 | 新建排水沟220米，涵管校正150米，整修灌溉塘4口，产业基地平整2000平方米等 | 排水沟280元/米，场地平整30元/平方米，混凝土600元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口30人，项目使用年限10年；联农带农机制 | 促进中药材产业发展，带动农户发展增收 | 政府投资 | 县茶美中心
56 | 旅游产业 | 油坊店乡村旅游提升项目【油坊店至西莲杆线序化】 | 油坊店乡政府 | 新建 | 油店村 西莲村 | 90 |  | 90 | 中国红岭旅游公路公共服务设施建设等 | 每公里10万元 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口52人，项目使用年限10年 | 发展乡村旅游，带动脱贫户就业增收 | 政府投资 | 县科商工信局
57 | 旅游产业 | 桃岭乡村旅游提升项目【金桃路杆线序化】 | 桃岭乡政府 | 新建 | 桃岭乡 | 210 |  | 210 | 精品旅游线路公共服务设施建设等 | 建设成本10万元/每公里 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口120人，项目使用年限10年 | 发展乡村旅游，带动周边群众增收 | 政府投资 | 县科商工信局
58 | 旅游产业 | 杜鹃岭乡村旅游提升项目【观景平台】 | 铁冲乡政府 | 新建 | 高畈村 | 170 |  | 170 | 新建生态停车场1处，步道60米，护栏80米，坡面整修及相关旅游设施等 | 护栏600元/米，步道500元/米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口35人，项目使用年限10年 | 促进旅游业发展，增加村集体经济和农户增收 | 政府投资 | 县文旅体育局
59 |  | 汤家汇镇焦园旅游驿站提升项目【观景平台】 | 汤家汇镇政府 | 新建 | 泗道河村 | 90 |  | 90 | 新建挡墙80米、停车场破损修复约150平方米、排水设施建设等 | 混凝土600元/立方米，停车场修复260/平方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口45人，项目使用年限10年 | 发展乡村旅游，带动脱贫户就业增收 | 政府投资 | 县文旅体育局
60 | 人居环境 | 元冲村基础设施提升项目【现场会人居环境】 | 油坊店乡政府 | 新建 | 元冲村 | 40 | 40 |  | 新建护岸长65米、排水沟长26米、硬化面积900平方米及相关设施建设等 | 浆砌石550元/立方米，混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口31人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县茶美中心 | 提前实施
61 | 人居环境 | 流波䃥镇乡村旅游提升项目【杆线序化】 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 流波村 张冲村 黄畈村 | 170 | 170 |  | 精品旅游线路公共服务设施建设等 | 每公里10万元 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口150人，项目使用年限10年 | 发展乡村旅游，带动周边群众增收 | 政府投资 | 县科商工信局
62 | 人居环境 | 青山镇乡村旅游提升项目【杆线序化】 | 青山镇政府 | 新建 | 尧塘村 青山村 | 100 | 100 |  | 精品旅游线路公共服务设施建设等 | 每公里10万元 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口110人，项目使用年限10年 | 发展乡村旅游，带动周边群众增收 | 政府投资 | 县科商工信局
二 |  | 能力提升 |  |  |  | 3950 | 2392 | 1558
（一） |  | 教育帮扶 |  |  |  | 1200 | 600 | 600
63 | 教育帮扶 | 雨露计划 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 1200 | 600 | 600 | 对中、高职脱贫学生给与补助 | 每人每学期1500元 | 2025年1月-12月 | 受益脱贫脱贫户、监测户1833人，人均增收3000元 | 资助脱贫学生中职高职教育，提高就业能力，增加就业收入 | 财政奖补 | 县农业农村局
（二） |  | 就业帮扶 |  |  |  | 2750 | 1792 | 958
64 | 就业帮扶 | 公益性岗位 | 县人社局 | 新建 | 全县 | 2200 | 1432 | 768 | 脱贫户、监测户村级公益性岗位劳务就业补助 | 人均3600元/年 | 2025年1月-12月 | 受益脱贫户、监测户12000户 | 拓宽就业渠道，促进脱贫劳动力就业增收，激发农户内生动力 | 财政奖补 | 县人社局
65 | 就业帮扶 | 就业奖补 | 县人社局 | 新建 | 全县 | 550 | 360 | 190 | 脱贫户和监测户跨省就业就业补助等 | 人均500元/年 | 2025年1月-12月 | 受益脱贫户、监测户7500人 | 支持脱贫户、监测户县内外就业，促进就业增收 | 财政奖补 | 县人社局
三 |  | 基础设施 |  |  |  | 4825.5238 | 3534.3 | 1291.2238
（一） |  | 以工代赈 |  |  |  | 689 | 355 | 334
66 | 以工代赈 | 六安市金寨县吴家店镇农业产业配套设施提升项目 | 吴家店镇政府 | 新建 | 古堂村 | 355 | 355 |  | 新建砂石路1616米，混凝土道路白改黑320米，新建及拆除重建护岸900米，沟渠清淤疏浚950米，新建排水沟140米，新建蓄水堰4座，新建人行桥1座 | 护岸700元/立方米 | 2025年1月-10月 | 带动124人群众务工就业，发放劳务报酬占下达计划资金30%以上，项目使用年限10年 | 改善农业产业基础设施条件，降低生产生活成本，带动农户就业增收 | 政府投资 | 县发改委
67 | 以工代赈 | 六安市金寨县白塔畈镇龙泉人居环境整治项目 | 白塔畈镇政府 | 新建 | 中心村 | 158 |  | 158 | 铺设DN300HDPE双壁波纹管1550米，配套700检查井75个；铺设DN110UPVC管接户管总共约600米，配套450*450检查井26个；分区建设LxB=11.46x3.55米、总高1.5米生态湿地处理设施1个；现状空地铺装硬化970平方米，连算雨水口排水沟80米、路面拓宽340平方米以及垃圾清运等附属工程 | 波纹管75元/米， 检查井3500元/个，生态湿地52000元 | 2025年1月-12月 | 带动60人群众务工就业，发放劳务报酬占下达计划资金30%以上，项目使用年限10年 | 改善农业产业基础设施条件，降低生产生活成本，带动农户就业增收 | 政府投资 | 县发改委
68 | 以工代赈 | 六安市金寨县梅山镇徐冲道路基础设施提升项目 | 梅山镇政府 | 新建 | 徐冲村 | 176 |  | 176 | 新建入户道路3898米，配套建设路基防护、排水沟等附属设施 | 50万/公里 | 2025年1月-12月 | 带动62人群众务工就业，发放劳务报酬占下达计划资金30%以上，项目使用年限10年 | 改善农业产业基础设施条件，降低生产生活成本，带动农户就业增收 | 政府投资 | 县发改委
（二） |  | 国有林场 |  |  |  | 131 | 0 | 131
69 | 国有林场 | 金寨县九寨峰国有林场森林旅游及自然体验项目 | 县林业局 | 新建 | 九寨峰国有林场鲍家窝分场 | 131 |  | 131 | 环境整治（绿化提升及生态停车位）2000平方米；生态修复 （水毁道路修复）2000平方米；安全防护设施（防洪墙及排水设施）80米 | 混凝土700元/立方米，环境整治400元/平方米 | 2025年1月-12月 | 林场受益职工不低于10人 | 改善提升林场环境，助力森林康养观光旅游产业发展，带动周边群众增收 | 政府投资 | 县林业局
（三） |  | 安全饮水 |  |  |  | 2000 | 2000 | 0
70 | 安全饮水 | 南溪夹河水厂工程 | 县水利局 | 新建 | 吴湾村 | 2000 | 2000 |  | 新建日供水1万立方米自来水厂一座，包含新建取水坝（与龙腾水厂取水头改造合并）、原水管道、水厂、清水管道、增压站等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-12月 | 受益人口4.6万人 | 改善群众用水条件，促进饮水安全 | 政府投资 | 县水利局
（四） |  | 人居环境 |  |  |  | 1179.3 | 1179.3 | 0
71 | 人居环境 | 油坊店乡基础设施提升项目【现场会】 | 油坊店乡政府 | 新建 | 全乡 | 320 | 320 |  | 道路硬化2000平方米，广告牌维修120处及标识标牌改造提升，导视系统牌32套、一池一地改造200户及零星小型项目维修提升等 | 混凝土硬化125元/平方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口162人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县茶美中心 | 提前实施
72 | 人居环境 | 油坊店乡村旅游提升项目【现场会】 | 油坊店乡政府 | 新建 | 龚冲村 元冲村 | 50 | 50 |  | 精品旅游线路公共服务设施建设等 | 每公里10万元 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口37人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县科商工信局 | 提前实施
73 | 人居环境 | 油坊店乡道路整治提升项目【杆线序化】 | 油坊店乡政府 | 新建 | 油店、黄良、朱堂、周院等6个村 | 246 | 246 |  | 精品旅游线路公共服务设施建设等 | 每公里10万元 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口206人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县科商工信局
74 | 人居环境 | 油坊店乡公共服务提升项目【国防光缆】 | 油坊店乡政府 | 新建 |  | 32.3 | 32.3 |  | 乡村人居环境整治等 | 每公里10万元 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口28人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县科商工信局
75 | 人居环境 | 梅山镇公共服务设施项目【现场会】 | 梅山镇政府 | 新建 | 汪冲村 船冲村 | 70 | 70 |  | 新建7蹲位公厕1个、农民活动场所2500平方米、停车位6个，排水沟等相关配套设施 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口24人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县茶美中心 | 提前实施
76 | 人居环境 | 梅山镇乡村人居环境整治项目现场会】 | 梅山镇政府 | 新建 | 徐冲村 小南京村 | 111 | 111 |  | 乡村人居环境整治等 | 12.5万元/公里 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口78人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县茶美中心 | 提前实施
77 | 人居环境 | 梅山镇人居环境整治项目【改厕】 | 梅山镇政府 | 新建 | 全镇 | 38 | 38 |  | 新建1立方米小型生态湿地80个，栽种石菖蒲80平方米，埋设塑料化粪池440个，地面硬化285平方米，埋设PVC管1710米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
78 |  | 麻埠镇人居环境整治项目【改厕】 | 麻埠镇政府 | 新建 | 全镇 | 78.38 | 78.38 |  | 新建1立方米小型生态湿地251个，栽种石菖蒲251平方米，埋设塑料化粪池795个，地面硬化526平方米，埋设PVC管3160米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口400人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
79 |  | 油坊店乡环境整治提升项目【改厕】 | 油坊店乡政府 | 新建 | 全乡 | 31.6 | 31.6 |  | 新建1立方米小型生态湿地80个，栽种石菖蒲80平方米，埋设塑料化粪池340个，地面硬化215平方米，埋设PVC管1290米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口180人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
80 |  | 燕子河镇人居环境整治项目【改厕】 | 燕子河镇政府 | 新建 | 全镇 | 37.6 | 37.6 |  | 新建1立方米小型生态湿地120个，栽种石菖蒲120平方米，埋设塑料化粪池380个，地面硬化250平方米，埋设PVC管1500米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口195人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
81 |  | 古碑镇人居环境整治项目【改厕】 | 古碑镇政府 | 新建 | 全镇 | 23.98 | 23.98 |  | 新建1立方米小型生态湿地21个，栽种石菖蒲21平方米，埋设塑料化粪池324个，地面硬化212平方米，埋设PVC管1275米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口105人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
82 |  | 槐树湾乡人居环境整治项目【改厕】 | 槐树湾乡政府 | 新建 | 全乡 | 16 | 16 |  | 新建埋设塑料化粪池240个，地面硬化160平方米，埋设PVC管960米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口68人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
83 |  | 南溪镇人居环境整治项目【改厕】 | 南溪镇政府 | 新建 | 全镇 | 37.18 | 37.18 |  | 新建1立方米小型生态湿地121个，栽种石菖蒲121平方米，埋设塑料化粪池376个，地面硬化250平方米，埋设PVC管1503米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口90人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
84 |  | 桃岭乡人居环境整治项目【改厕】 | 桃岭乡政府 | 新建 | 全乡 | 52 | 52 |  | 新建1立方米小型生态湿地160个，栽种石菖蒲160平方米，埋设塑料化粪池532个，地面硬化348平方米，埋设PVC管2088米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口52人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
85 |  | 铁冲乡人居环境整治项目【改厕】 | 铁冲乡政府 | 新建 | 全乡 | 22.66 | 22.66 |  | 新建1立方米小型生态湿地67个，栽种石菖蒲67平方米，埋设塑料化粪池236个，地面硬化155平方米，埋设PVC管927米等 | 生态湿地1000元/个 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口77人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
86 |  | 全军乡人居环境整治项目【改厕】 | 全军乡政府 | 新建 | 全乡 | 12.6 | 12.6 |  | 新建1立方米小型生态湿地30个，栽种石菖蒲30平方米，埋设塑料化粪池140个，地面硬化90平方米，埋设PVC管540米等 | 混凝土700元/立方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口26人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 政府投资 | 县茶美中心
（六） |  | 村组道路 |  |  |  | 826.2238 | 0 | 826.2238
87 | 村组道路 | 油坊店至青山道路提升 | 县交通局 | 新建 |  | 263 |  | 263 | 完成20500平方米道路维修，修复路面断板、边沟冲毁、路基冲空等水毁设施 | 130元/平方米 | 2025年1月-6月 | 受益脱贫人口829人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户获得感、幸福感、安全感 | 政府投资 | 县交通局 | 提前实施
88 | 村组道路 | 长源村道路改造项目【罗洁故居】 | 吴家店镇政府 | 新建 | 长源村 | 532.4238 |  | 532.4238 | 改造道路长1620米，宽5米，配套沿线排水沟1111米，挡土墙3541立方米，盖板涵1处，沿线涵管20处及交通标志标线等 | 混凝土挡土墙560元/立方米；混凝土边沟600元/立方米 | 2025年1月-12月 | 受益脱贫人口80人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 政府投资 | 县交通局 | 提前实施
89 | 村组道路 | 维修加固白塔畈镇河北桥 | 县交通局 | 新建 | 大岗村 | 3.1 |  | 3.1 | 对长9米，宽5米桥梁进行两侧护栏更换 | 1000元/平方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口182人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 政府投资 | 县交通局
90 | 村组道路 | 维修加固花石乡张北桥 | 县交通局 | 新建 | 黄堰村 | 4.6 |  | 4.6 | 对长10米，宽5米桥梁进行桥面系加固维修 | 1000元/平方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口310人，项目使用年限10年 | 改善农户生活及出行条件，提升农户安全感、幸福感 | 政府投资 | 县交通局
91 | 村组道路 | 维修加固梅山镇金庄桥 | 县交通局 | 新建 | 三合河村 | 9.1 |  | 9.1 | 对长19米，宽6米桥梁进行两侧护栏更换 | 1000元/平方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口227人，项目使用10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 政府投资 | 县交通局
92 | 村组道路 | 维修加固南溪镇黄塝桥 | 县交通局 | 新建 | 南湾村 | 14 |  | 14 | 对长35米宽6米桥梁进行桥面系加固维修 | 1000元/平方米 | 2025年1月-10月 | 受益脱贫人口420人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 政府投资 | 县交通局
四 |  | 管理费 |  |  |  | 393.65 | 155.87 | 237.78
93 |  | 项目管理费 | 县财政局 | 新建 | 全县 | 393.65 | 155.87 | 237.78 | 用于项目勘察设计、监理、审计费用 | 根据项目投资补助 | 2025年1月-12月 | 受益脱贫人口20000人 | 保障项目建设成效 | 县财政局 | 县财政局
Note on O2: yuyu: 股权投资、资产收益、入股分红、财政奖补、政府投资

## 项目计划
附件
金寨县2025年度财政衔接资金项目计划完成情况
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设性质 | 实施地点 | 资金计划 （万元） | 是否完工 | 资金使用率 | 绩效目标实现情况 | 联农带农机制落实 | 主管部门 | 备注
合计 |  |  |  |  | 50398
一 | 产业发展 |  |  |  | 21618.4174
（一） | 农业产业 |  |  |  | 11207.1152
1 | 标准化茶园建设项目 | 县农业农村局 | 新建 | 有关乡镇 | 300 | 是 | 100% | 建设生态化、标准化、宜机化茶园5个，受益脱贫户102人，户均增收500元 | 通过提高茶园宜机化水平，提高茶园亩产，带动茶农增收 | 县农业农村局
2 | 兴田村茶叶加工厂建设项目 | 槐树湾乡政府 | 新建 | 兴田村 | 90 | 是 | 100% | 以资产收益方式新建茶厂500平方米及配套设施，受益脱贫户10人，户均增收1000元 | 通过收购周边茶农鲜叶带动茶农增收 | 县农业农村局
3 | 金裕1号茶苗繁育推广项目 | 麻埠镇政府 | 新建 | 有关乡镇 | 50 | 是 | 100% | 支持无性系金裕1号茶苗繁育及推广，受益脱贫户10人，户均增收1000元 | 试验推广“金裕一号”，实现茶树品质提升，带动茶农增收 | 县农业农村局
4 | 桑苗、方格簇采购项目 | 县农业农村局 | 新建 | 有关乡镇 | 600 | 是 | 100% | 统一采购发放桑苗、方格簇，受益脱贫户40户，户均增收1000元 | 通过扩大产业规模，带动农户发展增收 | 县农业农村局
5 | 大小蚕室奖补项目 | 县农业农村局 | 新建 | 有关乡镇 | 323.9952 | 是 | 100% | 以奖代补方式支持大小蚕室建设，受益脱贫户15户，户均增收1000元 | 促进蚕桑产业发展，带动农户务工增收 | 县农业农村局
6 | 桑蚕品种母种保育复壮项目 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 10 | 是 | 100% | 开展桑蚕品种的母种保育、提纯和复壮，受益脱贫户10人 | 通过种质资源保护，带动群众使用良种增收 | 县农业农村局
7 | 水稻品种展示基地改造项目 | 梅山镇政府 | 新建 | 小南京村 | 80 | 是 | 100% | 支持改造大别山试验站水稻品种展示基地140亩等，受益农户50户 | 通过土地流转、带动务工等方式带动农户增收 | 县农业农村局
8 | 特色种养业奖补 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 1200 | 是 | 100% | 鼓励脱贫户监测户发展特色种养业，受益脱贫群众21000户 | 通过鼓励脱贫群众发展产业增收 | 县农业农村局
9 | 优质农产品认证奖补项目 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 360 | 是 | 100% | 开展农产品绿色、有机认证，受益农户600户 | 推动农业高质量发展，提高农产品附加值，促进农户发展增收 | 县农业农村局
10 | 水稻制种基地示范推广项目 | 县农业农村局 | 新建 | 铁冲乡 梅山镇 白塔畈镇 | 62 | 是 | 100% | 建设水稻育种基地2000亩，受益农户200户 | 通过土地流转、带动务工等方式带动农户增收 | 县农业农村局
11 | 水稻原种烘干项目 | 县农业农村局 | 新建 | 白塔畈镇 梅山镇 铁冲乡 | 180 | 是 | 100% | 购置水稻原种烘干设备等，受益脱贫人口不低于1500人，项目使用年限10年 | 通过提高村集体自主经营能力，进一步提高产能，通过收购原料、务工就业带动群众增收 | 县农业农村局
12 | 农产品生产能力提升项目 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 2000 | 是 | 100% | 新建、维修农田排灌设施等，受益脱贫户331户，项目使用年限10年 | 改善农业生产生活条件，促进农户增产增收 | 县农业农村局
13 | 农产品品牌创建 | 县农业农村局 县中药产业中心 县林业局 | 新建 | 全县 | 379 | 是 | 100% | 区域公用品牌宣传、农产品展示展销推介等（含灵芝产业品牌创建），受益农户50户 | 通过扩大品牌影响力提升销量，促进农户发展生产增收 | 县农业农村局
14 | 标准化茶叶加工厂改扩建奖补 | 县农业农村局 | 新建 | 各乡镇 | 350 | 是 | 100% | 对新建1000平方米以上标准化茶叶加工厂，按不超过总投资的30%，给予最高不超过50万元奖补；对改扩建600平方米以上标准化茶叶加工厂，按不超过改造工程投资的30%，给予最高不超过20万元奖补，受益脱贫户100户 | 提高茶叶加工厂产能，通过收购鲜叶和提供工作岗位的方式带动群众 | 县农业农村局
15 | 茶叶机采茶一采多用示范 | 油坊店乡政府 | 新建 | 黄良村 | 50 | 是 | 100% | 开展茶叶鲜叶机采后，经机采茶鲜叶分选机分选后，进行分类加工制作示范1处，受益脱贫户10人，户均增收1000元 | 通过收购周边茶农鲜叶带动茶农增收 | 县农业农村局
16 | 青山镇茅坪茶厂扩建 | 青山镇政府 | 续建 | 茅坪村 | 160 | 是 | 100% | 以资产收益方式支持扩建钢结构厂房600平方米，地坪固化升级改造1500平米及基础设施配套工程，受益脱贫户、监测户120人，户均增收1000元，使用年限10年 | 拓宽就业渠道，促进脱贫劳动力就业增收，激发农户内生动力。 | 县农业农村局
17 | 梅山镇白鹅产业发展 | 梅山镇政府 | 新建 | 徐冲村 | 350 | 是 | 100% | 以股权投资方式支持白鹅产业发展，受益脱贫户69人，项目使用年限10年 | 通过土地流转、带动务工等方式带动农户增收 | 县农业农村局
18 | 白塔畈镇白鹅产业发展 | 白塔畈镇政府 | 新建 | 楼冲村 | 100 | 是 | 100% | 以股权投资方式支持白鹅产业发展，受益人口115人，受益脱贫人口41人，受益年限8年 | 通过土地流转、带动务工等方式带动农户增收 | 县农业农村局
19 | 农产品基地改造提升 | 县农业农村局 | 续建 | 白塔畈等乡镇 | 50 | 是 | 100% | 农产品基地改造提升181亩，受益脱贫人口29人，项目使用年限10年 | 改善生产条件，促进产业增收 | 县农业农村局
20 | 农产品基地生产能力提升 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 460 | 是 | 100% | 农产品基地生产能力提升1166亩，受益脱贫户80户，项目使用年限10年 | 改善农业生产生活条件，促进农户增产增收 | 县农业农村局
21 | 电商产业能力提升 | 县科商工信局 | 新建 | 全县 | 100 | 是 | 100% | 开展电商培训、直播电商常态化服务、对经营主体开展“村播”“仓播”“商播”等新模式新场景打造、AI等新技术应用和电商供应链服务建设等奖补，开展培训1200人次，直播活动开展6次 | 通过技能培训促进群众增收 | 县科商工信局
22 | 农产品质量提升 | 各乡镇政府 | 新建 | 全县 | 1633.318 | 是 | 100% | 实施“两个替代”提升项目，推广有机肥等绿色农资，开展产品质量检测，受益脱贫户200户，户均增收500元 | 开展绿色生产，保护生态环境，提高农产品质量，促进群众增收 | 县农业农村局
23 | 桑园基地建设 | 有关乡镇政府 | 续建 | 有关乡镇 | 102.942 | 是 | 100% | 追加桑园基地建设，受益脱贫户40户，户均增收1000元 | 通过扩大产业规模，带动农户发展增收 | 县农业农村局
24 | 茯苓栽培技术示范 | 桃岭乡政府 | 新建 | 东冲村 | 10.86 | 是 | 100% | 进行松材线虫病疫木与健康松树栽培茯苓产量对比和疫木栽培茯苓品质检测，创新松材线虫病疫木除治方式，合理利用疫木，提高群众收入 | 项目可带动周边脱贫户30户100人增加收入 | 县林业局
25 | 徐冲村蔬菜基地 | 梅山镇政府 | 新建 | 徐冲村 | 110 | 是 | 100% | 以股权投资方式支持蔬菜基地建设，受益脱贫户27人，项目使用年限10年 | 通过土地流转、带动务工等方式带动农户增收 | 县农业农村局
26 | 徐冲村工厂化养鱼 | 梅山镇政府 | 新建 | 徐冲村 | 150 | 是 | 100% | 以股权投资方式支持工厂化养鱼，受益脱贫户34人，项目使用年限10年 | 通过土地流转、带动务工等方式带动农户增收 | 县农业农村局
27 | “六安瓜片”溯源试点项目 | 县农业农村局 | 新建 | 麻埠镇 | 200 | 是 | 100% | 建设溯源试点6个，配备溯源相关设备，并对“六安瓜片”鲜叶收购和茶叶销售环节实行溯源管理，受益脱贫户50户，户均增收500元 | 提高鲜叶收购均价，促进群众增收 | 县农业农村局
28 | 九曲岭茶叶交易平台 | 麻埠镇政府 | 新建 | 响洪甸村 | 150 | 是 | 100% | 建设茶叶交易平台 400 平方米及配套设施 | 提高鲜叶收购均价，促进群众增收 | 县农业农村局
29 | 夏秋茶奖补 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 680 | 是 | 100% | 对从事夏秋茶生产初、精制的茶叶经营主体根据生产量，给予生产奖补、茶叶机械购置奖补及贷款贴息，受益脱贫户50户，户均增收4000元 | 促进茶产业发展，带动周边群众增收 | 县农业农村局
30 | 特色产业贷款贴息 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 100 | 是 | 100% | 对“农时贷”等贷款给于贴息支持，受益脱贫户20人，户均增收500元 | 通过金融支持撬动社会资本扩大农业生产 | 县农业农村局
31 | 黑毛猪保种项目 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 100 | 是 | 100% | 培育保种场1家，设立保种点18家，保种纯种黑毛猪100头以上 | 通过提供优质种苗、农业务工等方式带动群众增收 | 县农业农村局
32 | 金寨黄牛保种项目 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 50 | 是 | 100% | 对取得《种畜禽生产经营许可证》，保种纯种母牛80头以上，纯种公牛10头以上，建有完整的系谱档案的保种场给与补助保种 | 通过农业务工等方式带动群众增收 | 县农业农村局
33 | 油坊店乡周院村茶产业发展项目 | 油坊店乡政府 | 新建 | 周院村 | 200 | 是 | 100% | 以股权投资方式入股金寨县玉洁农业开发有限公司，支持茶产业发展，受益脱贫户30户，户均增收4000元 | 通过扩大生产，带动周边群众增收 | 县农业农村局
34 | 铁冲乡天鹅山茶旅融合项目 | 铁冲乡政府 | 新建 | 长河村 | 200 | 是 | 100% | 以股权投资方式入股金寨县益农农业科技开发有限公司，支持发展茶旅融合，受益农户30户 | 通过订单收购、务工等方式带动群众增收 | 县农业农村局
35 | 斑竹园缫丝厂老厂房改造项目 | 斑竹园镇政府 | 新建 | 红源村 | 130 | 是 | 100% | 支持道路修复及厂房改造等，受益农户50户 | 改善生产条件，促进蚕桑产业发展 | 县农业农村局
36 | 果蔬基地基础设施配套修复 | 天堂寨镇政府 | 新建 | 黄河村 马石村 渔潭村 | 135 | 是 | 100% | 支持渔潭村桃园基地、马石村蔬菜基地、黄河村蔬菜基地、黄河村平菇基地生产道路、排灌设施、护岸等建设，受益脱贫人口230人，项目使用年限10年 | 改善生产条件，促进果蔬产业发展，带动农户务工增收 | 县农业农村局
（二） | 中药产业 |  |  |  | 1854
37 | 桃岭乡茯苓产业发展项目 | 桃岭乡政府 | 续建 | 桐岗村 | 108 | 是 | 100% | 追加桃岭乡茯苓产业发展项目，受益农户40人，项目使用年限10年 | 促进茯苓产业发展，带动周边群众增收 | 县中药产业中心
38 | 2025年中药产业奖补项目 | 县中药产业中心 | 新建 | 全县 | 300 | 是 | 100% | 对中药产业重点环节进行奖补，受益脱贫户50户 | 支持中药材产业发展，带动群众增收 | 县中药产业中心
39 | 2025年灵芝龙头企业培育 | 县中药产业中心 | 新建 | 梅山镇 | 300 | 是 | 100% | 以股权投资方式支持灵芝龙头企业发展，受益脱贫人口15人，项目分红年限不低于4年 | 支持灵芝产业发展，带动村集体分红及群众务工增收 | 县中药产业中心
40 | 大别山药用菌种质资源圃实验基地 | 县中药产业中心 | 续建 | 马宗岭林场 | 11 | 是 | 100% | 收集大别山野生食药用菌种质资源，开展灵芝等栽培试验，对比、筛选出性状优良的菌株，进行分离、培养并保存在金寨县食药用菌种质库中，收集菌种5种，制作原种试管45个 | 开展菌种驯化栽培，推动药用菌产业可持续发展。 | 县中药产业中心
41 | 2025年灵芝产业奖补 | 县中药产业中心 | 新建 | 金寨县 | 300 | 是 | 100% | 对规模化种植基地、新品种试验示范基地、立体种植设施、养菌中心建设等进行奖补，对新认定的灵芝亿元产值企业、规上企业、国家高新技术企业、科技型中小企业等进行奖励，对自主建立质量追溯管理体系的企业进行奖励等，受益脱贫户40户 | 支持中药材产业发展，带动群众增收。 | 县中药产业中心
42 | 燕子河镇石斛种植基地基础设施提升项目 | 燕子河镇政府 | 新建 | 大峡谷村 | 115 | 是 | 100% | 沟渠治理与边坡防护1.2公里，生产道路100米，蓄水池1个，石斛园入口改造提升及配套设施等，受益脱贫户10人，项目使用年限8年 | 促进石斛产业发展，带动周边群众增收 | 县中药产业中心
43 | 黄精产业提升项目 | 梅山镇政府 | 新建 | 经济开发区 | 500 | 是 | 100% | 以股权投资方式入股安徽尚沣园健康科技发展有限公司，支持中药产业发展，受益脱贫户20户 | 支持中药材产业发展，带动群众增收 | 县中药产业中心
44 | 汤家汇镇竹畈村农产品烘干仓储车间改造项目 | 汤家汇镇政府 | 新建 | 竹畈村 | 220 | 是 | 100% | 以资产收益方式支持新建框架厂房760平方米，硬化场地740平方米及其他配套附属设施，受益脱贫户10人，项目使用年限8年 | 加强中药材加工能力，带动周边群众增收 | 县中药产业中心
（三） | 林业产业 |  |  |  | 1046.9788
45 | 山核桃新增发展项目 | 县林业局 | 新建 | 关庙、天堂寨、花石等乡镇 | 100 | 是 | 100% | 采购发放大别山山核桃苗木，受益脱贫人口不低于300人 | 增加山核桃栽植数量，带动农户增产增收 | 县林业局
46 | “山核桃之乡”产业提升项目 | 关庙乡政府 | 新建 | 仙桃村 胭脂村 墨园村 | 108.9788 | 是 | 100% | 新建山核桃产业道路（机耕路）8公里、轨道车2000米及配套设施等，受益脱贫人口不低于200人 | 促进山核桃产业发展，带动农户增产增收 | 县林业局
47 | 黄畈竹制品产业园项目 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 黄畈村 | 500 | 是 | 100% | 以股权投资方式支持黄畈村竹产业发展，链接5个村集体经济，受益脱贫人口不低于500人 | 通过收购加工毛竹，带动群众务工和销售毛竹增收 | 县林业局
48 | 梅山镇汪冲村毛竹厂建设项目 | 梅山镇政府 | 续建 | 汪冲村 | 210 | 是 | 100% | 追加梅山镇汪冲村毛竹厂建设项目，受益脱贫户143人，项目使用年限10年 | 通过土地流转、带动务工等方式带动农户增收 | 县林业局
49 | 马宗岭国有林场林下西洋参种植项目 | 县林业局 | 新建 | 马宗岭国有林场 | 128 | 是 | 100% | 支持马宗岭林场林下种植西洋参200亩林场受益职工不低于20人 | 发展林下经济，带动周边群众务工增收 | 县林业局
（四） | 集体经济 |  |  |  | 1323
50 | 双店村农产品加工项目 | 双河镇政府 | 新建 | 双店村 | 100 | 是 | 100% | 以股权投资方式支持双店村农产品加工，链接2个村集体经济，受益脱贫人口不低于500人，项目使用年限5年 | 通过股权投资收益带动村集体经济增收，通过提高产能、收购原料、务工就业带动群众增收 | 县农业农村局
51 | 张冲村水电站建设项目 | 流波䃥镇政府 | 改扩建 | 张冲村 | 300 | 是 | 100% | 以资产收益方式建设160千瓦水电站电站，链接6个村集体经济，受益脱贫人口不低于600人，项目使用年限10年 | 通过收益分红带动村集体经济增收 | 县农业农村局
52 | 板堰村养蚕室建设项目 | 槐树湾乡政府 | 新建 | 板堰村 | 400 | 是 | 100% | 新建标准化小蚕室150平方米、大蚕室2000平方米及配套设施，链接7个村集体经济，受益脱贫人口不低于40人，项目使用年限10年 | 通过收益分红带动村集体经济增收，通过提高产能、收购原料、务工就业带动群众增收 | 县农业农村局
53 | 梅山镇设施蔬菜基地建设（四期） | 梅山镇政府 | 续建 | 徐冲村 | 260 | 是 | 100% | 追加梅山镇设施蔬菜基地项目，链接5个村集体经济，受益农户60户 | 通过土地流转、农业务工等方式带动农户发展蔬菜产业增收 | 县农业农村局
54 | 南溪镇高科技蚕丝纤维产业化生产项目（二期） | 南溪镇政府 | 续建 | 明强社区 | 213 | 是 | 100% | 厂房室内外改造提升1800平方米及污水处理设施配套工程等，链接4个村集体经济，受益脱贫户10户，项目使用年限10年 | 通过延伸产业链条，带动群众务工增收 | 县农业农村局
55 | 杨桥村集体经济发展 | 槐树湾乡政府 | 新建 | 杨桥村 | 50 | 是 | 100% | 改造杨桥村养猪场厂房930平方米，改造小蚕室及功能用房350平方米、新辟桑园基地及栽桑50亩等，受益脱贫人口12人，项目使用年限10年 | 促进蚕桑产业发展农户务工和发展增收，带动群众务工及增收 | 县农业农村局
（五） | 金融帮扶 |  |  |  | 1050
56 | 小额贷款贴息 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 1050 | 是 | 100% | 对脱贫户小额贷款给予贴息，受益脱贫户8200户 | 通过资金扶持，促进农户发展产业增收 | 县农业农村局
（六） | 千万工程 |  |  |  | 3817.3234
57 | 西茶谷民宿营地建设项目 | 油坊店乡政府 | 新建 | 面冲村 | 500 | 是 | 100% | 新建柏油道路2300平方米，生态停车场1250平方米，生态挡墙2000立方米，台阶750平方米，雨污水管网500米及污水处理设施等，受益脱贫人口145人，项目使用年限10年 | 发展乡村旅游，带动脱贫户就业增收 | 县文旅体育局
58 | 燕子河镇乡村振兴茶园加工基地扩建项目 | 燕子河镇政府 | 新建 | 龙马村 | 350 | 是 | 100% | 以资产收益方式支持扩建框架结构茶厂1500平方米及配套设施，链接龙马村集体经济150万元、烂坳村村集体经济100万元、麻埠镇齐山村集体经济100万元，受益脱贫户20人，户均增收1000元 | 通过提高产能，增加周边茶农鲜叶收购量，带动茶农增收；增加用工，带动增收 | 县农业农村局
59 | 龙马村特色产业基地建设项目 | 燕子河镇政府 | 新建 | 龙马村 | 100 | 是 | 100% | 新建护岸1处长33米，高2.5米，排水沟130米，护栏125米及相关设施等，受益脱贫人口405人，项目使用年限10年 | 促进特色农产品产业发展，带动农户就业和发展增收 | 县茶美中心
60 | 龙马村乡村旅游产业提升项目 | 燕子河镇政府 | 新建 | 龙马村 | 100 | 是 | 100% | 下院居民组沿线生态护岸、挡墙及相关设施建设等，受益脱贫人口223人，项目使用年限10年 | 改善农户生活条件，带动产业发展，提高村集体经济收入，带动农户发展旅游、就业、产业增收 | 县茶美中心
61 | 燕子河镇龙马村旅游产业配套项目 | 燕子河镇政府 | 新建 | 龙马村 | 300 | 是 | 100% | 新建沥青道路2000米，均宽5.5米，建设科教研学基地配套设施等，受益脱贫100户，项目使用年限15年 | 改善农业生产生活条件，促进农户增产增收 | 县农业农村局
62 | 龙马村农产品展示展销体验中心项目 | 燕子河镇政府 | 续建 | 龙马村 | 49.4 | 是 | 100% | 追加龙马村农产品展示展销体验中心项目，受益脱贫人口500人 | 拓宽2000人农产品销售渠道，提高人均收入 | 县农业农村局
63 | 龙马和美乡村文旅驿站项目 | 燕子河镇政府 | 续建 | 龙马村 | 23.655 | 是 | 100% | 追加龙马和美乡村文旅驿站项目，受益脱贫人口500人 | 提高旅游接待水平，带动当地文旅产业发展，提高人均收入 | 县文旅体育局
64 | 龙马村旅游设施配套项目 | 燕子河镇政府 | 续建 | 龙马村 | 45 | 是 | 100% | 追加龙马村旅游设施配套项目，受益脱贫人口420人 | 提高旅游接待水平，带动当地文旅产业发展，提高人均收入 | 县科商工信局
65 | 丁埠村旅游产业道路提升项目 | 南溪镇政府 | 新建 | 丁埠村 | 70 | 是 | 100% | 新建错车道200平方米、混凝土挡墙500立方米、波形梁护栏1500米等，受益脱贫人口15人，项目使用年限10年 | 促进产业发展，带动农户发展旅游增收 | 县交通局
66 | 丁埠村生态旅游产业促进项目 | 南溪镇政府 | 新建 | 丁埠村 | 100 | 是 | 100% | 新建污水处理设施131处，休闲观光步道4000米及相关旅游公共服务设施等，受益脱贫人口20人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，带动农户发展旅游增收 | 县茶美中心
67 | 丁埠村立夏节起义景区改造提升项目 | 南溪镇政府 | 新建 | 丁埠村 | 300 | 是 | 100% | 新建生态步道8000平方米及公共服务设施建设等，受益脱贫人口12人，项目使用年限10年 | 完善相关设施，带动农户发展旅游增收 | 县茶美中心
68 | 丁埠村粉丝传统工艺传承加工项目 | 南溪镇政府 | 新建 | 丁埠村 | 50 | 是 | 100% | 改造粉丝加工厂1200平方米及相关设施等，受益脱贫户10户，户均增收1000元 | 通过延伸产业链条，带动群众增收 | 县农业农村局
69 | 铁冲村红色景区改造提升项目 | 铁冲乡政府 | 新建 | 铁冲村 | 200 | 是 | 100% | 改造提升红色教育研学基地和户外拓展露营地4000平方米等，受益脱贫人口62人，项目使用年限10年 | 促进旅游业发展，增加村集体经济和农户增收 | 县文旅体育局
70 | 铁冲乡高畈民俗体验中心提升项目 | 铁冲乡政府 | 新建 | 高畈村 | 80 | 是 | 100% | 改造提升民俗体验中心245平方米等，受益脱贫人口12人，村集体经济增收2万元 | 丰富群众文化生活，增加村集体经济和农户增收 | 县茶美中心
71 | 铁冲乡望春谷旅游设施提升项目 | 铁冲乡政府 | 新建 | 李桥村 | 200 | 是 | 100% | 新建生态停车场1处、生态步道300米，沥青道路2400平方米，栈道维修、拦水坝、生态护岸及相关设施等，受益脱贫人口45人，项目使用年限10年 | 促进旅游业发展，增加村集体经济和农户增收 | 县文旅体育局
72 | 熊家河村特色农业设施提升项目 | 全军乡政府 | 新建 | 熊家河村 | 150 | 是 | 100% | 以股权投资方式支持熊家河村改造提升蔬菜基地100亩及周边环境提升等，受益脱贫人口50人，项目使用年限10年 | 通过股权投资、就业务工等方式带动农户及村集体经济增收 | 县农业农村局
73 | 熊家河村红色研学基地提升项目 | 全军乡政府 | 新建 | 熊家河村 | 150 | 是 | 100% | 新建生态停车场2000平方米、排水沟、护岸及相关设施等，受益脱贫户300人，项目使用年限10年 | 提高旅游接待水平，带动当地文旅产业发展，提高人均收入 | 县茶美中心
74 | 熊家河村研学基地项目 | 全军乡政府 | 续建 | 熊家河村 | 400 | 是 | 100% | 追加熊家河村研学基地项目，受益脱贫户500人 | 带动产业发展，提高村集体经济收入，带动农户发展旅游、就业增收 | 县文旅体育局
75 | “金寨白叶”茶展销服务提升项目 | 古碑镇政府 | 新建 | 宋河村 | 25 | 是 | 100% | 改造提升“金寨白叶”茶晾晒车间60平方米及相关设施等，受益脱贫人口150人，项目使用年限10年 | 完善基础设施，带动群众增收 | 县茶美中心
76 | 响洪甸村茶园品质提升项目 | 麻埠镇政府 | 续建 | 响洪甸村 | 95.7712 | 是 | 100% | 追加响洪甸村茶园品质提升项目，亩产量提高10kg，亩产值提高300元 | 带动周边脱贫人口20人 | 县农业农村局
77 | 麻埠镇响洪甸村齐云冲茶研学基地建设项目 | 麻埠镇政府 | 续建 | 响洪甸村 | 8.4972 | 是 | 100% | 追加2024年精品村麻埠镇响洪甸村齐云冲茶研学基地建设项目审计缺口，受益脱贫人口10人，项目使用年限8年 | 促进旅游业发展，增加村集体经济和农户增收 | 县茶美中心
78 | 徐冲村工厂化养鱼（二期） | 梅山镇政府 | 新建 | 徐冲村 | 200 | 是 | 100% | 追加徐冲村工厂化养鱼项目，受益脱贫户34人，项目使用年限10年 | 通过土地流转、带动务工等方式带动农户增收 | 县农业农村局
79 | 南溪镇丁埠村旅游能力提升 | 南溪镇政府 | 新建 | 丁埠村 | 300 | 是 | 100% | 以股权投资方式入股金寨县昱祥新型材料科技有限公司，支持旅游产业发展，受益脱贫户10户，户均增收500元 | 促进旅游业发展，增加村集体经济和农户增收 | 县文旅体育局
80 | 小南京农光互补基地提升项目 | 梅山镇政府 | 新建 | 小南京村 | 20 | 是 | 100% | 设施整修、苗木补植、黄精棚格提升等，受益脱贫人口20人，项目使用年限10年 | 改善生产条件，发挥产业示范带动作用，带动农户务工增收 | 县农业农村局
（七） | 旅游产业 |  |  |  | 1320
81 | 徐冲村蔬菜产业提升项目 | 梅山镇政府 | 新建 | 徐冲村 | 290 | 是 | 100% | 新建蔬菜基地排水沟240米、生产道路600平方米、土壤改良240亩及相关设施等，受益脱贫户60户，户均增收3000元 | 促进蔬菜产业发展，带动农户发展增收 | 县茶美中心
82 | 小南京村水果产业设施提升项目 | 梅山镇政府 | 新建 | 小南京村 | 200 | 是 | 100% | 水果大棚改造提升50亩，新建排水沟2000米、生产道路420平方米、更换水果摊点设施10处及相关设施等，受益脱贫户45户，户均增收2500元 | 促进水果产业发展，带动农户发展增收 | 县茶美中心
83 | 永安寨民宿提升项目 | 吴家店镇政府 | 新建 | 包畈村 | 80 | 是 | 100% | 改造护坡820平方米、道路沿线提升1600平方米、维修停车场900平方米、休闲活动平台1处等，受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心
84 | 马石田园综合体提升项目 | 天堂寨镇政府 | 新建 | 马石村 | 60 | 是 | 100% | 雨污管网疏通修复2124米，新建停车位290平方米，步道212平方米等。受益352人，其中脱贫人口18户56人，项目使用年限8年 | 改善村庄人居环境，带动居民农文旅融合发展增收 | 县茶美中心
85 | 河西村中药材产业提升项目 | 双河镇政府 | 新建 | 河西村 | 60 | 是 | 100% | 新建排水沟220米，涵管校正150米，整修灌溉塘4口，产业基地建设2000平方米等，受益脱贫人口30人，项目使用年限10年；联农带农机制 | 促进中药材产业发展，带动农户发展增收 | 县茶美中心
86 | 杜鹃岭乡村旅游提升项目 | 铁冲乡政府 | 新建 | 高畈村 | 170 | 是 | 100% | 新建生态停车场1处，步道60米，护栏80米，坡面整修及相关旅游设施等，受益脱贫人口35人，项目使用年限10年 | 促进旅游业发展，增加村集体经济和农户增收 | 县文旅体育局
87 | 汤家汇镇焦园旅游驿站提升项目 | 汤家汇镇政府 | 新建 | 泗道河村 | 90 | 是 | 100% | 新建挡墙80米、停车场破损修复约150平方米、排水设施建设等，受益脱贫人口45人，项目使用年限10年 | 发展乡村旅游，带动脱贫户就业增收 | 县文旅体育局
88 | 元冲村基础设施提升项目 | 油坊店乡政府 | 新建 | 元冲村 | 40 | 是 | 100% | 新建护岸长65米、排水沟长26米、硬化面积900平方米及相关设施建设等，受益脱贫人口31人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心
89 | 梁山村旅游设施提升 | 全军乡政府 | 新建 | 梁山村 | 30 | 是 | 100% | 修复道路长115米宽5米及相关配套 | 促进旅游业发展，增加村集体经济和农户增收 | 县茶美中心
90 | 油坊店乡旅游能力提升 | 油坊店乡政府 | 新建 | 西莲村 | 300 | 是 | 100% | 以股权投资方式入股安徽金红岭文旅发展有限公司，支持旅游产业发展，受益脱贫户10户，户均增收500元 | 促进旅游业发展，增加村集体经济和农户增收 | 县文旅体育局
二 | 能力提升 |  |  |  | 4294.9288
（一） | 教育帮扶 |  |  |  | 1200
91 | 雨露计划 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 1200 | 是 | 100% | 对中、高职脱贫学生给与补助，受益脱贫户、监测户1833人，人均增收3000元 | 资助脱贫学生中职高职教育，提高就业能力，增加就业收入 | 县农业农村局
（二） | 就业帮扶 |  |  |  | 3094.9288
92 | 公益性岗位 | 县人社局 | 新建 | 全县 | 2200 | 是 | 100% | 脱贫户、监测户村级公益性岗位劳务就业补助，受益脱贫户、监测户12000户 | 拓宽就业渠道，促进脱贫劳动力就业增收，激发农户内生动力 | 县人社局
93 | 就业奖补 | 县人社局 | 新建 | 全县 | 894.9288 | 是 | 100% | 脱贫户和监测户跨省就业就业补助等，受益脱贫户、监测户7500人 | 支持脱贫户、监测户县内外就业，促进就业增收 | 县人社局
三 | 基础设施 |  |  |  | 21456.0938
（一） | 以工代赈 |  |  |  | 689
94 | 六安市金寨县吴家店镇农业产业配套设施提升项目 | 吴家店镇政府 | 新建 | 古堂村 | 355 | 是 | 100% | 新建砂石路1616米，混凝土道路白改黑320米，新建及拆除重建护岸900米，沟渠清淤疏浚950米，新建排水沟140米，新建蓄水堰4座，新建人行桥1座等带动124人群众务工就业，发放劳务报酬占下达计划资金30%以上，项目使用年限10年 | 改善农业产业基础设施条件，降低生产生活成本，带动农户就业增收 | 县发改委
95 | 六安市金寨县白塔畈镇龙泉人居环境整治项目 | 白塔畈镇政府 | 新建 | 中心村 | 158 | 是 | 100% | 铺设DN300HDPE双壁波纹管1550米，配套700检查井75个；铺设DN110UPVC管接户管总共约600米，配套450*450检查井26个；分区建设LxB=11.46x3.55米、总高1.5米生态湿地处理设施1个；现状空地铺装硬化970平方米，连算雨水口排水沟80米、路面拓宽340平方米以及垃圾清运等附属工程等带动60人群众务工就业，发放劳务报酬占下达计划资金30%以上，项目使用年限10年 | 改善农业产业基础设施条件，降低生产生活成本，带动农户就业增收 | 县发改委
96 | 六安市金寨县梅山镇徐冲道路基础设施提升项目 | 梅山镇政府 | 新建 | 徐冲村 | 176 | 是 | 100% | 新建入户道路3898米，配套建设路基防护、排水沟等附属设施等带动62人群众务工就业，发放劳务报酬占下达计划资金30%以上，项目使用年限10年 | 改善农业产业基础设施条件，降低生产生活成本，带动农户就业增收 | 县发改委
（二） | 国有林场 |  |  |  | 131
97 | 金寨县九寨峰国有林场森林旅游及自然体验项目 | 县林业局 | 新建 | 九寨峰国有林场鲍家窝分场 | 131 | 是 | 100% | 环境整治2000平方米；生态修复 2000平方米；安全防护设施80米等，林场受益职工不低于10人 | 改善提升林场环境，助力森林康养观光旅游产业发展，带动周边群众增收 | 县林业局
（三） | 安全饮水 |  |  |  | 8000
98 | 南溪夹河水厂工程 | 县水利局 | 新建 | 吴湾村 | 2000 | 是 | 100% | 新建日供水1万立方米自来水厂一座，取水坝、原水管道、水厂、清水管道、增压站等，受益人口4.6万人 | 改善群众用水条件，促进饮水安全 | 县水利局
99 | 基础设施建设-城乡供水一体化 | 国控集团 | 续建 | 各乡镇 | 6000 | 是 | 100% | 新建取水工程2处、净水厂工程2处、铺设管网60万米，增压泵站36台，受益农户约5万户，项目使用年限10年 | 改善群众用水条件，促进饮水安全 | 县水利局
（四） | 人居环境 |  |  |  | 740
100 | 油坊店乡基础设施提升项目 | 油坊店乡政府 | 新建 | 油坊店乡 | 320 | 是 | 100% | 道路硬化2000平方米，标识标牌改造提升，导视系统牌32套、一池一地改造200户及零星小型项目维修提升等，受益脱贫人口162人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心
101 | 梅山镇公共服务设施项目 | 梅山镇政府 | 新建 | 汪冲村 船冲村 | 70 | 是 | 100% | 新建7蹲位公厕1个、农民活动场所2500平方米、停车位6个，排水沟等相关配套设施，受益脱贫人口24人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心
102 | 梅山镇人居环境整治项目 | 梅山镇政府 | 新建 | 全镇 | 38 | 是 | 100% | 新建1立方米小型生态湿地80个，栽种石菖蒲80平方米，埋设塑料化粪池440个，地面硬化285平方米，埋设PVC管1710米等，受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 县茶美中心
103 | 麻埠镇人居环境整治项目 | 麻埠镇政府 | 新建 | 全镇 | 78.38 | 是 | 100% | 新建1立方米小型生态湿地251个，栽种石菖蒲251平方米，埋设塑料化粪池795个，地面硬化526平方米，埋设PVC管3160米等，受益脱贫人口400人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 县茶美中心
104 | 油坊店乡环境整治提升项目 | 油坊店乡政府 | 新建 | 全乡 | 31.6 | 是 | 100% | 新建1立方米小型生态湿地80个，栽种石菖蒲80平方米，埋设塑料化粪池340个，地面硬化215平方米，埋设PVC管1290米等，受益脱贫人口180人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 县茶美中心
105 | 燕子河镇人居环境整治项目 | 燕子河镇政府 | 新建 | 全镇 | 37.6 | 是 | 100% | 新建1立方米小型生态湿地120个，栽种石菖蒲120平方米，埋设塑料化粪池380个，地面硬化250平方米，埋设PVC管1500米等，受益脱贫人口195人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 县茶美中心
106 | 古碑镇人居环境整治项目 | 古碑镇政府 | 新建 | 全镇 | 23.98 | 是 | 100% | 新建1立方米小型生态湿地21个，栽种石菖蒲21平方米，埋设塑料化粪池324个，地面硬化212平方米，埋设PVC管1275米等，受益脱贫人口105人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 县茶美中心
107 | 槐树湾乡人居环境整治项目 | 槐树湾乡政府 | 新建 | 全乡 | 16 | 是 | 100% | 新建埋设塑料化粪池240个，地面硬化160平方米，埋设PVC管960米等，受益脱贫人口68人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 县茶美中心
108 | 南溪镇人居环境整治项目 | 南溪镇政府 | 新建 | 全镇 | 37.18 | 是 | 100% | 新建1立方米小型生态湿地121个，栽种石菖蒲121平方米，埋设塑料化粪池376个，地面硬化250平方米，埋设PVC管1503米等，受益脱贫人口90人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 县茶美中心
109 | 桃岭乡人居环境整治项目 | 桃岭乡政府 | 新建 | 全乡 | 52 | 是 | 100% | 新建1立方米小型生态湿地160个，栽种石菖蒲160平方米，埋设塑料化粪池532个，地面硬化348平方米，埋设PVC管2088米等，受益脱贫人口52人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 县茶美中心
110 | 铁冲乡人居环境整治项目 | 铁冲乡政府 | 新建 | 全乡 | 22.66 | 是 | 100% | 新建1立方米小型生态湿地67个，栽种石菖蒲67平方米，埋设塑料化粪池236个，地面硬化155平方米，埋设PVC管927米等，受益脱贫人口77人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 县茶美中心
111 | 全军乡人居环境整治项目 | 全军乡政府 | 新建 | 全乡 | 12.6 | 是 | 100% | 新建1立方米小型生态湿地30个，栽种石菖蒲30平方米，埋设塑料化粪池140个，地面硬化90平方米，埋设PVC管540米等，受益脱贫人口26人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 县茶美中心
（五） | 和美乡村 |  |  |  | 635.5
112 | 龙马村道路环境整治提升 | 燕子河镇政府 | 新建 | 龙马村 | 80 | 是 | 100% | 新建排水沟1380米、生态矮墙6处800 米、生态围栏9处320米、污水管网150米及相关配套等，受益脱贫户450人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提高群众幸福感 | 县茶美中心
113 | 狮子头人居环境整治 | 铁冲乡政府 | 新建 | 高畈村 | 150 | 是 | 100% | 沥青路面铺设4500平方米，新建排水沟60米、排水管长44米、卵石矮墙长80米、高0.5米，地面硬化70平方米，步道长180米，河道疏浚及周边环境提升等，受益脱贫人口17人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心
114 | 大湾村人居环境整治提升 | 花石乡政府 | 新建 | 大湾村 | 35 | 是 | 100% | 整治破损场地350平方米，路面修复300平方米，安装围栏1200米，建设雨污池100个等，受益脱贫人口40人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心
115 | 面冲村人居环境整治提升 | 油坊店乡政府 | 新建 | 面冲村 | 35 | 是 | 100% | 新建200米砖砌矮墙、压模混凝土硬化120平方米、铺设透水砖90平方米及沿途环境整治等，受益脱贫人口45人，项目使用年限10年 | 发展乡村旅游，带动脱贫户就业增收 | 县茶美中心
116 | 面冲村西茶谷沿河人行步道 | 油坊店乡政府 | 新建 | 面冲村 | 18 | 是 | 100% | 新建沿河人行步道955平方米及相关配套设施等，受益脱贫人口25人，项目使用年限10年 | 发展乡村旅游，带动脱贫户就业增收 | 县茶美中心
117 | 吴家店镇基础设施补短板 | 吴家店镇政府 | 新建 | 古堂村 | 57.5 | 是 | 100% | 新建混凝土道路2818平方米；4米高浆砌石挡土墙28米；3米高埋石混凝土挡土墙17米；拦水埂25米；新建人行桥长6米宽4米一座,受益脱贫人口20人，项目使用10年 | 改善农户生产生活出行条件，提升农户满意度和幸福感 | 县茶美中心
118 | 豹迹岩村组道路补短板 | 汤家汇镇政府 | 新建 | 豹迹岩村 | 60 | 是 | 100% | 新建入户道路长约1600米，宽度2.5米至3米不等，厚0.18米,受益脱贫人口160人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县茶美中心
119 | 吴家店镇包畈片区公共环境整治提升 | 吴家店镇政府 | 新建 | 东高村 光明村 吴畈村 | 100 | 是 | 100% | 新建排水沟1020米，混凝土硬化620平方米，块石护坡1777米，挡土墙710立方米，步道50平方米及沿线环境整治等,受益脱贫人口40人，项目使用10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县茶美中心
120 | 黄河村人居环境提升 | 天堂寨镇政府 | 新建 | 黄河村 | 100 | 是 | 100% | 新建生态排水沟500米、生态护岸51.5立方米、块石护坡452米、生态停车位720平方米及沿线环境整治等,受益脱贫人口400人，项目使用年限8年 | 改善农户生产生活条件，提升人民群众居住环境，增加人民群众幸福感 | 县茶美中心
（六） | 村组道路 |  |  |  | 826.2238
121 | 油坊店至青山道路提升 | 县交通局 | 新建 | 周院村、尧塘等村 | 263 | 是 | 100% | 完成20500平方米道路维修，修复路面断板、边沟冲毁、路基冲空等水毁设施,受益脱贫人口829人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户获得感、幸福感、安全感 | 县交通局
122 | 罗洁故居道路改造 | 吴家店镇政府 | 新建 | 长源村 | 532.4238 | 是 | 100% | 改造道路长1620米，宽5米，配套沿线排水沟1111米，挡土墙3541立方米，盖板涵1处，沿线涵管20处及交通标志标线等,受益脱贫人口80人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局
123 | 白塔畈镇河北桥维修加固 | 县交通局 | 新建 | 大岗村 | 3.1 | 是 | 100% | 对长9米，宽5米桥梁进行两侧护栏更换,受益脱贫人口182人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升农户幸福感、满意度 | 县交通局
124 | 花石乡张北桥维修加固 | 县交通局 | 新建 | 黄堰村 | 4.6 | 是 | 100% | 对长10米，宽5米桥梁进行桥面系加固维修,受益脱贫人口310人，项目使用年限10年 | 改善农户生活及出行条件，提升农户安全感、幸福感 | 县交通局
125 | 梅山镇金庄桥维修加固 | 县交通局 | 新建 | 三合河村 | 9.1 | 是 | 100% | 对长19米，宽6米桥梁进行两侧护栏更换,受益脱贫人口227人，项目使用10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局
126 | 南溪镇黄塝桥维修加固 | 县交通局 | 新建 | 南湾村 | 14 | 是 | 100% | 对长35米宽6米桥梁进行桥面系加固维修,受益脱贫人口420人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升农户幸福感 | 县交通局
（七） | 其他 |  |  |  | 10434.37
127 | 长岭关村唐王寨旅游道路 | 斑竹园镇政府 | 新建 | 长岭关村 | 350 | 是 | 100% | 新建水泥路长1300米、宽4.5米（含路基）；拓宽硬化道路长1400米（含路基拓宽）,受益群众352人，项目使用年限10年 | 改善旅游交通条件，促进发展旅游业，提升群众幸福感、满意度 | 县交通局
128 | 燕子河镇水毁道路修复 | 燕子河镇政府 | 新建 | 燕溪、闻家店等村 | 230.6 | 是 | 100% | 新建护岸2577立方米、拦水坎463米等水毁道路修复,受益脱贫户800人，项目使用年限10年 | 提升居民出行条件，便利居民生产生活，促进农户增收。 | 县交通局
129 | 桃岭乡金桃大桥及鼠子湾沿线改造提升工程 | 桃岭乡政府 | 新建 | 龙潭村 | 239.77 | 是 | 100% | 金桃大桥沿线改造建设强电入地1处，临时活动区1处，周边环境提升等；鼠子湾沿线改造建设临时活动区域建设200平方米，新建排水沟450米，配套拦水坎等基础设施等带动,受益村民组5个，农户512人，其中脱贫户25户69人 | 有效提升当地群众通过旅游产业带来收益，并吸纳当地群众参加务工 | 县茶美中心
130 | 马宗岭旅游设施巩固提升 | 花石乡政府 | 新建 | 大湾村 千坪村 | 390 | 是 | 100% | 维修旅游栈道3900米（ 更换栈道木质龙骨、维修破损地板、安全扶手、休息平台等设施）、生态停车场11430平方米、水毁驳岸1200立方米，填方24000立方米,受益脱贫人口45人，项目使用年限15年 | 提升旅游基础设施水平，带动群众发展旅游增收 | 县文旅体育局 县林业局
131 | 汤家汇镇入户道路补短板 | 汤家汇镇政府 | 新建 | 竹畈、茅畈等村 | 232 | 是 | 100% | 新建入户道路长约6582米，合计面积约17800平方米,受益脱贫人口580人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感 | 县交通局
132 | 汤家汇镇水毁修复 | 汤家汇镇政府 | 新建 | 竹畈、泗道河等村 | 68 | 是 | 100% | 新建、维修水毁护岸长230米、排水沟约380米、拦水堰、拦水坎等附属工程,受益脱贫人口280人，项目使用年限10年 | 改善农户生活及出行条件，提升农户安全感、幸福感 | 县水利局
133 | 古碑镇水毁修复及入户补短板 | 古碑镇政府 | 新建 | 七邻、官池等村 | 150 | 是 | 100% | 修复水毁道路18处，新建入户道路350米， 新建毛石砼挡墙长60米，均高3.5米，拆除恢复路面、路基回填等,受益脱贫人口25人，项目使用年限10年 | 改善人居环境，提升群众幸福指数。 | 县交通局
134 | 南溪镇入户道路补短板 | 南溪镇政府 | 新建 | 余山、横畈等村 | 100 | 是 | 100% | 新修入户道路12处共3公里,受益脱贫人口25人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活出行条件，降低生产生活成本，带动农户就业增收 | 县交通局
135 | 姜河村青龙组组级道路 | 青山镇政府 | 新建 | 姜河村 | 60 | 是 | 100% | 新建3.5米宽混凝土道路1.33公里，排水沟1310米，护岸436立方米，涵管8道,受益脱贫户105人，项目使用年限10年 | 改善农户生产生活交通条件，提升群众幸福感。 | 县交通局
136 | 双店村水毁河堤修复 | 双河镇政府 | 新建 | 双店村 | 50 | 是 | 100% | 修复三号桥下游河堤水毁约40米,受益脱贫人口55人，项目使用年限10年 | 治理河道生态环境、排除安全隐患，改善水质 | 县水利局
137 | 水毁修复 | 各乡镇政府 | 新建 | 全县 | 1000 | 是 | 100% | 用于水毁设施修复,有效改善项目周边大于1000名群众的交通出行及生产生活条件，项目使用年限10年 | 改善生产生活基础条件，促进农户增产增收 | 县应急局
138 | 小南京村河口沿河道路硬化工程 | 梅山镇政府 | 新建 | 小南京村 | 16 | 是 | 100% | 铺设水泥路面2公里，配套管道、安防、挡墙等工程,受益脱贫户170人 | 改善群众出行条件 | 县交通局
139 | 古碑镇污水管网改造项目（一期） | 古碑镇 | 续建 | 古碑镇 | 323.48 | 是 | 100% | （1）新建DN300~DN500主管道长度约5300米，其中主管道采用PE给水实壁管、跨河污水管道采用球磨铸铁管；新建DN150~DN200入户PVC管道长度约8070米；配套新建混凝土模块式检查井234座；（2）污水管网清淤及病害修复DN300~DN1000管道长度约14853米；（3）配套局部混凝土、沥青路面、人行道路面、绿化、检查井、单蓖雨水口等破除恢复工程。污水收集率提升约30%，受益群众320户。 | 改善人居环境，提升居民幸福感、获得感、满意度。 | 县生态环境分局
140 | 金山马河农业产业基础设施项目配套 | 斑竹园镇 | 续建 | 金山村 | 27.39 | 是 | 100% | 配套金寨县斑竹园镇金山马河农业产业基础设施以工代赈项目，合计完成河道清淤1km，新建护岸1.5km，新建巡河步道长1.11km，蓄水堰加固1座等，项目使用年限10年，使用群众50户 | 改善农业产业基础设施条件，降低生产生活成本，带动农户就业增收。 | 县发改委
141 | 金寨县流波䃥镇集镇污水处理项目 | 流波䃥镇 | 续建 | 流波䃥镇 | 194.66 | 是 | 100% | 新建管网15.4km，其中dn160住户接出管网总长度约12.2km，d300-d800复合管2.98km；污水主管网修复约295米；新建人工湿地2座，处理规模分别为20t/d，30t/d；配套建设检查井、小方井、雨水管网修复、污水口、路面拆除恢复等工程，污水收集率提升约30%，受益群众215户。 | 改善人居环境，提升居民幸福感、获得感、满意度。 | 县生态环境分局
142 | 桃岭乡污水管网改造项目 | 桃岭乡 | 续建 | 桃岭乡 | 104.93 | 是 | 100% | 污水管网改造部分：新建DN300~DN400主管道长度约4200米，其中主管道采用PE实壁管、跨河污水管道采用球墨铸铁管；新建DN110~150出户PVC管道长度约23360米；配套新建污水检查井130座；同步局部混凝土、沥青路面、人行道路面、绿化、检查井、单蓖雨水口等破除恢复工程，污水收集率提升40%，受益群众160户。 | 改善人居环境，提升居民幸福感、获得感、满意度。 | 县生态环境分局
143 | 果子园乡污水管网改造项目 | 果子园乡 | 续建 | 果子园乡 | 321.48 | 是 | 100% | 新建D200~D400主管道长度约8.66km，其中主管道采用PE100级1.0MPa实壁管、跨河污水管道采用球墨铸铁管；新建D110入户UPVC管道，长度约6.33km；配套新建混凝土模块式检查井246座；污水检查预留井460座,改造旧污水管网1087m；同步局部混凝土加固工程、混凝土路面、人行道路面、沥青路面、绿化、检查井、单蓖雨水口、路灯等破除恢复工程，污水收集率提升约35%，受益群众180户。 | 改善人居环境，提升居民幸福感、获得感、满意度。 | 县生态环境分局
144 | 2024年度涉水类生态补偿项目 | 有关乡镇 | 续建 | 有关乡镇 | 1000 | 是 | 100% | 新建DN315~ DN630主管道、DN110~DN160支管道、污水检查井、成品PE隔油池、硬化破除及恢复、生态湿地及其他附属工程等，提高污水收集处理率40%以上，受益群众800户。 | 改善人居环境，提升居民幸福感、获得感、满意度。 | 县生态环境分局
145 | 2024年度农村污水处理设施长效管护 | 有关乡镇 | 续建 | 各乡镇 | 200.4 | 是 | 100% | 对全县农村生活污水处理设施进行日常维护，保障农村污水处理站有效运行。保障全县约200余座农村污水处理站有效运行，受益群众6000户。 | 改善人居环境，提升农户幸福感、获得感、满意度。 | 县生态环境分局
146 | 2024年农村公路养护 | 交通局 | 续建 | 各乡镇 | 185 | 是 | 100% | 实施农村公路养护工程，养护公路185公里，对病害道路进行预防性养护和修复性养护，受益群众2.6万户，项目使用年限10年。 | 改善群众出行条件，保障出现安全，提升幸福感、满意度。 | 县交通局
147 | 城乡环卫一体化工程PPP项目 | 城管局 | 续建 | 各乡镇 | 5142.66 | 是 | 100% | 县域范围内所有道路及其可视范围、所有村庄住户及周边区域、所有水面、所有街道小巷及周边区域、主要公厕等清扫保洁、生活垃圾收集中转清运和城乡街道洒水降尘等所有域内环卫业务，受益全县所有群众住户约68万，项目使用年限12年。 | 改善人居环境，促进全域旅游，提升农户幸福感、获得感、满意度。 | 县城管局
148 | 欢岭水泥路等道路改造提升项目 | 长岭乡政府 | 新建 | 长春村 | 48 | 是 | 100% | 拓宽路面835米，路面修复150米，新建护岸及挡土墙115米、拦水堰1座，新建及清理排水沟2053米等,受益脱贫人口120人，项目使用年限10年 | 改善群众出行条件 | 县交通局
四 | 易地扶贫搬迁 |  |  |  | 2312
149 | 司马村河堤修复工程 | 古碑镇政府 | 新建 | 司马村 | 90 | 是 | 100% | 新建均高1.5米护岸180米，均高2米护岸350米，均高2.5米护岸220米，均高3米护岸长130米,受益脱贫户15户，项目使用年限10年 | 通过保护农田菜园，促进群众产业增收 | 县农业农村局
150 | 易地扶贫搬迁贴息 | 县发改委 县城投公司 | 新建 | 全县 | 2222 | 是 | 100% | 用于易地扶贫搬迁贴息补助,受益搬迁人口25569人 | 通过住房、公共服务设施建设，改善农村农民居住条件和农村面貌 | 县发改委
五 | 管理费 |  |  |  | 716.56
151 | 项目管理费 | 县财政局 | 新建 | 全县 | 716.56 | 是 | 100% | 用于项目勘察设计、监理、审计费,用受益脱贫人口20000人 | 保障项目建设成效 | 县财政局